Пояснительная записка

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

за 2018 год

«Развитие  образования города Югорска на 2014-2020 годы»

(наименование программы)

Управление образования администрации города Югорска

(ответственный  исполнитель)

Муниципальная программа города Югорска «Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Югорска  от 31.10.2013 № 3286 (с изменениями от 03.03.2014 № 767, от 10.04.2014 № 1480, от 22.05.2014 № 2244, от 22.07.2014 № 3663, от 06.08.2014 № 3996, от 09.10.2014 № 5235, от 17.11.2014 № 6229, от 04.12.2014 № 6699, от 23.12.2014 № 7244, от 30.12.2014 № 7413, от 31.12.2014 № 7433, от 29.04.2015 № 1942, от 26.05.2015 № 2131, от 28.08.2015 № 2903, от 25.11.2015 № 3423, от 21.12.2015 № 3717, от 24.12.2015 № 3755, от 20.02.2016 № 407, от 17.03.2016 № 579, от 16.05.2016 № 1019, от 30.06.2016 № 1537, от 13.09.2016 № 2225, от 24.11.2016 № 2955, от 22.12.2016 № 3302, от 12.04.2017 № 831, от 02.05.2017 № 964, от 11.07.2017 № 1673, от 19.12.2017 № 3211, от 19.12.2017 № 3212, от 28.12.2017 № 3347. от 01.03.2018 № 599, от 05.04.2018 № 978, от 19.04.2018 № 1088, от 24.09.2018 № 2612, от 26.11.2018 № 3241, от 24.12.2018 № 3574).

Ответственным исполнителем Программы является Управление образования администрации города Югорска (далее – Управление образования), соисполнитель Программы Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Целью реализации Программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска.

Реализация плана мероприятий Программы в 2018 году показала свою эффективность. Запланированные цели, задачи деятельности и мероприятия на 2018 год выполнены, ожидаемые результаты достигнуты.

Реализация мероприятий муниципальной программы города Югорска осуществлялась в рамках 3 основных программных задач, отражающих актуальные и перспективные направления образовательной политики.

Плановый объем финансирования мероприятий Программы  консолидированного бюджета составил в 2018 году 1 552 825,2 тыс. рублей, исполнено 1 543 430,7 тыс. рублей или 99,4 процентов к уточненному плану, в том числе:

- плановый объем финансирования мероприятий Программы из бюджета округа составил в 2018 году 1 110 818,1тыс. рублей, исполнено 1 107 209,8  тыс. рублей или 99,7 процента к уточненному плану;

плановый объем финансирования мероприятий Программы из бюджета города Югорска составил в 2018 году 326 277,5 тыс. рублей, исполнено 326 197,3 тыс. рублей или 100 процентов к уточненному плану;

- плановый объем финансирования мероприятий Программы из иных внебюджетных источников составил в 2018 году 115 729,6 тыс. рублей, исполнено 110 023,6 тыс. рублей или 95,1 процентов к уточненному плану.

В приложении 2 приведен отчет о достижении целевых показателей эффективности за 2018 год.

Реализация мероприятий Муниципальной программы в 2017 году

На реализацию мероприятий задачи 1 «Модернизация системы общего и дополнительного образования» Программы были предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме  1 389 576,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета  1 072 529,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета города 205 812,8 тыс. рублей, за счет средств иных внебюджетных источников  111 234,0 тыс. рублей. За отчетный период фактическое исполнение консолидированного бюджета составило 99,5 процентов, в том числе:

- бюджет округа исполнен на 99,9 процентов;

- бюджет города исполнен на 100 процентов;

- иные бюджетные источники – 95,1 процентов.

В ходе реализации мероприятия 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» данной задачи проведены:

- внутришкольные, городские предметные олимпиады школьников, и участие обучающихся (воспитанников) в окружных, всероссийских предметных олимпиадах: ежегодно учащиеся школ города Югорска принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. В 2018 году участие приняли 33 человека по 12 предметам.

По итогам участия в региональном этапе олимпиады учащиеся города Югорска заняли: 1- место по географии; 2-е место по английскому языку; 2-е и 3-е места  по литературе. Победитель (учащийся МБОУ «Гимназия») принял участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в очной форме (город Ульяновск).

Школьный этап Олимпиады организован и проведен в 5 общеобразовательных учреждениях. В данном этапе Олимпиады приняли участие 2 014 учащихся 4-11-х классов общеобразовательных учреждений города.

В муниципальном этапе Олимпиады этапе приняли участие учащиеся 7-11-х классов из 5 общеобразовательных учреждений города Югорска по 20-ти общеобразовательным предметам. Фактическое число участников муниципального  этапа Олимпиады составило 398 человек.

В 2018 год на проведение олимпиад предусмотрено финансирование в размере 247 456,45 рублей, исполнение составило 247 306,45 рублей или 99,9%. Остаток средств в сумме 150 рублей на приобретение дипломов объясняется тем, что количество призеров на пять человек меньше, чем планировалось.

В марте проведена компетентностная олимпиада для учащихся 1-4-х классов по четырем предметным областям: математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение.

Учащиеся школ города приняли участие в физико-математическом турнире среди обучающихся 9-х классов Югорского физико-математического лицея (51 участник).

В марте проведена олимпиада по английскому языку «Весенний марафон-2018» среди 3- 6-х классов на базе МБОУ «Гимназия». В апреле прошел фестиваль творчества по английскому языку «Liberty» (далее – Фестиваль) на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».

- муниципальные конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и другие мероприятия для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений: февраль – март прошел ежегодный фестиваль детского и юношеского творчества «Одаренные дети – будущее России» (далее – Фестиваль). Фестиваль проходил по четырем направлениям: декоративно-прикладное искусство; изобразительная деятельность и фотоискусство; компьютерная графика; техническое творчество; художественная самодеятельность. Участие в Фестивале приняли 2 554 человека (в 2017 году - 1 230) из 14 организаций, в том числе учреждений образования и других организации, работающих с детьми.

В апреле проведена городская конференция «Наука. Природа. Человек. Общество» (далее - Конференция). Конференция для учащихся 7-11-х классов организована и проведена 07.04.2018 года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5». В рамках Конференции организована работа 15 секций (техника, физика, биология, химия, медицина и здоровьесбережение, экология, математика, информационные технологии, история, современные лингвистические процессы в межкультурном контексте, культурология, теория и история литературы, психология, прикладное искусство и дизайн, наука и масс-медиа) по 4 симпозиумам, в которых приняли участие 35 учащихся из пяти образовательных учреждений.

В период с февраля по декабрь проведен ряд городских мероприятий, в том числе: городские соревнования среди воспитанников дошкольных групп (100 участников); военно-спортивные состязания среди допризывной молодежи (100 участников) военно-спортивная игра «На пути к победе» (90 участников), военно-спортивная игра «И мы за Родину сразимся» среди воспитанников дошкольных групп (80 участников), фестиваль строя и песни среди обучающихся 3-4-х классов (120 участников), муниципальный конкурс «Ученик года – 2018» среди учащихся 8-11-х классов (100 участников). Победитель конкурса принял участие в региональном этапе конкурса обучающихся общеобразовательных организаций ХМАО – Югры «Ученик года - 2018»); муниципальный этап регионального конкурса «Живая классика» (50 участников); городской конкурс «Природная лаборатория» (62 учащихся начальных классов); ярмарка учебных мест (289 участников); чествование обучающихся по итогам учебного года (359 учащихся общеобразовательных школ завершили учебный год с отличием (2017 год – 350); чествование медалистов (медалью «За особые успехи в обучении» награждены 13 выпускников  (2017 - 11)); городской праздник «День первоклассника»; профориентационная Акция «Путь в профессию» (в рамках Акции проведено различных 50 мероприятий; городской конкурс «Фестиваль  детских общественных объединений», научная сессия старшеклассников; городской конкурс социальных проектов и программ «Мы - за здоровый образ жизни» (10 участников); декада «Подросток и закон»;  участие выпускников - медалистов на балу Губернатора; елка для одаренных детей и др.;

- конкурсы профессионального мастерства и конкурсы среди образовательных учреждений, в том числе:

- участие представителей муниципальных образовательных учреждений города Югорска в региональном этапе всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Педагог года Югры – 2018» в марте 2018 года (один учитель и один педагог дополнительного образования);

- конкурсный отбор молодых специалистов на получение премии главы города «Признание» в сентябре 2018 года. В Конкурсе приняли участие 7 молодых специалистов, в том числе 2 учителя, 4 воспитателя, 1 педагога дополнительного образования. По итогам конкурса победителем стала воспитатель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицея им. Г.Ф. Атякшева» (денежная премия 70 тыс. рублей). Второе место у воспитателя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» (денежная премия в размере 50 тыс. рублей), третье место у учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» (денежная премия в размере 30 тыс. рублей).

- муниципальный конкурс «Педагог года города Югорска» прошел в октябре-ноябре 2018 года. Участие приняли 9 педагогических работников образовательных учреждений. Определен победители в номинации «Педагог года» - учитель физики МБОУ «Лицей им Г.Ф.Атякшева», в номинации «Воспитатель года» - воспитатель МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию «Снегурочка» и 2 лауреата Конкурса. Победитель награжден денежной премией в размере 50 тыс. рублей, лауреаты - премиями в размере 10 тыс. рублей каждая;

Об эффективном участии образовательных учреждений и педагогов города в конкурсах федерального и регионального уровней свидетельствуют следующие результаты:

- учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» и педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» стали победителем регионального конкурса профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в номинации.

- МБОУ «Гимназия» - победитель конкурсного отбора в сфере образования на получение денежного поощрения из  средств окружного бюджета на звание лучшей образовательной организации Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в 2018 году с получением денежного поощрения в размере 200,0 тыс. рублей;

- МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» вошел в тысячу лучших детских садов России среди 42 тысяч организаций дошкольного образования по итогам участия во «Всероссийском смотре - конкурсе «Образцовый детский сад»;

- МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» - лауреат - победитель мероприятия «Открытый публичный Всероссийский смотр образовательных организаций»;

- команда учащиеся МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» победители хакатона, первого всероссийского Фестиваля виртуальной и дополненной реальности;

- команда учащиеся МБОУ «Гимназия» призеры и победители в муниципальном этапе окружного конкурса «Молодой изобретатель», победители всероссийских соревнований по танцам андроидных роботов «MotionСup». Призеры и победители Регионального этапа III Всероссийской олимпиады по 3 D технологиям. Победители и призеры  Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест – 2018», победители соревнований по робототехнике «Квантботы» IX Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС;

- команда учащиеся МБОУ «Лицей им.Г.Ф. Атякшева» призеры Чемпионата JuniorSkills в рамках II регионального чемпионата «Молодые профессионалы» ХМАО-Югры; регионального этапа IX Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест – 2018»; победители соревнований по робототехнике «Квантботы» IX Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС;

аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений: за отчетный период в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной организации проведена процедура аттестации 2 руководителей образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования.

- участие в конференциях, семинарах и других мероприятиях работников Управления образования и работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования: с 22.08.2018 по 25.08.2018 делегация от муниципальной системы образования приняла участие в Августовском совещании педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2018 года «Реализация государственной политики в системе образования  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: от стратегических ориентиров к проектным решениям».

29.08.2018 – 30.08.2018 прошла городская педагогическая конференция. В ее работе приняли участие более 200 человек (педагогические и руководящие работники города, представители администрации, Управления образования, представители различных форм государственно-общественного управления, представители предприятий и организаций города).

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Мероприятия данной задачи направлены на достижение показателя Муниципальной программы:

- «Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся)».

Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 100,3 процента.

Реализация мероприятия 2 «Обеспечение реализации основных образовательных программ»  данной задачи.

Бюджетная политика в сфере образования направлена на обеспечение предоставления доступного и качественного образования в соответствии с нормами и стандартами образования.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями за 2018 год выполнено в полном объеме.

Средства направлены на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования.

Общее образование

В 2018 году муниципальная система общего образования города Югорска была представлена 5 бюджетными общеобразовательными учреждениями.

Также на территории города действует частное образовательное учреждение «Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского» с общей численностью детей - 94 человека (1-9 классы).

Все муниципальные общеобразовательные учреждения являются бюджетными. Распределение образовательных учреждений по территории города направлено на удовлетворение потребностей жителей в образовательных услугах. Однако активная застройка новых микрорайонов требует расширения муниципальной сети общеобразовательных учреждений. Особенно остро указанная проблема стоит в микрорайоне «Авалон» и 17-м микрорайоне.

Сохраняется тенденция увеличения численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях. На конец 2018 года в 221 классах-комплектах (на начало года 216 классов) обучаются 5 215 человек, что на 191 школьника больше, чем на начало 2017 года (5024 ребенка). Среднегодовое количество обучающихся составило 5088 человек, число классов-комплектов составило 218.

Показатель средней наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях города на начало нового 2018-2019 учебного года составил 23,6 человека (на начало 2017-2018 учебного года наполняемость составляла 23,3 человека). Оптимальным является показатель – 25 человек на один класс. Значение данного показателя ниже оптимального обусловлено:

- нетиповым проектом здания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», в котором, согласно санитарным нормам, возможно разместить не более 22 человек в одном классе;

- удаленностью расположения второго корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», который расположен в отдаленном малонаселенном районе города (Югорск-2) и особенностью проекта, согласно которого кабинеты могут вмещать не более 15 человек.

В результате проведенных мероприятий по оптимизации штатной численности в общеобразовательных учреждениях, которая не повлияла на качество образовательного процесса, численность учащихся, приходящихся на одного педагогического работника, составила 13,54 человека.

Обучение в школах города организовано в очной форме (в том числе с углубленным изучением отдельных предметов), заочной форме, с использованием дистанционных технологий, на дому, а также на основе индивидуальных учебных планов.

В 2018 году во вторую смену занимаются 15,7 процентов школьников (в 2017 году – 14%) – это обусловлено ростом общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Среднегодовая численность обучающихся льготных категорий, которым в 2018 году предоставлялись горячие завтраки и обеды за счет средств бюджета округа, составляет 1 278 человек, только завтраки предоставлены 3 900 обучающимся. Во всех школах города взимается частичная родительская плата за горячее питание учащихся.

Третий год в школах города реализуются федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ), по которым в 2018-2019 учебном году обучаются 36 обучающихся  (в 2017-2018 учебном году - 16).

Общее количество детей, обучающихся на дому, увеличилось на 23 ребенка и составило 144 человека (в 2017-2018 уч. году - 121).

Организована деятельность МБОУ «Гимназия», как базового образовательного учреждения, реализующего основные общеобразовательные программы, обеспечивающие совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития (организация инклюзивного образования).

На базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» осуществляется дистанционное обучение одного ребенка.

С 1 сентября 2018 года 93 процента учащихся (в том числе 100% учащихся начальной школы, 5-х - 8-х классов, а также учащиеся 9 классов в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева, МБОУ «Гимназия» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5») обучаются по новым федеральным образовательным стандартам основного общего образования.

Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по федеральным государственным образовательным стандартам составляет 100 процентов.

Углубленное изучение предметов реализуется как в специализированных классах, так и посредством индивидуальных учебных планов. В данном аспекте продолжается реализация образовательных проектов совместно с социальными партнерами:

- «Газпром-классы» инженерно-технического профиля при непосредственном участии ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

- медицинские классы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» с углубленным изучением биологии и химии (10-11 класс) совместно с бюджетным учреждением Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница» и Государственной медицинской академией г. Ханты-Мансийска;

- кадетские классы, в которых реализуется программа дополнительного образования военно-патриотического воспитания с реализацией казачьего компонента при сотрудничестве с 9-м отрядом федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому округу - Югре, Управлением по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В 2018 году направлены субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ при уточненном плане 761 847 155,0 рублей. Исполнение составляет 761 847 115,45 рублей или 100 процентов. Средства направлены на оплату труда работников, в том числе на реализацию Указа Президента РФ по повышению средней заработной платы до установленных целевых значений, на учебные расходы (учебные и учебно-методические материалы, технические средства обучения, расходные материалы, непосредственно связанные с оказанием услуги).

Дошкольное образование

В городе услуги дошкольного образования оказывают три муниципальных автономных дошкольных и два индивидуальных предпринимателя, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, кроме того в пяти муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях функционируют дошкольные группы. Итого услуги дошкольного образования предоставляют 10 образовательных организаций.

С целью оптимизации бюджетных расходов и повышения качества образовательных услуг в июле 2018 года проведена реорганизация муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально - личностному развитию детей «Золотой ключик» путем присоединения к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка» (постановление администрации города Югорска от 12.03.2018 № 733).

Численность детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, составила 2 734 человек, в том числе 28 воспитанников в группах кратковременного пребывания. Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях города детей дошкольного возраста (1-6 лет) составляет 76 мест на 100 детей (108,6% от норматива (70 мест на 100 детей)).

Путем оптимизация использования существующих помещений в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» создано 30 новых мест.

Двумя индивидуальными предпринимателями оказываются образовательные услуги и услуги по присмотру и уходу 66 детям в возрасте от 1 до 3 лет. С 01.09.2018 индивидуальным предпринимателем Третьяковой И.А. открыта группа кратковременного пребывания детей с охватом 10 человек.

Предпринимателям предоставляется финансовая поддержка за счет бюджетных средств посредством предоставления «сертификата дошкольника», а также субвенций на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования, что позволяет значительно снизить размер родительской платы в частных детских садах. Реализуется финансово-экономический механизм «Сертификат дошкольника», позволяющий предпринимателям, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, участвовать в бюджетном финансировании. За период с 01.01.2018 по 01.12.2018 года выдано 77 Сертификатов, которыми воспользовались 76 родителей (законные представители) детей, являющимися воспитанниками частных детских садов. Размер финансового обеспечения доступной услуги присмотра и ухода в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, составляет 3,0 тыс. рублей в месяц на одного ребенка. Общий размер доведенных субвенций индивидуальным предпринимателям по Сертификату в 2018 году составил 2 376 тыс. рублей;

По состоянию на 31.12.2018 в очереди на определение в дошкольное учреждение зарегистрировано 877 детей, из них в очереди нет детей старше трех лет.

В целях эффективного планирования комплекса мер по решению проблем очередности на получение дошкольного образования создан и функционирует сервис электронной очереди, на основании которой осуществляется зачисление детей в детские сады.

Продолжается строительство детского сада на 344 места по адресу: г. Югорск, бульвар Сибирский, за счет привлеченных средств. Ввод в эксплуатацию детского сада ожидается в III квартале 2019 года.

Количество дето-дней пребывания детей в группах составило 379 тыс. дней, в том числе в автономных учреждениях – 212 тыс. дней.

За присмотр и уход за детьми взимается плата с родителей (законных представителей), размер и порядок взимания которой устанавливается муниципальным правовым актом. Содержание образовательного процесса в группе определяется образовательной программой для дошкольного образования и расписанием непосредственно образовательной деятельности, утверждаемым  руководителем образовательного учреждения. Исполнение ассигнований по субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования составило 227 747 053,0 рублей или 100 процентов от уточненного плана. Средства направлены на оплату труда работников, в том числе на реализацию Указа Президента РФ по повышению средней заработной платы до установленных целевых значений, а также на повышение квалификации педагогических работников и учебные расходы (учебные и учебно-методические материалы, технические средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы, непосредственно связанные с оказанием услуги)

Дополнительное образование

Дополнительное образование детей в городе выполняет развивающую, обучающую, воспитывающую, реабилитирующую, компенсаторную, профилактическую и другие функции (особой формой является организация каникулярного времени детей).

Дополнительное образование детей обеспечивает качественное образование обучающихся по выбору. Кроме основных задач обучения, воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализации и социальной адаптации; формирование здорового образа жизни, профилактики безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков.

В муниципальной системе образования города стабильно работает 1 учреждение дополнительного образования муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Прометей», подведомственное Управлению образования, по состоянию на конец 2018 года в нем занимается 2 623 ребенка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года охват увеличился на 1 279 детей. Это связано с расширением направленности предоставляемых дополнительных образовательных услуг в МБУ ДО ДЮЦ «Прометей», в том числе: начата реализация программ дополнительного образования в сетевой форме обучения с использованием площадей муниципальных образовательных учреждений города Югорска; продолжается развитие «Ресурсного центра - детский технопарк «Кванториум» (охват в 2018 году составил 610 детей). В партнерстве с общеобразовательными организациями города на его базе реализуются современные дополнительные программы технической направленности - Робоквантум и IT- квантум, позволяющие детям в возрасте 5-17 лет осваивать передовые технологии в области электроники, мехатроники, программирования и защиты информационных ресурсов. Созданы условия для реализации программ WR – квантум, Энерджи – квантум. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», на условиях соглашения, реализуется программа «Кванториума» «Юный газовик».

В центре патриотического воспитания «Доблесть», созданного на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» с участием общества «Газпром трансгаз Югорск» и 9-го отряда федеральной противопожарной службы по Ханты - Мансийскому автономному округу – Югре, реализуются дополнительные общеобразовательные программы, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи (охват в 2018 году составил 278 детей), активно развивается движение «Юнармия», создан штаб местного отделения. С целью повышения качества и доступности дополнительного образования введено персонифицированное финансирование дополнительного образования и организована сертификация 164 образовательных программ, в том числе 19 программ у немуниципальных поставщиков услуг. Персонифицированное финансирование дополнительного образования – это финансово-управленческая система, в рамках которой провозглашается приоритет потребностей ребенка в развитии. Услугу у негосударственных поставщиков получает 3,7 процентов детей, охваченных дополнительным образованием. Стоимость сертификата в 2018 году составляет 30,0 тыс. рублей в год. В 2018 году из местного бюджета направлены денежные средства в размере 1 487 525 рублей на оплату услуг дополнительного образования негосударственным организациям и индивидуальным предпринимателям. Новая система обеспечивает поддержку мотивации, свободу выбора и построения образовательной инициативы детей, привлечение предпринимательского сообщества к оказанию услуг в сфере дополнительного образования детей. Охват посредством сертификата в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования составил 1395 детей, что составило 26,5 процентов от общего числа детей охваченных дополнительным образованием

В целом охват детей услугами дополнительного образования (с учетом учреждений физической культуры и спорта, культуры, общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) составляет 5271 детей (в том числе 197 детей у не муниципальных поставщиков услуг), что составляет 77,2% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В 2018 году МБУ ДО ДЮЦ «Прометей», помимо средств на выполнение муниципального задания, были выделены субсидии на иные цели в сумме 41 513 777,24 рублей, в том числе на создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 15 765 000,0 рублей. В рамках данной системы детский сад «Радуга» определен уполномоченной организацией в части осуществления возмещения финансовых затрат на обучение по дополнительным общеразвивающим программам Средства освоены в полном объеме.

Отдых детей

Организация отдыха детей в каникулярное время на протяжении ряда лет является одним из приоритетных направлений социальной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры и города Югорска.

Финансовое обеспечение отдыха детей в лагерях осуществлялось из двух источников:

- 4 381 076,65 рублей средства субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время в части оплаты стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей;

- 2 492 613,6 рубля средства бюджета города Югорска на софинансирование расходов в части оплаты стоимости питания и на организацию смен лагеря с дневным пребыванием детей.

Общий объем финансирования составил: 6 873 690,25 рублей.. По итогам деятельности лагерей в период каникул расходование выделенных средств составляет6 872 468,83 рублей (100%).

Средства муниципальной программы по данному мероприятию были направлены на организацию отдыха детей в каникулярное время. В период весенних и осенних каникул на базе 5 муниципальных образовательных учреждений организована деятельность лагерей с дневным пребыванием детей. Общий охват детей составил 620 человек в весенние каникулы и 600 в осенние. В период летних каникул на базе 5 муниципальных учреждений и 1 частного образовательного учреждения организованы лагеря с дневным пребыванием с охватом 655 детей, в том числе 445 человек с 2-х разовым питанием, 210 человек с 3-х разовым. Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей (от планируемого количества) составила 100 процентов.

Реализация указов Президента РФ

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597, в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению от 17.07.2014 года № 07/14.0195/7 между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры и администрацией города Югорска об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, определенных муниципальным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» для города Югорска на 2018 год определен показатель средней заработной платы:

- педагогических работников общеобразовательных учреждений в размере 60 374,5 рублей, в том числе учителей – 62 993,7 рублей. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений города Югорска в 2018 году составила 60 374,5 рублей, в том числе учителей – 62 993,7 рублей Степень достижения целевого показателя составила 100 процентов;

- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - в размере 51 929,07 рублей. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города Югорска в 2018 году составила 51 929,07 рублей. Степень достижения целевого показателя составила 100 процентов;

- педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 62 993,7 рублей, в том числе для учреждений ведомства «Образование» - 48 470,66 рублей. Средняя заработная плата педагогических работников МБУ ДО ДЮЦ «Прометей» и центра патриотического воспитания «Доблесть» в 2018 году составила 48 470,66 рублей, то есть степень достижения целевого показателя составила 100 процентов.

Информационное обеспечение

Для реализации данного направления проведена работа по созданию регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным общеобразовательным и дополнительным образовательным программам (ИАС «Регион. Контингент»). Использование данной системы позволяет иметь единые консолидированные данные по учебным и внеучебным достижениям ребенка за несколько лет и возможность применять индивидуальный подход к его обучению, помогать в выборе специализации. Фактически образовательные учреждения и Управление образования смогут использовать «Регион. Контингент» как экспертную систему поддержки принятия решений при выборе оптимальной траектории обучения. Также «Регион. Контингент» поможет увязать развитие сети образовательных учреждений с демографическими показателями.

Муниципальными образовательными учреждениями используются программные продукты компании АВЕРС, а также информационно-аналитические системы (ИАС) на базе программного обеспечения ООО «ФинПромМаркет - XXI» (Группа компаний «Аверс»).

Через единый портал государственных услуг осуществляется предоставление четырех муниципальных услуг (3 услуги предоставляют муниципальные образовательные организации, одну услугу Управление образования): «Зачисление в образовательное учреждение», «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»,

Все образовательные учреждения города успешно применяют в своей деятельности информационно-коммуникационные технологии, обеспечивают открытость образовательного процесса через официальные Web-сайты учреждения, которые в полной мере соответствуют действующему законодательству. Все образовательные учреждения города успешно обеспечивают открытость образовательного процесса через официальные Web-сайты учреждения, которые в полной мере соответствуют законодательству Российской Федерации. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» заняла первое место по Всероссийском конкурсе сайтов образовательных организаций в категории «Общеобразовательные организации» по Уральскому Федеральному округу.

Использование современных технологий и цифровых инструментов становится неотъемлемой частью образовательного процесса. В 2018 году определена пилотная площадка по внедрению цифровой образовательной платформы «Образование 4.0» - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5».

Исполнение отдельных государственных полномочий

Субвенции на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся (предоставление учащимся льготной категории граждан завтраков и обедов) при уточненном плане 22 545 800,0 рублей, исполнение составляет 22 249 534,0 рублей или 98,7 %. Отклонение обусловлено тем, что МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в декабре 2018 года было закрыто на длительный карантин в целях предупреждения распространения внебольничной пневмонии. Размер средств, выделяемых на ежедневный завтрак и обед, составил 126 рублей в день.

Субсидии на софинансирование расходных обязательств по организации питания обучающихся (предоставление завтрака) при уточненном плане 25 621 400,0 рублей, исполнение составляет 25 131 361,53 рублей или 98,1%. Отклонение обусловлено тем, что МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в декабре 2018 года было закрыто на длительный карантин в целях предупреждения распространения внебольничной пневмонии. Размер средств, выделяемых на ежедневный завтрак, составил 44 рубля в день.

Управлением образования осуществляется контроль за исполнением муниципальных заданий и своевременное размещение отчетности об объемных и качественных показателей его выполнения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Мероприятия данной задачи направлены на достижение следующих показателей:

1) Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.

Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 95,7 процентов;

2) Доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию.

Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 100 процентов. Показатель можно исключить из Программы, так как данный показатель достигнут и заменить его следующим показателем «доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию»;

3) Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет охваченных основными общеобразовательными программами.

Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 100 процентов;

4) Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.

Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 128,7 процентов. Отклонение на 28,7 процентов. Показатель перевыполнен. Отклонение произошло за счет ввода системы ПФДО, захода на рынок услуг негосударственных организаций, увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами за счет родительской платы в школах и детских садах;

5) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.

Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 100 процентов;

6) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 100 процентов;

7) Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного общего образования к целевому значению среднемесячной заработной платы, установленной Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для города Югорска.

Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 100 процентов;

8) Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников начального общего, основного общего и среднего образования  к целевому значению среднемесячной заработной платы установленной Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для города Югорска.

Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 100 процентов;

9) Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к целевому значению среднемесячной заработной платы, установленной Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для города Югорска.

Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 100 процентов;

10) Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам).

Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 100 процент;

11) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 100 процентов.

Все мероприятия задачи выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятий задачи 2 «Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия» Муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 3 211,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств окружного бюджета – 55 тыс. рублей; за счет средств бюджета города 3 156,5 тыс. рублей. За отчетный период фактическое исполнение консолидированного бюджета составило 100 процента.

Общий объем исполнения мероприятий по задаче составил 100 процентов.

В ходе реализации мероприятия 1 «Развитие системы оценки качества образования» данной задачи, для  обеспечения прозрачности процедур оценки качества образования, проведены:

- государственная (итоговая) аттестация: успешно организована и проведена государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов. Замечаний по соблюдению Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, методических рекомендаций со стороны представителей Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, общественных наблюдателей, участников ЕГЭ не зафиксировано.

Доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по обязательным предметам составила:

- по русскому языку – 100 процентов;

- по математике– 100 процентов.

Средний тестовый балл по общеобразовательным предметам в городе Югорске выше окружных результатов, за исключением математики базового уровня (на одном уровне со средним тестовым баллом по ХМАО – Югре) и химии (на 0,6 ниже окружного значения).

На проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ направлено 383 282,0 рублей. Исполнение составляет 100 процентов.

Независимая оценка качества образовательной деятельности, проведенная независимым оператором в отношении, девяти муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, продемонстрировала высокий уровень качества образовательной деятельности указанных учреждений.

В ходе реализации мероприятия 2 «Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования» данной задачи осуществляется  информационное обеспечение образовательной деятельности, в том числе:

- администрирование сайта Управления образования; информационное сопровождение мероприятий муниципальной программы в средствах массовой информации;

- размещение на сайте Управления образования в разделе «Государственно-общественное управление» информация о составе Общественного совета, положение о его деятельности, протоколов заседаний с целью открытости и доступности информации о независимой системе оценки качества  образовательной деятельности;

- проведение информационно-просветительской и образовательной работы с родителями, направленной на информирование родителей об их правах и обязанностях в сфере образования, возможностях реализации запросов на получение качественного дошкольного, общего и дополнительного образования; формирование компетенций родителей в развитии и воспитании детей. На сайтах всех образовательных учреждений обеспечена информационная открытость о результатах деятельности учреждения за счет размещения отчетов о самообследовании и публичных докладов.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Мероприятия данной задачи направлены на достижение показателей Муниципальной программы:

1) Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с худшими результатами единого государственного экзамена.

Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 111,2. процента Отклонение на 11,2 процентов. Показатель перевыполнен. Отклонение произошло за счет реализации русского языка на профильном уровне в раде общеобразовательных учреждений (увеличенное количество часов русского языка) и повышением качества результатов по предмету на протяжении последних пяти лет;

2) Доля образовательных учреждений, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности.

Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 100 процентов.

На реализацию мероприятий задачи 3 «Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 160 037,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 38 233,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета города 117 308,2 тыс. рублей, за счет средств иных внебюджетных источников – 4 495,6 тыс. рублей. За отчетный период фактическое исполнение консолидированного бюджета составило 99,7 процентов.

Общий объем исполнения мероприятий по задаче составил 100 процентов.

В ходе реализации мероприятия 1 «Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования» данной задачи осуществлено:

- финансирование деятельности подведомственных учреждений сопровождающих материально-техническую, информационно-методическую и финансово-хозяйственную деятельность муниципальной системы образования;

- финансирование программных мероприятий методической и технической поддержки педагогических работников, функционирования и модернизации муниципальной системы образования;

- финансирование содержания Управления образования;

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и других социальных гарантий, в том числе на компенсацию части родительской за содержание детей в учреждениях, реализующих дошкольную общеобразовательную программу и найм, аренда жилого помещения приглашенным специалистам;

- оплата услуг связи, в том числе обеспечение доступа к образовательным ресурсам сети Интернет.

- оплата транспортных и прочих услуг направленных на выполнение муниципальных заданий, уплату налогов и сборов, различного рода платежей и госпошлин;

- исполнение публичных обязательств, предусмотренных законодательством;

- организация информационно-технических мероприятий при проведении аукционов и закупок в 2018 году. В ходе реализации Программы был проведен 1 (один) открытый конкурс на  оказание услуг по созданию и размещению информации о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономическом и культурном развитии города Югорска в эфире телевизионного канала с зоной вещания в муниципальном образовании город Югорск. Открытый конкурс в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» признан несостоявшимся (подана только одна заявка), муниципальный контракт заключен в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ. В соответствии с пунктом 1 частью 1 статьи 93 44-ФЗ у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заключен 1 муниципальный контракт. В соответствии с пунктом 4 частью 1 статьи 93 44-ФЗ у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заключено 37 муниципальных контрактов. Общая цена контрактов составила  3 763 300 рублей. Обязательства по муниципальным контрактам исполнены в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия 2 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» для  подготовки образовательных учреждений к новому учебному году продолжена работа по созданию современных безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса в целях обеспечения права каждого ребенка на доступное и качественное образование.

На реализацию мероприятий по подготовке к новому учебному году в 2018 году из муниципального бюджета выделено 12 341,7 тыс. рублей, из них:

- на укрепление санитарно-эпидемиологических безопасности – 2 134,9 тыс. рублей;

- обеспечение пожарной безопасности - 300,0 тыс. рублей;

- на укрепление антитеррористической защищенности 221,0 тыс. рублей;

- на текущие ремонты - 400,0 тыс. рублей;

- на иные мероприятия (приобретение посуды, мебели, инвентаря, игровых стенок обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения, охрану объектов образования и др.) -  9 285,8,0 тыс. рублей.

Проведены:

- частичный ремонт кровли и замена дощатого пола и линолеума в учебных кабинетах МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»;

- ремонт кирпичной кладки, карнизов и фронтов кровли по периметру здания, лестничных проемов входных групп в здании дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»;

- ремонт помещений плавательного бассейна муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому  развитию детей «Детский сад «Снегурочка»;

- ремонт здания конноспортивной секции муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Прометей»;

- ремонт пищеблока второго корпуса МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки»;

- замена  входных дверей в здании дошкольных групп муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»;

- приобретение мебели, инвентаря, посуды для МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» с целью создания новых мест для детей раннего возраста.

В целях укрепления антитеррористической защищенности в 2018 году приобретена и установлена стационарная рамка металлодетектора в здании МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»; осуществлен ремонт сети уличного освещения на территории второго корпуса муниципального автономного дошкольного учреждения «Детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка».

Здания образовательных учреждений обеспечены:

- кнопками экстренного вызова группы быстрого реагирования - 100 процентов;

- системами пожарной безопасности -100 процентов;

- охраной частными охранными предприятиями, имеющими лицензию на данный вид деятельности (в период образовательного процесса), сторожами - 100 процентов;

- системами видеонаблюдения - 100 процентов;

- системами пожарной автоматики с дублированием сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта – 100 процентов.

Территории образовательных учреждений ограждены и освещаются, несанкционированный въезд автотранспорта на территорию исключен; организован пропускной режим.

Для организованных перевозок в межмуниципальном сообщении закуплен новый автобус КАВЗ 4235-65 на 26 посадочных мест.

Доля учебных помещений, оснащенных современным оборудованием в 2018 учебном году, составила 96 процентов, что на 3 процента выше по сравнению с 2016 годом.

В ходе реализации мероприятия 4 «Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений» В период 2013-2017 годов осуществлялось строительство детского сада на 340 мест обществом с ограниченной ответственностью «Югорскремстройгаз». В 2017 году ООО «Югорскремстройгаз» признано банкротом, строящийся объект выставлен на торги. Открытый конкурс по продаже имущества должника состоялся 21.05.2018. Победителем признано акционерное общество «Газпром центрэнергогаз».

В адрес администрации города Югорска 07.06.2018 поступило обращение от руководителя акционерного общества «Газпром центрэнергогаз» с просьбой рассмотреть возможность увеличения мощности строящегося объекта с 300 мест до 344  мест (2 групповые ячейки). Администрацией города Югорска направлен запрос в адрес Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о рассмотрении возможность увеличения мощности строящегося объекта с обоснованием необходимости создания дополнительных мест (письмо от администрации города Югорска от 13.06.2018 №01-02-2937).

На основании данного запроса Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в государственную программу внесены изменения. Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.09.2018 № 291-п. Готовность объекта составляет 65 процента. Ввести объект в эксплуатацию в 2018 году не удалось, так как необходимо было внести изменения в проектную документацию в связи с увеличением количества мест и получить заключение государственной экспертизы. «Газпром центрэнергогаз» на запрос администрации города Югорска информировал, что ввод объекта в эксплуатацию планируется в 3 квартале 2019 года. В соответствии с письмом администрации города Югорска в государственную программу ХМАО-Югры внесены изменения - ввод детского сада в эксплуатацию перенесен на 2019 год.

В ходе реализации мероприятия 5 «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений» в 2018 году денежные средства на ремонтные работы капитального характера не направлялись.

Мероприятия данной задачи выполнены в полном объеме.

Мероприятия данной задачи направлены на достижение показателя Муниципальной программы:

- Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 165,5 процентов. Показатель перевыполнен. Отклонение 165,5 процентов. Показатель перевыполнен. Отклонение обусловлено: выбытием детей в возрасте с 3 до 7 лет из детских садов (переезд в другие территории) и предоставлению мест детям в возрасте от 2 до 3 лет, стоящим в очереди; оптимизация мест в детских садах; открытием групп кратковременного пребывания детей;

- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.

Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 100 процентов;

- Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям.

Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 100 процентов;

Показатель их муниципальной программы можно исключить, так как данный показатель достигнут в полном объеме;

- Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 94,2 процентов Отклонений на 5,8 процентов. Показатель не достигнут. Отклонение обусловлено ростом общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

- Количество сданных в эксплуатацию новых объектов образовательных учреждений.

Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 0 процентов. Отклонений на 100 процентов. Показатель не достигнут. Отклонение обусловлено тем, что в 2018 году готовность объекта составила 65 процентов. В соответствии с ответом АО «Газпром центрэнергогаз» на запрос администрации города Югорска, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 3 квартале 2019 года. В государственной программе ХМАО-Югры «Развитие образования» срок ввода объекта перенесен с 2018 на 2019 год;

- Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений.

Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 100 процентов;

- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений.

Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 100 процентов;

Для оценки достижения поставленных задач установлен 21 целевой показатель, характеризующий эффективность реализации Муниципальной программы. За 2018 год при реализации Муниципальной программы достигнуты значения 18 показателей, три показателя не достигнут.

В течение 2018 года были внесены корректировки в муниципальную программу города Югорска «Развитие образования в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» в связи с уточнением объемов финансирования (уменьшение или увеличение бюджетных ассигнований), уточнением целевых показателей характеризующих результаты реализации муниципальной программы, уточнением формулировок по тексту муниципальной программы.

Начальник Управления образования                                                                              Н.И. Бобровская

Исполнитель:

заместитель начальника Управления образования

Татьяна Михайловна Нерода, 8(34675)7-18-06