## дороги
Информация
по финансированию и выполнению мероприятий городской целевой программы
"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011 годы"
за 1 полугодие 2011 года
Пункт, подпункт программы, подпрограммы | Мероприятия программы | Источники финансирования, тыс.рублей: |  | Утверждено по программе (план по программе), тыс.рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс.рублей | Результат реализации мероприятий за отчетный период (выполнение целевых показателей) | Фактически исполнено, тыс.рублей | Результат к плану по программе гр.6/гр.4, % | Результат к уточненному плану гр.6/гр.5, % | Результат реализации мероприятий за отчетный период (выполнение целевых показателей)
|  | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
1.5. | Реконструкция ул.Механизаторов (от ул.Ленина до ул.Калинина) | 4874 | 257 | 5131 | 5131 | Выполнена экспертиза проекта. Заключен контракт на СМР. | 3277 | 63.8667 | 63.8667 | Выполняется укладка тротуарных плит на участке от ул.Попова до ул.Калинина. Работы на участке Попова-Ленина выполнены.
1.1.2. | Реконструкция ул.Менделеева (от ул.Магистральная до ул.Студенческая) | 9500 | 500 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | Готовится документация на объявление аукциона на выполнение СМР
1.4.2. | Реконструкция ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) | 428 | 22 | 450 | 450 |  | 0 | 0 | 0 | Проводится экспертиза проекта
1.6. | Реконструкция ул. Калинина (от Механизаторов до Славянской) | 4000 | 211 | 4211 | 4211 |  | 0 | 0 | 0 | Работы будут выполняться в 3 кв.2011 г.
1.7. | Реконструкция ул. Мира ( от ул. Калинина до ул. Ленина) | 447 | 23 | 470 | 470 |  | 0 | 0 | 0 | Проводится экспертиза проекта
1.8. | Реконструкция ул. Защитников Отечества-Солнечная-Покровская | 484 | 26 | 510 | 510 |  | 0 | 0 | 0 | Проводится экспертиза проекта
1.9. | Реконструкция ул. Мичурина-ул. Лунная | 428 | 22 | 450 | 450 |  | 0 | 0 | 0 | Проводится экспертиза проекта
1.10. | Реконструкция ул. Свердлова (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая) | 427 | 23 | 450 | 450 |  | 0 | 0 | 0 | Проводится экспертиза проекта
ИТОГО по реконструкции: |  | 20588 | 1084 | 21672 | 21672 | Выполнена экспертиза проекта. Заключен контракт на СМР. | 3277 | 63.8667 | 63.8667
2.2.3. | Капитальный ремонт ул. Попова (от ж/д переезда до 16 мкр) | 1647 | 87 | 1734 | 1734 |  | 0 | 0 | 0 | Выполняются работы по устройству тротуара.
2.4. | Капитальный ремонт ул. Газовиков (от Свердлова до Никольской) | 2000 | 105 | 2105 | 2105 |  | 0 | 0 | 0 | Работы будут выполняться в 3 кв.2011 г.
2.7. | Капитальный ремонт ул. Лесозаготовителей | 3000 | 158 | 3158 | 3158 |  | 3158 | 100 | 100 | Работы на участке от ул.Железнодорожная до ул.Ленина выполнены в полном объеме. Выполняются работы по строительству автобусной остановки Лесозаготовителей,25
2.8. | Капитальный ремонт ул. Калинина (от Спортивной до Гастелло) | 2219 | 375 | 2594 | 2594 |  | 258 | 9.946 | 9.946 | Выплачен аванс подрядной организации.
2.10. | Капитальный ремонт ул. Южная | 0 | 68 | 68 | 68 |  | 68 | 100 | 100 | Оплачена кредиторская задолженность
2.12.1. | Капитальный ремонт ул. Студенческая (от кольца до Садовой) | 13000 | 684 | 13684 | 13684 |  | 0 | 0 | 0 | Осуществляется снос домов. Выполняются работы по укладке тротуарных плит, устройство основания под асфальтобетонное покрытие. Выполнена ливневая канализация.
2.12.2. | Капитальный ремонт ул. Студенческая (от ул. Садовой до ул. Менделеева) | 399 | 21 | 420 | 420 |  | 0 | 0 | 0 | Проводится экспертиза проекта
2.13. | Капитальный ремонт ул. Железнодорожная (от вещевого рынка до 16 мкр) | 2500 | 132 | 2632 | 2632 |  | 0 | 0 | 0 | Работы будут выполняться в 3 кв.2011 г.
2.14. | Капитальный ремонт ул. Вавилова (от ул. Кондинской до ул. Ермака) | 1500 | 79 | 1579 | 1579 |  | 0 | 0 | 0 | Выполняются подготовительные работы
2.17. | Капитальный ремонт ул. 40 лет Победы | 276 | 14 | 290 | 290 |  | 0 | 0 | 0 | Проводится экспертиза проекта
ИТОГО по капитальному ремонту: |  | 26541 | 1723 | 28264 | 28264 | 0 | 3484 | 12.3266 | 12.3266
ВСЕГО |  | 47129 | 2807 | 49936 | 49936 | #VALUE! | 6761 | 13.5393 | 13.5393
Информация об участии в окружных программах в 2010 году
Наименование программы |  | Объем финансирования на 2010 год, тыс.руб. |  | Условие софинансирования,%
Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры на 2005-2015г. Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" |  | 103827 |  | 90/10
Развитие материально-технической базы социальной сферы ХМАО-Югры на 2006-2010г. |  | 173724 |  | 90/10
Развитие МТБ дошкольных образовательных учреждений в ХМАО- Югре на 2007-2010г. |  | 75668 |  | 90/10
Повышение безопасности дорожного движения в ХМАО-Югре на 2004-2010г.г. |  | 3559 |  | 90/10