Информация по объёму финансирования 

ведомственной целевой  программы "Реализация  мероприятий в сфере организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью  в городе Югорске на 2010 - 2012 годы" 

по состоянию на 31.12.2012

Координатор программы:

Управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Предусмотрено по утверждённой программе
	Фактически профинансировано 

за отчётный период

	1.Мероприятия по молодёжной политике

	1.1. Гражданско - патриотическое направление

	1
	Месячник, посвященный "Дню защитника Отечества" 
	бюджет города Югорска
	28 000,00
	28 000,00

	2
	"День призывника" 
	бюджет города Югорска
	114 300,00
	92 300,00

	3
	Организация и участие в конкурсах, фестивалях ВП направленности 
	бюджет города Югорска
	6 000,00
	6 000,00

	4
	Участие в организации и проведении городских, окружных военно - спортивных мероприятиях (сборы, лагеря, слеты)
	бюджет города Югорска
	7 800,00
	7 800,00

	5
	Поддержка общественных молодежных организаций, объединений, молодежной палаты 
	бюджет города Югорска
	36 300,00
	32 419,0

	6
	 Развитие самодеятельного молодежного туризма 
	бюджет города Югорска
	24 700,00
	24 700,00

	7
	Поддержка и развитие мотоспорта 
	бюджет автономного округа
	217 100,0
	217 100, 0

	
	Итого:
	бюджет города
	217 054,25
	191 219,0

	
	
	бюджет автономного округа
	217 100,00
	217 100,00

	
	Всего по разделу:
	
	434 154,25
	408 319,0

	1.2. Поиск и поддержка талантливых подростков и молодежи

	1
	Организация и проведение муниципального этапа, участие в окружном этапе окружного конкурса "Студент года"
	бюджет города Югорска
	9 000,00
	9 000,00

	2
	Организация и проведение муниципального, участие в территориальном этапах конкурса вариативных программ
	бюджет города Югорска
	140 000,00
	140 000,00

	3
	Организация и проведение муниципального, участие в территориальном и финальном этапах окружного молодежного конкурса «Золотое будущее Югры»


	бюджет города Югорска
	101 800,0
	101 800,0

	4
	Поддержка городского движения КВН
	бюджет города Югорска
	60 000,00
	60 000,00

	5
	Организация городских и участие в окружных, российских мероприятиях школьных, студенческих и молодежных делегаций города
	бюджет города Югорска
	245 300,00
	242 322,45

	6
	Организация и проведение городских и участие в окружных этапах конкурсов информационной и правовой направленности
	бюджет города Югорска
	5 000,00
	5 000,00 

	7
	Торжественная встреча одарённой и талантливой молодёжи и подростков с Главой города Югорска в рамках празднования Нового года
	бюджет города Югорска
	89 400,00
	89 400,00

	8
	Организация     и    проведение мероприятий, посвященных "Дню студента"
	бюджет города Югорска
	33 500, 00
	33 500,00

	9
	"День молодежи"
	бюджет города Югорска
	76 000,00
	76 000,00

	10
	Участие и проведение городских, окружных фестивалей, конкурсов
	бюджет города Югорска
	40 000,00
	40 000,00

	
	Итого:
	
	800 000,00
	797 022,45

	1.3. Мероприятия по молодежной политике

	1
	Организация        и        проведение мероприятий, посвященных "Дню семьи"
	бюджет города Югорска
	33 900,00
	33 900,00

	2
	Организация городского и участие в  окружном  фестивале  молодых семей
	бюджет города Югорска
	89 500,00
	89 500,00

	3
	Организация и проведение мероприятий, посвящённых 

"Дню защиты детей"
	бюджет города Югорска
	63 000,00
	62 986,00

	4
	Организация и проведение мероприятий, посвящённых 

"Дню матери"
	бюджет города Югорска
	41 000,00
	41 000,00

	5
	Организация и проведение мероприятий, посвящённых 

«Дню Города»
	бюджет города Югорска
	10 600,00
	10 600,00



	6
	Поддержка общественных молодежных организаций и объединений различной направленности
	
	82 145,75
	82 145,75

	
	Итого:
	
	320 145,75
	320 145,75

	1.4.  Информационно — нормативное обеспечение

	1
	Издание информационно – методического сборника по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи
	бюджет города Югорска
	24 000,0
	24 000,0

	2
	Итого:
	
	24 000,0
	24 000,0

	2. Освещение мероприятий в средствах массовой информации

	1 
	Освещение       мероприятий       по семейной и молодежной политике в средствах массовой информации 
	бюджет города Югорска
	2 690 000,00
	2 690 000,00

	
	Итого по разделу:
	бюджет города Югорска
	2 690 000,00
	2 690 000,00

	3. Содержание учреждений по молодёжной политике

	1
	Субсидия  МБУ "Центр досуга" на выполнение муниципального задания учредителя
	бюджет города Югорска
	11 612 400,00
	11 612 400,00

	2
	Субсидия МБУ «Центр досуга» на иные цели
	бюджет города Югорска
	288 800,00
	288 800,00

	3
	Субсидия МБУ «Дворец семьи» на выполнение муниципального задания учредителя
	бюджет города Югорска
	7 484 100,00
	7 484 100,00

	4
	Субсидия МБУ «Дворец семьи» на иные цели
	бюджета автономного округа
	50 980,00
	50 980,00

	5
	 Субсидия МАУ "МБТ «Гелиос» на выполнение муниципального задания учредителя
	бюджет города Югорска
	18 064 400,00


	18 064 400,00



	6
	Доходы от приносящей доход деятельности МАУ "МБТ «Гелиос»
	Внебюджетные источники
	6 650 000,00
	6 650 000,00

	7
	Доходы от приносящей доход деятельности МБУ «Дворец семьи», МБУ «Центр досуга»
	Внебюджетные источники
	320 000,00
	310 000,00

	8
	итого: 
	Бюджет города
	37  449 700,0
	37 449 700,00

	 
	
	Бюджет округа
	268 100,0
	268 080,0

	
	
	Внебюджетные источники
	6 970 000,00
	6 960 240,00

	
	Всего по разделу:
	
	44 470 680,00


	44 470 680,00

	
	Всего по программе:
	
	48 739 000,00
	48 700  407,2

	
	в том числе:
	Бюджет города
	41 500 900,00
	41 472 087,2

	
	
	Бюджет округа
	268 100,0
	268 080,00 

	
	
	Внебюджетные источники
	6 970 000,00
	6 960 240,00


Пояснительная записка

 к отчёту о ходе реализации  ведомственной целевой программы

 «Реализация мероприятий в сфере организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в городе Югорске на 2010 — 2012 годы» за 2012 год

     Ведомственная целевая программа  «Реализация мероприятий в сфере организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Югорске на 2010 — 2012 годы»  (далее - Программа)  утверждена постановлением администрации города Югорска от  21.12.2009 № 2310.

          Программа направлена на достижение социально значимых результатов работы с детьми и молодёжью в городе Югорске:

- повышение уровня гражданско – патриотического сознания молодежи;

- укрепление института молодой семьи;

- создание условий для реализации творческого, духовно – нравственного и интеллектуального потенциала молодежи;

- содействие профессиональной занятости и росту деловой активности работающей молодежи;

- поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, развитие системы клубов для молодых семей;

- совершенствование системы организации и осуществления работы с молодежью и укрепление нормативной базы;

- создание условий для организации благоприятного досуга подростков и молодежи.

      Уточнённый план бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию  программы в 2012 году, составил 48 739, 0 тыс. рублей, в том числе 41 500,9 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Югорска, 268,1 тыс. рублей – за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 6 970 тыс. рублей  - за счёт внебюджетных источников. Исполнено 48 700 407,2 тыс. рублей, что составляет 99, 9 %.

 В 2012 году были достигнуты целевые показатели деятельности  по всем основным направлениям Программы, характеризующие эффективность её реализации в отчётном периоде. В рамках  ведомственной целевой программы «Реализация мероприятий в сфере организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Югорске на 2010 — 2012 годы»  осуществлялось гражданско-патриотическое воспитание молодежи, поиск и поддержка талантливых детей и молодежи, проводились мероприятия по семейной и молодежной политике.

     Одним из самых результативных мероприятий стал месячник военно-патриотического воспитания и спортивно-массовой работы, посвященный  «Дню защитника Отечества», который проводился в целях повышения уровня военно — патриотического, гражданского воспитания и спортивно — массовой работы среди детей, подростков и молодежи.  Был разработан план мероприятий, утвержденный распоряжением администрации города Югорска от 31.01.2012 № 52. 

        Состоялись спортивно-массовые мероприятия на базе физкультурно-спортивного комплекса  «Юность» и детско-юношеской спортивной школы «Смена». Воспитанники конно-спортивного клуба «Аллюр» (МБУ «Центр досуга») приняли участие в Открытых окружных соревнованиях по конкуру в помещении, посвященные «Дню защитника Отечества, проходивших  в г. Ханты-Мансийске с 20 по 26 февраля  со следующими результатами: 90 см – 1 место (Михайлова Валерия), 100 см – 1 место (Михайлова Валерия).

     Воспитанники туристского клуба «Монолит» (МБУ «Центр досуга») – члены городской молодежной общественной организации «Федерация спортивного туризма»  приняли участие в чемпионате и первенстве Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по спортивному туризму на лыжных дистанциях, посвященных Дню защитника Отечества. Данное мероприятие состоялось в г. Пыть-Ях с 16 по 20 февраля 2012 года.

        В заключение месячника было организовано проведение митинга, посвященного Дню защитника Отечества, прошедшему 23 февраля у мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской». Все мероприятия проходили с участием школьников,  студентов учебных заведений, работающей молодежи с возложением гирлянд к мемориалу у вечного огня.

Общее количество студентов, работающей молодежи, школьников, представителей общественных организаций и объединений   принявших участие в месячнике военно-патриотического воспитания и спортивно-массовой работы- 3 500 человек.

     Также в рамках ведомственной целевой программы, были организованы следующие мероприятия:

- посещение и оказание помощи ветеранам войны, трудовые десанты «Помоги ветерану», операция «Забота», «Территория добра»

- митинг, посвященный 23-ей годовщине со дня вывода Советских войск из Афганистана (15 февраля)

- встреча с ветеранами блокадного Ленинграда и участниками военно-патриотического  клуба «Каскад» на базе МБУ «Центр досуга»;

- организация передвижных выставочных экспозиций «Никто не забыт и ничто не забыто»;

- конкурсы строя и песни;

- соревнования по военно — прикладным видам спорта и многие другие.

      Одним из самых ярких мероприятий стал городской конкурс «Югорское созвездие. Женская лига», организованный совместно с муниципальным автономным учреждением «Центр культуры «Югра-Презент». Конкурс состоялся 23 февраля и собрал полный зал благодарных зрителей и активных команд болельщиков.

        На базе муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга» продолжила работу Комната боевой славы. В течение года еженедельно проводились уроки мужества «Имя твоё — Солдат»,  «Солдаты 1941 года», «Это страшное слово – война», видео-экскурсии «Вахта памяти», «Командир» и другие. В военно-патриотическом клубе «Каскад», созданном на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга», занимались 38   человек. На протяжении всего летнего периода на базе МБУ «Центр досуга» проводились занятия по рукопашному бою для воспитанников летней профильной смены «Школа младших командиров» и подготовка показательного выступления в родительский день.

В городе созданы и активно действуют 12 общественных молодежных организаций и объединений, объединенные по различным интересам, политическим, социальным и профессиональным задачам. Многие из них давно зарекомендовали себя как надежные партнеры, защитники интересов молодежи и проводники городской молодежной политики. На протяжении всего отчетного периода происходило тесное взаимодействие с представителями общественности: подготовка и участие в организации городских и ведомственных мероприятий, помощь при составлении нормативных документов (в пределах своей компетенции), участие в городских опросах по проблемам подрастающего поколения и т.п. 

     28 марта состоялось заседание общественной молодежной палаты при Думе города Югорска (количественный состав - 21  человек). На обсуждение были вынесены следующие вопросы:                                                                                    

1.Положение  об общественной молодежной палате  при Думе города Югорска 

2.Работа комиссий по направлениям (творческое и интеллектуальное; гражданско-патриотическое; волонтерское; спортивное).

3.Участие в работе окружной молодежной палаты

4.Кандидатуры на премию губернатора  

5.Вопросы, выносимые на Думу города Югорска (открытие молодежного кафе, бонусная система для молодежи в кинозале «Югра -презент»)

6.Участие в конкурсе ко Дню семьи 15 мая.

         21-22 марта 2012 года с целью поддержки и развития молодежных общественных организаций города Югорска, в городе Нижневартовск состоялось третье заседание Молодежного парламента при Думе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры пятого созыва. Участие в данном мероприятии принял представитель города Югорска Новопашин Андрей Сергеевич, член окружного Молодежного парламента, студент бюджетного учреждения «Югорский политехнический колледж».

     Одним из значимых мероприятий является социально – патриотическая акция «День призывника». Стало хорошей традицией проведение весенней акции для допризывной молодежи города в рамках мероприятий, посвященных празднованию годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Помимо традиционных мероприятий для молодежи допризывного возраста была организована конкурсно – игровая программа.
 Уже не первый год Управлением совместно с молодежными комитетами ООО «Газпром трансгаз Югорск» и общественно активной молодежью города в рамках праздничных мероприятий ко Дню Великой Победы в городском парке проводится театрализованная патриотическая акция - реконструкция событий военных лет «Фронтовой привал». Для всех участников боевых действий была организована военно — полевая кухня,  организация выставки сотрудниками  МБУ «Центр досуга», где они представили экспонаты военных лет, поднятые во время раскопок в рамках выездов военно — поискового отряда «Каскад». Общее количество участников данных мероприятий - 2 500 человек.


12 июня в рамках празднования «Дня России», в целях формирования в молодежной         среде патриотического отношения к малой Родине, уважения к ее историческим и культурным традициям активисты среди работающей и учащейся молодежи, члены молодежных комитетов, общественной молодежной палаты при Думе города Югорска совместно с Управлением и городским движением волонтеров провели патриотическую акцию «Я – гражданин России». В рамках акции горожанам были розданы флажки и календарики с символикой Российской Федерации и автономного округа.

       С 8 по 12 октября 2012 команда из 8 человек от города Югорска (студенты БУ СПО ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж») приняли участие  в окружной военно-спортивной игре «Щит» на Кубок Департамента образования и молодежной политики  Ханты-Мансийского автономного округа- Югры в городе Пыть-Ях, где заняли 3 общекомандное место. Денис Ушаков, один из участников команды, стал лучшим командиром отделения с присвоением нагрудного знака. Вся команда Югорска привезла с соревнований шесть кубков: пять - по итогам отдельных этапов и один получили в общекомандном зачете. 

   31 октября 2012 года в городе Ханты-Мансийске состоялось итоговое расширенное заседание жюри второго этапа II Окружного конкурса общественных музеев и комнат боевой славы на приз Департамента культуры Югры, посвящённого 67-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Участниками Конкурса стали 39 общественных музеев и комнат боевой славы из разных городов и населенных пунктов автономного округа. Комната «Боевой славы» МБУ «Центра досуга» получила специальный диплом «За экскурсионно-просветительскую работу».

  С 17 по 20 ноября в целях координации деятельности военно-патриотических клубов, объединений и организаций по гражданскому, патриотическому воспитанию  директор МБУ «Центр досуга» принял участие в семинаре по гражданско - патриотическому воспитанию на тему: «Патриотизм и его формирование в современных условиях: проблемы, направления и перспективы развития».  

     В рамках Слета поисковых отрядов Уральского федерального округа с 22-25 ноября 2012 года  в г. Сургуте  по приглашению региональной общественной организации «Союз поисковых формирований ХМАО-Югры «Долг и Память Югры» традиционно   прошел   X  Окружной слет поисковых отрядов, в котором приняли участие воспитанники военно – патриотического поискового  отряда «Каскад». 


В целях поддержки и развития гражданско-патриотического движения в городе Югорске 22 ноября  на базе МБУ «Дворец семьи»  состоялась социально-патриотическая акция «День призывника» (для призывников осеннего периода). Для призывников была организована культурно-развлекательная программа с участием творческих объединений детско-юношеского центра «Прометей». Сами призывники приняли участие в беседе и викторине на военную тематику. Кроме того, воспитанники военно-патриотического клуба «Каскад» продемонстрировали элементы рукопашного боя. Всем призывникам были вручены  памятные сувениры. Общий охват участников акции 60 человек.

Все мероприятия  направлены на вовлечение молодежи в гражданско – патриотическое движение через систему конкурсов, военно – спортивных игр и акций, активизация деятельности по гражданско – патриотическому воспитанию молодежи города,  взаимодействие  всех организаций, работающих в этом направлении.

       Активно развивается волонтерское движение, которое курирует молодежная палата при Думе города Югорска. Всего в городе 1500 человек-волонтеров. Основные виды деятельности: социальная; экологическая; трудовая; донорство. Действует общественное объединение школьников «Данко» (руководитель — Небольсина Ольга). Работающую молодёжь из числа волонтёров курирует курирует заместитель председателя молодежной палаты при Думе города Югорска Трофимова Наталья (в 2012 году признана лучшим волонтёром Югры). Работающая молодежь принимает активное участие в городских мероприятиях и акциях, например военно-патриотических и экологических акциях,  занимается донорством. 

Также в городе Югорске созданы условия для реализации творческих способностей молодежи в самых различных направлениях молодежной культуры. Традиционное проведение мероприятий способствует повышению исполнительского мастерства самодеятельных творческих коллективов, воспитанию вкуса и культуры молодых людей, переход от потребительского отношения к активному участию в организации и проведении молодежных мероприятий, проводимых не только в городе, но и за его пределами. 

В 2012  году  в рамках Программы по направлению «Поиск и поддержка талантливых подростков и молодежи» были проведены следующие мероприятия. Основные мероприятия по данному направлению:

25 января 2012 года состоялось общегородское молодежное мероприятие, посвященное Дню студента.

В целях воспитания детей и молодежи через создание социальной рекламы, утверждающей общечеловеческие ценности, состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд». В соответствии с Положением о региональном этапе третьего Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд», были представлены работы в форме плакатов (коллажей, рисунков, фотографий) и видеороликов в различных номинациях. Возраст участников составил от 13 до 30 лет. Члены экспертного совета отметили творческий потенциал, креативность и ответственный подход многих  участников конкурса. В результате было принято решение:

- рекомендовать для участия в региональном этапе третьего Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» в 2012 году, работы следующих учреждений:

 * в номинации «Социальный видеоролик»:

- МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» под названием «Волонтеры» на тему «Социальные программы»;

- МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» под названием  «Мы разные, но мы вместе» на тему «Здоровый образ жизни»;

- МБОУ СОШ № 6 под названием «Спорт — это жизнь!» на тему «Здоровый образ жизни»;

- БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» под названием «Семейные ценности» на тему «Моя семья-мое богатство»;

* в номинации «Социальный плакат»:

УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Югорск» - 3 плаката под названием «Социальная реклама» на темы «Всех прекраснее на свете наше будущее — дети!», «Основа спокойной жизни — Закон»;

- МБОУ «СОШ № 3» плакат под названием «Югорск, ты в нашем сердце навсегда!  на тему «Я, ты, он, она — вместе целая страна;

- МБУ «Музей истории и этнографии» плакат под названием «Твоя любовь рождает совершенство» на тему «Моя семья-мое богатство».

С целью поддержки активной и талантливой молодежи, 27 марта совместно с «Югорским политехническим колледжем» был организован конкурс «Студент года», в результате которого были определены три победителя:

· номинация «Лидер года» - Терентьев Евгений Владимирович;

· номинация «Спортсмен года» - Семенов Алексей Андреевич;

· номинация «Студент года» - Пеньков Дмитрий Владимирович. 

24 сентября 2012 года  были подведены итоги III Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд»,  студентка Югорского политехнического колледжа Обедина Дарья заняла почетное 3 место и была направлена в город Москву в Комитет государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Федерального Собрания Российской Федерации. В этом году конкурс был открытым, и в нем принимала участие молодежь из стран СНГ. В рамках проведения регионального этапа конкурса было создано 83 региональных оргкомитета во всех субъектах России. По итогам регионального этапа эксперты отобрали более 6000 оригинальных авторских работ. Дарья представила на Конкурс социальный плакат с названием «Капля «горючего» = несчастный случай». Идеей создания данной работы стала проблема пьяных водителей за рулем на российских дорогах.

10 апреля 2012 года уже традиционно состоялся   фестиваль  команд Клуба Веселых и находчивых «Весенний переполох». Команды, состоящие из студентов и школьников города Югорска

По результатам участия представители учебных заведений были отмечены дипломами, а также получили денежные призы от Управления на дальнейшее развитие и укрепление материально — технической базы своей команды.

С 20 по 22 апреля 2012 года учащаяся 11 класса  Лицея имени Г.Ф. Атякшева Козаченко Елизавета приняла участие в  ставшей уже традиционной  XV Российской научной конференции школьников «Открытие» в городе Ярославле и была награждена диплом I степени.

 Цели и задачи конференции:  развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к научной исследовательской и проектной деятельности.

С 19 по 20 апреля 2012 года члены общественной молодежной палаты при Думе города Югорска приняли участие в V форуме молодых парламентариев в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Гражданский курс». Цель форума – вовлечение молодых парламентариев в решение вопросов по повышению общественно-политической, электоральной активности и правовой культуры молодежи.

01 мая 2012 года в рамках  проведения мероприятий, посвящённых Дню защиты детей состоялся городской  конкурс с участием маленьких югорчан «Югорская звездочка 2012». Конкурс  прошел 01 мая 2012 года в ЦК «Югра -презент».  Охват — 600 человек.

С 19 по 21 июня 2012 года в городе Ханты-Мансийске прошел II-й окружной молодежный инновационный «Конвента Югры» в городе Ханты-Мансийске. Основной задачей Конвента является создание площадок для взаимодействия молодых ученых, изобретателей, инноваторов, специалистов, предпринимателей, парламентариев с крупными инвесторами, венчурными компаниями, научными экспертами и представителями органов государственной власти автономного округа. В рамках Конвента была запланирована работа по шести блокам: Инновации и технической творчество, Молодежное предпринимательство, Карьера в Югре, Молодежная журналистика, Совершенствование технологий работы с молодежью на предприятиях, Молодежный парламент.  Все представители получили свидетельство участников. Результаты,  полученные в рамках участия в Форуме, будут внедрены в практической деятельности.

С 26 по 30 августа  делегация из города Югорска (7 человек) приняла участие в окружном молодежном слете «Целина» основными задачами конкурса стали: популяризация движения молодежных студенческих отрядов, вовлечение молодежи в деятельность молодежных трудовых отрядов, поддержка талантливых молодых людей, молодежных творчесих коллективов. Конкурсная программа слета: выставка достижений студенческих отрядов «АРТиШОК», творческий Конкурс «Мы заЖЖигаем», конкурс видеороликов, конкурс на лучшую организацию досуга, спортивная эстафета –участники от города Югорска заняли 1 место. 

30 августа в  целях развития гражданской инициативы и ответственности, повышения творческой активности молодежи, ее привлечения к реализации программы социально – экономического развития автономного округа Управлением  был организован муниципальный этап окружного молодежного конкурса «Золотое будущее Югры». В результате проведенной рекламной кампании заявки на участие в конкурсе подали 14 человек. До защиты были допущены 7 проектов различной тематики. Благодаря рекламе, отмечался интерес к конкурсу, как к возможности проявить себя, зарекомендовать себя не только как молодого специалиста, но и предложить свои новаторские идеи для использования в конкретной сфере деятельности. 


Участие в территориальном этапе окружного молодежного конкурса (западная зона)  17 октября 2012 года в г. Белоярский показало следующие результаты: 

- «Менеджер 21 века» - Трофимова Наталья Алексеевна, тема работы: «Отмена механизма ускоренной амортизации объектов лизинга и ее последствия для промышленных предприятий» - 2 место

- «Специалист в области социального управления» - Петровский Дмитрий Владимирович, тема: «Возрождение» (программа оздоровительной дворовой площадки для детей в возрасте до  18 лет – 3 место.

07 сентября  в рамках празднования «Дня знаний» на улицах города появились «Живые знаки». Именно под таким названием прошла акация, организаторами которой стали ОГИБДД ОМВД по городу Югорску, муниципальное бюджетное учреждение «Дворец семьи» и молодёжная палата при Думе города Югорска. Участниками акции стали обучающиеся 1-4-х классов МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева, волонтёры  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», дети членов общественных организаций: Клуб «Югорская семья» и «Булгар».  В ярком и необычном формате привить правила безопасного дорожного движения – лучший метод профилактики. В мероприятии приняли участие более 80 человек.

С 18 по 22 сентября с целью развития молодежного предпринимательства и вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность в городе  Ханты-Мансийске была направлена молодежная делегация из города Югорска (6 человек) для участия в Региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2012». Трое участников (Кравец Диана, Калачева Татьяна, Трофимова Наталья) получили дипломы победителей организационно - деятельностной игры «Путь к успеху» - деловой  десант», остальные получили диплом участников.

13 октября состоялся фотокросс, целью которого была организация активного и интеллектуального отдыха, развитие творческих способностей участников, а также пропаганда здорового и активного отдыха в городской среде. Организаторами конкурса выступили члены молодёжной общественной палаты. 

В рамках премии «Белая птица», цель которой пропаганда и популяризация здорового образа жизни,  были предоставлены три проекта. Два проекта от Клуба «Югорская семья» и один проект от отдела по организации  работы с клубными, семейными и общественными объединениями МБУ «Дворец семьи». 

С 31 октября по 04 ноября 2012 года в Казани проходила «Татарская детская школа лидеров», где приняли участие 50 активистов, учащихся 8-11 классов, проживающих в регионах Российской Федерации, странах ближнего и дальнего Зарубежья, принимающие активное участие в общественной жизни своего региона. От города Югорска были направлены  учащиеся, которые смогли принять участие в лекциях и практических занятиях, круглых стола, диспутах. Основной целью мероприятия стало выявление, оказание поддержки активистам, молодежным организациям, создание одного из направлений работы с татарскими детьми.

С 29 октября по 01 ноября  в целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, привлечения молодых людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации подвижных игр, сплочения молодежи города Югорска был проведен турнир по боулингу среди молодежных команд города Югорска. В турнире приняли участия 14 команд по шесть человек, победители и призеры были награждены кубками и дипломами. Команды занявшие первое и второе место получили денежные призы. Общее количество участников — 90 человек.

С 1 по 3 ноября в городе Тюмени прошел всероссийский молодежный военно-патриотический фестиваль «Димитриевская суббота».  Жюри конкурса оценивало исполнителей в четырех номинациях: исполнители песен, авторы-исполнители, вокально-инструментальные ансамбли, вокальные группы. От города Югорска в фестивале приняла участие  ученица лицея им. Г.Ф. Атякшева-  Небольсина Алена — победительница регионального этапа фестиваля.

С 3 по 5 ноября 2012 года  прошел окружной фестиваль «Изумрудный город»  в городе  Пыть-Яхе. Цель фестиваля – воспитание толерантности на базе подростково -молодежных центров, клубов по месту жительства, укрепление межэтнических и межкультурных отношений среди детей, подростков и молодежи. В фестивале приняли участие 22 муниципальных образования округа.  Участники от  города Югорска стали лауреатами конкурса: Байрамгулов Арсен, Панова Галина, Лебедь Максим, Небольсина Ольга.

 Одно из самых востребованных среди молодежи направлений работы — поддержка и развитие движения КВН, предоставляющее возможность для самореализации и саморазвития активных и творческих молодых людей. 31 октября в концертном зале КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» прошел ставший традиционным городской фестиваль КВН «Студенческий капустник 2012». Фестиваль проводится с целью создания условий для реализации творческого потенциала учащейся молодежи, совершенствование форм организации молодежного досуга, создание ярких, зрелищных праздников для подростков и молодежи. Команды города Югорска получили денежные призы по трем номинациям.

В фестивале приняли участие более 400 человек.

С 29 ноября по 1 декабря   в Советском районе на базе лагеря «Окуневские зори» проводился окружной конкурс лидеров молодёжных и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» при поддержке Департамента образования и молодежной политики автономного округа – Югры совместно с Ассоциацией детских и молодежных объединений автономного округа. 

       Конкурсные  испытания  прошли 35 участник из 13 муниципальных образований нашего округа по 5 номинациям. В этом году город Югорск представила делегация в составе 4 человек: Напольских Веры (лидер научно-технического направления  УТТСТ) и  Ушакова Дениса (председатель студенческого совета) в номинации лидеры  молодежных объединений  в возрасте 19-25 лет, Небольсиной Ольги (лидер волонтерского объединения «Данко») и Комарковой Светланы (лидер ученического самоуправления) в номинации лидеры молодежных объединений в возрасте 14-18 лет. В течение трех конкурсных дней ребятам предстояло  проявить свои лидерские качества посредством самопрезентации «Моя гражданская позиция», разработать и защитить социально значимый проект под названием «Проблема взаимодействия между родителями и педагогами» в рамках брифинга по социальному проектированию, и по оценкам конкурсной комиссии проект из г. Югорска получил наибольшее количество баллов,   принять  участие в мастер-классах и деловой игре и обсудили  проблемы молодежи в рамках проектной дискуссии. 


09 декабря в городе  Ханты-Мансийске состоялась Торжественная церемония награждения победителей  художественного конкурса «Осенний штрих» в рамках окружного фестиваля работающей молодежи «Стимул».   По итогам конкурса, среди 15 участников II место в номинации  «Графика» заняла Иванова Надежда Николаевна МБО СОШ № 3 г. Югорск и в номинации «Живопись» -  Ефимова Алена Сергеевна «Станция юных натуралистов» Амарант г. Югорск.

В течение отчетного периода специалистами Управления велась работа по реализации мероприятий программы в сфере молодежной политики, ориентированная на социальное становление и развитие молодежи в сочетании с адресной социальной поддержкой и помощью молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Выполнение программных мероприятий обеспечили перспективу в работе с молодежью, в выработке форм и методов, соответствующих ее жизненному пути.

     Следующее направление Программы - «Мероприятия по молодежной политике». Данные  мероприятия направлены на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, для развития её потенциала. Работа с молодыми семьями является одной из основных составляющих.

В целях укрепления института семьи на основе возрождения и развития духовных и национальных традиций российского народа и в соответствии с «Положением о проведении фестиваля молодых семей «Суперсемейка» в рамках открытого окружного фестиваля работающей молодежи «Стимул» в 2012 году», утвержденным заместителем Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, делегация из г. Югорска в составе 10 человек-членов клуба «Югорская семья» приняла участие в Фестивале с 17 по 19 февраля в городе Когалыме. В нем приняли участие 12 территорий Югры, в том числе и команда  из города Югорска. В конкурсную программу входили: сценическое выступление на тему «Погода в доме», домашнее задание (номер художественной самодеятельности, раскрывающий семейные традиции),  фотовыставка «Моя семья – источник счастья и тепла» и выставка творческих работ молодых семей «Семейная мастерская». Югорская команда награждена диплом в номинации «За любовь к малой Родине». 

В мае 2012 года были организованы и проведены мероприятия Международному Дню семьи:

1. Состоялся окружной конкурс «Семья года - Югры 2012». От Клуба «Югорская семья» было представлено 3 работы, в номинациях – «Замещающие семьи» Диплом II степени (Боровые), «Многодетная семья» - Диплом II степени  (Тонеевы) и «Древо жизни» (Пазюра). 14 мая 2012 года в городе Ханты – Мансийске состоялось подведение итогов  V окружного конкурса «Семья – года Югры». Всего на конкурсе было представлено 80 работ по пяти номинациям.  В этот же день, в преддверии празднования Международного дня семьи в администрации города Югорска состоялась видеоконференция с участием губернатора Ханты – Мансийского автономного округа Н.В.Комаровой и членами Клуба «Югорская семья» (4 семьи). Итогом встречи стало  создание семейного Совета Югры.

2. 11 мая 2012 года в МБУ «Дворец семьи» состоялся семейный вечер «У нас будет ребенок». Цель данного мероприятия: развитие целостного представления о наиболее важном периоде  в  становлении семьи, осознанном  родительстве  еще задолго  до  появления  младенца. Охват – 51 человек.

3. С целью реализации ведомственной целевой программы «Реализация мероприятий в сфере организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Югорске на 2010 – 2012 годы», в связи с подведением итогов заочного регионального этапа открытого Всероссийского конкурса культурологических, образовательных, социально – просветительских, информационно – медийных проектов «Семья – основа государства» 15 мая 2012 года в администрации города Югорска состоялось награждение дипломами участников муниципального этапа, победителей и лауреатов открытого Всероссийского конкурса.  Охват – 21 чел.

18 мая 2012 года  в МБУ «Дворец семьи» состоялось  мероприятие «Все разные, но все мы – равные» в рамках акции «Добровольцы детям».  Цель: формирования и развития коммуникативных навыков, интеграции детей-инвалидов в среду здоровых сверстников.   Охват аудитории – 51 человек, из них 40 несовершеннолетних.

25 мая 2012 года члены Клуба «Югорская семья» приняли участие в акции «Спасти и сохранить. Высажено 34 дерева. Охват – 25 взрослых, 10 детей. 

1 июня 2012 года в связи с празднованием Международного Дня защиты детей Управлением был разработан комплексный план проведения общегородских мероприятий. Традиционно в городском парке 1 июня 2012 года была организованна концертная программа, где дети смогли принять участие в интересных конкурсах и получить призы и подарки: в этот день детям предстояло пройти через целую сеть маршрутных станций «Народные премудрости», «Дворец сказок», не остался без внимания большинства детей боди – арт,  в этот же день состоялось  открытие лагерей с дневным пребыванием детей. Более 500 детей приняли участие в мероприятиях, которые проходили с 13.00 до 20.00 часов.

 2 июня 2012 года в рамках празднования Дня защиты детей впервые в городе Югорске совместно с ОМВД РФ по городу Югорску прошла акция «Безопасное детство», целью которой стало обеспечение безопасности детей-участников дорожного движения. Более 60 детей и родителей приняли участие в акции. В этот же день прошла акция «Скажи жизни-Да!», в велопробеге приняли участия члены общественного молодёжного объединения - клуба «Югорская семья». 

27 июня 2012 года  целях создания системы приобщения молодежи к здоровому образу жизни, ограничению влияния вредных для здоровья привычек, развития и поддержки творческого потенциала, создание условий для участия в массовых мероприятиях подростков и молодежи в городе Югорске был проведен  блок мероприятий посвященных празднованию Дня молодежи:

	№
	Мероприятие
	Срок проведения
	Место проведения
	Количество участников

	1.
	«Трудовое лето»

Деятельность студенческого строительного отряда
	с 23 июня
	город Югорск
	60

	2.
	Встреча молодежи города Югорска с Главой города Югорска
	27 июня 12.00
	администрация города Югорска 

каб. 413
	80

	3.
	Показательные соревнования по  рукопашному бою
	27 июня

с 12.00 до 16.00
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»
	100

	4.
	День открытых дверей (скалодром) Туристический клуб «Монолит»
	27 июня

с 12.00 до 18.00
	МБУ «Центр досуга»
	30

	5.
	Семейная развлекательная программа
	27 июня

с 17.00 до 20.00
	городской парк
	500

	6.
	Проведение промо –мероприятий:

-тест-драйв автомобилей

-on-line-фотосъемку «Машина моей мечты»
	27 июня

с 17.00 до 18.00
	(угол ул. Спортивной и ул. Ленина)
	1000

	7.
	Показательные выступления скейтбордистов  (клуб по месту жительства «Старт»)
	27 июня

с 18.00 до 19.00
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»
	100

	8.
	Об организации награждения

участников муниципального этапа  и дипломантов регионального этапа

третьего Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд»
	27 июня

16.00
	Дворец  семьи
	60

	9.
	Проведение молодёжной танцевально-развлекательной  программы (дискотека)
	30 июня

с 21.00до 23.00
	Фонтанная площадь города
	500


       С целью пропаганды семейных ценностей и традиций Управлением совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Дворец семьи» был организован комплекс мероприятий в рамках празднования Общероссийского Дня семьи, любви и верности:

6 июля состоялось праздничное мероприятие «Золотая свадьба»: Глава города Югорска  Р.З. Салахов встретился с супругами – юбилярами, семейный стаж, которых составляет 50 лет. Участники встречи  поделились воспоминаниями молодости, обсудили вопросы создания и сохранения семейных традиций с  молодыми семьями Клуба «Югорская семья» в мероприятии приняли участие 37 человек.

7 июля  в рамках празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности состоялось мероприятие  «Вместе и навсегда», прошло одновременное бракосочетание десяти пар. В мероприятии приняли участие более 80 человек.

 09 июля в администрации города Югорска состоялось чествование награжденных общественной медалью «За любовь и верность».  Поздравили супругов Комовых и Микушиных, награжденных  за долгую историю семейных отношений, воспитание детей достойными гражданами российского  общества медалью «За любовь и верность».

В целях пропаганды семейных ценностей и традиций с 25 июня по 06 июля 2012 года среди воспитанников общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений культуры города Югорска были организованны: выставки рисунков на тему: «Моя семья», «Я в семье, семья во мне», «Семья моя-мой мир», фотовыставки – «Семейный альбом», оформление информационных стендов о праздновании  Дня семьи, любви и верности,  конкурсы – «Мама, папа, я – вместе дружная семья», «Мама, папа, я – спортивная семья», чтение рассказов и проведение бесед на тему праздника, составление рассказов по алгоритму «Семь - Я», кино акция «Всей семьёй в кино!». Охват-1687 человек

В рамках празднования Дня города Югорска 27 августа Члены Клуба «Югорская семья», представили видео открытку с поздравлениями жителей города, а также в печатном формате в газете «Югорский вестник». 

          28-30 августа 2012 г. в  фойе МБУ «Дворец семьи» была организована  выставка рисунков и видео презентация. Цель: формирование у подрастающего поколения гражданско-патриотического сознания.  Дети молодёжного общественного объединения - клуба «Югорская семья» внесли свой вклад в поздравление, выразив своё отношение к любимому городу в рисунках. Посетители «Дворца семьи» при входе сразу погружались в атмосферу праздничного настроения. 

        01 сентября 2012 г. объединённые общественные организации: городской Совет ветеранов войны и труда и Клуб «Югорская семья», дружной колонной под названием «Все мы родом из СССР» приняли в карнавал-параде, посвященном 50-летию города Югорска Диплом участия. Охват – 50 человек

         23 сентября управлением по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью было организованно мероприятие посвященное Всероссийскому Дню бега «Кросс Нации» в мероприятии приняли участие  члены общественных организаций: Клуб «Югорская семья», городской Совет ветеранов  войны и труда, татар и башкир города Югорска «Булгар», учреждения физической культуры, спорта  и молодежной политики. Охват- более 800  человек.

 В последнее воскресенье ноября в Югорске  отметили Всероссийский День матери. С 25 по 30 ноября прошел цикл мероприятий, посвященных Дню матери

23 ноября   в преддверии празднования Всероссийского Дня матери представители от Клуба Югорская семья посетили   отделение патологии МЛПУ «Центральная городская больница г. Югорска».  


25 ноября  в МБУ «Дворец семьи» состоялось праздничное мероприятие «Мама», посвященное Дню матери.  Для мам молодёжного общественного клуба «Югорская семья» звучали поздравления от детей,   мероприятие продолжилось праздничным концертом в ЦК «Югра-презент». Волонтёры вручали памятные открытки, сделанные своими руками. Охват- 400 человек.

 30 ноября в МБУ «Дворец семьи» в рамках реализации Проекта «Семья – начало всех начал» состоялось городское мероприятие, приуроченное «Дню матери». Цель данного мероприятия: развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций, повышение социального статуса семьи, возрождение  и сохранение духовно-нравственных семейных отношений. Форма проведения - театрализованное представление на тему «Старорусский свадебный обряд» и живой диалог. Участники мероприятия: студенты БУ СПО «Югорский политехнический колледж», БУ СПО «Югорский художественный техникум».

        08 декабря 2012 года  участниками общественного объединения - клуба «Югорская семья», в целях пропаганды активного семейного и здорового отдыха в МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность» состоялось спортивно-развлекательное мероприятие «Мама, папа я – здоровая семья».  Охват - 56 человек.


10 декабря Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа -Югры Наталья Владимировна Комарова  в ходе рабочей поездки в Нижневартовск провела второе заседание «Семейного совета Югры» в режиме видеоконференции. В нем приняли участие представители общественных организаций и органов государственной власти, главы администраций муниципальных образований, члены Семейного совета и многодетные семьи..В видеоконференции с губернатором  приняли участие глава города Югорска Салахов Раис Закиевиччлены  Семейного совета Югры: семья Боровых Валентины Ивановны и Михаила Тихоновича, члены  клуба «Югорская семья» (Шубины, Толиковы, Тимофеевы)  настоятель православного Прихода - Храма в честь Преподобного Сергия Радонежского, протоиерей Алексий Туров, Дубровский Генадий Петрович-председатель  управляющего совета школы № 5. На встрече обсудили вопросы о поддержании здорового образа жизни и гармонизации физического развития в семье Губернатор предложила выработать для муниципалитетов четкие методические рекомендации по созданию клубов по месту жительства  и оказать материальную поддержку таким учреждениям в приобретении спортивного инвентаря и оборудования. 20 человек.

       24 декабря  в МБУ «Дворец семьи» состоялась  встреча главы  города Югорска  с общественно-активными членами  Клуба «Югорская семья» в рамках празднования Нового года. Подведены итоги уходящего года в форме видеопрезентации. Глава города Югорска поздравил всех с наступающим новым годом, детям были  вручены новогодние подарки. Концертная программа подготовлена с участием МБУК «МиГ». Охват проведенного мероприятий -50 человек.

      В целом, мероприятия по данному направлению способствуют формированию ценностной системы нравственных ориентиров и идеалов в молодежной среде, укреплению и возрождению семейных традиций, воспитанию милосердия и душевной чуткости к старшему поколению и созданию условий для самореализации молодых семей.

       В 2012 году для реализации семейной и молодежной политики в ведомстве Управления функционировали три муниципальных учреждения:

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр Досуга»;

муниципальное автономное учреждение  «Молодежная биржа труда «Гелиос»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Дворец семьи».

          Главной целью учреждения является удовлетворение досуговых потребностей деятельности детей, подростков и молодежи в объединениях по интересам, которая достигается путем вовлечения подрастающего поколения в действующие на базе учреждения секции и клубы:              1. Туристский клуб «Монолит» » (цель – развитие и популяризация туризма; создание условий для формирования лидерских качеств)

2. Авиаклуб «Крылья» - Югорская юношеская планерная школа (цель – развитие и популяризация дельтапланеризма);

3. Военно-патриотический клуб «Каскад»:

-Военно-патриотический поисковый отряд «Каскад» (цель создания – патриотическое воспитание подрастающего поколения, допризывная подготовка молодежи, работа с детскими и молодежными организациями, ветеранскими организациями; профилактика асоциальных явлений в молодежной среде)

- секция по Рукопашному бою

4. Конноспортивный клуб «Аллюр» (цель – развитие конного спорта; создание условий для иппотерапии)

- группы (мл., ст. группа)

- иппотерапия

5. Мотоклуб «Лидер» (создание условий для проведения продуктивного  досуга молодежи, профилактика асоциального поведения)

6.Клуб «Extreme in Yugorsk» (создание условий для проведения продуктивного  досуга молодежи, профилактика асоциального поведения)

               Результаты деятельности МБУ «Центр досуга» в 2012 году.

1. Приняли участие в ежегодном конкурсе программ и проектов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи. (Призовые места заняли 2 программы – «Развивашка» - занятия по конноспортивному направлению, «Смайл» - лагерь с дневным пребыванием детей).

2. Открытие Юношеской планерной школы.

3. Открытие клуба «Extreme in Yugorsk» (сноуборд).

4.Воспитанники туристического клуба «Монолит» участвовали в выездном палаточном лагере г. Сочи п. Аше.

5. В г. Ханты-Мансийск 2-е воспитанницы КСК «Аллюр» приняли участие во Всероссийских соревнованиях по конному спорту (конкуру) «КУБОК ЮГРЫ». 

6. На базе МБУ «Центр досуга» был организован  лагерь с дневным пребыванием детей «Смайл»: две смены -50 человек,  реализация  программы «Смайл», а также реализация, сопутствующих  программ :

- «Кентаврики» - конноспортивное направление,

- «Имя твое – СОЛДАТ!» - Комната боевой славы,

- «Никто не забыт и ничто не забыто» - профилактика безнадзорности и 

правонарушений,

- «Развитие подросткового и молодежного туризма в г. Югорске» - туристическое направление.

7. Участие в общегородских мероприятиях: Месячник военно-патриотического воспитания и спортивно-массовой работы, посвященный  «Дню защитника Отечества», социально – патриотическая акция «День призывника», «День защиты детей», «День матери», «День молодежи», «День города» и других.  

8. Продолжила работу «Комната боевой славы».

В целом, в мероприятиях приняли участие 8 246 человек.

        Основными целями деятельности МБУ «Дворец семьи» являются популяризация семейных отношений, сохранение и укрепление семейных традиций путем оказания консультативной, правовой, психологической помощи подросткам и молодежи. 

     В течение 2012 года на базе МБУ «Дворец семьи» осуществлялось психологическое, юридическое консультирование несовершеннолетних и их законных представителей, обратившихся в службу, а так же направленных территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Югорска. С несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете КДНиЗП, проведены первичные беседы; психодиагностика по выявлению психологического климата в семье; диагностика личностных качеств, эмоциональной и поведенческой сферы несовершеннолетних, их учебной мотивации; проведена психодиагностика родителей; диагностика детско-родительских отношений; психологическое просвещение родителей; консультационные беседы с несовершеннолетними и их родителями, психокоррекционные занятия по выявленным проблемам. Так же проведены беседы об административной, уголовной ответственности несовершеннолетних, о недопустимости повтора правонарушения, по профилактике здорового образа жизни. Всего оказано консультативной помощи несовершеннолетним и их законным представителям  821 чел, из них несовершеннолетних –  640 чел., в том числе: юридические консультации -  319 (264) чел; психологические – 441 (351)чел; консультации специалиста по социальной работе – 61 (25) чел.  

  
Осуществлялась поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений через:

- оказание информационной и практической помощи по вопросам планирования семьи, репродукции человека;

2. лекции, беседы, индивидуальные консультации.

В рамках данного направления работы охват составил 891 человек.

 В направлении восстановительных процедур проходила реализация социального проекта «Примирение». Цель данного проекта - содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и криминальных ситуаций в образовательных учреждениях путем проведения примирительных встреч и повышения культуры мирного разрешения конфликтов среди подростков. В рамках проекта в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №6» проведены профилактические беседы «Толерантность», психокоррекционные занятия, направленные на повышение уровня доверия, сплоченности в классе.

В 2012 году было организовано 97 массовых мероприятий, охват несовершеннолетних  составил 2158 чел.  Основными мероприятиями стали праздничные мероприятия, посвящённые праздничным датам (23 февраля, 8 марта, Международный день семьи,  Всероссийский День семьи, любви и верности,  День знаний, 50-летний юбилей города Югорска, День матери, Торжественная встреча Главы города с семьями в рамках празднования Нового года). 

Деятельность муниципального автономного учреждения «Молодёжная биржа труда «Гелиос» направлена на оказание информационно-консультационных и профориентационных услуг в области трудозанятости молодежи; трудоустройство молодежи в возрасте 14-30 лет, оказание услуг  в области производства, обеспечения и обслуживания предприятий, организаций и населения г. Югорска. Деятельность осуществлялась в следующих направлениях:

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

2. Организация занятости безработных граждан по направлению «Общественные работы»

3. Организация занятости лиц с ограниченными возможностями и испытывающих трудности в поиске работы.

4. Организация занятости безработных граждан из числа выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в возрасте до 25 лет.

5. Организация стажировки выпускников образовательных учреждений профессионального образования.

6. Организация занятости лиц, направленных уголовно-исполнительной инспекцией.

7. Организация социальной стажировки школьников города.

8. Предпринимательская: производство и реализация полиграфической, шелкографической, трикотажной продукции, услуг наружной рекламы, мультимедийного центра, курьерских услуг, услуг по благоустройству города.

- обеспечение правовой и социальной защищенности молодых граждан, необходимой для восполнения обусловленного возрастом ограничения их социального статуса;

- предоставления молодому гражданину гарантированного государством минимума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и физическому развитию, охране здоровья, профессиональной подготовке и трудоустройству, объем, виды, и качество которых, должны обеспечивать необходимое развитие личности и подготовку к самостоятельной жизни;

- реализация инновационного потенциала молодежи в интересах общественного развития и развития самой молодежи;

- обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи.

Основной задачей является формирование эффективной комплексной системы поддержки подростков и молодежи, включающей в себя диагностические, профилактические и реабилитационные мероприятия, создание оптимальной среды для жизнедеятельности и трудозанятости  молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.


В период с 15.01.2012 г. – 29.12.2012 г. было создано 508 рабочих мест, в том числе:

для лиц с 14 до 15 лет –  123 рабочих места, 

для лиц  с 16 до 17 лет –  187 рабочих места, 

для лиц с 18 до 55 лет –  198 рабочих места.

           Анализ деятельности учреждений, функционирующих в сфере молодёжной политики в 2012 году, показывает, что реализация данной программы в 2012 году выполнена в полном объеме. Все субсидии, выделенные в рамках муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, а также средства, предусмотренные на реализацию мероприятий за счёт средств бюджета города Югорска и средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,  использованы по целевому назначению. 

Начальник управления                                                        В.М. Бурматов


Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы

 «Реализация мероприятий в сфере организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в городе Югорске на 2010-2012 годы» по состоянию  на 31.12.2012

	№ п.п.
	Наименование показателей результативности программы
	Единица измерения
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Предусмотрено по программе
	Выполнено
	Результат, %



	
	
	
	
	На весь период реализации
	На отчетный год
	С начала реализации
	На отчетный год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Увеличение количества разовых посещений в клубах по месту жительства


	чел.
	1500 
	4 400
	1500
	4470
	1550
	100,6

	2.
	Увеличение количества подростков и молодежи, постоянно занятых в клубах и секциях на базе учреждений
	чел.
	220
	220
	220
	220
	220
	100,00

	3.
	Охват населения в массовых мероприятиях
	чел.
	-
	26 536
	9 828
	26 576
	10 426
	106,0


*Программа была утверждена в 2010 году, базовые показатели на начало реализации программы не предусмотрены. 

 Начальник управления                                                                                         В.М. Бурматов

