**Приложение 1**

 **к письму УСП №\_179\_**

**от «\_03\_» апреля 2014**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

 **по состоянию на 01 апреля 2014**

**муниципальная программа:**

*«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»*

**ответственный исполнитель:**

*Управление социальной политики администрации города Югорска*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятия* | *Отв.* *исп-ль* | *Источники финансирования* | *Утверждено по программе* | *Утверждено в бюджете* | *Фактическое значение за отчетный период* | *Отклонение* | *Примечание* |
| *Абсолютное значение* *(гр.6-гр.7)* | *Относительное значение, % (гр.7/гр.6\*100,0%)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель:«Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития города» |
| Подпрограмма 1 «Молодежь города Югорска» |
| 1 | Задача 1«Развитие системы выявления и продвижения инициативных и талантливых детей, подростков и молодежи города Югорска» |
| 1.1 | Организация и проведение городских мероприятий для детей и молодежи | УСП | Местный бюджет | 370,0 | 370,0 | 5,0 | 365,0 | 1,35 |  |
| 1.2 | Организация, проведение и участие в окружных, региональных мероприятиях для детей и молодежи | УСП | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Организация, проведение и участие в Российских, международных мероприятиях для детей и молодежи  | УСП | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным датам | УСП | Местный бюджет | 306,0 | 306,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 1 | Местный бюджет | 1 076,0 | 1 076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего: | 1 076,0 | 1 076,0 | 5,0 | 365,0 | 1,35 |  |
| 2 | Задача 2«Вовлечение детей, подростков и молодежи в социально – активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений» |
| 2.1 | Поддержка и обеспечение деятельности молодежных общественных организаций и объединений | УСП | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Поддержка волонтерского, добровольнического движения среди молодежи | УСП | Местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Информационно – методическое обеспечение молодежной политики | УСП | Местный бюджет | 2 867,0 | 2 867,0 | 400,9 | 2 466,1 | 13,98 |  |
|  | Итого по задаче 2 | Местный бюджет  | 2 918,0 | 2 918,0 | 400,9 | 2 466,1 | 13,98 |  |
| Всего: | 2 918,0 | 2 918,0 | 400,9 | 2 466,1 | 13,98 |  |
| 3 | Задача 3«Создание условий для развития гражданско -, военно – патриотических качеств населения»  |
| 3.1 |  Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи  | УСП | Местный бюджет | 183,0 | 183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 |  Организация работы по развитию технических видов спорта, технического творчества молодежи | УСП | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Поддержка движения поисковых отрядов  | УСП | Местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 3 | Местный бюджет  | 258,0 | 258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего: | 258,0 | 258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Задача 4«Сохранение качества управления в системе молодежной политики»  |
| 4.1 | Обеспечение функций управления молодежной политики | УБОиО | Местный бюджет | 10 690,5 | 10 690,5 | 3 388,4 | 7 302,1 | 31,69 |  |
| 4.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики | УСП | Местный бюджет | 23 048,4 | 23 048,4 | 5 744,8 | 17 303,6 | 24,92 |  |
| Иные источники | 9 087,5 | 9 087,5 | 1 206,9 | 7 880,6 | 13,28 |  |
|  | Итого по задаче 4 | Местный бюджет  | 33 738,9 | 33 738,9 | 9 133,2 | 24 605,7 | 27,0 |  |
| Иные источники | 9 087,5 | 9 087,5 | 1 206,9 | 7 880,6 | 13,28 |  |
| Всего: | 42 826,4 | 42 826,4 | 10 340,1 | 32 486,3 | 24,14 |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме 1 | Местный бюджет  | 37 990,9 | 37 990,9 | 9 539,1 | 28 451,8 | 25,10 |  |
|  |  | Иные источники | 9 087,5 | 9 087,5 | 1 206,9 | 7 880,6 | 13,28 |  |
|  |  | Всего: | 47 078,4 | 47 078,4 | 10 746,1 | 36 332,3 | 22,82 |  |
| Цель:«Развитие эффективной комплексной системы организации временного трудоустройства в городе Югорске» |
| Подпрограмма 2«Временное трудоустройство в городе Югорске» |
| 1 | Задача 1«Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды для подростков и молодежи» |
| 1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан  | УСП | Местный бюджет | 1 050,0 | 1 050,0 | 193,0 | 857,0 | 18,38 |  |
| 1.2 | Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов  | УСП | Местный бюджет | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | УСП | Местный бюджет | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, имеющих высшее, среднее профессиональное образование и ищущих работу  | УСП | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | УСП | Местный бюджет | 1 210,0 | 1 210,0 | 326,2 | 883,8 | 26,96 |  |
| 1.6 | Организация медицинских осмотров | УСП | Местный бюджет | 240,0 | 240,0 | 66,8 | 173,2 | 27,81 |  |
|  | Итого по задаче 1 | Местный бюджет  | 3 000,0 | 3 000,0 | 586,0 | 2 414,0 | 19,53 |  |
| Всего: | 3 000,0 | 3 000,0 | 586,0 | 2 414,0 | 19,53 |  |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе:** | Местный бюджет  | 40 990,9 | 40 990,9 | 10 125,1 | 30 865,8 | 24,7 |  |
| Иные источники | 9 087,5 | 9 087,5 | 1 206,923 | 7 880,576 | 13,28 |  |
| Всего: | 50 078,4 | 50 078,4 | 11 332,1 | 38 746,3 | 22,62 |  |
| 1 | Управление социальной политики администрации города Югорска | Местный бюджет  | 30 300,4 | 30 300,4 | 6 736,8 | 23 563,6 | 22,23 |  |
| Иные источники | 9 087,5 | 9 087,5 | 1 206,9 | 7 880,6 | 13,28 |  |
| Итого:  | 39 387,9 | 39 387,9 | 7 943,7 | 31 444,2 | 20,16 |  |
| 2 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Местный бюджет | 10 690,5 | 10 690,5 | 3 388,4 | 7 302,1 | 31,69 |  |
| Итого: | 10 690,5 | 10 690,5 | 3 388,4 | 7 302,1 | 31,69 |  |