ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ

от 26 ноября 2024 года                                                                                                      № 97

О результатах капитального

и текущего ремонта объектов

бюджетной сферы в 2024 году

и планах на 2025 год

Рассмотрев информацию администрации города Югорска о результатах  капитального и текущего ремонта объектов бюджетной сферы в 2024 году и планах на 2025 год,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о результатах  капитального и текущего ремонта объектов бюджетной сферы в 2024 году и планах на 2025 год (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы города Югорска		    	                     Е.Б. Комисаренко

«26» ноября  2024 года

(дата подписания)

Приложение

к решению Думы города Югорска

от 26 ноября 2024 года № 97

Информация

о результатах  капитального и текущего ремонта объектов бюджетной сферы в 2024 году и планах на 2025 год

Используемые сокращения:

ХГВС – холодное, горячее водоснабжение

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение

БОУ – бюджетное образовательное учреждение

СОШ – средняя общеобразовательная школа

ООО – общество с ограниченной ответственностью

МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

МАУ – муниципальное автономное учреждение

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение

МБУ ДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

СанПиН – санитарные правила и нормы

Автономный округ – Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

- Муниципальные объекты образования

Сведения о капитальном ремонте объектов образования в 2024 году.

Выполняются работы по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ №2». Подрядная организация ООО «Дружба Н». Срок исполнения по муниципальному контракту 15.12.2024. На 02.11.2024 готовность составляет 84%. Выполнены следующие работы: ремонт кровли Блок А, Б, В - 100%, прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения по Блоку А - 85%, Блоку Б - 90%,В - 75%, монтаж внутренних сетей водоотведения и ХГВС Блок А - 85%,Б - 80%,В - 80%, отделочные работы блок А - 70%, Блок Б - 65%, Блок В - 65%, устройство стяжки полов Блок А - 95%, Блок Б, В - 100%; установка оконных блоков 100%, устройство фасада - 100%, ведутся работы по устройству паркетных полов в спортивных залах. Выполнена разработка дизайн-проекта отделки внутренних помещений. На реализацию проекта предусмотрены средства в размере 557 224,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 64 585,0 тыс. рублей, средства бюджета автономного округа 429 170,5 тыс. рублей, средства бюджета города Югорска 64 182,9 тыс. рублей.

Выполняются проектные работы по капитальному ремонту зданий дошкольных групп МБОУ «СОШ №2» (проектировщик ООО «Проектстройсервис»), и МБОУ «СОШ №5» (проектировщик ООО «Экспроект») – на эти цели предусмотрены средства в сумме 3 899,4 тыс. рублей. Исполнение ожидается до конца года.

Выполняются проектные работы по капитальному ремонту прилегающих территорий МБОУ «СОШ №2» и МБОУ «СОШ №5» для обустройства, ремонта и оснащения плоскостных спортивных сооружений для занятия физической культурой и спортом, на эти цели предусмотрены средства в сумме 1 515,0 тыс. рублей, проектная организация ООО «Геосервис Югра».

В 2025 году по капитальному ремонту объектов образования планируется выполнить:

- капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ №5». Подрядная организация ООО «Дружба Н». Срок исполнения по муниципальному контракту 03.12.2025.

- капитальный ремонт прилегающей территории МБОУ «СОШ №2» для обустройства, ремонта и оснащения плоскостных спортивных сооружений для занятия физической культурой и спортом.

Сведения о текущем ремонте объектов образования в 2024 году.

- В МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка» корпус 2:

- выполнена замена 48 оконных блоков в 15 помещениях - стоимость работ составила 1 905,2 тыс. рублей;

- ремонт системы уличного освещения (замена 12 светильников и 330 метров кабеля) стоимостью 251,0 тыс. рублей.

- В МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка» корпус 1

- выполнен ремонт в физкультурном зале - окраска потолков, стен, замена защитных экранов, линолеума, замена деревянных полов на цементно-песчаную стяжку с утеплением, ремонт в тренерской, замена дверного блока и 19 светильников, стоимость составила 1 576,8 тыс. рублей;

- ремонт помещений группы № 1 – окраска стен и потолков, замена линолеума, замена 3 дверных блоков и двух оконных блоков между помещениями, замена деревянных полов на цементно-песчаную стяжку с утеплением, ремонт в санузле с заменой раковин и унитазов, а так же заменой сетей водоснабжения и водоотведения, стоимость составила 2 218,1 тыс. рублей.

- В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» 2 корпус:

- выполнен ремонт 5 крылец - стоимость работ 920,3 тыс. рублей;

- ремонт кровли площадью 728 кв. м. стоимостью 1 934,6 тыс. рублей.

- В здании МБОУ «Гимназия» выполнен ремонт 400 кв. м. кровли над спортивным залом и отремонтирована водосточная система по периметру здания, стоимостью 1 607,0 тыс. рублей.

- Выполнена замена ограждения кровли здания дошкольных групп МБОУ «СОШ №5» в Югорске-2 стоимостью 142,7 тыс. рублей.

- В МБОУ «СОШ №6»:

- выполнен ремонт спортивного зала - окрашивание стен и потолков 1230,6 кв. м., установлено дополнительно 6 светодиодных светильников, облицовка вентиляционных коробов, установка плинтусов стоимость 866,5 тыс. рублей;

- установлено ограждение спортивной площадки протяженностью 138 м., стоимостью 692,4 тыс. рублей.

- Выполнен ремонт прилегающей территории МБОУ «СОШ №2» – ремонт 55 кв. м. тротуара с заменой бортовых камней, 1500 кв. м. озеленения и окрашивание опор освещения, замена светильников наружного освещения, стоимостью 2 095,9 тыс. рублей.

- Выполнена замена эвакуационных выходов в дошкольных учреждениях в количестве 38 шт.: в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» (корпус 3 по ул. Буряка, 6; корпус 4 по ул. Геологов, 21), в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка» на обоих корпусах, в дошкольных группах МБОУ «СОШ № 5» по ул. Свердлова, 12, стоимостью 4 663,7 тыс. рублей.

- Выполнено техническое обследование МБОУ «СОШ № 5» для определения возможности устройства подъемника для подъема маломобильных групп населения, стоимость услуги 215,8 тыс. рублей.

- В 2024 году продолжено проведение ремонтных работ текущего характера, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, укрепление антитеррористической защищенности объектов образования учреждениями. На реализацию данных мероприятий из бюджета города выделено 10550,6 тыс. рублей, которые направлены на проведение ремонтных работ:

а) Укрепление антитеррористической защищенности – 4 499,8 тыс. руб.:

- дооборудована система наружного освещения в МБОУ «СОШ № 5» по ул. Садовая, 1Б.;

- смонтирована система видеонаблюдения в МБОУ «СОШ № 2» и в МБОУ «СОШ № 6».

б) Обеспечение пожарной безопасности - 4 291,2 тыс. руб.:

для обеспечения пожарной безопасности проведен ремонт пожарной сигнализации, установлены автоматически открывающиеся ворота на обоих корпусах МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки», приобретены и установлены дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые пожарные извещатели в корпусе 1 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга», расположенного по адресу ул. Мира, 18/4.

в) Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности – 1 759,6 тыс. руб.:

- в МБОУ «Гимназия» выполнен ремонт туалетных помещений для девочек;

    - в МБОУ «СОШ №5» по адресу: Югорск-2, зд.39 (школа) выполнен ремонт полов и замена линолеума в двух учебных кабинетах и замена раковин и фартуков перед входом в столовую;

- в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» заменены защитные зонты вентиляционного выхода на крыше, пластиковая дверь на кровле (в корпусе 2 по ул. Чкалова, 1);

- в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» ремонт пола и потолка пищеблока, крыльца пищеблока, крылец входов в групповые помещения (в корпусе 4 по ул. Геологов, 21).

- На проведение текущего ремонта также привлечены внебюджетные средства образовательных учреждений на сумму 679,1 тыс. рублей:

- в МБОУ «СОШ № 6» произведена заменена бордюрного камня на территории, покрашены коридоры, рекреации, обеденный зал столовой, проведен ремонт учебных кабинетов, открытого в сентябре 2024 года Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

- в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка» покрашено игровое оборудование и веранды на 2-х корпусах;

- в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» приобретены лакокрасочные материалы, и проведен косметический ремонт внутренних помещений и игрового прогулочного оборудования по всем четырем корпусам.

В 2025 году продолжатся ремонтные работы текущего характера, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, укрепление антитеррористической защищенности объектов образования (ремонт групповых помещений, лестничных площадок, санитарных узлов).

- Муниципальные учреждения культуры

В 2024 году работы по капитальному ремонту не производились, по текущему ремонту выполнены следующие работы:

- ремонт кровли и помещения под экспозицию «Покорившие небо» МАУ «Центр культуры «Югра–Презент» (Югорск -2) - 	3 983, 7 тыс. рублей;

- ремонт крыльца входной группы дискотечного зала МАУ «Центр культуры «Югра–Презент» - 2 039,4 тыс. рублей;

- ремонт дискотечного зала и лестничного марша МАУ «Центр культуры «Югра–Презент» - 188,2 тыс. рублей;

- ремонт кровли здания МАУ «Центр культуры «Югра-презент», расположенного по адресу ул. Спортивная д. 6 – 3 200,3 тыс. рублей;

- ремонт кровли и водосточной системы художественного отделения МБУ ДО «Детская школа искусств» - 807,3 тыс. рублей;

- установка ограждения вокруг здания музыкального отделения МБУ ДО «Детская школа искусств» - 1 610,9 тыс. рублей.

Кроме того, самостоятельно учреждениями выполнены следующие работы:

- МБУ ДО «Детская школа искусств» (ул. Никольская, д. 7а) ремонт помещения (выход на пожарную лестницу);

- МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска» (ул. Механизаторов, д. 6) замена оконных блоков.

За счет средств депутатского фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выполнен ремонт пола в хореографическом кабинете МАУ «Центр культуры «Югра-Презент» (мкр. Югорск-2, д. 11). Сумма расходов составила 130,0 тыс. рублей.

На 2025 год запланированы бюджетные средства:

- в размере 5 500,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания МАУ «Центр культуры «Югра-Презент», расположенного по адресу ул. Спортивная, д. 6.;

- в размере 1 000,0 тыс. рублей для продолжения текущего ремонта кровли входной группы и холла дискотечного зала МАУ «Центр культуры «Югра-Презент», расположенного по адресу ул. Спортивная, д. 6.

- Муниципальные учреждения физической культуры, спорта и молодежной политики

В 2024 году работы по капитальному ремонту не производились, по текущему ремонту выполнены следующие работы:

- ремонт кровли здания МБУ ДО «Спортивная школа «Центр Югорского спорта» площадью 1067,95 кв. м. с устройством утепления и герметизацией, стоимость работ составила 5 000,0 тыс. рублей;

- дооборудование хоккейного корта у здания БОУ «Лицей им. Г.Ф.Атякшева – выполнено устройство проезда, тротуара, установка модульных сооружений (тренерская, раздевалка с санузлом) с подводкой сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, озеленение, перенос ворот и калитки, стоимость работ составила 5 224,1 тыс. рублей.

В 2025 году планируется ремонт кровли здания МБУ ДО «Спортивная школа «Центр Югорского спорта».

Самостоятельно МБУ ДО «Спортивная школа «Центр Югорского спорта» выполнило работы текущего характера, направленные на обеспечение санитарно–эпидемиологической и пожарной безопасности, укрепления антитеррористической защищенности объекта. На реализацию данных мероприятий из бюджета города Югорска было выделено – 1 295,4 тыс. рублей, которые были направлены на:

- ремонт по утеплению окон универсального тренировочного зала, расположенного по адресу ул. Студенческая, д.35;

- работы по устройству водосточного желоба под потолком коридора (3 этаж левой стороны здания);

- работы по устройству тротуара в парке по ул. Менделеева (на территории учреждения);

- перенос приточного воздуховода системы П-10.

В МАУ «Молодежный центр «Гелиос» реализуется инициативный проект «Новые возможности», отобранный по результатам регионального конкурса, в результате которого производится текущий ремонт и дооборудование помещений прачечной и химчистки.

На реализацию проекта выделено 8 994,2 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета автономного округа 6 295,9тыс. рублей.

Кроме того, из доходов, полученных в виде арендных платежей (внебюджетные источники) за использование имущества, в 2024 году проведены следующие работы:

- ремонт крыльца и площадки перед зданием по адресу ул. Ленина, 29;

- замена дверных полотен, частичная замена плитки, замена сантехники в туалетах Дворца Семьи (ул. Спортивная, 2);

- замена половой плитки на 160 кв. м. на 1 этаже Дворца Семьи (ул. Спортивная, 2) (мероприятия будут проведены до конца 2024 года);

- текущий ремонт крыши и входной группы запасного выхода Дворца Семьи (ул. Спортивная, 2) (мероприятия будут проведены до конца 2024 года);

- текущий ремонт кабинета руководителя, приемной, кабинета бухгалтерии, покраска стен коридоров и лестничных маршей в здании МАУ «Молодежный центр «Гелиос» (ул. 40 лет Победы, 11);

- модернизация системы видеонаблюдения в здании МАУ «Молодежный центр «Гелиос» (ул. 40 лет Победы, 11);

- модернизация системы видеонаблюдения в здании Дворца Семьи (ул. Спортивная, 2).

В 2025 году в целях выполнения требований СанПиН для поддержания соответствующего уровня температурного режима, рекомендаций обслуживающей организации для поддержания соответствующего уровня температурного режима планируются следующие работы:

- демонтаж и разборка существующего воздуховода 74 м, на отметке 15,75 м, сборка и монтаж воздуховода 74 м, на отметке 9,00 м, на эти цели предусмотрены средства в сумме 530,0 тыс. рублей;

- покраска пожарных лестниц во исполнение правил противопожарного режима в РФ, предусмотрены средства в сумме 343,6 тыс. рублей.

За счет внебюджетных источников запланировано проведение следующих работ:

- ремонт входной группы, ремонт помещений креативного пространства в здании МАУ «Молодежный центр «Гелиос» (ул. 40 лет Победы, 11);

- текущий ремонт коридоров и входной группы ул. Ленина, 29.