Отчет

о ходе реализации программы и использования финансовых средств

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска

на 2012 – 2015 годы»

за 2011 год

| № п/п | Наименования мероприятий | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе), рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), рублей | Фактически исполнено, рублей | Результат к плану по программе гр.6 / гр.4, % | Результат к уточненному плану гр.6 / гр. 5, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мониторинг и информационное сопровождение деятельности представителей малого и среднего предпринимательства | всего | 333 372,0 | 333 372,0 | 333 372,0 | 100 | 100 |
|  |  | бюджет автономного округа | 313 372,0 | 313 372,0 | 313 372,0 | 100 | 100 |
|  |  | муниципальный бюджет | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 100 | 100 |
| 2 | Модернизация и создание условий для внедрения энергоэффективных технологий на малых и средних предприятиях | всего | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 | 100 |
|  |  | бюджет автономного округа | 95 000,0 | 95 000,0 | 95 000,0 | 100 | 100 |
|  |  | муниципальный бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 100 | 100 |
| 3 | Стимулирование развития молодежного предпринимательства | всего | 260 000,0 | 260 000,0 | 260 000,0 | 100 | 100 |
|  |  | бюджет автономного округа | 247 000,0 | 247 000,0 | 247 000,0 | 100 | 100 |
|  |  | муниципальный бюджет | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 100 | 100 |
| 4 | Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки | всего | 1 530 088,0 | 1 530 088,0 | 1 530 088,0 | 100 | 100 |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 438 088,0 | 1 438 088,0 | 1 438 088,0 | 100 | 100 |
|  |  | муниципальный бюджет | 92 000,0 | 92 000,0 | 92 000,0 | 100 | 100 |
|  | Итого: | всего | 2 223 460,0 | 2 223 460,0 | 2 223 460,0 | 100 | 100 |
|  |  | бюджет автономного округа | 2 093 460,0 | 2 093 460,0 | 2 093 460,0 | 100 | 100 |
|  |  | муниципальный бюджет | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 100 | 100 |

За период реализации муниципальной Программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска на 2009 – 2011 годы» достигнуты следующие результаты:

| Наименование целевого показателя | Базовое значение (на 01.01.2009) | Достигнутое значение (на 01.01.2012) | Ожидаемый результат | Конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение сфер деятельности и экономическое укрепление субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Предприниматели создали «новый» бизнес и открывают новые виды деятельности в таких сферах, как: вывоз и переработка бытовых отходов, химчистка, внутренний туризм, ремесленническая деятельность, образовательные услуги, услуги по развитию детей дошкольного возраста, энергосбережение. Оборот малых и средних предприятий по предварительным результатам 2011 года увеличился по сравнению с 2008 годом на 14,8% в сопоставимых ценах. |
| увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | 1028 | 1548 | увеличение на 10 – 15% | Рост на 50,6% (в связи с отсутствием статданных, базовый год рассчитан экспертным путем, данные 2011 года уточнены с использованием сведений пенсионного фонда и налоговых органов) |
| увеличение среднесписочной численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | 2207 | 4358 | увеличение на 6 – 8% | Рост на 97,5% (в связи с отсутствием статданных, базовый год рассчитан экспертным путем, данные 2011 года уточнены с использованием сведений пенсионного фонда и налоговых органов) |
| развитие «семейного бизнеса» | не зарегистрировано | 3 предпринимателя |  | Образован «семейный бизнес» в сферах: «общественное питание», «ремесленническая деятельность», «группы по уходу за детьми» |
| увеличение доли налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме всех налоговых поступлений - сумма налоговых поступлений | 9,0% 58,6 млн. рублей | 9,2% 80,5 млн. рублей | увеличение на 10% | Рост на 0,2% Доля поступлений в общей сумме налоговых доходов бюджета города изменилась незначительно. Данная тенденция связана с изменением в течение 2008 – 2011 годов налогового законодательства и увеличением общей суммы налоговых доходов бюджета города. Следует отметить, что сумма поступлений налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилась по сравнению с 2008 годом на 37,2%. |

Основные цели муниципальной Программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска на 2009 – 2011 годы» достигнуты, реализация программы способствовала сохранению общего количества устойчиво работающих субъектов малого предпринимательства, созданию новых рабочих мест, повышению образовательного уровня, развитию молодежного предпринимательства и «семейного бизнеса». Дальнейшее решение проблем и задач, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства в городе Югорске, планируется проводить посредством долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска на 2012-2015 годы», мероприятия которой направлены на качественное изменение отраслевой структуры малого предпринимательства путем содействия развитию приоритетных видов предпринимательской деятельности.

Исполнитель: Кине В.А.

эксперт отдела социально-экономического развития

управления экономической политики