**Пояснительная записка**

долгосрочная целевая программа

«Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 21012-2016 годы»

В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012-2016 годы» было освоено **485 237,58** тыс. руб.

- ***Расширение КОС-7000*** - Выполнена поставка оборудования. Выполняются работы по устройству двух отстойников и здания биологической очистки сточных вод, работы по устройству здания грубой очистки, здания торциальной очистки. Также выполняются работы по прокладке наружных инженерных сетей (канализация, теплоснабжение);

- ***Расширение ВОС до 15 000 м3/сут.*** – работы по строительству объекта закончены, ведется подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию;

- ***Многоэтажная застройка мкр 5а (инженерные сети, 2 этап, 2 очередь)*** – работы по строительству объекта закончены, готовятся документы для сдачи в эксплуатацию;

- ***Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки 3 микрорайон*** - работы по строительству объекта закончены, готовятся документы для сдачи в эксплуатацию;

- ***Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки 16 мкр -*** работы по строительству объекта закончены, готовятся документы для сдачи в эксплуатацию;

- ***Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки 5,7*** – объект введен в эксплуатацию.

***- Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая -*** работы по строительству объекта закончены, готовятся документы для сдачи в эксплуатацию;

***- Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 18 мкр –*** устройство сетей газоснабжения выполнено на 80%;

***- Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова -*** объект введен в эксплуатацию;

***- Вторая очередь строительства котельной в жилом квартале «Авалон» - с***троительно-монтажные работы выполнены, котельная выведена в режим пуско-наладки;

***- Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны -*** прокладка сетей выполнена на 70%.

Получена проектно-сметная документация по объектам: сети энергоснабжения по ул. Полевой, сети электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 мкр 3 этап, автоматизированная газовая котельная «Центральная», комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных жилых домов на индивидуальное отопление в 14 мкр.

Ведется проектирование по строительству сетей канализации по ул. Полевая, внутриквартальный проезд к жилому кварталу «Авалон»

Введены в эксплуатацию объекты:

* сети водоснабжения в 5,7 мкр протяженностью 8982 м,
* Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова в городе Югорске -сети электроснабжения 804 м, сети газоснабжения 812 м, сети связи 412 м,
* Сети канализации 13 микрорайона – протяженность 96,3 м
* Напорная канализационная сеть от 16 микрорайона – протяженностью 1960 м.

**Заместитель главы администрации-**

**Директор ДЖКиСК В.К. Бандурин**

Исп. Титова Е.В., 7-43-03