[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2012                                                                                                  № 3416


О внесении изменений 
в постановление администрации 
города Югорска от 29.07.2010 № 1364 

Во исполнение мероприятия целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.06.2011 № 237-п по синхронизации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2010-2015 годы» с целевой программой                                            «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»:  

1. Внести в постановление администрации города Югорска от 29.07.2010 № 1364                  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2010 – 2015 годы» следующие изменения:

1.1. Название долгосрочной целевой программы изложить в следующей редакции:
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»;
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете  «Югорский вестник».

Глава администрации  
города Югорска                                                                                                                  М.И. Бодак

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от _______________ № _____

Долгосрочная целевая программа 

Города Югорск

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
города Югорска на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
Паспорт

целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности города Югорска на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
(далее – целевая Программа)

	Наименование

Программы
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года (далее – Программа)

	Правовое основание для разработки Программы
	- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 261-ФЗ),

- Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации от 02 июля 2009 года. Пр-1802ГС от 15 июля 2009 года;

- «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации   от 13 ноября 2009 года № 1715-р;

- Государственная программа РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденная Распоряжением Правительства   РФ от 27 декабря 2010 года N 2446-р;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225                              «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее постановление Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона                                 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня                 2010 года № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля  2010 года № 61                 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года, одобренная распоряжением Правительства автономного округа от 14 ноября 2008 года № 491-рп»;

- Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 19.02.2010 № 89-рп «О вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»;

- Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 30.04.2010 №156-рп «О плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, направленных на реализацию Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2011 года № 14;

- Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 сентября 2010 года № 65 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых регулируются РСТ ХМАО – Югры»;

- Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 августа 2010 года № 60 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых регулируются РСТ ХМАО – Югры, на 2010-2012 годы»;

- Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Югры «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – Югры от 23.06.2011 № 237-п;

- Распоряжение администрации города Югорска от 12 февраля 2010 года №108 «О мерах по энергосбережению и повышению энергоэффективности в городе Югорске».

	Заказчик

Программы
	Администрация города Югорска

	Разработчик Программы
	Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска 

	Координатор Программы
	Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска 

	Исполнитель

Программы
	- Муниципальные учреждения. Органы местного самоуправления;

- Управляющая компания, ТСЖ, собственники жилых помещений;

- Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности                                          (ООО «Югорскэнергогаз»);

- Организации, осуществляющие транспортировку и передачу воды, тепловой энергии, электрической энергии (ОАО «ЮТЭК – Югорск, ООО «Югорскэнергогаз»).

	Цели Программы


	- реализация потенциала энергосбережения города Югорск;

- создание системы, направленной на постоянное повышение эффективности использования энергоресурсов; 

- активное вовлечение всех групп потребителей в энерго-ресурсосбережение.

	Задачи

Программы
	- снижение энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему;

- формирование целостной и эффективной системы управления и мониторинга энергосбережением и повышением энергетической эффективности, обеспечивающей распределение полномочий и эффективное взаимодействие органов исполнительной власти города Югорск, хозяйствующих субъектов и населения;

- перевод на оплату по фактическому ресурсопотреблению потребителей бюджетной сферы и жилого сектора;

- проведение энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов бюджетной сферы;

- реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечивающих активизацию деятельности как населения, так и бизнеса по реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- апробирование механизмов стимулирования деятельности энергосервисных компаний;

- пропаганда и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- внедрение показателей энергетической эффективности, позволяющих в комплексе оценить социально-экономическую эффективность проводимых мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности;

- принятие необходимых нормативно-правовых актов в сфере повышения энергоэффективности, в том числе обеспечивающих реализацию положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, устанавливающих и пересматривающих обязательные требования к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств, средств генерации и передачи энергии, зданий и сооружений, а также товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд;

- формирование системы статистического учета и мониторинга уровней потребления энергии и энергоэффективности во всех секторах экономики и системы информационной и образовательной поддержки деятельности в сфере повышения энергоэффективности;

- создание необходимых и достаточных условий по реализации типовых энергосберегающих проектов, которые могут широко применяться в разных секторах экономики с минимальными накладными расходами по их реализации, в том числе с выделением бюджетных ассигнований, необходимых для поддержки и стимулирования реализации проектов по повышению эффективности использования энергии, развитию возобновляемых источников энергии и экологически чистых производственных технологий.

	Сроки и этапы реализации Программы
	1 этап - 2011-2015 годы, 

2 этап – 2016-2020 годы




Финансовые затраты на реализацию (тыс

	рублей)
	
		
		всего

	в том числе


			2011

	2012

	2013

	2014

	2015

	2016

	2017

	2018

	2019

	2020


												
	Всего

	1 197 839,45

	124 872,73

	212 742,22

	359 550,90

	379 536,80

	121 136,80

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	кроме того переходящие 

остатки 2011 года

	150,40

	0,0

	150,40

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	Федеральный бюджет                                  

	14 353,90

	87,40

	14 266,50

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00



0,

	0

	0,00
	0,00

	0,00


	кроме того переходящие 

остатки 2011 года

	150,40

	0,00

	150,40

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	Бюджет муниципального образования       

	19 865,91

	6 786,33

	3 079,58

	4 000,00

	3 000,00

	3 000,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	Внебюджетные источники                           
	1 161 718,44

	117 113,00

	194 380,94

	355 550,90

	376 536,80

	118 136,80

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00



	Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.


	


- ожидаемая экономия энергоресурсов, потребляемых бюджетной сферой 3% ежегодно.

	
	


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Повышение эффективности использования энергоресурсов на сегодняшний день является одной из приоритетных задач российской экономики. 

Целевая Программа « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года » направлена на активизацию практических действий в сфере энергосбережения с целью повышения уровня энергоэффективности города и реализации мер государственной политики энергосбережения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Программа в первую очередь нацелена на продвижение энергосбережения на территории муниципального образования, создания элементов системы управления и мониторинга энергоэффективностью города, а также на реализацию первоочередных задач по оснащению объектов жилого сектора и бюджетной сферы приборами учета, проведению работ по энергетическому обследованию и паспортизации.

Город Югорск входит в состав Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. Город расположен на севере Западной Сибири, на расстоянии 420 км к западу от города Ханты – Мансийска, 1320 км к северу от города Тюмени.

Преимущественно город расположен на равнинном, полого – холмистом, местами осложненном большими понижениями участке. Гидрогеологические условия характеризуются наличием грунтовых вод имеющих общий уровень залегания от 1,5 до 2,0 м, которые в период половодья и паводков достигают уровня земли.

Климат города Югорска является континентальным и характеризуется суровой зимой продолжительностью 5 месяцев, с длительными морозами и устойчивым снежным покровом, непродолжительным летом, короткой весной и ранними осенними заморозками. 

Общая площадь города в границах проектируемой городской черты по состоянию на 01.01.2010 составляет 4 333 га. 

Территория города Югорска разделена на территорию промышленной, жилой застройки, зону отдыха. Селитебная зона разделена на 25 микрорайонов, промышленная зона включает: Северо – Западную, Восточную, Южную.

Численность населения города на 01.01.2010 составляет 33,3 тыс. чел. И с каждым годом эта цифра растет. Естественный прирост населения в 2009 году составил 0,282 тыс. чел. Ежегодный рост численности обусловлен естественным приростом населения города, невысоким уровнем смертности, увеличением денежных доходов населения, а также миграционными процессами.

Демографические показатели:

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм
	Годы

	
	
	
	2008
	2009
	2010

	1
	Численность населения на начало года
	чел.
	32 423
	32 817
	33 256

	2
	Численность населения на конец года 
	чел.
	32 817
	33 256
	33 746

	3
	Среднегодовая численность постоянного населения
	чел.
	32 620
	33 037
	33 501

	4
	Количество родившихся 
	чел.
	548
	530
	575

	5
	Количество умерших
	чел.
	239
	248
	265

	6
	Естественный прирост
	чел.
	309
	282
	310

	7
	Миграционный прирост
	чел.
	127
	152
	90

	8
	Общий прирост населения
	чел.
	436
	434
	400


Общая площадь жилых помещений по состоянию на 01.01.2010 составляет                         880,4 тыс. м2. При этом износ жилищного фонда составляет:

1417 домов – от 31% до 65 % 

170 домов – от 66% до 70 %.

В течение 2009 года площадь жилых помещений города Югорска увеличилась                            на 50,4 тыс. м2.
Системы коммунальной энергетики в городе находятся в состоянии, близком к удовлетворительному. Показатели их работы в среднем ниже, чем по ХМАО. Потери тепловой энергии выше рекомендуемого РСТ уровня на 4,3 %. Потери и неучтенный расход воды ниже равен среднему значению по ХМАО – Югре и составляет 12 %. 

Потери электрической энергии в пределах нормы.

На сегодняшний день для города являются актуальными задачи сохранения и в отдельных секторах повышения уровня энергоэффективности, создания комплексной системы мониторинга энергопотребления для стыковки ее с федеральной информационной системой, а также разработка Стратегии социально-экономического развития города до 2020 года.

Для решения вопроса повышения энергоэффективности города Югорск возможно применение комплексного подхода, позволяющего охватить процессом энергосбережения все сферы экономики, объединив усилия органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций и населения, с привлечением средств внебюджетных источников, что требует использования программно-целевого метода.

Характеристика ресурсопотребления и потенциал энергосбережения 
в муниципальном образовании

Ресурсообеспечение города осуществляется несколькими организациями. Электроснабжение города Югорск осуществляет ОАО «Югорский филиал ЮТЭК», компания занимается передачей электрической энергии по сетям 0,4-6-10 кВ всем потребителям города.

Обслуживание сетей осуществляет ОАО «ЮТЭК-Югорск». 

Основными потребителями электроэнергии в городе являются: торгово-промышленные предприятия; административные здания и жилая застройка.

Основной объем услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения городу предоставляют ООО «Югорскэнергогаз», на балансе которого находятся тридцать две городских котельных суммарной производительностью 298,4 Гкал/час, на данный момент присоединенная нагрузка потребителей составляет 153,5 Гкал/час и ООО « ЮРСГ »  на балансе которого находится четыре котельных суммарной производительностью 35,88 Гкал/час, на данный момент присоединенная нагрузка потребителей составляет 21,99 Гкал/час

Водоснабжение и услуги канализации в большей части осуществляет                                     ООО «Югорскэнергогаз». ООО «Югорскэнергогаз» эксплуатирует в городе Югорске                             38 скважин: 26 эксплуатационных, 12 наблюдательных. Протяженность водопроводных сетей – 246,2км., установленная производственная мощность составляет 15 тыс. куб. м в сутки.
В целом энергосистема города Югорск находится в удовлетворительном состоянии. Особого внимания на сегодняшний день требуют инженерные сети. Ключевые показатели, характеризующие состояние энергосистемы города следующие:

- Потери в электрических сетях составляют 10,05 % (при среднем показателе по ХМАО        в 10,6 %).

- Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии составляет                            160,5 кг у.т./Гкал, что несколько выше требуемого уровня в 155,3 кг у.т./Гкал.

- Утечка и неучтенный расход воды в системе водоснабжения составил 12, что соответствует среднему уровню потерь по ХМАО.

- Удельный расход электрической энергии на подъем и перекачку воды составил                  0,94 кВт*ч/куб. м., что ниже допустимого уровня нормативов, утвержденных приказом РСТ ХМАО – Югры от 31 марта 2011 г. № 14 (не выше 1,0 кВт*ч/куб. м).

- Удельный расход тепловой энергии в бюджетной сфере составляет 0,17 Гкал/кв.м. в год, что существенно ниже среднего удельного теплопотребления объектами бюджетной сферы ХМАО.

- Удельный расход электрической энергии на объектах бюджетной сферы составляет 39,5 кВт*час/кв.м. в год, что существенно ниже среднего удельного электропотребления объектами бюджетной сферы ХМАО.

- Удельное потребление энергоресурсов в жилом секторе составляет: 
тепловой энергии – 0,24 Гкал/кв. м в год, что на 17% ниже среднего значения по ХМАО-Югра,

132 литра воды на человека в сутки, что находится в пределах нормативов водопотребления,

электрической энергии – 1234 кВт*ч/чел в год, что ниже среднего по ХМАО-Югра на 9%. 

Потенциал энергосбережения оценен в муниципальном образовании для бюджетного и жилого секторов, объектов коммунальной энергетики. 

Оценка потенциала энергосбережения выполнена на основе анализа текущего уровня удельных показателей энергоэффективности в сравнении с существующими нормативами, лучшими практиками, имеющейся статистики по аналогичным процессам и технологиям. 

Таблица 1
	Сектор энергосистемы
	Потенциал энергосбережения по направлениям

	
	т у.т./год
	%

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче тепловой энергии
	44 641
	91,8%

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном секторе
	3 986,0
	8,2%

	Общий потенциал:
	48 646,9
	100%


Основными секторами повышения энергоэффективности, курируемыми на муниципальном уровне, являются:

- производство и передача тепловой энергии;

- потребление энергоресурсов объектами жилого сектора.

Потенциал энергосбережения на организациях бюджетной сферы составляет порядка               3 % текущего энергопотребления.

Потенциал энергосбережения в жилом фонде муниципального образования около 30 % по электрической энергии  и по расходу воды 44%.

2. Основные цели и задачи целевой Программы, целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности

Основными целями Программы являются: 

- реализация потенциала энергосбережения города Югорск;
- создание системы, направленной на постоянное повышение эффективности использования энергоресурсов; 
- активное вовлечение всех групп потребителей в энерго-ресурсосбережение.
Задачами программы являются:

- снижение энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему;

- формирование целостной и эффективной системы управления и мониторинга энергосбережением и повышением энергетической эффективности, обеспечивающей распределение полномочий и эффективное взаимодействие органов исполнительной власти города Югорск, хозяйствующих субъектов и населения;

- перевод на оплату по фактическому ресурсопотреблению потребителей бюджетной сферы и жилого сектора;

- проведение энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов бюджетной сферы;
- реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечивающих активизацию деятельности как населения, так и бизнеса по реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- апробирование механизмов стимулирования деятельности энергосервисных компаний;

- пропаганда и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- внедрение показателей энергетической эффективности, позволяющих в комплексе оценить социально-экономическую эффективность проводимых мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности;

- принятие необходимых нормативно-правовых актов в сфере повышения энергоэффективности, в том числе обеспечивающих реализацию положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, устанавливающих и пересматривающих обязательные требования к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств, средств генерации и передачи энергии, зданий и сооружений, а также товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд;

- формирование системы статистического учета и мониторинга уровней потребления энергии и энергоэффективности во всех секторах экономики и системы информационной и образовательной поддержки деятельности в сфере повышения энергоэффективности;

- создание необходимых и достаточных условий по реализации типовых энергосберегающих проектов, которые могут широко применяться в разных секторах экономики с минимальными накладными расходами по их реализации, в том числе с выделением бюджетных ассигнований, необходимых для поддержки и стимулирования реализации проектов по повышению эффективности использования энергии, развитию возобновляемых источников энергии и экологически чистых производственных технологий.

Для мониторинга результативности реализации Программы энергосбережения используются показатели, утвержденные федеральными нормативно-правовыми документами: Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». Показатели отражены в Приложении 1 к настоящей Программе.

В перечне содержаться общие целевые показатели, а также целевые показатели по отдельным видам энергетических ресурсов, целевые показатели для бюджетного сектора, жилищного фонда и транспортного комплекса.

Органы местного самоуправления ежегодно проводят корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программ с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации.

В этой связи планируется проведение ряда мероприятий, направленных на создание системы мониторинга потребления энергетических ресурсов основными потребителями.

Ожидается, что реализация программных мероприятий позволит:

1. Создать систему поддержки и повышения уровня энергоэффективности муниципального образования.

2. Обеспечить получение годовой экономии энергии за счет мер целевой Программы по повышению эффективности использования энергии в объеме не менее 48,6 тыс. т у.т./год            к 2015 г.

3. По результатам внедрения мероприятий к 2020 г. годовая экономия потребления энергоресурсов в жилищном фонде составит 3,9 тыс. т у.т./год.

4. Ожидаемая экономия энергоресурсов, потребляемых бюджетной сферой 3% ежегодно.

3. Программные мероприятия

Все мероприятия Программы представлены в Приложении 2 к настоящей целевой Программе. 

3.1. Система управления и мониторинга энергоэффективностью
Энергосбережение на муниципальном уровне является составной частью окружной системы энергосбережения, что требует создания единой системы управления энергоэффективностью в округе и созданию эффективных горизонтальных и вертикальных связей.

Контуры взаимодействия субъектов и объектов системы в процессе управления энергоэффективностью должны быть определены на основе:

- целей и целевых показателей деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности по секторам (направлениям деятельности) и иерархическим уровням;

- процедур планирования и анализа деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- регламентов и стимулирующих механизмов взаимодействия организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории субъекта РФ, между собой и с органами исполнительной власти субъекта РФ в сфере энергосбережения;

- механизмов контроля деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Важнейшим инструментом управления мероприятиями является оперативный мониторинг их реализации и оценки промежуточных результатов. 

С этой целью в рамках реализации Федеральной программы энергосбережения формируется Государственная информационная система мониторинга и управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности (далее – ГИС).

Внедрение системы мониторинга и управления на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выполняется в рамках реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года». В соответствии с программными мероприятиями, к концу 2012 года система должна функционировать на территории всего округа. 

Порядок, периодичность и форма представления информации органами местного самоуправления для включения в ГИС на уровне округа формируется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 20                           «Об утверждении Правил представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Администрация города Югорска осуществляют подготовку необходимой информации по формам, требуемым в рамках указанного ранее Постановления Правительства РФ № 20-ПП, представляют ее в уполномоченный орган для включения в государственную информационную систему в соответствии с временным регламентом.

В качестве пилотного сектора для формирования элементов ГИС на уровне муниципального образования выбраны муниципальные учреждения. Мероприятие предполагает разработку и внедрение механизма аналитических счетов на базе используемых в муниципальных учреждениях бухгалтерских компьютерных программ. Это позволит организовать сбор информации и автоматическое формирование ежемесячных отчетов о фактическом потреблении энергетических ресурсов.

3.2. Нормативное правовое обеспечение

Формирование эффективной окружной системы управления энергосбережением является межведомственной и межотраслевой задачей, для решения которой необходима разработка комплекса нормативно-правовых актов, направленных на создание взаимоувязанной многоуровневой системы: муниципальное образование – регион – федерация.

Необходимо развитие нормативно-правовой базы энергосбережения на муниципальном уровне, в том числе принятие документов по следующим направлениям:

1. Положение о Комиссии по энергосбережению в городе Югорск;

2. Положение об энергетической паспортизации жилых зданий;

3. Порядок мониторинга энергопотребления объектов социальной сферы;

4. Разработка (или принятие рекомендованной Округом) методики ранжирования и выбора первоочередных объектов реализации энергосберегающих мероприятий (бюджетная сфера, жилой сектора, коммунальная инфраструктура и пр.)

5. Разработка на уровне муниципалитета методических рекомендаций учреждениям бюджетной сферы и распорядителям бюджетных средств по планированию расходов на оплату энергоресурсов при наличие заключенного энергосервисного договора.

6. Утверждение рекомендуемого перечня типовых энергосберегающих мероприятий, которые могут быть предложены управляющим компаниям для реализации по договорам оферты с оплатой в рассрочку.

7. Утверждение рекомендованной формы договора оферты на реализацию энергосберегающих мероприятий в рассрочку с включением расходов в ежемесячные платежи по расчетам за жилищно-коммунальные услуги.

3.3. Энергосбережение на предприятиях, осуществляющих регулируемые виды деятельности

Раздел разработан в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2011 года № 14 (далее - Приказ). 

Действие Приказа распространяется на следующие организации:

1) Осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения:

- ООО «Югорскэнергогаз», г. Югорск.

- ООО «Югорскремстройгаз», г. Югорск.

- ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром», г. Югорск.

2) Осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод:
- ООО «Югорскэнергогаз», г. Югорск
3) Осуществляющие электроснабжение города:

- ОАО «Югорский филиал ЮТЭК»

- ОАО «ЮТЭК – Югорск»


Приказ устанавливает требования к регулируемым организациям в части: 

- целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в области энергосбережения и энергетической эффективности; 

- показателей энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственными или инвестиционными программами регулируемых организаций.

Мероприятия по повышению энергоэффективности в теплоэнергетическом комплексе
Теплоснабжение осуществляется компаниями ООО «Югорскэнергогаз» и                              ООО «Югорскремстройгаз» (собственные нужды) с годовым объемом полезного отпуска тепловой энергии 499,13 тыс. Гкал от 36 котельных. Общая протяженность городских сетей теплоснабжения в двухтрубном подземном исполнении исчислении составляет 107,1 км. 

Метод прокладки трубопроводов тепловых сетей - подземный в непроходных каналах, бесканальный и надземный на низких опорах, средняя глубина прокладки сетей 1,5м. Плотность грунтов позволяет производить прокладку тепловых сетей. Прокладка трубопровода теплотрассы производится в гидрофобной изоляции, каналы для укладки трубопроводов выполнены из монолитного бетона и железобетона.

Сетевая вода для нужд теплоснабжения и горячего водоснабжения поступает в котельные из городского водопровода холодной воды. Тепловая сеть рассчитана на работу по температурному графику 95-700С, ГВС температурному графику 70-550С.

Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет «П» - образных компенсаторов и углов поворота теплотрассы. В основном теплотрасса проходит в застроенной части города с разветвленной сетью существующих подземных коммуникаций в непосредственной близости от жилых и производственных зданий.

Состояние сетей неудовлетворительное. Тепловые сети находятся в воде по причине близкого залегания грунтовых вод и имеют большие тепловые потери даже на незначительных участках тепловых сетей. Процент износа сетей теплоснабжения составляет 58%.

Средний удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал котельными в 2009 году составил 35,2 кВт.час/Гкал. Основным топливом для котельных является природный газ. Средний удельный расход газа на выработку 1 Гкал в 2009 году составил 139,6 м. куб./Гкал. Средний удельный расход воды на выработку 1 Гкал в 2009 году составил 1,04 м. куб./Гкал.

Таблица 2

	Показатели
	Ед. изм.
	ООО «Югорскэнергогаз»
	ООО «ЮРСГ»

	
	
	
	

	Количество котельных всего:
	шт.
	32
	4

	Количество котлов
	шт.
	169
	10

	КПД котлов 
	%
	88,2
	90,575

	мощность котельных:
	Гкал/час
	298,4
	35,88

	Подключенная нагрузка
	Гкал/час
	153,5
	21,99

	 в  % от располагаемой мощности
	%
	63,5
	61,3

	Протяжённость тепловых сетей
	км
	107,1 
	6,387 


Система теплоснабжения города находится в удовлетворительном состоянии, о чем свидетельствуют показатели деятельности предприятий (см. табл): расход на собственные нужды котельных составляет 1,1 % от выработки, потери в сетях – 13,8 %, что выше среднего по ХМАО показателя в 12,2 %, и выше требований, устанавливаемым РСТ ХМАО к реконструируемым тепловым сетям (9,5 %).

Таблица 3

	показатели
тыс. Гкал
	ООО «Югорскэнергогаз»,  
	ООО «ЮРСГ», 
	ИТОГО

	
	
	
	

	Выработано котельными
	437,92
	61,213
	499,13

	Собственные нужды
	3,79
	2,009
	5,80

	- то же в % 
	1
	3,3
	1,16

	Покупная тепловая энергия
	0
	0
	0,00

	Отпуск в сеть
	434,13
	59,704
	493,83

	Потери в сетях
	66,19
	2,026
	68,22

	- то же в % 
	15,2
	3,4
	13,81

	Полезный отпуск, в т.ч.:
	367,94
	57,76
	425,70

	 бюджетные потребители
	37,89
	0
	37,89

	- иные потребители, в т.ч.
	330,05
	57,76
	387,81

	- собственное потребление
	9,52
	24,952
	34,47

	- население
	236,99
	0
	236,99


В 2011 году выработано 499,13 тыс. Гкал тепловой энергии, приобретено у иных производителей - 0 Гкал. Полезный отпуск составил – 425,7 тыс. Гкал. Из общего полезного отпуска тепловой энергии потреблено населением 55,7%, бюджетными организациями – 8,9%, прочими потребителями – 35,5%.

Расчет удельных показателей эффективности деятельности теплоснабжающих организаций, определенных в соответствии с Приказом, показал невысокий уровень загрузки котельных и в целом невыполнение требований РСТ ХМАО-Югры.

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности в теплоэнергетическом комплексе необходимо сосредоточить на снижении удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал и снижение потерь в тепловых сетях.

Таблица 4

	Показатели
	КПД котель-ных на газе 
	КПД котель-ных на нефти 
	Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал:
	Удельный расход электро-энергии на выработку 1 Гкал 
	Удельный расход воды на выработку 1 Гкал 
	Обеспечение загрузки теплоисточника 

	
	не ниже 

92 %;
	не ниже 
86 %;
	- на газе не более 155,3 кг у.т.;
	- на нефти не более 166,1 кг у.т.;
	не выше 20 кВтч/Гкал;
	не более 0,5 куб. м.
	не ниже 80 %.

	ООО «Югорскэнергогаз
	88,2
	
	160,54
	
	35,2
	1,04
	63,5

	ООО «Югорскремстройгаз»
	92,3
	
	154,79
	
	21,6
	0,4
	84,6


Суммарный потенциал энергосбережения муниципального образования при производстве и транспорте тепловой энергии определен путем сопоставления текущих значений удельных показателей потребления энергоресурсов при производстве и транспорте тепловой энергии с нормативами и лучшими практиками. Он составляет около 44,6 тыс. т.у.т. и распределяется следующим образом: 

2,6 тыс. т.у.т. – повышение эффективности производства тепловой энергии на котельных, 

39,4 тыс. т.у.т. – модернизация теплосетевого хозяйства в части снижения потерь теплоносителя, 

2,6 тыс. т.у.т. – модернизация теплосетевого хозяйства в части снижения потребления электроэнергии при производстве и транспорте тепловой энергии. 

Вместе с тем точное определение потенциала энергосбережения при производстве и транспортировке тепловой энергии и перечень мероприятий по энергосбережению рекомендуемых для реализации невозможен без проведения аудита фактического состояния систем теплоснабжения муниципального образования. Указанную работу целесообразно провести в рамках разработки схемы теплоснабжения муниципального образования. Кроме того актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования позволит увеличить загрузку энергоэффективных источников тепловой энергии.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ                                    «О теплоснабжении» разработка схемы теплоснабжения г. Югорск запланирована в рамках реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года» и будет выполнена за счет средств окружного бюджета.
Повышение энергоэффективности в электрических сетях и наружном освещении

Передачу электрической энергии на территории города осуществляют ОАО «ЮТЭК – Югорск». Реализацию электрической энергии осуществляет Югорский филиал ОАО «ЮТЭК».

Электросетевой комплекс в городе Югорске, обслуживаемый ОАО «ЮТЭК-Югорск», состоит из: Распределительных пунктов РП-10 кВ, трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ и передаточных устройств 10-0,4кВ, выполненных воздушными и кабельными линиями электропередач, в т.ч.:

- ВЛ-10 кВ - 90 км;

- КЛ-10 кВ – 158,86 км;

- ВЛ-0,4 кВ – 332,1 км;

- КЛ-0,4 кВ – 279,42 км;

- ТП-10кВ - 137 шт.;

- РП-10(6) - 5 шт.

ОАО «ЮТЭК-Югорск» осуществляет передачу и распределение электроэнергии в городе Югорске на классах напряжения СН2 – 10 кВ и НН – 0,4 кВ.

 Электроснабжение города осуществляется от четырех головных подстанций;

- ПС 110/10 кВ «Геологическая» электроснабжение по 9 фидерам;

- ПС 110/10 кВ «Хвойная» электроснабжение по 12 фидерам;

- ПС 110/10 кВ «Мансийская» электроснабжение по 3 фидерам;

- ПС 110/10 кВ «Омега» электроснабжение по 1 фидеру 

Общая протяженность воздушных линий 10 кВ и 0,4 кВ составляет 422,1 км 

Таблица 5

Протяженность воздушных линий электропередач по классам напряжения

	Наименование
	Класс напряжения воздушной линии электропередачи

	
	10 кВ
	0,4 кВ
	Всего

	Протяженность линии, км
	90
	332,1
	422,1

	Протяженность от общего количества, %
	21
	79
	100


Таблица 6

Протяженность кабельных линий электропередач по классам напряжения

	Наименование
	Класс напряжения кабельной линии электропередачи

	
	10 кВ
	0,4 кВ
	Всего

	Протяженность линии, км
	158,86
	279,42
	438,28

	Протяженность от общего количества, %
	36
	64
	100


Линии ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ выполнены на железобетонных опорах.

Кабельные линии 10 кВ, 0,4 кВ проложены в земле в траншеях.

В 2009 году фактический отпуск электроэнергии в систему электроснабжения города Югорска, обслуживаемую ОАО «ЮТЭК-Югорск», составил 127,035 млн. кВт•ч (мощности – 20,85 тыс. кВт). Суммарный полезный отпуск электроэнергии потребителям города при этом составил 114,179 млн. кВт•ч (мощности – 18,95тыс.кВт). Потребление электроэнергии на собственные нужды составило 0,16 млн. кВтч (мощности - 0,03 тыс. кВт). Технологические потери электроэнергии в 2009 г. составили 12,856 млн. кВт•ч  (мощности – 1,79 тыс. кВт.).

В 2011 году планируемый отпуск электроэнергии в систему электроснабжения города Югорска, обслуживаемой ОАО «ЮТЭК-Югорск» составит 126,930 млн. кВт•ч (мощности – 22,36 тыс. кВт). Суммарный полезный отпуск электроэнергии потребителям города при этом составит 114,17 млн. кВт•ч (мощности – 20,23 тыс. кВт). Потребление электроэнергии на собственные нужды составит 0,13 млн. кВт•ч (мощности - 0,02 тыс. кВт). Технологические потери электроэнергии в 2011 г. составят 12,76 млн.кВт•ч (мощности - 2,13 тыс. кВт).

Таблица 7

Баланс электрической энергии по сетям 
	№ п.п.
	Показатели
	Ед. измер.
	2009 год факт
	2010 год утверждено
	2011 год план

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО 
	МкВт*ч
	127,035
	124,660
	126,930

	1.1.
	из смежной сети
	МкВт*ч
	---
	---
	---

	1.2.
	от электростанций ПЭ 
	МкВт*ч
	---
	---
	---

	1.3.
	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
	МкВт*ч
	---
	---
	---

	1.4.
	поступление эл. энергии от других организаций 
	МкВт*ч
	---
	---
	---

	2.
	Потери электроэнергии в сети 
	МкВт*ч
	12,856
	12,530
	12,76

	 
	то же в % (п.1.1/п.1.3)
	%
	10,12
	10,05
	10,05

	3.
	Расход электроэнергии на произв. и хоз.нужды
	МкВт*ч
	0,16
	0,14
	0,14

	4.
	Полезный отпуск из сети 
	МкВт*ч
	114,019
	111,99
	114,03

	4.1.
	в т.ч. собственным потребителям 
	МкВт*ч
	114,019
	111,99
	114,03

	4.2.
	потребителям оптового рынка
	МкВт*ч
	---
	---
	---

	4.3.
	сальдо переток в другие организации
	МкВт*ч
	---
	---
	---

	4.4.
	сальдо переток в сопредельные регионы
	МкВт*ч
	---
	---
	---


Таблица 8

Электрическая мощность по диапазонам напряжения

	№ п.п.
	Показатели
	Ед. измер.
	2009 год факт
	2010 год утверждено
	2011 год план

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Поступление мощности в сеть, ВСЕГО 
	МВт
	20,85
	22,17
	22,36

	1.1.
	из смежной сети
	МВт
	---
	---
	---

	1.2.
	от электростанций ПЭ 
	МВт
	---
	---
	---

	1.3.
	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
	МВт
	---
	---
	---

	1.4.
	от других организаций 
	МВт
	---
	---
	---

	2.
	Потери в сети 
	МВт
	1,79
	2,06
	2,13

	3.
	Мощность на производ. и хоз. нужды
	МВт
	0,03
	0,02
	0,02

	4.
	Полезный отпуск мощности потребителям
	МВт
	18,92
	20,09
	20,21

	4.1.
	в т.ч. заявленная (расчетная) мощность собственного потребления
	МВт
	18,92
	20,09
	20,21

	4.2.
	Заявленная (расчетная) мощность потребления оптового рынка
	МВт
	---
	---
	---

	4.3.
	в другие организации
	МВт
	---
	---
	---

	4.4.
	сальдо переток в сопредельные регионы
	МВт
	---
	---
	---


Сведения об объеме реализации электрической энергии ОАО «ЮТЭК-Югорск» за 2008-2010 гг.

Таблица 9
Объем реализации электрической энергии ОАО «ЮТЭК-Югорск» 

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Объем реализации электрической энергии

	
	
	
	2008 год
	2009 год

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Поступление в сеть 
	тыс.кВт*ч
	128157,4
	127034,8

	2
	Полезный отпуск из сети
	тыс.кВт*ч
	115704,3
	114178,9

	3
	Фактические потери
	тыс.кВт*ч
	12453,1
	12855,9


Основными потребителями являются промышленные предприятия, жилые здания, объекты соцкультбыта.

Большая часть потребителей города Югорска относится к 3 категории по надежности электроснабжения. Надежность электроснабжения достигается за счет установки на большинстве подстанций и РП двух трансформаторов, обеспечивающих достаточный уровень резервирования системы электроснабжения. 

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждается специализированным органом по сертификации на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, п. п. 5.2 (в части предельно допустимых значений), 5.6) по результатам инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией. 

Предприятие ОАО «ЮТЭК-Югорск» активно внедряет энергосберегающее электрооборудование и энергосберегающие технологии.

В 2010 г. намечен и успешно начал реализовываться большой объем работ по монтажу нового энергосберегающего оборудования:

1. Смонтированы новые блочно – модульные трансформаторные подстанции БКТП-400/10/0,4кВ, БКТП-250/10/0,4кВ в 3и 6- микрорайоне, а так же новая РП ТП 2х1000кВА блочного типа по ул. Ленина. Сама БКТП имеет красивый внешний вид, компактна, проста в монтаже, оснащена современным высоковольтным электрооборудованием с эксплуатационным сроком без текущего ремонта – 25 лет.


В городе Югорске  будет проведена реконструкция наружных электрических сетей 10-0,4кВ с полной заменой ВЛ-0,4кВ, выполненной  алюминиевым неизолированным проводом на воздушную изолированную ВЛИ-0,4кВ, выполненную самонесущим изолированным проводом СИП. Данное мероприятие нацелено на повышение надежности электроснабжения, снижение технологических потерь электроэнергии и снижение трудовых затрат при технической эксплуатации электрических сетей. Одновременно, в это же время будет произведен ввод в эксплуатацию автоматизированной измерительной системы учета электрической энергии.

Перечень основных проблем системы электроснабжения

К основным проблемам сложившейся системы электроснабжения г. Югорск, обслуживаемой ОАО «ЮТЭК-Югорск», относятся:

1. Высокая степень износа основного оборудования ВЛ, КЛ. РП, ТП, КТП (56,4%                            от общего количества), вследствие превышения срока эксплуатации и суровых климатических условий.
2. Отсутствие резерва мощности для присоединения новых потребителей.

3. Трансформаторные подстанции типа КТП представляют собой металлический блок-бокс с комплектным электрооборудованием, которое является технически устаревшим, и в настоящее время аналогичное для замены оборудование не выпускается промышленными предприятиями-изготовителями. 
С целью устранения основных проблем Общество разработало мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Повышение энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотведения

Для водообеспечения города Югорска используются подземные воды.                                     ООО «Югорскэнергогаз» эксплуатирует в городе Югорске 38 скважин: 26 эксплуатационных, 12 наблюдательных. Протяженность водопроводных сетей – 250,2км. 

Водозабор расположен на расстоянии 7 км от города Югорска. Скважины 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 расположены в подземных павильонах. Устья скважин зацементированы, что исключает загрязнение горизонта по затрубному пространству. Остальные эксплуатационные скважины расположены в закрытых наземных павильонах. Наблюдательные скважины оборудованы съемной металлической заглушкой и бетонным воротником.

Все эксплуатационные скважины водозабора снабжены электромагнитными расходомерами марки «ЭР Взлет», а также пьезометрическими трубками для ведения мониторинга подземных вод.    
С 2008 года введена 1-я проектная очередь водоочистных сооружений мощностью                  15,0 тыс.м3/сутки, с двухступенчатой системой фильтрации. 

Для водоснабжения мкр-на Югорск-2 используются подземные воды.                                        ООО «Югорскэнергогаз» эксплуатирует 3 скважины (четвертая – наблюдательная), которые находятся в деревянных павильонах. Скважины оборудованы пьезометрическими трубками. Все скважины работают в автоматическом режиме. 

Проектная производительность водоочистных сооружений мкр-на Югорск –                           2 800 м3/сут.

На площадке ВОС размещены 4 скважины (одна из них наблюдательная), насосная станция 1 подъема, насосная станция 2 подъема, 2 резервуара чистой воды, станция обезжелезивания. Промывка фильтров (3 фильтра) проводится два раза в неделю. 

Оборотное водоснабжение отсутствует. 

Средний удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку 1 м3 воды в 2009 году составил 0,97 кВт.час/м3, что соответствует требованиям по удельным показателям, установленным Приказом № 14 Региональной службы по тарифам(не выше                    1,0 кВтч/м3)., по автономному округу от 0,3 до 3,0 кВт.час/м3. 

Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения 
ООО «Югорскэнергогаз»

Таблица 10

	Показатели
	Ед. изм.
	Количество

	Число водопроводов
	ед.
	11

	Суммарная протяженность сети
	км
	246,2

	В т.ч. нуждающаяся в замене
	км
	176,7

	Количество отдельно стоящих насосных станций
	ед.
	0

	Число уличных водозаборов (будок, колонок, кранов)
	ед.
	2

	Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема
	т.м3/сут.
	13,6

	Фактически задействованная мощность насосных станций 1-го подъема 

в % от установленной мощности
	т.м3/сут.

%
	11,1

82%

	Установленная производственная мощность очистных сооружений
	т.м3/сут.
	13,6

	Фактически задействованная мощность очистных сооружений

в % от установленной мощности
	т.м3/сут.

%
	11,1

82%

	Установленная производственная мощность водопровода
	т.м3/сут.
	15,000

	Поднято воды насосными станциями 1 подъема
	т.м3
	3903,6

	Пропущено воды через очистные сооружения
	т.м3
	3903,6

	Собственные нужды


	т.м3

%
	438,0

10,8%

	Подано в сеть на нужды реализации
	т.м3
	3555,03

	Утечка и неучтенный расход воды
	т.м3

%
	924

23,67%

	Отпущено всем потребителям (по сети)
	т.м3
	3555,03

	Удельный расход электроэнергии
	кВт.ч./м3
	0,97


Система водоотведения.

Водоотведение города Югорска представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.
В городе существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на главную насосную станцию, перекачивающую стоки на очистные сооружения. 

Суммарная производительность очистных сооружений составляет 8,9 тыс. м3 в сутки.                В настоящее время в паводковые периоды, за счет попадания в канализационные коллекторы ливневых стоков, на очистку поступает 10,1 тыс. м3 в сутки. 

Таблица 11
Анализ основных производственных показателей системы водоотведения и очистки сточных вод ООО «Югорскэнергогаз»

	Показатели
	Ед.

Из.
	Факт 2009 года

	Суммарная протяженность сети
	км
	196,2

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	м3/сут.
	8,9

	Фактически задействованная пропускная способность очистных сооружений
	м3/сут.

%
	9,3/105%

	Мощность сооружений по обработке осадка
	м3/сут.
	-

	Площадь иловых площадок
	т.м2
	5,2

	Количество отдельностоящих станций
	ед.
	3

	Пропущено сточных вод – всего, в том числе
	т.м3
	3407,65

	от населения
	т.м3
	1505,75

	от бюджетных организаций
	т.м3
	203,07

	от прочих
	т.м3
	1698,83

	Пропущено сточных вод через очистные сооружения 
	т.м3
	3407,65

	Удельный расход электроэнергии
	кВт.ч./м3
	1,23


Основные технологические показатели:

Самотечных канализационных сетей – 153,3 км; 

Напорных коллекторов – 42,9 км;

Канализационных насосных станций – 28 шт;

Очистные сооружения:

КОС-1 - Q = 1400 м3/сут;

КОС-2 - Q = 7000 м3/сут;

КОС-3 - Q = 500 м3/сут.

Расчет удельных показателей эффективности указанных организаций, определенных в соответствии с Приказом показал, что организация не выполняет требования РСТ ХМАО-Югры в части соответствия удельных расходов электроэнергии на водоснабжение и водоотведение рекомендованным нормативам.

	ООО «Югорскэнергогаз»


	удельный расход электроэнергии на водоснабжение (подъем, очистка, транспортирование)
	удельный расход электроэнергии на водоотведение (транспортирование)
	расход воды на собственные нужды от общего объема реализации
	Обеспечение загрузки основного оборудования системы водоснабжения, водоотведения
	Уровень потерь (утечки) в реконструируемых, вновь вводимых водопроводных сетях

	
	– не выше 1,0 кВтч/м3;
	– не выше 0,5 кВтч/м3;
	– не более 6 %.
	не ниже 50 %.
	не более 10 %.

	
	0,94
	1,23
	10,8
	82
	12


Исходя из фактических и плановых показателей энергетической эффективности заложенных в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности                ООО «Югорскэнергогаз» видно, что предприятие планирует последовательно снижать удельные расходы энергоресурсов и величину потерь.
Основные мероприятия по повышению энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотведения необходимо сосредоточить на снижении удельного расхода электроэнергии на водоснабжение и водоотведение и поддержание достигнутого уровня энергоэффективности.

3.4. Энергосбережение в муниципальных  учреждениях 

В муниципальном образовании Югорск на сегодняшний день насчитывается                              40 муниципальных учреждения, из них: 1 – учреждение здравоохранения, 17 – образования,                   6 – культуры, 5 – спорта и молодежной политики, 11 – прочие.

На 01.01.2011 59 зданий, помещений принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию, используются для размещения муниципальных учреждений,  с площадью 168 818,1  м2. 

Суммарное годовое ресурсопотребление муниципальными учреждениями города Югорск составляет: 162,609 тыс. куб. м. воды/год, 28,591 тыс. Гкал/год тепловой энергии на отопление, 6,345 млн. кВт*час/год электрической энергии.

В соответствии с 261-ФЗ в регионе идет активная работа по установке приборов учета потребления топливно-энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями.                  На 01.01.2011 практически 100% муниципальных учреждений оснащены приборами учета холодной воды, приборами учета горячей воды, приборами учета тепловой энергии и приборами учета электроэнергии (кроме тех учреждений, где установка технически не возможна).

Расходы бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений за 2011 год составило около 79,7 млн. руб. в год, из них: 

- на оплату услуг водоснабжения и водоотведения – 16,3 млн. руб.;

- услуг теплоснабжения – 38,6 млн. руб.;

- услуг электроснабжения – 24,8 млн. руб.

Удельный расход тепловой энергии на отопление в муниципальных учреждениях составляет в среднем 0,17 Гкал на кв. м. в год, что значительно ниже среднего удельного теплопотребления объектами муниципальных учреждений ХМАО – Югры, это соответствует лучшим мировым практикам, и превышает требования Государственной программы                           РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»         37,58 кВт*час/кв.м. в год, что на 60 процентов ниже среднего значения.

Определено, что с 01 января 2010 года муниципальные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, тепловой энергии, электрической энергии, в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

Необходимо также улучшить систему сбора и анализа данных для оценки уровня энергоэффективности объектов муниципальных учреждений.

Собственно потенциал энергосбережения в муниципальных учреждениях по тепловой энергии составляет не более 3% текущего теплопотребления, по электрической энергии – так же 3%, что в денежном эквиваленте составляет 2 млн. руб. в год.

Таким образом, на первоначальном этапе (до 2015 года) необходимо создать условия для поддержки высокого уровня энергоэффективности муниципальных учреждений (перейти на взаиморасчеты по показаниям приборов учета, создать систему мониторинга энергоэффективности объектов муниципальных учреждений, разработать и апробировать комплекс стимулирующих и поддерживающих мероприятий по повышению мотивации к энергосбережению: работа с персоналом, финансовая поддержка).

Целесообразно ряд технических мероприятий (быстроокупаемых) выполнять в рамках энергосервисных договоров, таких как:

- установка автоматизированных систем регулирования отопления от температуры наружного воздуха;

- установка балансировочных кранов и регулирование теплоснабжения здания;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие;

- использование автоматизированных систем регулирования от освещённости и присутствия (пошаговое регулирования).

С целью достижения максимальной эффективности использования бюджетных средств необходимо выделить соответствующие средства на субсидирование энергосервиса объектов муниципальных учреждений. Это позволит повысить эффективность большего количества объектов при тех же затратах бюджета. 

3.5. Энергосбережение в жилом секторе

Жилой фонд города Югорск насчитывает 880,4 тыс. кв. м. жилой площади, из которой 532,7 (59,5 %) составляет многоквартирный фонд и 362,9 (40,5 %) – частный фонд. В частном фонде проживает 9,5 тыс. человек (28,6 % общего населения города Югорск).

Население города 33,3 тыс. чел. в год потребляет 41,1 млн. кВт*ч/год. электроэнергии, 213,9 тыс. Гкал/год тепла, 1,6 млн. куб. м воды, 24,7 млн. куб. м газа.

Удельное потребление энергоресурсов составляет: 

- тепловой энергии – 0,24 Гкал/кв. м в год, что на 17% ниже среднего значения по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра,

- 132 литра воды на человека в сутки, что находится в пределах нормативов водопотребления,

- электрической энергии – 1234 кВт*ч/чел в год, что ниже среднего по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра на 9 %. 
Потенциал энергосбережения в жилом фонде муниципального образования около 30 % по электрической энергии  и по расходу воды 44%.
Жилищный фонд не в полном объеме оснащен индивидуальными и общедомовыми приборами учета энергоресурсов. 

На сегодняшний день 30,5% многоквартирных жилых домов из подлежащих оснащению, оснащены общедомовыми приборами учета холодной воды, 41,35% многоквартирных жилых домов оснащены общедомовыми приборами учета горячей воды, 68% - многоквартирных жилых домов оснащены общедомовыми приборами учета тепловой энергии, 71% - многоквартирных жилых домов оснащены общедомовыми приборами учета электроэнергии. 

Энергетические паспорта на жилые здания ранее не составлялись. 

Комплекс организационных мероприятий. 

Разработка рекомендуемой формы энергосервисного контракта в жилом секторе с сопутствующими документами (протокол общего собрания собственников, бюллетень заочного голосования, уведомление о проведении общего собрания собственников).

Программное мероприятие носит обеспечивающий характер, нацелено на создание условий для развития энергосервисных услуг. 

Разработка и утверждение рекомендуемой методики проведения энергетических обследований в жилищном секторе, в т. ч. примерной формы технического задания. 

Программное мероприятие носит обеспечивающий характер, нацелено на повышение качества проводимых работ по энергетическому обследованию жилых многоквартирных домов.

Проведение энергетических обследований жилых домов. 

Данное мероприятие включено в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме приказом Департамента строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа от 06.10.2010 № 24-П. Исполнителем данного мероприятия определены организации, ответственные за содержание и ремонт жилых помещений. Источником финансирования данного мероприятия определена плата за содержание и ремонт жилого помещения. 

Проведение собраний собственников жилья для принятия решения об установке общедомовых современных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Данное мероприятие включено в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме Приказом Департамента строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа от 06.10.2010 № 24-П. Исполнителями данного мероприятия определены организации, ответственные за содержание и ремонт жилых помещений.

Проведение ранжирования и определение первоочередных объектов для реализации энергосберегающих мероприятий. 

Данное мероприятие включено в состав требований установленных Государственной программой по энергосбережению, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 2446-р, к субъектам Российской Федерации претендующим на софинансирование региональных программ по энергосбережению из федерального бюджета. Исполнителем данного мероприятия определены муниципальные образования автономного округа. 

Комплекс технических мероприятий

Оснащение многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Таблица 12
Описание мероприятия

	Основание для включения мероприятия в Программу:
	Выполнение требований Федерального закона от 11 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	Сектор применения:
	многоквартирные жилые дома, находящиеся в муниципальной и частной собственности, не имеющие приборов коммерческого учета энергоресурсов

	Технологический эффект:
	осуществление оплаты потребленных энергоресурсов в соответствии с показаниями приборов коммерческого учета коммунальных ресурсов

	Объем реализации мероприятия:
	планируется реализовать на 100 % объектах, не оборудованных приборами учета коммунальных ресурсов

	Сроки реализации:
	2013 год – 100 %.


Оснащение квартир и частных жилых домов индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Таблица 13

Описание мероприятия

	Основание для включения мероприятия в Программу:
	Выполнение требований Федерального закона от 11 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	Сектор применения:
	квартиры в многоквартирных жилых домах, и частные жилые дома

	Технологический эффект:
	осуществление оплаты потребленных энергоресурсов в соответствии с показаниями приборов коммерческого учета

	Объем реализации мероприятия:
	планируется реализовать на 100 % объектах, не оборудованных приборами учета коммунальных ресурсов

	Сроки реализации:
	2012 год – 75 % 2013 год – 100 %


Источником финансирования данного мероприятия определены средства собственников жилых помещений и средства ресурсоснабжающих организаций. 

Часть программных мероприятий окупаема за счет полученной от их реализации экономии потребляемых энергоресурсов. В основном реализацию программных мероприятий планируется проводить за счет внебюджетных средств, в том числе привлекаемых специализированными компаниями по энергосервисному механизму. Для заключения энергосервисных контрактов в жилом секторе необходимо предварительно провести ряд организационно-разъяснительных мероприятий среди собственников жилья и управляющих компаний, а именно: разъяснение предмета энергосервисного контракта, предполагаемых к внедрению мероприятий и экономии от их реализации, стоимости и сроков их окупаемости; проведение собраний собственников жилых помещений и подписание протоколов с определением представителей собственников, уполномоченных заключать энергосервисные контракты. 

Итогом реализации первого этапа мероприятий станет заключение пилотных энергосервисных договоров.

Таким образом, на первоначальном этапе реализации Программы (до 2015 года) необходимо:

- установить приборы учета на энергоносители и перевести всех потребителей на оплату потребляемых топливно-энергетических ресурсов и воды по показаниям приборов учета. 

- внедрить в практику реализацию управляющими компаниями (УК) мероприятия, включаемых в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с приказом Департамента строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийскому автономному округу – Югры                       от 06.10.2010 № 24-П

3.6. Пропаганда энергосбережения

Цель пропаганды энергосбережения – вовлечение в этот процесс населения и организаций автономного округа путем формирования общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения. 

Максимальная эффективность пропаганды энергосбережения может быть достигнута в городе Югорске при условии тесного контакта населения, органов власти и местного самоуправления. 

Основным мероприятием в данном секторе является участие муниципального образования в реализации работы по пропаганде энергосбережения, проводимой на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации окружной программы энергосбережения, в т.ч.:

- организация и проведение пресс-конференций с участием представителей исполнительных органов государственной власти автономного округа по вопросам реализации долгосрочной целевой программы и реализации проекта по заключению энергосервисных контрактов в бюджетной сфере и жилом секторе; 

- производство и размещение социально-значимой информации на наружных информационных поверхностях в муниципальных образованиях (баннеры, брандмауэры); 

- изготовление и размещение социальных видеороликов по тематике информационной кампании; 

- рассылка жителям муниципального образования и муниципальным учреждениям информационных брошюр с разъяснениями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности; 

- участие города Югорск в информационно-разъяснительных мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на популяризацию энергосбережения и повышение энергоэффективности объектов жилого сектора;

- проведение организационно-разъяснительных мероприятий среди собственников жилья и управляющих компаний по вопросам энергосервиса. Это позволит повысить количество учреждений, участвующих в энергосервисе, а также качество заключаемых энергосервисных контрактов;

- информирование населения, проживающего в МКД, путем расклейки соответствующих объявлений о включение в оферты ресурсоснабжающих компаний пункта об установке приборов учета в с оплатой в рассрочку;

- участие представителей муниципалитета в собраниях жильцов как минимум 5 МКД с целью разъяснения механизма и пропаганды проведения энергосберегающих мероприятий и установке приборов учета в с оплатой в рассрочку;

- проведение организационно-разъяснительных мероприятий среди предприятий города по вопросам энергосбережения и предоставлению муниципальной поддержки организациям, реализующим проекты, направленные на повышение энергоэффективности и снижению себестоимости производимой продукции, включая вопросы энергосервиса;

- участие города Югорск в информационно-разъяснительных мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на популяризацию энергосбережения и повышение энергоэффективности муниципальных учреждений;

- проведение организационно-разъяснительных мероприятий среди муниципальных учреждений по вопросам энергосервиса. Это позволит повысить количество учреждений, участвующих в энергосервисе, а также качество заключаемых энергосервисных контрактов.

3.7. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества и организации управления бесхозяйными объектами.

Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества:

- предоставление информации организациями коммунального комплекса по запросу Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска о наличии бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов;

- запрос информации в ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», в Югорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре, в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, в Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о наличии или отсутствии зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества; 

- по результатам запросов, в случае выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, поставить их на учет в установленном законодательством порядке в качестве бесхозяйных объектов, с последующим признанием права муниципальной собственности на такие объекты;

- в течение 30 дней с момента выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, до возникновения права муниципальной собственности, администрация города Югорска определяет организации, которые будут осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйных объектов.

Источником компенсации возникающих при эксплуатации бесхозяйных объектов нормативных потерь энергетических ресурсов, являются потребители энергетических ресурсов.  

3.8. Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии.

В соответствии с Приказом Минэкономразвития от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» предусмотрены мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии:

- увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций, а также геотермальных источников энергии в местах возможного их использования;

- установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым, а также для оптимизации установленной мощности тепловых электростанций и котельных;

- расширение использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии.

На период первого этапа реализации Программы 2011 - 2015 гг. реализация инвестиционных проектов по развитию данных направлений на территории города Югорска с использованием в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии не предусмотрена.

3.9. Энергосбережение в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности
Перевозка пассажиров по маршрутам города Югорска общественным транспортом осуществляется малогабаритными маршрутными такси, способными работать в условиях самоокупаемости, принадлежащими индивидуальным предпринимателям, и автобусами общего пользования, принадлежащими ООО «Северавтотранс» - предприятию, расположенному в                   г. Ханты – Мансийск и имеющим филиал в г. Советский.

Реализация задачи о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа город Югорск, являющейся одним из вопросов местного значения, осуществляется на основании постановления администрации города Югорска от 25 ноября 2009 года № 2074 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории города Югорска (кроме маршрутных такси)», который регулирует:

- организацию пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярного сообщения на территории  города Югорска;

- порядок проведения  конкурсного отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярного сообщения на территории города Югорска (кроме маршрутных такси), имеющих право на получение субсидий из бюджета города Югорска;

- методику расчета доходов и расходов при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярного сообщения на территории города Югорска;
- порядок предоставления субсидий юридическим лицам, (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярного сообщения на территории  города Югорска;

Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе  и повышение его энергетической эффективности:

При проведении конкурсного отбора на право заключения договора на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, в связи с осуществлением пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярного сообщения на территории города Югорска включить в раздел 4 «Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе на право заключения договора на предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов, в связи с осуществлением пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярного сообщения на территории города Югорска» приложения 1 к постановлению администрации города Югорска от 25 ноября 2009 года №  2074 следующий критерий:

- проведение мероприятий в области энергосбережения, в частности – замещение бензина либо дизельного топлива, используемого транспортными средствами, осуществляющими, пассажирские перевозки по городским маршрутам регулярного сообщения на территории города Югорска, в качестве моторного топлива, природным газом.        

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы 

Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются, исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ в процессе реализации мероприятий Программы будет уточняться в соответствии с выполненной проектной документацией, сметными расчетами. Оплата фактически выполненных работ будет производиться в соответствии с фактическим уровнем цен на применяемые материалы, приборы, поправочные коэффициенты на строительно-монтажные работы.

Мероприятия Программы и объемы их финансирования могут быть ежегодно откорректированы с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

В целом на реализацию программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Югорск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» планируемое финансирование за период 2011-2020 гг. составляет 1 197 839,45 тыс. руб.                   (в ценах 2011 года), в том числе: 

федеральный бюджет                                  14 353,90 тыс. руб.;

бюджет автономного округа                       1 901,20 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования       19 865,91 тыс. руб.;

внебюджетные источники                           1 161 718,44 тыс. руб. 

 Таблица 14 
Объемы и источники финансирования программы

	Источник финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)

	
	

	
	всего
	в том числе

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	1 197 839,45
	124 872,73
	212 742,22
	359 550,90
	379 536,80
	121 136,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	кроме того переходящие остатки 2011 года 
	150,4
	0,00
	150,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Федеральный бюджет                                  
	14 353,90
	87,40
	14 266,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет автономного округа
	1 901,20
	886,00
	1 015,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	кроме того переходящие остатки 2011 года 
	150,4
	0,00
	150,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджет муниципального образования       
	19 865,91
	6 786,33
	3 079,58
	4 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники                           
	1 161 718,44
	117 113,00
	194 380,94
	355 550,90
	376 536,80
	118 136,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Внебюджетные источники финансирования программных мероприятий  предусматривают средства предприятий и организаций всех форм собственности, средства компаний, осуществляющих функции по управлению жилищным фондом, средства собственников жилых помещений.
Результатом выполнения энергосберегающих мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Югорск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» является:

- создание систему поддержки и повышения уровня энергоэффективности муниципального образования.

- обеспечения получение годовой экономии энергии за счет мер долгосрочной целевой Программы по повышению эффективности использования энергии в объеме не менее 48,6 тыс. т у.т./год к 2015 г.

- по результатам внедрения мероприятий к 2020 г. годовая экономия

потребления энергоресурсов в жилищном фонде составит 3,9 тыс. т у.т./год.

- ожидаемая экономия энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями ежегодно 3%.
Критерии оценки реализации Программы:

1. Обеспечение наличия приборов учета энергоресурсов в каждом муниципальном учреждении города (в соответствии с требованиями законодательства по энергоресурсосбережению).

2. Обеспечение наличия приборов учета энергоресурсов до 2013 года на вводе в здание в каждом многоквартирном доме города Югорск (в соответствии с требованиями законодательства по энергоресурсосбережению).

Таблица 15
Потенциал энергосбережения

	Показатели энергоэффективности
	ед. изм.
	Текущее значение показателя
	Плановое значение показателя
	Объем ресурса
	Потенциал энергоэффективности

	
	
	
	
	величина
	ед. изм.
	величина 
	натур. ед. изм.
	т у.т./год

	Доля потерь в электрических сетях
	%
	10,1
	10,0
	114,179
	млн. кВт∙ч/год
	0,1
	млн. кВт∙ч/год
	19,5

	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от котельных
	кг у.т./ Гкал
	160,5
	155,3
	499,13
	тыс. Гкал/год
	2,62
	кг у.т./ Гкал
	2 615

	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии
	кВт∙ч/Гкал
	35,2
	20,0
	499,13
	тыс. Гкал/год
	7,59
	млн. кВт∙ч
	2 594,7

	Доля потерь в тепловых сетях
	%
	15,2
	7,3
	499,13
	тыс. т у.т./год
	
	
	39 431

	Средний удельный расход электрической энергии в жилых домах, в том числе в многоквартирных домах, подключенных к системам централизованного электроснабжения
	тыс. кВт∙ч /чел. в год
	1,2
	0,9
	33,3
	тыс. чел.
	11,66
	млн. кВт∙ч/год
	3 986,0

	Среднее удельное потребление воды 
	л/(сутки∙чел.)
	132,0
	94,0
	33,3
	тыс. чел.
	461,87
	млн. куб. м воды/ год
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	4846,9




5. Механизм реализации целевой Программы

Управление энергосбережением и повышением энергетической эффективности в городе Югорск осуществляет Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Администрация города формирует политику и осуществляет итоговый контроль за осуществлением на территории города мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Администрация города  взаимодействует с Думой города в целях выработки решений, разработки и принятия нормативных правовых актов, необходимых для проведения городской политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными исполнителями Программы являются:
Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска:

- ежегодно, после утверждения бюджета города, вносит корректировку в Программу, в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год;

- оказывает помощь собственникам жилых помещений многоквартирных домов в виде консультации по вопросам реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку заявок на размещение заказа для проведения конкурсных торгов, выбора организации для заключения контракта на выполнение работ в соответствии с мероприятиями Программы (проведение энергетических обследований бюджетных учреждений города), в соответствии с действующим законодательством;

- совместно с представителями средств массовой информации информирует население города о реализации законодательства в области энергоресурсосбережения, реализации мероприятий Программы. Обеспечивает пропаганду экономного потребления топливно-энергетических ресурсов, применения энергосберегающей бытовой техники и приборов;

- организует конкурсы среди предприятий жилищно-коммунальной сферы, в том числе выполняющих функции управления жилищным фондом, бюджетных учреждений города на лучший проект по энергосбережению, реализации мероприятий по энергоресурсосбережению;

- обеспечивает разработку нормативно-правовых актов, направленных на создание механизма стимулирования организаций и учреждений бюджетной сферы по экономии топливно-энергетических ресурсов и реализации мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности.
Муниципальные учреждения города:

- осуществляют подготовку заявок на размещение заказа для проведения конкурсных торгов, выбора организации для заключения контракта на выполнение работ в соответствии с мероприятиями Программы, в соответствии с действующим законодательством; 

- заключают контракты на выполнение работ в соответствии с действующим законодательством;

- осуществляют контроль за ходом и качеством выполнения работ, целевым использованием денежных средств; 

- обеспечивают учет и контроль потребляемых энергоресурсов учреждения;

- оказывают содействие в проведении энергоаудита учреждения;

- обеспечивают наглядную агитацию по средствам проведения конкурсов, выставок в рамках энергоресурсосбережения в учреждении;

- ежеквартально предоставляют в департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска информацию о реализации Программных мероприятий.

Предприятия жилищно-коммунального комплекса города:

- осуществляют контроль за ходом и качеством выполнения работ, целевым использованием денежных средств; 

- ежеквартально предоставляют в департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска информацию о реализации Программных мероприятий и показателях энергоэффективности. Несут ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации.

Собственники жилых помещений многоквартирных домов:

- на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирных домов принимают решение о реализации мероприятий Программы (установке коллективных (общедомовых) приборов учета, капитальный ремонт конструктивных элементов и т.д.), решение о размере денежных средств выделяемых собственниками на реализацию мероприятий Программы; 

- предоставляют в администрацию города пакет документов – решение собственников жилых помещений многоквартирных домов о реализации мероприятий Программы; решение о размерах финансирования, доверенность от лица собственников (УК, ТСЖ) на заключение соглашения (договора) о взаимодействии и софинансировании за счет средств бюджетов всех уровней программных мероприятий;

- при заключении соглашения (договора) с администрацией города о взаимодействии и софинансировании за счет средств бюджетов всех уровней программных мероприятий, в соответствии с действующим законодательством, заключают договор подряда с организацией на выполнение соответствующих работ; 

- осуществляют контроль за ходом и качеством выполнения работ, целевым использованием денежных средств, 

- ежеквартально предоставляют в департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска "информацию о реализации Программных мероприятий и целевом использовании денежных средств. Несут ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации.

Контроль за исполнением Программы осуществляет координатор Программы –  департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. 

Координатор Программы ежеквартально, представляет на аппаратные совещания при главе администрации города:

- отчет о ходе выполнения программы, в случае исполнения Программы в целом — информацию за весь период реализации; 

- выносит предложения об изменении программных мероприятий с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, изменении сроков реализации мероприятий, приостановлении Программы; 

- уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

Приложение
к долгосрочной целевой программе
города Югорска
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности  города Югорска
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

Целевые показатели в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 

	Целевые показатели муниципальных программ

	N п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2010 базовый показательна начало реализации программы
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	А.1.
	Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием  к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами
	кг у.т./ тыс.руб.
	439
	396
	384
	372
	361
	349
	337
	327
	316
	307
	296

	А.2.
	Доля объемов электрической энергии , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	А.3.
	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	37
	35
	49
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	А.4.
	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	40
	61
	62
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	А.5.
	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования
	%
	94
	95
	96
	96
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	А.6.
	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы
	%
	13
	60
	74
	83
	82
	67
	100
	0
	0
	0
	0

	А.7.
	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
	т.у.т.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	А.8.
	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

	В.1.
	Экономия электрической энергии в натуральном выражении
	тыс.кВтч
	55 490,62
	49 843,13
	48 166,11
	46 539,71
	45 002,64
	43 368,14
	41 830,57
	40 381,88
	39 014,86
	37 723,48
	36 489,38

	В.2.
	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
	тыс.руб.
	72 137,80
	64 796,07
	62 615,95
	60 501,62
	58 503,43
	56 378,58
	54 379,74
	52 496,44
	50 719,31
	49 040,53
	47 436,19

	В.3.
	Экономия тепловой энергии натуральном выражении
	тыс.Гкал
	11,69
	9,86
	13,83
	28,76
	28,48
	28,22
	27,97
	27,74
	27,52
	27,31
	27,39

	В.4.
	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
	тыс.руб.
	13 017,20
	10 986,75
	15 408,55
	32 035,92
	31 724,07
	31 430,94
	31 155,39
	30 896,37
	30 652,89
	30 424,03
	30 514,03

	В.5.
	Экономия воды в натуральном выражении
	тыс.м.куб
	87,55
	72,75
	107,12
	223,51
	222,37
	221,24
	220,12
	219,01
	217,92
	216,83
	217,93

	В.6.
	Экономия воды в стоимостном выражении
	тыс.руб.
	2 558,33
	2 125,73
	3 129,96
	6 531,11
	6 497,72
	6 464,67
	6 431,95
	6 399,55
	6 367,48
	6 335,73
	6 367,98

	В.7.
	Экономия природного газа в натуральном выражении
	тыс.куб.м.
	2 868,21
	2 663,25
	3 758,74
	7 607,27
	7 569,23
	7 531,38
	7 493,73
	7 456,26
	7 418,98
	7 381,88
	7 344,97

	В.8.
	Экономия природного газа в стоимостном выражении
	руб.
	6 969 744,99
	6 471 704,12
	9 133 727,77
	18 485 658,71
	18 393 230,41
	18 301 264,26
	18 209 757,94
	18 118 709,15
	18 028 115,61
	17 937 975,03
	17 848 285,15

	Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

	С.1.
	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв.м.
	0,21
	0,21
	0,20
	0,19
	0,19
	0,18
	0,18
	0,17
	0,17
	0,16
	0,16

	С.2.
	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв.м.
	0,44
	0,44
	0,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	С.3.
	Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв.м.
	 
	0,00
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	0,00
	0,00

	С.4.
	Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв.м.
	 
	0,00
	0,00
	-0,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	С.5.
	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	-
	2,10
	2,12
	2,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	С.6.
	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
	куб.м./чел.
	54,04
	44,83
	43,10
	41,81
	40,55
	39,34
	38,15
	37,01
	35,90
	34,82
	33,78

	С.7.
	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
	куб.м./чел.
	2,40
	2,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	С.8.
	Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
	куб.м./чел.
	 
	-9,21
	-1,73
	-1,29
	-1,25
	-1,22
	-1,18
	-1,14
	-1,11
	-1,08
	-1,04

	С.9.
	Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
	куб.м./чел.
	 
	0,00
	-2,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	C.10.
	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	-
	0,04
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	C.11.
	Удельный расход электрической энергии  на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
	кВтч/чел
	1 914,90
	1 741,10
	1 673,76
	1 623,55
	1 541,83
	1 495,58
	1 450,71
	1 407,19
	1 364,98
	1 324,03
	1 284,31

	С.12.
	Удельный расход электрической энергии  на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
	кВтч/чел
	274,19
	274,19
	384,66
	384,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	С.13.
	Изменение удельного расхода электрической энергии  на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
	кВтч/чел
	 
	-173,80
	-67,34
	-50,21
	-81,71
	-46,26
	-44,87
	-43,52
	-42,22
	-40,95
	-39,72

	С.14.
	Изменение удельного расхода электрической энергии  на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
	кВтч/чел
	 
	0,00
	110,47
	0,00
	-384,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	С.15.
	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии  на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической  энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	-
	 
	0,00
	-1,64
	0,00
	4,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	С.16.
	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования
	%
	99,56
	99,52
	99,51
	99,50
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	С.17.
	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования
	%
	96,20
	96,17
	96,91
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	С.18.
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования
	%
	99,96
	99,95
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	С.19.
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	С.20.
	Доля расходов бюджета муниципального образования  на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С.20.1.
	для фактических условий
	%
	1,82
	1,42
	2,06
	2,66
	2,69
	2,87
	2,78
	2,70
	2,62
	2,54
	2,46

	С.20.2.
	для сопоставимых условий
	%
	1,82
	1,83
	1,92
	2,03
	2,16
	2,31
	2,24
	2,17
	2,11
	2,04
	1,98

	С.21.
	Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С.21.1.
	для фактических условий
	тыс.руб.
	 
	113,82
	2 662,25
	3 015,96
	3 800,11
	4 094,60
	-1 951,31
	-1 892,77
	-1 835,99
	-1 780,91
	-1 727,48

	С.21.2.
	для сопоставимых условий
	тыс.руб.
	 
	113,82
	2 776,08
	5 792,04
	9 592,15
	13 686,75
	11 735,44
	9 842,67
	8 006,68
	6 225,78
	4 498,30

	С.22.
	Доля расходов бюджета муниципального образования  на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	С.23.
	Динамика расходов бюджета муниципального образования  на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	тыс.руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	С.24.
	Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования , в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
	%
	0,00
	81,25
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	С.25.
	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками
	ед.
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	С.26.
	Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	3,03
	3,03
	2,94
	6,06
	6,06
	6,06
	6,06
	6,06

	С.27.
	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
	%
	0,06
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58

	С.28.
	Удельные расходы бюджета муниципального образования  на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)
	тыс.руб./ чел.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

	D.1.
	Доля объемов электрической энергии , потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	D.2.
	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
	%
	6,81
	6,15
	49,93
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	D.3.
	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	D.4.
	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов)
	%
	0,00
	0,03
	0,25
	19,01
	38,18
	38,18
	38,18
	38,18
	38,18
	38,18
	38,18

	D.5.
	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
	%
	40,20
	37,93
	66,08
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	D.6.
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта муниципального образования
	%
	14,50
	20,00
	40,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	D.7.
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
	%
	3,41
	12,83
	16,57
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	D.8.
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
	%
	31,51
	43,59
	67,36
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	D.9.
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования
	%
	87,00
	87,00
	87,00
	87,88
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	D.10.
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
	%
	34,06
	34,06
	34,06
	34,40
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	D.11.
	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)
	ед.
	0,00
	0,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	D.12.
	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
	%
	0,00
	0,00
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	D.13.
	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв.м.
	0,20
	0,14
	0,24
	0,24
	0,24
	0,23
	0,23
	0,23
	0,22
	0,22
	0,21

	D.14.
	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв.м.
	0,14
	0,13
	0,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	D.15.
	Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.15.1
	для фактических условий
	Гкал/кв.м.
	 
	-0,05
	0,09
	0,00
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	D.15.2.
	для сопоставимых условий
	Гкал/кв.м.
	 
	-0,05
	0,04
	0,04
	0,05
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,02
	0,02

	D.16.
	Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.16.1.
	для фактических условий
	Гкал/кв.м
	 
	-0,01
	0,14
	-0,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	D.16.2.
	для сопоставимых условий
	Гкал/кв.м
	 
	-0,01
	0,13
	-0,14
	-0,14
	-0,14
	-0,14
	-0,14
	-0,14
	-0,14
	-0,14

	D.17.
	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.17.1.
	для фактических условий
	-
	0,70
	0,88
	1,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	D.17.2.
	для сопоставимых условий
	-
	0,70
	0,65
	1,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	D.18.
	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	куб.м/кв.м
	0,96
	1,58
	1,77
	2,39
	2,28
	2,18
	2,14
	2,10
	2,06
	2,02
	1,98

	D.19.
	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	куб.м/кв.м
	0,19
	0,13
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	D.20.
	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.20.1.
	для фактических условий
	куб.м/кв.м
	 
	0,62
	0,19
	0,62
	-0,11
	-0,10
	-0,04
	-0,04
	-0,04
	-0,04
	-0,04

	D.20.2.
	для сопоставимых условий
	куб.м/кв.м
	 
	0,62
	0,81
	1,43
	1,32
	1,22
	1,18
	1,14
	1,10
	1,06
	1,03

	D.21.
	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.21.1.
	для фактических условий
	куб.м/кв.м
	 
	-0,06
	-0,04
	-0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	D.21.2.
	для сопоставимых условий
	куб.м/кв.м
	 
	-0,06
	-0,10
	-0,19
	-0,19
	-0,19
	-0,19
	-0,19
	-0,19
	-0,19
	-0,19

	D.22.
	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.22.1.
	для фактических условий
	-
	0,20
	0,08
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	D.22.2.
	для сопоставимых условий
	-
	0,20
	0,13
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	D.23.
	Удельный расход электроэнергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	кВтч/кв.м
	20,70
	19,27
	39,35
	39,58
	38,26
	36,99
	36,43
	35,88
	35,35
	34,82
	34,30

	D.24.
	Удельный расход электроэнергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	кВтч/кв.м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	D.25.
	Изменение удельного расхода энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.25.1.
	для фактических условий
	кВтч/кв.м
	 
	-1,44
	20,08
	0,23
	-1,33
	-1,27
	-0,56
	-0,55
	-0,54
	-0,53
	-0,52

	D.25.2.
	для сопоставимых условий
	кВтч/кв.м
	 
	-1,44
	18,65
	18,88
	17,55
	16,29
	15,73
	15,18
	14,64
	14,12
	13,60

	D.26.
	Изменение удельного расхода электроэнергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.26.1.
	для фактических условий
	кВтч/кв.м
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	D.26.2.
	для сопоставимых условий
	кВтч/кв.м
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	D.27.
	Изменение отношения удельного расхода электроэнергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.27.1.
	для фактических условий
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	D.27.2.
	для сопоставимых условий
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	D.28.
	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	тыс.куб.м/ кв.м
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	D.29.
	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	тыс.куб.м/ кв.м
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	D.30.
	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.30.1.
	для фактических условий
	тыс.куб.м/ кв.м
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	D.30.2.
	для сопоставимых условий
	тыс.куб.м/ кв.м
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01

	D.31.
	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.31.1.
	для фактических условий
	тыс.куб.м/ кв.м
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	D.31.2.
	для сопоставимых условий
	тыс.куб.м/ кв.м
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01

	D.32.
	Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.32.1.
	для фактических условий
	-
	0,22
	0,19
	0,19
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	D.32.2.
	для сопоставимых условий
	-
	0,22
	0,19
	0,19
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

	Е.1.
	Изменение удельного расхода топлива на выработку электроэнергии  тепловыми электростанциями
	т.у.т./кВтч
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Е.2.
	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии
	т.у.т./Гкал
	 
	-6,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Е.3.
	Динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии  при ее передаче по распределительным сетям
	кВтч
	 
	-49 854,00
	-380 308,77
	-368 899,51
	-357 832,52
	-347 097,55
	-336 684,62
	-326 584,08
	-316 786,56
	-307 282,96
	-298 064,47

	Е.4.
	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии  при ее передаче
	Гкал
	 
	-10 206,24
	-3 200,37
	-3 008,35
	-2 827,84
	-2 658,17
	-2 498,68
	-2 348,76
	-2 207,84
	-2 075,37
	-1 950,84

	Е.5.
	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
	куб.м.
	 
	276 524,00
	-11 775,50
	-11 657,75
	-11 541,17
	-11 425,76
	-11 311,50
	-11 198,38
	-11 086,40
	-10 975,54
	-10 865,78

	Е.6.
	Динамика изменения объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
	кВтч
	 
	-192 707,55
	0,00
	-32 201,15
	-31 879,14
	-31 560,35
	-31 244,75
	-30 932,30
	-30 622,98
	-30 316,75
	-30 013,58

	Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

	F.1.
	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием
	%
	 
	0
	0
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	F.2.
	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом муниципального образования, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
	%
	 
	0
	0
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00


Приложение
к долгосрочной целевой программе 

города Югорска 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности города Югорска 

на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

Перечень программных мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 3.1.

	Нормативно – правовое и организационное обеспечение программы



	

	№  п/п
	Мероприятия программы
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)
	Срок исполнения (год)
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	в том числе
	
	

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Разработка и внедрение Порядка мониторинга энергопотребления жилых зданий
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2012-2013
	внедрение порядка мониторинга, владение информацией о фактическом потреблении энергоресурсов

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Разработка и внедрение Порядка мониторинга энергопотребления объектов социальной сферы
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2012-2013
	внедрение порядка мониторинга, владение информацией о фактическом потреблении энергоресурсов

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, направленных на создание механизма стимулирования муниципальных учреждений, предприятий по экономии потребляемых энергетических ресурсов и реализации мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности.
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2012-2013
	стимулирование к экономии потребляемых энергоресурсов и реализации мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Разработка и утверждение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности города Югорска на 2011-2015 годы
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города 
	Всего
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2011
	план мероприятий

	
	
	
	БАО
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Корректировка программы  энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Югорска 
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города 
	Всего
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2011-2020
	соблюдение требований статьи 48 ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ

	
	
	
	БАО
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	Корректировка и утверждение программ в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
	Муниципальные учреждения, предприятия, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности 
	Всего
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2011-2020
	соблюдение требований статьи 48 ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ

	
	
	
	БАО
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Итого по направлению 
	 
	Всего
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	
	
	
	БАО
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	
	
	
	МБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	
	
	
	ВИ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	


Таблица 3.2
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве и теплоэнергетике                              

	№  п/п
	Мероприятия программы
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)
	Срок исполнения (год)
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	в том числе
	
	

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Проведение энергоаудита предприятия
	ООО "Югорскэнергогаз"
	Всего
	1 200,00
	0,00
	1 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2012
	Соблюдение требований статьи 16 ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ, выявление проблем в области энергосбережения в сетях тепло-водоснабжения, водоотведения

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	1 200,00
	 
	1 200,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Организация в центральной диспетчерской службе автоматизированной системы управления со сбором всей информации всех подконтрольных объектов
	ООО "Югорскэнергогаз" 
	Всего
	1 400,00
	500,00
	0,00
	500,00
	200,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011-2015
	1.Увеличение производительности и повышение надежности систем; 2. Снижение аварийности – снижение затрат на устранение аварий. 

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	1 400,00
	500,00
	0,00
	500,00
	200,00
	200,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Модернизация и реконструкция котельных
	ООО "Югорскэнергогаз" 
	Всего
	308 491,00
	0,00
	70 000,00
	143 300,00
	68 108,00
	27 083,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2012-2015
	1.Снижение затрат на содержание изношенного оборудования и ТС; 2.Повышение эффективности теплоснабжения – экономия газа за счет увеличения КПД котлов. 

	
	
	
	БАО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ВИ
	308 491,00
	0,00
	70 000,00
	143 300,00
	68 108,00
	27 083,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	4
	Замена сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
	ООО "Югорскэнергогаз" 
	Всего
	1 800,00
	1 800,00
	В рамках реализации ведомственной целевой программы по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011-2015
	1.Снижение тепловых потерь; .2.Уменьшение гидравлического сопротивления – снижение потребление электроэнергии; 3.Снижение аварийности – снижение затрат на устранение аварий. 

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ВИ
	1 800,00
	1 800,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	5
	Перевод индивидуального жилого фонда 14 микрорайона на индивидуальное отопление
	ООО "Югорскэнергогаз", собственники помещений в жилых домах
	Всего
	92 679,00
	0,00
	0,00
	30 893,00
	30 893,00
	30 893,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2013-2015
	1.Снижение тепловых потерь;  2. Снижение потерь ХВС

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	92 679,00
	 
	0,00
	30 893,00
	30 893,00
	30 893,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	
	

	6
	Замена сетей ТС, горячего водоснабжения 
	ООО "Югорскэнергогаз" 
	Всего
	75 953,90
	0,00
	2 953,90
	34 000,00
	29 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2012-2015
	1.Снижение тепловых потерь; 2.Уменьшение гидравлического сопротивления – снижение потребление электроэнергии; 3.Снижение аварийности – снижение затрат на устранение аварий. 

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	75 953,90
	 
	2 953,90
	34 000,00
	29 000,00
	10 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	Замена сетей холодного водоснабжения
	ООО "Югорскэнергогаз" 
	Всего
	48 400,00
	0,00
	0,00
	12 700,00
	17 700,00
	18 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2013-2015
	1. Снижение аварийности;                      2. Снижение потерь.

	
	
	
	БАО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ВИ
	48 400,00
	0,00
	0,00
	12 700,00
	17 700,00
	18 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	8
	Замена сетей водоотведения
	ООО "Югорскэнергогаз" 
	Всего
	73 426,10
	2 520,00
	0,00
	14 406,10
	29 500,00
	27 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011-2015
	1.Снижение аварийности – снижение затрат на устранение аварий; 2. Увеличение производительности, снижение потребление электроэнергии.

	
	
	
	БАО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ВИ
	73 426,10
	2 520,00
	0,00
	14 406,10
	29 500,00
	27 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Итого по направлению
	 
	Всего
	603 350,00
	4 820,00
	74 153,90
	235 799,10
	175 401,00
	113 176,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	БАО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ВИ
	603 350,00
	4 820,00
	74 153,90
	235 799,10
	175 401,00
	113 176,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	


Таблица 3.3
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электроэнергетике

	№  п/п
	Мероприятия программы
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)
	Срок исполнения (год)
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	в том числе
	
	

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Проведение энергоаудита
	ОАО "ЮТЭК-Югорск"
	Всего
	5 000,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2012
	соблюдение требований статьи 16 ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ, выявление проблем в области энергосбережения в сетях электроснабжения

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	5 000,00
	 
	5 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Тепловизионное обследование эле трансформаторных подстанций электрооборудования   и распределительных пунктов  города
	ОАО "ЮТЭК-Югорск"
	Всего
	486,20
	0,00
	486,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2012
	выявлением потерь

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	486,20
	0,00
	486,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Реконструкция электрических сетей 10-0,4 кв в микрорайонах 
	ОАО "ЮТЭК-Югорск"
	Всего
	165 907,56
	55 400,00
	45 497,56
	65 010,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011-2013
	снижение потерь, экономия электрической энергии

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	165 907,56
	55 400,00
	45 497,56
	65 010,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Установка трансформаторных подстанций  взамен существующих 
	ОАО "ЮТЭК-Югорск"
	Всего
	97 850,28
	56 755,50
	41 094,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011-2012
	снижение потерь, экономия электрической энергии

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	97 850,28
	56 755,50
	41 094,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Реконструкция распределительного пункта  10 кВ замена кабельных линий 10 кВ
	ОАО "ЮТЭК-Югорск"
	Всего
	125 001,00
	0,00
	0,00
	0,00
	125 001,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2014
	снижение потерь, экономия электрической энергии

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	125 001,00
	 
	 
	 
	125 001,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	Внедрение системы АСУ НО
	ОАО "ЮТЭК-Югорск" 
	Всего
	19 808,90
	1 979,00
	0,00
	4 943,30
	4 943,30
	7 943,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011-2015
	экономия электрической энергии (уличное освещение)

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	4 979,00
	1 979,00
	 
	 
	 
	3 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	14 829,90
	 
	 
	4 943,30
	4 943,30
	4 943,30
	0,00
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Итого по направлению
	 
	Всего
	414 053,94
	114 134,50
	92 078,54
	69 953,30
	129 944,30
	7 943,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	БАО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	МБ
	4 979,00
	1 979,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ВИ
	409 074,94
	112 155,50
	92 078,54
	69 953,30
	129 944,30
	4 943,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	


Таблица 3.4
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений

	

	№  п/п
	Мероприятия программы
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)
	Срок исполнения (год)
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	в том числе
	
	

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Проведение энергоаудита ОМС и учреждений попадающих под требования статьи 16 261-ФЗ
	ОМС, Муниципальные учреждения 
	Всего
	2 413,22
	1 106,62
	1 306,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	  2011-2012
	соблюдение требований статьи 16 ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ, выявление проблем в области энергосбережении в ОМС,  учреждениях, проведение в 40 учреждениях энергообследований

	
	
	
	кроме того переходящие остатки 2011 года
	150,4
	0,00
	150,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	БАО
	1 901,20
	886,00
	1 015,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	кроме того переходящие остатки 2011 года
	150,4
	0,00
	150,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	МБ
	512,02
	220,62
	291,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.
	 
	Муниципальные учреждения подведомственные управлению образования
	Всего
	154,05
	154,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	БАО
	123,24
	123,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	МБ
	30,81
	30,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.2.
	 
	Муниципальные учреждения подведомственные управлению по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью
	Всего
	436,00
	276,00
	160,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	БАО
	348,80
	220,80
	128,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	МБ
	87,20
	55,20
	32,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.3.
	 
	Муниципальные учреждения подведомственные управлению культуры
	Всего
	1 144,40
	234,40
	910,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	БАО
	915,52
	187,52
	728,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	МБ
	228,88
	46,88
	182,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.4.
	 
	Учреждения здравоохранения
	Всего
	375,15
	187,15
	188,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	БАО
	300,83
	150,43
	150,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	МБ
	74,32
	36,72
	37,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.5.
	 
	Органы местного самоуправления
	Всего
	200,02
	200,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	БАО
	160,01
	160,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	МБ
	40,01
	40,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.6.
	 
	Прочие муниципальные учреждения, предприятия
	Всего
	254,00
	55,00
	199,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	БАО
	203,20
	44,00
	159,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	МБ
	50,80
	11,00
	39,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Установка приборов учета, потребляемых энергетических ресурсов 
	Учреждения города, объекты муниципальной собственности
	Всего
	14 498,73
	88,28
	14 410,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011-2012
	соблюдение требований статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ, рациональное использование, контроль потребления энергетических ресурсов в  учреждениях зданиях которых принадлежат на праве собственности муниципального образования

	
	
	
	ФБ
	14 353,90
	87,40
	14 266,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	БАО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	МБ
	144,83
	0,88
	143,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.
	 
	ДЖКиСК
	Всего
	14 322,32
	0,00
	14 322,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	ФБ
	14 179,10
	 
	14 179,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	МБ
	143,22
	 
	143,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.2.
	 
	Муниципальные учреждения подведомственные управлению по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью
	Всего
	10,15
	5,10
	5,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	ФБ
	10,10
	5,05
	5,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	МБ
	0,05
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.3.
	 
	Муниципальные учреждения подведомственные управлению культуры
	Всего
	19,90
	10,00
	9,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	ФБ
	19,80
	9,90
	9,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	МБ
	0,10
	0,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.4.
	 
	Учреждения здравоохранения
	Всего
	146,36
	73,18
	73,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	ФБ
	144,90
	72,45
	72,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	МБ
	1,46
	0,73
	0,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Ремонт зданий, помещений принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию, используемых для размещения учреждений 
	Муниципальные учреждения 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011-2012
	повышение энергетической эффективности зданий, помещений, снижение потребления энергетических ресурсов

	
	
	
	БАО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	3.1.
	Ремонт зданий                                           
	 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011-2012
	 

	
	
	
	БАО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1
	 
	Муниципальные учреждения подведомственные управлению образования
	Всего
	0,00
	В рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Югорска на 2011-2015 годы"  
	В рамках реализации ведомственной целевой программы "Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности на 2012 год" 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	БАО
	0,00
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	 
	Муниципальные учреждения подведомственные управлению культуры
	Всего
	0,00
	0,00
	В рамках реализации ведомственной целевой программы "Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципаьной собственности на 2012 год" 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.
	Замена оконных блоков 
	 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011
	 

	
	
	
	БАО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1
	 
	Муниципальные учреждения подведомственные управлению образования
	Всего
	0,00
	В рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Югорска на 2011-2015 годы"  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	БАО
	0,00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Мероприятия по  энергосбережению и повышению энергетической эффективности предусмотренные программами муниципальных учреждений (включены в сметы учреждений)
	Муниципальные учреждения
	Всего
	5 491,23
	3 099,01
	1 392,22
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011-2013
	повышение энергетической эффективности зданий, помещений, рациональное использование потребляемых энергетических ресурсов

	
	
	
	БАО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	МБ
	5 491,23
	3 099,01
	1 392,22
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	4.1.
	Мероприятия по тепловой энергии
	 
	Всего
	4 783,36
	3 099,01
	1 184,35
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011-2013
	 

	
	
	
	БАО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	МБ
	4 783,36
	3 099,01
	1 184,35
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1
	 
	Муниципальные учреждения подведомственные управлению образования
	Всего
	3 599,01
	3 099,01
	0,00
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	МБ
	3 599,01
	3 099,01
	 
	500,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	 
	ДЖКиСК
	Всего
	1 184,35
	0,00
	1 184,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	МБ
	1 184,35
	 
	1 184,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.2.
	Электрическая энергия
	 
	Всего
	707,87
	0,00
	207,87
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011-2013
	 

	
	
	
	БАО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	МБ
	707,87
	0,00
	207,87
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1
	 
	Муниципальные учреждения подведомственные управлению образования
	Всего
	500,00
	В рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Югорска на 2011-2015 годы"  
	0,00
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	БАО
	0,00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	МБ
	500,00
	
	 
	500,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	 
	Учреждения здравоохранения
	Всего
	207,87
	0,00
	207,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	МБ
	207,87
	 
	207,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по направлению
	 
	Всего
кроме того переходящие остатки 2011 года
	22 403,18
	4 293,91
	17 109,27
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	
	150,4
	0,00
	150,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ФБ
	14 353,90
	87,40
	14 266,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	БАО
кроме того переходящие остатки 2011 года
	1 901,20
150,4
	886,00
	1 015,20
150,4


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	

	
	
	
	МБ
	6 148,08
	3 320,51
	1 827,57
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	


Таблица 3.5
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в  жилых домах



	№  п/п
	Мероприятия программы
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)
	Срок исполнения (год)
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	в том числе
	
	

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Принять формы технического задания и конкурсной документации для энергообследований объектов жилого сектора
	Управляющая компания
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	2012
	единая форма технического задания и конкурсной документации при проведении энергообследования

	
	
	
	БАО
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	2
	Включить в оферту ресурсоснабжающих компаний пункта об установке приборов учета с оплатой в рассрочку
	Управляющая компания
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	2012
	соблюдение требований ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ

	
	
	
	БАО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	3
	Разработка и утверждение рекомендуемой формы договора рассрочки между ресурсоснабжающей компанией и жильцами
	Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	2012
	соблюдение требований ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ

	
	
	
	БАО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	4
	Установка общедомовых и поквартирных приборов учета в  жилых домах и многоквартирных домах, в которых установка в соответствии с  261-ФЗ обязательна
	Управляющая компания, ресурсоснабжающие организации, собственники помещений 
	Всего
	157 944,83
	1 606,82
	29 383,01
	52 781,00
	74 174,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011-2014
	соблюдение требований статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, контроль потребления энергетических ресурсов, рациональное использование энергетических ресурсов

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	БАО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	МБ
	8 738,83
	1 486,82
	1 252,01
	3 000,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ВИ
	149 206,00
	120,00
	28 131,00
	49 781,00
	71 174,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	5
	Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах в  
	Управляющая компания, ТСЖ, собственники помещений в МКД
	 Финансирование в рамках реализации ведомственной целевой программы  «Наш дом» на 2011-2015 годы, ведомственных  целевых  программ «капитальный ремонт многоквартирных домов на 2011 год»  «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2012 год»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011-2015
	уменьшение потерь энергетических ресурсов, снижение числа аварий, рациональное использование энергетических ресурсов, уменьшение промерзания стен, чердачного перекрытия, увеличение срока службы конструкций

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Итого по направлению
	 
	Всего
	157 944,83
	1 606,82
	29 383,01
	52 781,00
	74 174,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	БАО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	МБ
	8 738,83
	1 486,82
	1 252,01
	3 000,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ВИ
	149 206,00
	120,00
	28 131,00
	49 781,00
	71 174,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	


Таблица 3.6
	Мероприятия по  организационному и информационному обеспечению



	№  п/п
	Мероприятия программы
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)
	Сро исполнения (год)
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	в том числе
	
	

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Организационные мероприятия
	 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	БАО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.
	Разработка графика проведения первого энергоаудита
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011
	соблюдение требований ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ 

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2.
	Организация и проведение семинара по разработке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений, предприятий
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011
	соблюдение требований ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ 

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3.
	Разработка типовой программы для муниципальных учреждений, предприятий
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011
	соблюдение требований ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ 

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.4.
	Назначение из числа работников учреждений, предприятий лица, ответственного за проведение энергосберегающих мероприятий
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса, управление культуры, управление образования, управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011
	соблюдение требований ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ 

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.5.
	Организация постоянного мониторинга потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, предприятиями, жилых домов
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011-2020
	владение информацией о фактическом потреблении энергетических ресурсов

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.6.
	Предоставление собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, лицам представляющим интересы собственников предложения по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов 
	Организации осуществляющие регулируемые виды деятельности, управляющая компания
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	ежегодно
	соблюдение требований статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.7.
	Организация  первого энергетического обследования
	Организации осуществляющие регулируемые виды деятельности, управляющая компания, департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса, управление культуры, управление образования, управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011-2012
	соблюдение требований статьи 16 ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Проведение пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
	 
	Всего
	87,50
	17,50
	17,50
	17,50
	17,50
	17,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	БАО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	ВИ
	87,50
	17,50
	17,50
	17,50
	17,50
	17,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	2.1.
	Предложение перечня мероприятий для многоквартирных домов, групп многоквартирных домов, как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,  и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых способствует энергосбережению поставляемых этой организацией энергетических ресурсов в многоквартирные жилые дома и повышению энергетической эффективности их использования 
	Организации осуществляющие регулируемые виды деятельности, управляющая компания
	Всего
	12,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	ежегодно
	соблюдение требований статьи 12 ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	12,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.2.
	Разработка и предоставление к сведению собственников помещений в многоквартирных домах предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, которые можно проводить в многоквартирных домах, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предполагаемых мероприятий 
	Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома
	Всего
	75,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	ежегодно
	соблюдение требований статьи 12 ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	75,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.3.
	Размещение на сайте и в городской газете публикаций об энергосбережении, выступления по телевидению 
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса, управление информационной политики
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011-2020
	повышение уровня информированности населения города в области энергосбережения

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.4.
	Проведение среди сотрудников информационно-просветительской работы, направленной на информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обучение, участие в форумах, семинарах
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса, управление культуры, управление образования, управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	2011-2020
	повышение уровня информированности сотрудников муниципальных учреждений, предприятий города в области энергосбережения

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.5.
	Организация и проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений
	Управление образования
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2011-2020
	повышение уровня информированности учащихся образовательных учреждений города в области энергосбережения

	
	
	
	БАО
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	ВИ
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Итого по направлению
	 
	Всего
	87,50
	17,50
	17,50
	17,50
	17,50
	17,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	БАО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	ВИ
	87,50
	17,50
	17,50
	17,50
	17,50
	17,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	


Приложение 3
к долгосрочной целевой программе 

города Югорска 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности города Югорска 

на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
	Финансирование программных мероприятий


	№  п/п
	Мероприятия программы
	Источник финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)

	
	
	
	

	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого по программе
	Всего
	1 197 839,45
	124 872,73
	212 742,22
	359 550,90
	379 536,80
	121 136,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	кроме того переходящие остатки 2011 года 
	150,4
	0,00
	150,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет                                  
	14 353,90
	87,40
	14 266,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет автономного округа
	1 901,20
	886,00
	1 015,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	кроме того переходящие остатки 2011 года 
	150,4
	0,00
	150,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет муниципального образования       
	19 865,91
	6 786,33
	3 079,58
	4 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные источники                           
	1 161 718,44
	117 113,00
	194 380,94
	355 550,90
	376 536,80
	118 136,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  муниципальных учреждений
	Всего
	22 403,18
	4 293,91
	17 109,27
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	кроме того переходящие остатки 2011 года 
	150,40
	0,00
	150,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет                                  
	14 353,90
	87,40
	14 266,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет автономного округа
	1 901,20
	886,00
	1 015,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	кроме того переходящие остатки 2011 года 
	150,40
	0,00
	150,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет муниципального образования       
	6 148,08
	3 320,51
	1 827,57
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные источники                           
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилых домах
	Всего
	157 944,83
	1 606,82
	29 383,01
	52 781,00
	74 174,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет                                  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет муниципального образования       
	8 738,83
	1 486,82
	1 252,01
	3 000,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные источники                           
	149 206,00
	120,00
	28 131,00
	49 781,00
	71 174,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве и теплоэнергетики  
	Всего
	603 350,00
	4 820,00
	74 153,90
	235 799,10
	175 401,00
	113 176,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет муниципального образования       
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные источники                           
	603 350,00
	4 820,00
	74 153,90
	235 799,10
	175 401,00
	113 176,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электроэнергетике
	Всего
	414 053,94
	114 134,50
	92 078,54
	69 953,30
	129 944,30
	7 943,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет муниципального образования       
	4 979,00
	1 979,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные источники                           
	409 074,94
	112 155,50
	92 078,54
	69 953,30
	129 944,30
	4 943,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Нормативно – правовое и организационное обеспечение программы
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет муниципального образования       
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные источники                           
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Мероприятия по организационному и информационному обеспечению  
	Всего
	87,50
	17,50
	17,50
	17,50
	17,50
	17,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет муниципального образования       
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные источники                           
	87,50
	17,50
	17,50
	17,50
	17,50
	17,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


«В регистр»








