### ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 28 мая 2024 года                                                                                                            № 42

О ходе реализации муниципальной программы

города Югорска «Отдых и оздоровление детей»

и о ходе подготовки к оздоровительному отдыху

и трудоустройству детей в  каникулярное время

Рассмотрев информацию администрации города Югорска о ходе реализации муниципальной программы города Югорска «Отдых и оздоровление детей» и о ходе подготовки к оздоровительному отдыху и трудоустройству детей в каникулярное время,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы города Югорска «Отдых и оздоровление детей» (приложение 1).

2. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к оздоровительному отдыху и трудоустройству детей в каникулярное время (приложение 2).

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы города Югорска                                                    Е.Б. Комисаренко

«28»  мая 2024 года

(дата подписания)

Приложение 1

к решению Думы города Югорска

от 28 мая 2024 года № 42

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

города Югорска «Отдых и оздоровление детей»

В целях развития системы отдыха и оздоровления детей города Югорска на территории города реализуется муниципальная программа «Отдых и оздоровление детей», утвержденная постановлением администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3009 (далее – муниципальная программа).

Целью муниципальной программы города Югорска является создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска.

Основными задачами, направленными на достижение поставленной цели стали:

1. Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление.

2. Создание условий для духовного и физического развития детей, выдвижения творческих проектных инициатив по отдыху и оздоровлению.

3. Эффективное и безопасное использование базы учреждений города Югорска при организации оздоровления, лечения и отдыха детей.

4. Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами.

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Югорска - Управление социальной политики администрации города Югорска (далее – Управление).

Соисполнители: Управление образования администрации города Югорска, Управление культуры администрации города Югорска.

Основное мероприятие 1

«Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей»

Мероприятия по организации кадрового сопровождения оздоровительной кампании направлены на эффективное и качественное предоставление услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей, куда входят:

- организация деятельности межведомственной комиссии по вопросам организации и отдыха детей;

- оплата стоимости проезда сопровождающим лицам  к месту отдыха детей и их оздоровления и обратно;

- оплата расходов сопровождающему лицу по проживанию и питанию, в период нахождения в лагере;

- оплата услуг кадрового состава, в том числе обучение сотрудников, задействованных в работе смен лагерей с дневным пребыванием детей различных форм собственности;

- администрирование переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей;

- организация и проведение обучающих семинаров для организаторов отдыха и оздоровления.

В рамках данного направления в 2023 году были произведены расходы, связанные с:

- оплатой проезда, проживания и питания лиц, сопровождающих организованные группы детей, выезжающих в детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами города Югорска;

- администрированием переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях автономного округа (специалисты муниципального автономного учреждения «Молодежный центр «Гелиос»);

- оплатой услуг привлеченных специалистов (курсовая подготовка специалистов), работающих в лагерях с дневным пребыванием детей.

Основное мероприятие 2

«Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей»

В рамках мероприятия обеспечивается контроль за состоянием комплексной безопасности детей в организациях отдыха и оздоровления с привлечением представителей общественных организаций, средств массовой информации, для проведения оценки соблюдения требований и норм комплексной безопасности.

Мероприятия данного направления обеспечивают необходимые условия для качественного и эффективного процесса осуществления отдыха и оздоровления детей.

Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей в 2023 году была направлена на:

- страхование жизни и здоровья детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием;

- медицинское сопровождение и приобретение медикаментов для лагеря;

- проведение дератизации, дезинсекции, лабораторных исследований прилегающих территорий учреждений, на базе которых работали лагеря с дневным пребыванием детей;

- недопущения возникновения несчастных случаев с детьми в период пребывания в лагере.

Основное мероприятие 3

«Организация, проведение конкурса программ и проектов,

обеспечение их реализации»

Ежегодно в рамках муниципальной программы города Югорска Управлением социальной политики администрации города Югорска организуется и проводится городской конкурс программ и проектов в сфере организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи города Югорска. В 2023 Гранты получили:

| № места | Наименование программы | Учреждение | Место | Размер гранта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивно - оздоровительная программа «Приключения на спортивных островах» | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Центр Югорского спорта» | 1 | 65 000,00 |
| 2 | «Страна чудес - фольклорная экспедиция» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» | 2 | 40 000,00 |
| 3 | Программа воспитания лагеря труда и отдыха «Энергия молодости» | Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос» | 3 | 25 000,00 |

Данные программы были успешно реализованы в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений города Югорска в период летней оздоровительной кампании 2023 года.

В настоящее время, в рамках летней оздоровительной кампании существует множество форм работы с детьми на базе учреждений культуры, спортивных учреждений и прилегающих к ним площадках: клубы по месту жительства, дворовые площадки, комнаты досуга, творческие мастерские и хобби-центры,  летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.

Новым направлением в организации отдыха и оздоровления детей в 2023 году стала деятельность по организации «Дворовой педагогики», которая направлена на создание условий для организации летнего отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в вечернее время по месту жительства. Так в отчетном периоде на придомовых территориях в городе Югорске успешно реализовывалась программа «дворовой педагогики» - «Трям! Здравствуйте!», специфика, которой заключалась в том, что в ней интегрируются различные виды деятельности:

- неформальное общение подростков между собой и со взрослыми;

- создание атмосферы сопричастности через общение подростков между собой и взрослыми;

- пробуждение и развитие интересов и особенностей каждого ребёнка.

Основной контингент – дети до 14 лет.

Для обеспечения работы в данном направлении были выделены денежные средства в размере 363,3 тыс. рублей, которые были направлены на приобретение расходных материалов (сладкие призы и подарки, спортивный, мягкий инвентарь).

Основное мероприятие 4

«Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью

«Газпром трансгаз Югорск»

Мероприятие направлено на возможность оздоровления детей города Югорска на территории города, без отрыва от учебы, занятий, секций и не требует дополнительных расходов, связанных с доставкой ребенка к месту лечения и обратно, что значительно снижает расходы родителей (законных представителей) на оздоровление.

В отчетном периоде благодаря мероприятию было оздоровлено 50 детей на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск».

Основное мероприятие 5

«Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска,

специализированных (профильных) лагерей

(палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других».

Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на протяжении ряда лет остается актуальной и востребованной формой отдыха, поскольку позволяет решить проблему организации досуга и занятости детей в каникулярное время, что в свою очередь решает вопросы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.

Учреждения-организаторы смен лагерей реализовывали программы как профильной направленности (спортивное, нравственно-эстетическое, эколого-краеведческое, гражданско-патриотическое), так и многопрофильной.

В рамках мероприятия в городе Югорске ежегодно организуется деятельность лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений социальной сферы.

Деятельность лагерей с дневным пребыванием включает в себя:

- обеспечение детей развивающими играми, игрушками, спортивным инвентарем;

- обеспечение детей и специалистов расходными материалами для проведения мероприятий;

- организацию спальных мест для организации дневного сна для детей до 10 лет;

- обеспечение участия детей в культурно - массовых и спортивных мероприятиях на базе учреждений города;

- организацию и проведение городских комплексных мероприятий;

- подведение итогов работы по организации лагерей с дневным пребыванием детей;

- организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием;

- комплектование организаций и учреждений педагогическим, медицинскими кадрами соответствующей квалификации, имеющими опыт работы с детьми, персоналом пищеблоков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В рамках организации деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на территории города Югорска денежные средства были израсходованы на:

- организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием;

- расходы по обеспечению деятельности лагерей с дневным пребыванием детей (хозяйственные товары, канцелярские товары, обеспечение питьевого режима, посещение, проведение культурно - массовых и спортивных мероприятий, приобретение раскладушек, расходных материалов).

Большой популярностью в летний период пользуются малозатратные формы отдыха детей - клубы по месту жительства, досуговые площадки на базе учреждений спорта, молодежной политики:

- спортивный клуб «Старт» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Центр Югорского спорта» (расположен на стадионе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия»);

- спортивный клуб «Факел» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Центр Югорского спорта» (расположен по ул. Садовая);

- конно - спортивный клуб «Аллюр» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Центр Югорского спорта» (расположен на ул. Кольцевая, 6);

- мультимедийный клуб муниципального автономного учреждения «Молодежный центр «Гелиос» (расположен на ул. 40 лет Победы, 11А).

В период весенних и осенних каникул лагеря с дневным пребыванием детей с двух разовым питанием были организованы на базе образовательных учреждений и учреждения молодежной политики. Продолжительность смены составила - 5 дней. Количественный охват составил – 580 и 575 человек соответственно в каждый каникулярный сезон:

- на базе образовательных учреждений – по 555 человек;

- на базе муниципального автономного учреждения «Молодежный центр «Гелиос» - 25 несовершеннолетних – весенний период, 20 человек – осенние каникулы.

В период организации лагерей с дневным пребыванием детей в период летних каникул, были организованы смены с 2х и 3х разовым питанием.

Организация проведения смен в лагерях с дневным пребыванием в период весенних и осенних каникул была организована с двухразовым питанием.

Норматив оплаты стоимости питания на одного ребенка в день в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха для подростков в 2023 году составил:

- 2-х разовое питание – 334,22 руб. (2 059 детей);

- 3-х разовое питание – 427,77 руб. (220 детей).

Всего в 2023 году в лагерях с дневным пребыванием детей было охвачено 2 279 детей, из них:

- 1 895 человек на базе образовательных учреждений в лагерях с дневным пребыванием (5 на базе школ и 1 лагерь на базе учреждения дополнительного образования);

- 105 детей на базе учреждения молодежной политики (Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос»):

60 детей в лагере труда и отдыха,

45 детей в лагере с дневным пребыванием.

В период летних каникул подростки приобретали опыт трудовой деятельности в молодежных трудовых отрядах, организованных на базе учреждения.

- 131 ребенок на базе учреждения спорта (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Центр Югорского спорта»;

- 148 человек в учреждении культуры (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»).

Услуги по организации отдыха и оздоровления детей предоставлялись в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к организации данной формы. Случаев травматизма в период проведения смен не зарегистрировано.

Основное мероприятие 6

«Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами».

Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за его пределами является весьма важным направлением в организации отдыха и оздоровления детей, поскольку суровые природные условия диктуют необходимость выезда детей на отдых в климатически благоприятные районы страны и зарубежья.

Мероприятие программы включает в себя приобретение и оплату стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря различного географического и тематического направления.

География отдыха за пределами города в 2023 году выглядела следующим образом:

- детский оздоровительный лагерь «Энергетик», Краснодарский край                  (г. Анапа) – 120 человек;

- детский оздоровительный лагерь «Горное ущелье», Республика Башкортостан – 37 человек;

- детский оздоровительный лагерь «Абзаково», Республика Башкортостан - 24 чел.;

- детский спортивно-оздоровительный лагерь «Окуневские зори», Советский район ХМАО – Югра - 45 человек.

Организация отдыха и оздоровления детей осуществлялась с соблюдением всех санитарно – эпидемиологических требований и предписаний. Случаев травматизма и несчастных (страховых) случаев при проведении оздоровительной кампании не выявлено.

Говоря о результативности при организации отдыха и оздоровления детей,  стоит отметить ряд позитивных моментов:

- в городе сложилась и эффективно работает система взаимодействия всех структур и ведомств, занятых в организации летнего отдыха детей, подростков и молодежи, созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления;

- стабильно высокими остаются показатели оздоровления детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления;

- полное отсутствие дорожно - транспортных происшествий с детьми, отдыхающих в составе организованных групп;

- стопроцентное страхование детей, как во время отдыха, так и во время следования детей к месту отдыха и обратно;

- отсутствие массовых инфекционных заболеваний, а также пищевых отравлений, связанных с питанием детей в лагерях.

Приложение 2

к решению Думы города Югорска

от 28 мая 2024 года  № 42

Информация

о ходе подготовки к оздоровительному отдыху и трудоустройству детей

в каникулярное время

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в городе осуществляется в соответствии с муниципальной программой города Югорска «Отдых и оздоровление детей».

Основная цель оздоровительной кампании в 2024 году - создание оптимальных условий, направленных на формирование системы оздоровления и отдыха детей и подростков, как на территории города Югорска, так и за его пределами.

Достигнуть поставленную цель возможно путем решения следующих задач:

1. Обеспечения своевременной подготовки муниципальной нормативной правовой базы.

2. Обеспечения комплексной безопасности детей, подростков и молодежи в период проведения оздоровительной кампании.

3. Эффективного использования базы учреждений города Югорска для организации отдыха и оздоровления детей.

4. Максимальной организации отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных территориях Российской Федерации.

5. Обеспечения развития государственно-частного партнерства, привлечение сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей.

С целью создания правовых, экономических и организационных условий, направленных на сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления и  занятости детей на уровне муниципального образования городской округ Югорск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры приняты следующие правовые акты:

- постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3009 «О муниципальной программе города Югорска «Отдых и оздоровление детей»;

- постановление администрации города Югорска от 25.07.2022 № 1602-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»;

- постановление администрации города Югорска от 24.01.2023 № 79-п «О муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей»;

- постановление администрации города Югорска от 16.02.2024 № 252-п «Об утверждении комплекса мер по организации отдыха и оздоровления детей города Югорска на 2024 год»;

- постановление администрации города Югорска от 05.03.2024 № 351-п «Об организации лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха в 2024 году в городе Югорске».

Для координации оздоровительной кампании действует межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи города Югорска (далее – межведомственная комиссия), в состав которой входят представители администрации города Югорска, руководители учреждений и предприятий города, задействованных при организации отдыха и оздоровления детей, отдела Министерства внутренних дел России по городу Югорску, представители общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (далее – ООО «Газпром трансгаз Югорск»), Югорского межмуниципального отдела вневедомственной охраны - филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре», Территориального отдела Роспотребнадзора по городу Югорску и Советскому району и общественных объединений.

Актуализирован Реестр организаций, планирующих осуществлять деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в городе Югорске, в который вошли:

- лагеря с дневным пребыванием детей;

- лагерь труда и отдыха;

- санаторий-профилакторий общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск».

Все организации будут функционировать только при условии согласования с Территориальным отделом Роспотребнадзора по городу Югорску и Советскому району.

Утвержден перечень объектов, подлежащих акарицидным, ларвицидным обработкам и барьерной дератизации, которые пройдут в соответствии с графиком, утвержденным Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в том числе:

- акарицидные обработки будут проведены троекратно на 43 объектах, общей площадью 86,78 Га;

- ларвицидные обработки будут проведены на 2 объектах, общей площадью 6,64 Га;

- барьерная дератизация по периметру селитебной территории города, общей площадью 130 Га.

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период осуществляется по 3 направлениям:

1. Отдых и оздоровление детей на территории города Югорска.

2. Отдых и оздоровление детей за пределами города Югорска.

3. Трудоустройство несовершеннолетних граждан.

1. Организация отдыха и оздоровления детей на территории города Югорска.

В период весенних школьных каникул на базе учреждений образования и молодежного центра «Гелиос» в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 493 человека (в 2023 году – 580).

В летний период в городе планируют работу 10 организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе:

- 8 лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных учреждений города и учреждения социального обслуживания населения подведомственного Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

- 1 лагерь труда и отдыха на базе молодежного центра «Гелиос»;

- 1 санаторий-профилакторий общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск».

| № п/п | Форма организации отдыха | Планируемое количество детей в 2024 году, человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лагеря с дневным пребыванием детей | 1083 |
| 2 | Лагерь труда и отдыха | 75 |
| 3 | Лагерь с дневным пребыванием на базе учреждения социального обслуживания населения | 40 |
| 4 | Санаторий-профилакторий ООО «Газпром трансгаз Югорск» | 50 |
| Итого: |  | 1248 |

В период осенних школьных каникул на базе учреждений образования и молодежного центра «Гелиос» в лагерях с дневным пребыванием отдохнут 628 человек (в 2023 году – 575).

1.1. Во всех учреждениях подготовлены, согласованы и утверждены паспорта безопасности учреждений и типовые формы паспорта организаций отдыха и оздоровления детей и подростков, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

Учреждения-организаторы смен лагерей будут реализовывать программы как профильной направленности (спортивное, нравственно-эстетическое, эколого-краеведческое, гражданско-патриотическое), так и многопрофильной.

1.2. В городе Югорске продолжит работу лагерь труда и отдыха на базе муниципального автономного учреждения «Молодежный центр «Гелиос» с охватом детей – 75 человек. Дети в лагере труда и отдыха будут обеспечены не только занятостью (трудоустройством), временным заработком, но и полезным, развивающим отдыхом, а также полноценным питанием. В лагерь будут приниматься дети из семей, находящихся в социально опасном положении, дети, состоящие на различных видах профилактического учета. Основной вид выполняемых работ - работы по благоустройству территории города Югорска.

1.3. Большой популярностью в летний период пользуются малозатратные формы отдыха детей - клубы по месту жительства, досуговые площадки на базе учреждений спорта, молодежной политики (планируемый охват детей составит 2750 человек):

- спортивный клуб «Старт» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Центр Югорского спорта» (расположен на стадионе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия»);

- спортивный клуб «Факел» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Центр Югорского спорта» (расположен на ул. Садовая);

- конно-спортивный клуб «Аллюр» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Центр Югорского спорта» (расположен на ул. Кольцевая, 6);

- спортивные уличные площадки: улица Попова – «Умная спортивная площадка», ул. Студенческая, на стадионе школ 5 и 6, скейтпарк по ул. Ленина;

- мультимедийный клуб муниципального автономного учреждения «Молодежный центр «Гелиос» (расположен на ул. 40 лет Победы, 11А).

Также в период летних каникул специалистами учреждений культуры будут проводиться познавательно-развлекательные мероприятия для детей на базе учреждений.

1.4. В летний период планируется продолжить проведение мероприятий программы «дворовой педагогики» - «Трям! Здравствуйте!» во дворах жилых домов.

Программа будет проводиться еженедельно с понедельника по пятницу с 18.00 до 20.00 на восьми дворовых площадках с использованием методов и приемов, основанных на активных формах обучения и игровой деятельности.

Запланировано проведение спортивно-развлекательных, культурных мероприятий в вечернее время специалистами учреждений спорта, культуры и социального обслуживания населения. За каждым специалистом будут закреплены помощники-вожатые из числа временно трудоустроенных несовершеннолетних. Данным видом отдыха и досуга планируется охватить 1250 человек.

2. Организация отдыха и оздоровления детей за пределами города Югорска.

| № п/п | Направление отдыха | Муниципальное образование городской округ Югорск, количество человек (план) | ООО «Газпром трансгаз Югорск», количество человек (план) | Учреждение социального обслуживания ХМАО – Югры (план) | Общее количество детей в 2024 году (план) | Общий охват детей по итогам 2023 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черноморское побережье Российской Федерации | 60 | 450 | 32 | 542 | 597 |
| 2 | Республика Беларусь | - | 30 | - | 30 | 0 |
| 3 | Республика Башкортостан | 60 | - | - | 60 | 60 |
| 4 | Свердловская область | 84 | 50 | - | 134 | 0 |
| 5 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район | 22 | - | - | 22 | 45 |
| Итого: |  | 226 | 530 | 32 | 788 | 702 |

3. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в 2024 году.

Ежегодно в городе Югорске осуществляется деятельность по трудоустройству несовершеннолетних граждан в период летних школьных каникул.

В 2024 году муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр «Гелиос» планируется трудоустроить 410 несовершеннолетних граждан (в том числе 75 человек в лагере труда и отдыха) в том числе:

- в апреле 2024 года 30 человек,

- в мае 35 человек,

- в июне 115 человек,

- в июле 115 человек,

- в августе 115 человек.

В 2023 году было трудоустроено 444 человека - увеличение от планового показателя (410 человек) произошло в связи с получением финансовых средств в рамках участия в Окружном конкурсе на получение грантовой поддержки деятельности молодежных трудовых отрядов, в размере 500 000 рублей.

Несовершеннолетние будут трудоустроены рабочими по благоустройству территорий, из их числа сформировано пять молодежных трудовых отрядов (далее – МТО), за каждым отрядом закреплен специалист:

- МТО «Дорожник» - выполняет уборку бесхозных территорий в центре города Югорска.

- МТО «Строитель» - выполняет мелкий ремонт (покраска остановочных комплексов), уборку территорий вокруг городских остановочных комплексов по городу Югорску и остановок на Зеленой зоне.

- МТО «Галактика» - занимается благоустройством территории городского сквера: уборкой мусора, уборкой бесхозных территорий.

- МТО «Эколог» - занимается сбором макулатуры у населения города, озеленением города.

- МТО «Главы города» - оказывает адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ветеранам тыла и труда, выполняет работы по заявкам предприятий, учреждений и организаций города Югорска.

Итого в 2024 году всеми формами отдыха, оздоровления и занятости планируется охватить 7597 человек (в 2023 году – 7581), из них:

1. Организованными формами отдыха и занятости охвачено 3567 человек, в том числе:

- на территории города Югорска – 2369 человек;

- за пределами города Югорска – 788 человек;

- трудоустроено несовершеннолетних граждан – 410 человек.

2. Малозатратными формами отдыха - 2 750 детей.

3. Программой «дворовой педагогики» - 1280 человек.

Основными показателями, позволяющими сделать выводы об успешной реализации поставленных целей и задач станут:

- эффективная работа системы комплексной безопасности отдыха и оздоровления на территории города Югорска и за его пределами (отсутствие чрезвычайных ситуаций, массовых заболеваний);

- удовлетворенность детей и родителей оказываемыми услугами;

- максимальный охват детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости;

- недопущение функционирования несанкционированных оздоровительных организаций.