## прил 3
Приложение 3
Отчет о ходе реализации программы и использования финансовых средств за 1 полугодие 2012 г.
Наименование программы и срок ее реализации Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в городе Югорске на 2012 – 2014 годы»
Наименование подпрограммы Подпрограммы отсутствуют
Координатор программы Управление культуры администрации города Югорска
№ п/п | Наименования мероприятий | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс. рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), | Фактически исполнено, | Результат к плану по программе | Результат к уточненному плану
|  |  |  | тыс. рублей | тыс. рублей | гр.6 / гр.4, % | гр.6 / гр. 5,
%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1. | Строительство здания Художественно-эстетической школы (в рамках софинансировани по программе автономного округа «Культура Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года») | Бюджет города | 10600 | 10600 | 10599.7 | 99.9972 | 99.9972
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2. | Приобретение костюмов, музыкальных инструментов | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3. | Приобретение библиотечного оборудования | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4. | Приобретение костюмов, звукового оборудования, компьютеров | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1. | Реконструкция территории центрального парка культуры и отдыха «Аттракцион» | Бюджет города | 8000 | 1673.6 | 1673.6 | 20.92 | 100
2.2. | Проведение текущего ремонта ЦК «Югра-презент» (замена брусчатки перед зданием, заливка отмостков по периметру здания, ремонт зрительного зала и др.) | Бюджет города | 7100 | 5500 | 1650 | 23.2394 | 30
2.3. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций, замена дверей | Бюджет города | 2300 | 2300 | 2300 | 100 | 100
2.4. | Проведение текущего ремонта помещений | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1. | Приобретение оборудования для создания информационно-технологической инфраструктуры городских библиотек, развитие информационных ресурсов | Бюджет города | 262.1 | 262.1 | 9 | 3.4338 | 3.4338
|  | Бюджет автономного округа | 1484.9 | 108 | 85.882 | 5.7837 | 79.5204
3.2. | Организация окружного семинара «Семейное чтение в системе социо-культурного развития личности» | Бюджет автономного округа | 200 | 0 | 0 | - | -
4.1. | Модернизация и поддержка автоматизированных систем учета музейных фондов, | Бюджет города | 58.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 331.5 | 331.5 | 213.3553 | 64.3606 | 64.3606
| Всего по программе, в том числе: |  | 30337 | 20833.7 | 16531.5373 | 54.493 | 79.35
| бюджет города |  | 28320.6 | 20394.2 | 16232.3 | 57.3162 | 79.5927
| бюджет автономного округа |  | 2016.4 | 439.5 | 299.2373 | 14.8402 | 68.0859
Исполняющий обязаности начальник управления культуры | [5 empty] | С.В.Тормашева
Исполнитель Шадрина Марина Николаевна тел.5-00-26

## прил 4
Приложение 4
Отчет о ходе реализации программы и достижении целевых показателей эффективности за 1 полугодие 2012 г.
Наименование программы и срок ее реализации Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в городе Югорске на 2012 – 2014 годы»
Наименование подпрограммы Подпрограммы отсутствуют
Координатор программы Управление культуры администрации города Югорска
№ | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы (подпрограммы) | Предусмотрено по программе |  | выполнено |  | Результат
гр.8 / гр.6.
|  |  |  | На весь период реализации | На отчетный год | С начала реализации программы | За отчетный год | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Количество обучающихся в ДХШ | чел. | 360 |  | 360 |  | 360 | 100
2 | Количество посетителей аттракционов | чел. | 21 355 |  | 21 500 |  | 12993 | 60.4326
3 | Количество печатных и электронных изданий, изданных городскими библиотеками собственной генерации, наименований | ед. | 2 |  | 3 |  | 2 | 66.6667
4 | Объем музейного фонда, прошедшего научную инвентаризацию, для включения в региональный каталог | ед. | 1247 |  | 1647 |  | 233 | 14.1469
Исполняющий обязаности начальник управления культуры | [6 empty] | С.В.Тормашева
Исполнитель Шадрина Марина Николаевна тел.5-00-26