|  | ОТЧЕТ |  |
| --- | --- | --- |
| о ходе реализации программы и использовании финансовых средств |
| за 2011 год |
| Наименование программы и срок ее исполнения: |
| "Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2011-2013 годы" |
| Координатор программы: |
| Управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью |
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Утверждено по программе на год (план) | Утверждено в бюджете города (уточненный план на отчетный период) | Фактически исполнено | Результат к плану по программе | Результат к уточненному плану |
| Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта |
| 1 | Строительство ФСК с универсальным игровым залом | бюджет АО | 227 337 600,00 руб. | 227 337 600,00 руб. | 134 215 500, 00 | 59,04% | 59,04% |
|  |  | бюджет МО | 6 755 200,00 руб. | 6 755 200,00 руб. | 6 755 200,00 руб. | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Укрепление МТБ МБУ "ФСК "Юность" | бюджет МО | 1 360 000,00 руб. | 1 360 000,00 руб. | 1 360 000,00 руб. | 100,00% | 100,00% |
| 3 | Обеспечение учащихся спортивных школ и клубов физической подготовки спортивным оборудованием, экипировкой и инвентаризацией | бюджет АО | 423 000,00 руб. | 423 000,00 руб. | 423 000,00 руб. | 100,00% | 100,00% |
| 4 | итого по разделу: | бюджет АО | 227 760 600,00 руб. | 227 760 600,00 руб. | 134 638 500,00 руб. | 59,11% | 59,11% |
|  |  | бюджет МО | 8 115 200,00 руб. | 8 115 200,00 руб. | 8 115 200,00 руб. | 100,00% | 100,00% |
| Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта |
| 1 | Проведение капитального ремонта зданий (замена деревянных полов) | бюджет АО | 1 390 500,00 руб. | 1 390 500,00 руб. | 1 390 500,00 руб. | 100,00% | 100,00% |
|  |  | бюджет МО | 348 600,00 руб. | 348 600,00 руб. | 348 600,00 руб. | 100,00% | 100,00% |
| 2 | итого по программе: | бюджет АО | 229 151 100 руб. | 229 151 100 руб. | 136 029 000,00 руб. | 59,36% | 59,36% |
|  |  | бюджет МО | 8 463 800,00 руб. | 8 463 800,00 руб. | 8 463 800,00 руб. | 100,00% | 100,00% |
| 3 | ВСЕГО по Программе: |  | 237 614 900,00 руб. | 237 614 900,00 руб. | 144 492 800,00 руб. | 60,81% | 60,81% |

Пояснительная записка по реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2011 — 2013 годы»

в 2011 году

Финансирование долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2011-2013 годы»  осуществлялось за счет средств бюджета города Югорска и за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Уточненный план по программе составил 237 614 900 рублей, исполнено 144 492 800,00 руб. (60,81%).

Строительство объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с игровым залом» финансируется с 2008 года. Здание общей площадью 17600 м² и пропускной способностью 292 чел/час предназначено для проведения учебно-тренировочных занятий по различным  видам спорта. Уточненный план расходов по программе на 2012 год составил  234 092 800 рублей, исполнено в сумме 140 970 700,00 рублей или 60,2 % к уточненному плану. Неисполнение – только относительно средств окружного бюджета, и объясняется тем, что денежные средства в сумме 120 000 000 рублей поступили из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в конце ноября 2011 года. Строительные работы оплачиваются по факту выполнения объемов строительства подрядной организации, поэтому данные  средства будут освоены в 2012 году. Средства городского бюджета по всем направлениям программы освоены полностью.

Выделенный объем средств по подразделу позволил достичь следующих результатов:

- продолжалось строительство нового физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом, готовность объекта к вводу в эксплуатацию – 44% (в 2010 г. – 25%).

- осуществлялись мероприятия по совершенствованию материально-технической базы спортивных сооружений (замена деревянных полов в спортивном зале, утепление здания, установка пандуса в МБУ «ФСК «Юность» (общая сумма затрат 1 739 100 р., в том числе бюджет автономного округа   – 1 390 500 т.р., бюджет города Югорска – 348 600 р.); приобретение и укладка покрытия «Искусственная трава» на хоккейном корте в Югорске-2 на сумму  1 360 000 рублей; приобретение  спортивного инвентаря и оборудования на сумму 423 000 рублей).

Оценка результативности реализации долгосрочной  целевой программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Югорске на 2011-2013 годы» за 2011 год

| № п.п. | Наименование показателей результативности программы | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе | Выполнено | Результат,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период реализации | На отчетный год | С начала реализации | На отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели непосредственных результатов |
| 1. | Увеличение площади учреждений физической культуры и спорта в городе | м² | 4 400 | 17600 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 100 |
| 2. | Готовность физкультурно-спортивного комплекса к эксплуатации | % | 25 | 100 | 50 | 44 | 44 | 88 |
| Показатели конечных результатов |
| 1 | Увеличение единовременной пропускной способности учреждений | Чел. | 1794 | 2184 | 1794 | 1989 | 1989 | 110,8 |
| 2 | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 19 | 21,7 | 19 | 21,7 | 21,7 | 114,2 |
| 3 | Увеличение доступности предоставляемых услуг | % | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 |