##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 апреля 2021 года		          				                            № 510-п

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты»)

В целях реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2018 № 116-оз «Об отдельных вопросах, регулируемых Правилами благоустройства территорий муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», решения Думы города Югорска от 28.08.2018 №56 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Югорска»:

- Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по закреплению за предприятиями и учреждениями города Югорска прилегающих территорий и информированию правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства о порядке содержания прилегающих территорий.

- Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города – директора Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска С.Д. Голина.

Глава города Югорска                                                                 А.В. Бородкин

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от 15 апреля 2021 года № 510-п

План мероприятий («дорожная карта»)

по закреплению за предприятиями и учреждениями города Югорска прилегающих территорий и информированию правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства о порядке содержания прилегающих территорий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация Схемы границ прилегающих территорий города Югорска в соответствии с Правилами благоустройства территории города Югорска, утвержденными решением Думы города Югорска от 28.08.2018 №56 | 23.04.2021 | Управление архитектуры и градостроительства Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
| 2 | Разработка и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска баннера (раздела) «Схемы границ прилегающих территорий города Югорска», позволяющего правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства в масштабированном формате определить границы прилегающих территорий | 27.04.2021 | Управление архитектуры и градостроительства Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
| 3 | Информирование руководителей предприятий и учреждений города Югорска о порядке содержания прилегающих территорий | 01.06.2021 | Управление архитектуры и градостроительства Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
| 4 | Контроль за содержанием прилегающих территорий города Югорска | постоянно | Управление контроля администрации города Югорска |