##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _______________		          				                                 № ____

Об утверждении программы по

профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

в городе Югорске на период до 2026 года

Во исполнение распоряжения заместителя Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 20.12.2022 № 834-р:

1. Утвердить программу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Югорске на период до 2026 года (далее – Программа) (приложение).

2. Ответственным исполнителям Программы ежегодно представлять в отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Югорска информацию об исполнении мероприятий за отчетный год – до 15 января года, следующего за отчетным.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Югорска Л.И. Носкову.

| Глава города Югорска | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат [Номер сертификата 1] Владелец [Владелец сертификата 1] Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | А. Ю. Харлов |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению

администрации города Югорска

от _________________ № ______

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Югорске на период до 2026 года

- 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Югорске на период до 2026 года (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Югорска. |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». |
| Участники Программы | Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска; Управление образования администрации города Югорска; Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Югорский политехнический колледж»; Управление социальной политики администрации города Югорска; Управление культуры администрации города Югорска; Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Югорску и Советскому району (по согласованию); Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница» (по согласованию); Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская психоневрологическая больница» (по согласованию); Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский центр занятости населения» (по согласованию); Отдел Министерства внутренних дел по городу Югорску (по согласованию); Филиал по городу Югорску Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию). |
| Цель Программы | Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совершенствование муниципальной системы межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Югорска. |
| Задачи Программы | Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий; выявление и пресечение случаев противоправных действий в отношении несовершеннолетних; профилактика правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, распространения алкоголизма, токсикомании, наркомании и суицидального поведения несовершеннолетних, экстремизма в подростковой среде; создание условий для формирования у несовершеннолетних правосознания, здорового образа жизни, вовлечение их в социально значимую деятельность; повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры несовершеннолетних и их семей; совершенствование и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, направленных на профилактику их противоправного поведения, обеспечение безопасности, социальная реабилитация, социальная адаптация; организация и обеспечение методической информационной поддержки субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; организация обучения, летнего отдыха, оздоровления, трудовой занятости несовершеннолетних. |
| Сроки реализации Программы | 2023-2026 годы. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих в реестре муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии; количество самовольных уходов несовершеннолетних из дома, учебно-воспитательных и социальных организаций; количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних; количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними в связи с потреблением наркотических средств, алкоголя; количество преступлений экстремистского и террористического характера, совершенных несовершеннолетними; количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, охваченных отдыхом и оздоровлением. |
| Источники финансирования Программы | Финансирование программных мероприятий будет осуществляться заинтересованными исполнительными органами города Югорска в соответствии с установленными полномочиями в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджете города Югорска на очередной финансовый год и плановый период на соответствующие цели. |
| Ожидаемые результаты | Снижение уровня преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, и в отношении несовершеннолетних; повышение нравственного, физического, трудового воспитания несовершеннолетних и правовой культуры несовершеннолетних; сохранение охвата несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном положении, организованными формами отдыха, оздоровления, досуга и труда, создание условий для обеспечения полноценного досуга несовершеннолетних в рамках образовательных, культурных, творческих и спортивно-массовых мероприятий; повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры несовершеннолетних и их родителей; повышение эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |

- 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Обеспечение благополучного и безопасного детства – одно из основных приоритетов деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Защита прав каждого ребенка, создание эффективной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних определены ключевыми задачами Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.03.2021 № 656-р).

Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Постоянно изменяющаяся ситуация в обществе диктует необходимость совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по интенсивному пути развития с учетом актуальных потребностей, как отдельной семьи, так и общества, и государства в целом.

Численность несовершеннолетних, постоянно проживающих в городе Югорске, составляет 8952 человек.

Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации проводится ежемесячный мониторинг оперативной ситуации по линии несовершеннолетних, ежеквартально проводится анализ правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними, реализации профилактических мероприятий по устранению причин, условий, способствующих совершению преступлений несовершеннолетними и в отношении них.

Несмотря на принимаемые меры, согласно анализу мониторинга оперативной ситуации по линии несовершеннолетних на территории города Югорска за 12 месяцев 2022 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросло с 5 до 13. Возросло число совершенных несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений (с 1 до 10).

Удельный вес подростковой преступности составляет 4,3 % (2021 год – 1,7 %).

В текущем году увеличилось количество преступлений, совершенных в группе с 0 до 8.

Кроме того, в городе Югорске увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотических средств, с 0 до 8.

Произошло увеличение преступлений, связанных с преступлениями против половой неприкосновенности, с 0 до 2, грабежей с 0 до 1.

Кроме того, за 2022 год в городе Югорске отмечено увеличение количества зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, с 34 до 43.

Несмотря на увеличение зарегистрированных преступных деяний, снизилось количество несовершеннолетних участников преступлений с 6 до 4.

Кроме того, отмечается снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, с 1 до 0, фактов совершения преступлений несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения не выявлялось.

Не допущено преступлений, совершенных повторно и ранее судимыми несовершеннолетними.

Снизилось количество хищений имущества с 4 до 2.

Преступлений, связанных с причинением вреда здоровью несовершеннолетними, за истекший период, не зарегистрировано.

Основной категорией лиц, совершающих преступления, являются несовершеннолетние в возрасте от 15 до 17 лет. Причинами совершения преступлений несовершеннолетними являются: низкий материальный достаток отдельных категорий семей, нарушение детско-родительских отношений, отсутствие контроля со стороны родителей, нежелание учиться или работать, низкая правовая грамотность подростков.

На основании постановлений Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Реестр несовершеннолетних и семей, признанных находящимися в социально опасном положении, за 2022 год включены 41 несовершеннолетний и 47 семей, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа.

Причинами признания семей находящимися в социально опасном положении являются: злоупотребление родителями (законными представителями) алкогольными напитками, уклонение родителей (законных представителей) от обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей, полная или частичная утрата родителями (законными представителями) контроля за поведением детей, иные действия или бездействие, приводящие к нанесению вреда физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию, жестокое обращение с детьми.

По результатам проведенной индивидуальной профилактической работы исключено из Реестра несовершеннолетних и семей, признанных находящимися в социально опасном положении, в 2022 году по причине положительной динамики реабилитационных процессов 40 несовершеннолетних и 42 семьи.

В летний период 2022 года организованными формами отдыха и оздоровления охвачено 100 % несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Приоритетным направлением в деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних является реализация мероприятий, направленных на предупреждение семейного неблагополучия, профилактику противоправного поведения несовершеннолетних.

Анализ процессов, происходящих в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Югорске, позволяет выделить проблемы, для решения которых необходим комплексный подход:

1) недостаточный уровень вовлечения несовершеннолетних в деятельность общественных объединений патриотической и этнокультурной направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно-патриотических клубов, волонтерских отрядов;

2) низкая правовая грамотность несовершеннолетних и их законных представителей;

3) семейное неблагополучие, употребление родителями алкогольной продукции, игнорирование интересов ребенка, а также лицами, имеющими различные зависимости;

4) медико-психолого-педагогическая некомпетентность законных представителей.

Программа предусматривает осуществление комплекса взаимосвязанных по задачам, срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий, которые направлены на повышение эффективности деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Югорске и будут способствовать совершенствованию системы межведомственного и коллегиального взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3. Сокращения, используемые в тексте документа

| ХМАО - Югра | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| --- | --- |
| МКДНиЗП | Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска |
| УО | Управление образования администрации города Югорска |
| ЮПК | Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Югорский политехнический колледж» |
| УСП | Управление социальной политики администрации города Югорска |
| УК | Управление культуры администрации города Югорска |
| УСЗН, ОиП | Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Югорску и Советскому району |
| ЮГБ | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница» |
| СПНБ | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская психоневрологическая больница» |
| ЮЦЗН | Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский центр занятости населения» |
| ОМВД России по городу Югорску | Отдел Министерства внутренних дел по городу Югорску |
| УИИ | Филиал по городу Югорску Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |

4. Целевые показатели Программы

|  | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих в Реестре МКДНиЗП | количество семей | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 |
| 2 | Удельный вес подростковой преступности | процентов | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,5 |
| 3 | Удельный вес преступности по количеству несовершеннолетних участников | процентов | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| 4 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, исключенных из Реестра семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с положительной динамикой, в отчетном периоде | процентов | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 5 | Охват профилактическими медицинскими осмотрами несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психоактивных, одурманивающих веществ | процентов | 95 | 95 | 96 | 95 | 95 |
| 6 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся в центры занятости, трудоустроенных в свободное от учебы время | человек | 343 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 7 | Количество преступлений экстремистского и террористического характера, совершенных несовершеннолетними | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, охваченных отдыхом и оздоровлением | процентов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

5. План мероприятий для реализации программы по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних до 2026 года

Мероприятия программы, исполнители, сроки исполнения, ожидаемые результаты реализации мероприятий

|  | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки проведения | Источник финансирования | Ожидаемый результат | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оценка программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | МКДНиЗП | Ежегодно до 1 февраля | без финансирования | Организация эффективной деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |  |
| - Профилактика правонарушений с участием несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содействие в организации трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе состоящих на профилактическом учете, а также в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа | ЮЦЗН | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | п.1.5. Государственной программы «Поддержка занятости населения» (утверждена постановлением Правительства автономного округа от 31.10.2021 № 472-п) (далее – ГП «Поддержка занятости населения») | Ежегодно трудоустройство не менее 300 несовершеннолетних |  |
| 2.2 | Содействие в организации профессиональной ориентации несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, в том числе состоящих на профилактическом учете, а также в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа | ЮЦЗН | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | п.1.1. ГП «Поддержка занятости населения» | Ежегодно организация профессиональной ориентации не менее 300 несовершеннолетних |  |
| 2.3. | Проведение собраний опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей по актуальным вопросам жизнедеятельности семей | УСЗН, ОиП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | без финансирования | Участие не менее 80 % замещающих родителей |  |
| 2.4. | Участие в межрегиональной конференции семей «Десятилетие детства. Счастливая семья – счастливые дети» | УСЗН, ОиП УО | до 1 июля 2023 года; до 1 июля 2024 года; до 1 июля 2025 года; до 1 июля 2026 года | текущее финансирование | Ежегодный охват участников: не менее 1 специалиста социальной сферы, не менее 3 представителей семей с детьми, не менее 1 социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в интересах семьи, материнства, отцовства и детства |  |
| 2.5. | Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям | МКДНиЗП ОМВД России по городу Югорску УСЗН, ОиП УО | до 1 декабря 2023 года; до 1 декабря 2024 года; до 1 декабря 2025 года; до 1 декабря 2026 года | текущее финансирование | Не менее 2-х мероприятий ежегодно, охват не менее 50 человек ежегодно |  |
| 2.6. | Организация и проведение мероприятий в рамках регионального общественного проекта «Неделя добра», направленных на вовлечение в социально полезную добровольческую деятельность несовершеннолетних | УСП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | текущее финансирование | Не менее 10 несовершеннолетних, вовлеченных в социально полезную добровольческую деятельность, ежегодно |  |
| 2.7. | Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в занятия физической культуры и спортом | УСП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | без финансирования | Охват не менее 80 % несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах |  |
| 2.8. | Вовлечение в профилактические мероприятия безнадзорности и правонарушений родителей (законных представителей) несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, а также в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа | МКДНиЗП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | без финансирования | Охват не менее 50 % законных представителей несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах |  |
| 2.9. | Реализация мероприятий проекта «Шаги навстречу» в соответствии с Соглашением Депсоцразвития Югры и Фонда «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения», направленных на повышение внутренних ресурсов кризисных кровных семей с детьми, восстановление способности родителей самостоятельно заботиться о ребенке | УСЗН, ОиП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | текущее финансирование | Сокращение показателя выявления детей, оставшихся без попечения родителей – социальных сирот на 10% в 2023 году, на 15% в 2024 году, на 20% в 2025 году на 20% в 2026 году |  |
| 2.10. | Реализация мероприятий проекта «Добрые перемены» в соответствии с соглашением Депсоцразвития Югры и Фонда «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения», направленного на защиту прав и реабилитацию детей-сирот, находящихся в организациях для детей-сирот и семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, ранее переживших травму жестокого обращения в семье | УСЗН, ОиП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | текущее финансирование | Сокращение показателя выявления детей, оставшихся без попечения родителей – социальных сирот на 10% в 2023 году, на 15% в 2024 году, на 20% в 2025 году на 20% в 2026 году |  |
| 2.11. | Участие специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в семинарах на темы: «Профилактика жестокого обращения с детьми», «Признаки сексуального насилия в отношении несовершеннолетних» | УСЗН, ОиП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | текущее финансирование | Количество специалистов, прошедших обучение: 2023 год – 3 чел.; 2024 год – 4 чел.; 2025 год – 5 чел.; 2026 год – 5 чел. |  |
| 2.12. | Организация и проведение обучающих мероприятий для специалистов органов опеки и попечительства автономного округа, учреждений социального обслуживания населения по вопросам межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам сохранения семейного окружения для ребенка | УСЗН, ОиП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | п.1.5. Государственной программы «Социальное и демографическое развитие» (утверждена постановлением Правительства автономного округа от 31.10.2021 № 469-п) (далее – ГП «Социальное и демографическое развитие») | Охват ежегодно не менее 10 слушателей |  |
| 2.13. | Участие в обучающем семинаре на тему «Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | МКДНиЗП | до 31 декабря 2023 года | п.1.5. ГП «Социальное и демографическое развитие») | Обучение не менее 2 специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |
| 2.14. | Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий «Здоровье», «Твой выбор» «День профилактики», «Защита», «Семья», «Всеобуч» | ОМВД России по городу Югорску (по согласованию) МКДНиЗП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | без финансирования | Снижение уровня подростковой преступности и правонарушений несовершеннолетних на 1 % ежегодно |  |
| 2.15. | Организация участия социально ориентированных некоммерческих организаций и физических лиц города Югорска в конкурсах на предоставление грантов Губернатора по направлениям: профилактика деструктивного и антивитального поведения несовершеннолетних, правонарушений несовершеннолетних; профилактика курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных для человека зависимостей, содействие снижению количества людей, подверженных таким зависимостям; профилактика правонарушений, связанных с применением современных информационно - коммуникационных технологий пропаганда семейных ценностей, патриотизма, уважительного отношения к истории своей страны, людям старшего поколения, профилактика ксенофобии | УСЗН, ОиП УО УСП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | текущее финансирование | Несовершеннолетних, вовлеченных в реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и физических лиц: 2023 год – 10 2024 год – 15 2025 год – 16 2026 год – 16 |  |
| 2.16. | Участие в окружном конкурсе лучших практик наставничества и лучших наставников детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УСЗН, ОиП УО | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | текущее финансирование | Участие в конкурсе не менее 1 участника ежегодно |  |
| 2.17. | Проведение среди обучающихся конкурсов социальной рекламы, направленной на профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних и в отношении них | УО | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | текущее финансирование | Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних |  |
| 2.18. | Проведение среди несовершеннолетних конкурсов по созданию видеосюжетов по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних, подростковой преступности, в том числе преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также против половой неприкосновенности несовершеннолетних с отражением в видеосюжете негативных последствий таких действий | МКДНиЗП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | текущее финансирование | Профилактика деструктивного поведения, преступлений несовершеннолетних и в отношении них |  |
| 3.Формирование здорового жизненного стиля несовершеннолетних, профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, включая мероприятия профилактической направленности | СПНБ | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | текущее финансирование | Снижение показателя «Распространенность наркологических расстройств среди несовершеннолетних» на 1 % ежегодно |  |
| 3.2. | Привлечение несовершеннолетних к участию в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций автономного округа, в том числе состоящих на профилактическом учёте, а также несовершеннолетних, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа | УСП | до 1 июля 2023 года; до 1 июля 2024 года; до 1 июля 2025 года; до 1 июля 2026 года | п.1.5. ГП «Развитие физической культуры и спорта» (утверждена постановлением Правительства автономного округа от 31.10.2021 № 471-п) | Увеличение доли учащихся и студентов автономного округа, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, из них учащихся и студентов 2023 – 63,0 2024 – 65,0 2025 – 70,0 2026 – 70,0 |  |
| 3.3. | Привлечение к участию в Спартакиаде учащихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактическом учёте, а также несовершеннолетних, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа | УСП | до 1 июля 2023 года; до 1 июля 2024 года; до 1 июля 2025 года; до 1 июля 2026 года | п.1.3. ГП «Развитие физической культуры и спорта» | Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи: 2023 – 83,9 2024 – 86 2025 – 86 2026 – 86 |  |
| 3.4. | Привлечение к участию во Всероссийском дне бега «Кросс Нации» несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактическом учёте, а также несовершеннолетних, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа | УСП | до 1 октября 2023 года; до 1 октября 2024 года; до 1 октября 2025 года; до 1 октября 2026 года | п.1.3. ГП «Развитие физической культуры и спорта» | Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 3.5. | Привлечение к участию во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактическом учёте, а также несовершеннолетних, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа | УСП | до 31 марта 2023 года; до 31 марта 2024 года; до 31 марта 2025 года; до 31 марта 2026 года | п.1.3. ГП «Развитие физической культуры и спорта» | Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 3.6. | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования автономного округа, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | УО ЮПК | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | текущее финансирование | Выявление несовершеннолетних обучающихся, характеризующихся явной рискогенностью к употреблению наркотических средств и психотропных веществ. Охват тестированием не менее 95 % несовершеннолетних обучающихся ежегодно |  |
| 3.7. | Проведение с участием представителей правоохранительных органов с использованием кино-, видеоматериалов по профилактике преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ круглых столов, классных часов и бесед об ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ с обучающимися 5-11 классов, студентов профессиональных колледжей | УО ЮПК | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | текущее финансирование | Информирование не менее 90% обучающихся 5-11 классов об уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Не менее 2-х мероприятий ежегодно в каждой образовательной организации |  |
| 3.8. | Проведение родительских собраний об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, в том числе по половой неприкосновенности несовершеннолетних | УО МКДНиЗП ЮПК | до 1 июня 2023 года; до 1 июня 2024 года; до 1 июня 2025 года; до 1 июня 2026 года | текущее финансирование | Информирование не менее 80 % родителей (законных представителей) обучающихся об уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Не менее 2-х мероприятий ежегодно в каждом муниципальном образовании |  |
| 3.9. | Проведение бесед для обучающихся старших классов, а также студентов колледжей с привлечением правоохранительных органов, органов здравоохранения об ответственности за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних, о последствиях ранних половых связей и ранней беременности | УО ЮПК МКДНиЗП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | без финансирования | Проведение бесед во всех образовательных организациях, охват слушателей 80% от количества обучающихся старших классов, а также студентов колледжей |  |
| 3.10. | Реализация в образовательных организациях программ по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних | УО ЮПК | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | без финансирования | Наличие и реализация программ по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних во всех образовательных организациях, снижение подростковой преступности и административных правонарушений |  |
| 3.11. | Организация взаимодействия с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи | УО УСП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | без финансирования | Вовлечение обучающихся, том числе состоящих на профилактическом учёте, а также несовершеннолетних, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа, в деятельность Общероссийского общественно -государственного движения детей и молодежи |  |
| 3.12. | Внедрение и реализация модели организации деятельности служб примирения (медиации) в образовательных организациях | УО ЮПК | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | без финансирования | Снижение административных и ориентированных на наказание реакций на конфликты, нарушения дисциплины и правонарушения несовершеннолетних |  |
| 3.13. | Организация обучения по программам повышения квалификации специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних использованию медиации и восстановительных технологий при разрешении конфликтов среди несовершеннолетних в досудебном порядке, а также среди несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказания в воспитательных колониях | МКДНиЗП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | п.1.5. Государственной программы «Социальное и демографическое развитие» | Повышение квалификации не менее 1 специалиста субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ежегодно |  |
| - Организация отдыха, оздоровления, досуговой занятости детей и подростков |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних, проявивших способности в сфере образования, спорта, культуры и искусства и оплата услуг сопровождающих | УО УК УСП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | п. 2.5. ГП «Развитие образования», утверждена постановлением Правительства автономного округа от 31.10.2021 № 468-п, ГП «Культурное пространство», утверждена постановлением Правительства автономного округа от 31.10.2021 № 470-п, п.1.2. ГП «Развитие физической культуры и спорта» | Предоставление путевок несовершеннолетним города Югорска, проявившим способности в сфере образования, спорта, культуры и искусства |  |
| 4.2. | Вовлечение в досуговую занятость несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, в том числе находящихся в социально опасном положении, учреждениями в сфере культуры | УК | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | текущее финансирование | Проведение не менее 50 культурно-массовых мероприятий для несовершеннолетних, в том числе вовлечение в досуговую занятость не менее 10 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |  |
| 4.3. | Организация досуговой деятельности несовершеннолетних получателей социальных услуг в свободное от учебы время, в том числе направленная на профилактику зависимостей (алкогольной, наркотической, токсической) | УСЗН, ОиП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | текущее финансирование | 2023 год – охват не менее 50 несовершеннолетних; 2024 год – охват не менее 50 несовершеннолетних; 2025 год – охват не менее 50 несовершеннолетних; 2026 год - охват не менее 50 несовершеннолетних |  |
| - Обеспечение комплексной безопасности несовершеннолетних, включая информационную |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в формировании базы электронной данных методических материалов по профилактике проявлений экстремизма и терроризма и их распространение среди образовательных организаций города Югорска | УО ЮПК | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | без финансирования | Размещение не менее 10 материалов на официальных сайтах образовательных организаций, в социальных сетях информационных материалов, направленных на духовно-нравственное воспитание, противодействие ксенофобии, экстремизму и терроризму |  |
| 5.2. | Обеспечение участия в семинарах по обучению несовершеннолетних безопасному поведению в сети интернет | УО ЮПК | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | без финансирования | Проведение не менее 2-х мероприятий в течение года, обучение не менее 50 человек ежегодно |  |
| 5.3. | Организация и проведение в образовательных организациях и местах организованного отдыха детей разъяснительной работы по безопасному поведению несовершеннолетних на объектах железнодорожного и водного транспорта, проведение профилактических акций, конкурсов, викторин по предупреждению детского травматизма и правонарушений, угрожающих безопасной работе железнодорожного транспорта с включением в программы обязательного и дополнительного образования | УО ЮПК УСП УСЗН, ОиП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | без финансирования | Проведение не менее 2-х мероприятий в каждой образовательной организации, с охватом не менее 85% обучающихся |  |
| - Профилактика антивитального поведения несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие в проведении окружной Недели психологии | УО ЮПК | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | без финансирования | Участие 100% общеобразовательных организаций и образовательных организаций профессионального образования автономного округа. Проведение не менее 2-х мероприятий в каждой образовательной организации ежегодно |  |
| 6.2 | Проведение в образовательных организациях автономного округа диагностических исследований суицидального поведения и суицидальных рисков несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет (с обязательным письменным согласием законных представителей) | УО ЮПК | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | без финансирования | Проведение диагностического исследования не менее 60% от общего количества обучающихся в образовательных организациях несовершеннолетних, подлежащих обследованию |  |
| 6.3 | Реализация индивидуальных программ сопровождения для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | МКДНиЗП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | без финансирования | Обеспечение психолого – педагогического сопровождения 100% несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |  |
| - Информационно-методическое сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения: о мерах, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми, в том числе против их половой неприкосновенности, с освещением административной и уголовной ответственности за совершение деяния; о необходимости сообщения о наличии конфликтной ситуации в семье, имеющей несовершеннолетних, в том числе факте возможных противоправных деяний в отношении детей, не только в правоохранительные органы, но и в органы опеки и попечительства по месту жительства, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с указанием номеров телефонов | УСЗН, ОиП УО ЮПК МКДНиЗП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | без финансирования | Повышение информированности населения автономного округа: 2023 год –500 чел.; 2024 год – 600 чел; 2025 год – 700 чел.; 2026 год – 800 чел. |  |
| 7.2. | Организация и проведение с несовершеннолетними просветительских мероприятий, направленных на предупреждение противоправных деяний в отношении них, выработку их безопасного поведения, в том числе в сети «Интернет» | УСЗН, ОиП УО ЮПК МКДНиЗП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | без финансирования | Повышение информированности несовершеннолетних: 2023 год – 1000 чел.; 2024 год – 1100 чел.; 2025 год – 1200 чел.; 2026 год – 1300 чел. |  |
| 7.3. | Проведение Международного дня Детского телефона доверия в городе Югорске | УСЗН, ОиП УО МКДНиЗП | до 1 июня 2023 года; до 1 июня 2024 года; до 1 июня 2025 года; до 1 июня 2026 года | п.1.5. ГП «Социальное и демографическое развитие» | Охват не менее 40 специалистов органов и учреждений системы профилактики ежегодно |  |
| 7.4. | Участие в организации и проведении обучающих мероприятий для специалистов учреждений социального обслуживания по теме: «Медиация как альтернативная процедура урегулирования споров. Семейная медиация», Медиация по семейным спорам. Инструменты семейной медиации» | УСЗН, ОиП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | п.4.2. ГП «Социальное и демографическое развитие» | Охват слушателей ежегодно не менее 10 специалистов |  |
| 7.5. | Участие в организации и проведении окружного семинара-совещания с заместителем главы города Югорска, курирующего социальную сферу, по основным направлениям работы по защите прав детей, а также по выстраиванию партнерских отношений между образовательными организациями, опекунами, попечителями, приемными родителями | УСЗН, ОиП УО ЮГБ СПНБ МКДНиЗП | до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года; до 31 декабря 2026 года | без финансирования | Охват не менее 10 участников ежегодно |  |
| - Контрольные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Подготовка информации о достижении целевых показателей и выполнении мероприятий Программы | УСЗН, ОиП УО ЮГБ СПНБ МКДНиЗП ОМВД России по городу Югорску (по согласованию) | до 15 февраля 2024 года; до 15 февраля 2025 года; до 15 февраля 2026 года; до 15 февраля 2027 года | без финансирования | Предоставление информации о реализации Программы в Комиссию |  |
| 8.2. | Участие в подготовке сводного доклада о реализации Программы | МКДНиЗП | до 15 марта 2024 года; до 15 марта 2025 года; до 15 марта 2026 года; до 15 марта 2027 года | без финансирования | Доклад к заседанию Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты - Мансийского автономного округа - Югры по исполнению мероприятий, предусмотренных программой |  |