

##### ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

###### РЕШЕНИЕ

**от 27 августа 2024 года №65**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**города Югорска «Развитие образования».**

**Об итогах 2023 - 2024 учебного года и**

**готовности муниципальных образовательных**

**учреждений к новому 2024 - 2025 учебному году**

Рассмотрев информацию Управления образования администрации города Югорска о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования», об итогах 2023 - 2024 учебного года и готовности муниципальных образовательных учреждений к новому 2024 - 2025 учебному году

**ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию Управления образования администрации города Югорска о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования», об итогах 2023 - 2024 учебного года и готовности муниципальных образовательных учреждений к новому 2024 - 2025 учебному году (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

**Председатель Думы города Югорска Е.Б. Комисаренко**

**«27» августа 2024 года**

**(дата подписания)**

**Приложение**

**к решению Думы города Югорска**

**от 27 августа 2024 года № 65**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования». Об итогах 2023 - 2024 учебного года и готовности муниципальных образовательных учреждений к новому 2024 - 2025 учебному году**

Муниципальная программа города Югорска «Развитие образования» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3004 (с изменениями от 29.04.2019 № 885, от 31.05.2019 № 1163, от 10.10.2019 № 2201, от 07.11.2019 № 2403, от 24.12.2019 № 2782, от 24.12.2019 № 2785, от 09.04.2020 № 549, от 28.09.2020 № 1396, от 21.12.2020 № 1902, от 21.12.2020 № 1908, от 01.03.2021 № 217-п, от 26.04.2021 № 596-п, от 24.09.2021 № 1791-п, 15.11.2021 № 2159-п, от 27.12.2021 № 2529-п, от 03.03.2022 № 382-п, от 04.07.2022 № 1461-п, от 05.12.2022 № 2560-п, от 29.12.2022 № 2767-п, от 03.03.2023 № 266-п, от 08.06.2023 № 767-п, от 06.09.2023 № 1214-п, от 03.11.2023 № 1520-п, от 14.11.2023 № 1577-п, от 28.12.2023 № 1905-п, от 25.03.2024 № 468-п, 24.05.2024 №861-п).

Ответственным исполнителем Программы является Управление образования администрации города Югорска (далее – Управление образования), соисполнители Программы - департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

Цель Программы - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска.

Три задачи программы реализуются посредством 14 основных мероприятий, которые, в том числе, направлены на реализацию национального проекта «Образование» (региональные проекты - «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание») и национального проекта «Демография» (региональный проект – «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») с использованием механизма проектного управления и направлены на достижение целевых показателей Программы.

Плановый объем финансирования мероприятий Программы консолидированного бюджета на 2023 год составил 2 070 337,3 тыс. рублей, исполнение – 99,8 процента. Отклонение обусловлено остатком средств на организацию питания обучающихся в связи с заболеваемостью, карантином, переводом обучающихся на дистанционную форму обучения в актированные дни.

На 2024 год бюджет Программы 2 646 153,6 тыс. рублей. Исполнение по итогам I полугодия 2024 года составляет 1 216 467,6 тыс. рублей или 45,9 процента.

**Характеристика сети образовательных учреждений**

Образовательная сеть города Югорска представлена 13 образовательными организациями общего и дополнительного образования, в том числе: 9 муниципальными, 3 негосударственными организациями дошкольного и общего образования, 1 государственным учреждением общего образования:

- общее образование - 6 учреждений, в том числе: 4 муниципальных общеобразовательных учреждения, 1 частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского» (далее – ЧОУ «Православная гимназия») и 1 бюджетное общеобразовательное

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (далее – БОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»), реализующие основные общеобразовательные программы;

- дошкольное образование – 5 учреждений, в том числе: 3 муниципальных учреждения и 2 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность;

- дополнительное образование - 2 муниципальных учреждения, в том числе: в ведомстве спорта – 1 учреждение, в ведомстве культуры - 1 учреждение.

**Реализация мероприятий муниципальной программы**

**Мероприятие 1. Развитие системы дошкольного и общего образования**

**Данное мероприятие** направлено на реализацию региональных проектов: «Поддержка семей, имеющих детей", «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего».

Плановый объем финансирования по Мероприятию 1 Программы составляет 1 885 415,9 тыс. рублей. Исполнение по итогам I полугодия 2024 года составляет 998 354,1 тыс. рублей или 52,9 процента.

Бюджетные средства в рамках данного мероприятия направлены на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных учреждений, повышение квалификации педагогических кадров, использование потенциала информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в образовательном процессе, возмещение расходов по договору найма жилого помещения специалистам, приглашенным для работы в муниципальные образовательные организации города Югорска.

Результаты выполнения мероприятия.

В городе полностью решена проблема обеспеченности детей в возрасте до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях. Актуальный спрос населения на предоставление мест удовлетворен на 100 процентов.

Целевой показатель Программы «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» выполнен.

Численность детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, составляет 2 196 человек, в том числе 113 воспитанников у индивидуальных предпринимателей.

Продолжено осуществление финансовой поддержки индивидуальных предпринимателей за счет бюджетных средств посредством «сертификата дошкольника», а также за счет средств субвенции на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования. За период январь - июнь 2024 года выдано 40 «сертификатов дошкольников». Размер финансового обеспечения доступной услуги присмотра и ухода в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, составляет 4 000 рублей в месяц на одного ребенка.

Общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений с учетом БОУ ХМАО-Югры «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», ЧОУ «Православная гимназия» в 2023-2024 учебном году снизилась по сравнению предыдущим учебным годом на 63 человека и составила 5 564 человека.

Демографическая ситуация в городе на протяжении последних трех лет свидетельствует о ежегодном снижении числа первоклассников с 614 человек до 459 человек.

В первом полугодии 2023-2024 учебного года доля обучающихся во вторую смену составила 25 процентов. С января 2024 года в связи с началом проведения работ по капитальному ремонту здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (далее – МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – СОШ № 2) и перераспределением учащихся по другим общеобразовательным учреждениям доля обучающихся во вторую смену увеличилась на 14 процентов и составила 39 процентов. Данный показатель сохранится до конца 2025 года в связи с проведением в 2025 году капитального ремонта здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее – СОШ № 5).

В городе обеспечивается возможность выбора родителями (законными представителями) учащихся формы получения образования и формы обучения. За последние три года количество детей, получающих образование вне образовательных организаций (в форме семейного образования или самообразования), увеличилось в 1,5 раза с 40 человек до 58 человек.

Результаты освоения основных общеобразовательных программ по учебным предметам стабильны в течение последних трех лет. Общая успеваемость и качественная успеваемость обучающихся составляет 98,5 процента и 43,5 процента соответственно. На отметки «отлично» закончили 7,8 процента, что выше показателя прошлого учебного года на 1,4 процента (2022-2023 уч. г. – 6,4 процента, 2021-2022 уч. г. - 5,8 процента).

Медалью «За особые успехи в учении» и аттестатом с отличием I и II степеней за курс среднего общего образования награждены 24 выпускника (14 чел. – I степени, 10 чел. – II степени, 2022-2023 уч. год – 8 выпускников, 2021-2022 уч. год – 21 выпускник). Медалью Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «За особые успехи в обучении» - 9 человек.

21 выпускник (3,8 процента) 9-х классов получил аттестат с отличием за курс основного общего образования (2022-2023 учебный год – 20 учащихся, 2021-2022 учебный год – 13 учащихся).

По итогам основного периода государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) аттестат об основном общем образовании получили 88,4 процента выпускников 9-х классов (в 2022 -2023 учебном году – 92 процента); аттестат о среднем общем образовании – 100 процентов выпускников 11-х классов (в 2023 году- 99 процентов). Выпускники 9 классов, не получившие аттестат об основном общем образовании, воспользуются правом на повторную пересдачу экзаменов в сентябре 2024 года. С данной категорией обучающихся организована индивидуально-групповая работа по ликвидации пробелов в освоении общеобразовательной программы.

Количество высокобальников, получивших 81 и более баллов на едином государственном экзамене (далее - ЕГЭ), составило 25 процентов, два стобалльных результата (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» – по литературе, БОУ ХМАО-Югры «Лицей им. Г.Ф.Атякшева» - по физике) (2023 год - 2 стобалльных результата (литература и математика профильного уровня); отмечается рост среднего балла по 5 предметам (математика (профильный уровень), физика, информатика, биология, литература); средний балл по 9 предметам (русский язык, обществознание, физика, информатика, биология, химия, английский язык, литература, география) выше значений среднего балла по Российской Федерации.

В образовательных учреждениях совершенствуются условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью. В городе отмечается рост численности детей данной категории с 198 человек в 2022 году до 332 человек в 2024 году, в том числе школьного возраста 215 человек, дошкольного возраста – 117 человек.

Образовательный процесс для детей с ОВЗ в учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, организован в группах комбинированной и компенсирующей направленности (35 и 6 групп соответственно).

Образовательный процесс для детей с ОВЗ в школах организован, как через инклюзию, так и на дому: 85 человек обучаются инклюзивно, 121 человек на дому, 9 человек в трех специальных классах: «Ресурсный класс» для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (1 класс) в БОУ ХМАО-Югры «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», класс для учащихся с ОВЗ, имеющих умственную отсталость (умеренной, тяжелой, глубокой степени, тяжелые и множественные нарушения развития) (1 класс) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (далее – СОШ №6); класс для учащихся с ОВЗ, имеющих задержку психического развития (5 класс) в МБОУ «СОШ № 2».

Продолжена работа междисциплинарной команды специалистов по выявлению детей раннего возраста, нуждающихся в оказании комплексной помощи, и разработке для них индивидуальных программ; оказывается помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, социальной адаптации подготовленными специалистами через функционирование центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» внедрены:

- информационно-коммуникационная платформа «Сферум» как основной инструмент коммуникации взаимодействия между учителем и учеником, учителем и родителями (законными представителями), педагогическими работниками. Учебные занятия в дистанционном формате в период повышения заболеваемости и карантинных мероприятий проводятся с ее использованием. Активность обучающихся составляет 97,4 процента, активность педагогов - 91,7 процента;

- в тестовом режиме модуль «Система ГИА», который предусматривает не только подачу заявления на сдачу ОГЭ или ЕГЭ, но и возможность самим обучающимся изменять перечень выбранных для сдачи экзаменов предметов в соответствии с установленными законодательством сроками, видеть результаты экзаменов и направлять апелляции в электронном виде;

### - модуль «Цифровой детский сад», который позволил объединить информацию о контингенте воспитанников, данные о родителях (законных представителях), о реализации образовательной программы, о питании, о деятельности воспитанников в течение дня;

- проект Госвеб, благодаря которому официальные сайты всех муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений переведены на функционирование с использованием подсистемы «Госвеб» портала Госуслуг.

Целевой показатель Программы «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно - сервисной платформе цифровой образовательной среды» на 01.01.2024 составляет 60 процентов. По итогам I полугодия 2024 года показатель выполнен на 85 процентов.

Обеспечено методическое сопровождение педагогических работников и управленческих кадров.

Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, составляет 67,4 процента, увеличивается доля молодых специалистов за последние три года (2023 год - 23 процента, 2022 год – 21,5 процента, 2021 год – 21 процент).

Методическое сопровождение педагогов обеспечено посредством таких форм работы, как курсы повышения квалификации, городские опорные площадки, диссеминация педагогического опыта, городские методические объединения, муниципальные профессиональные конкурсы.

Целевой показатель Программы «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» на 2024 год составляет 53,8 процента. По итогам реализации регионального проекта «Современная школа» в январе – июне 2024 года доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, составила 15,1 процента (87 человек). До конца 2024 года показатель будет выполнен в полном объеме.

Обеспечено бесплатное питание для 100 процентов учащихся 1-4 классов и льготной категории. Для всех иных учащихся организация питания осуществляется за счет средств родителей и средств бюджета города.

Организованно питается 73,5 процента обучающихся 5-11 классов, остальные – через самостоятельное приобретение буфетной продукции.

Питание организовано в специально оборудованных помещениях школьных столовых, обеспеченных современным многофункциональным оборудованием, в соответствии с утвержденным меню, разработанным на период не менее двух недель для каждой возрастной группы детей и согласованным директором школы.

Обслуживание обучающихся осуществляется штатными работниками общеобразовательных учреждений, имеющих соответствующую квалификацию, прошедшими предварительный и периодический осмотры в установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. Все общеобразовательные учреждения имеют квалифицированных сотрудников для работы на современном технологическом оборудовании (обеспеченность кадрами – 100 процентов).

Организовано лечебное и диетическое питание всех обучающихся в нем нуждающихся в соответствии с представленными родителями (законными представителями) ребенка назначениями лечащего врача.

Во всех общеобразовательных учреждениях города реализуются программы по формированию принципов здорового питания. Организован производственный контроль за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи, за соблюдением условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, качеством приготовленных блюд на пищеблоке.

В целях обеспечения качественного питания учащихся осуществляется систематический общественный контроль представителями родительской общественности, членами Управляющих советов школ, городской комиссией.

Обеспечено исполнение целевых показателей численности и уровня среднемесячной заработной платы отдельных категорий педагогических работников. По итогам I полугодия 2024 года среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования (без учета выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств федерального бюджета) составила 120 399,09 рублей, из них учителей – 124 875,36 рублей, дошкольного образования – 88 814,93 рублей, дополнительного образования детей (ДЮЦ «Прометей» (январь-март), Центр «Доблесть» при МБОУ «СОШ № 2») – 75 644,80 рублей.

В отчетном периоде 223 педагогическим работникам выплачивалось ежемесячное денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета.

**Мероприятие 2. Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей.**

Плановый объем финансирования по Мероприятию 2 Программы составляет 26 238,8 тыс. рублей. Исполнение по итогам I полугодия 2024 года составляет 18 274,9 тыс. рублей или 64,6 процента.

Бюджетные средства в рамках данного мероприятия направлены на реализацию дополнительного образования, выявление, поддержку и сопровождение детей, проявляющих выдающиеся способности, реализацию комплекса мер по ранней профессиональной ориентации, раннему самоопределению, проведение мероприятий по профилактике правонарушений.

Результаты выполнения мероприятия.

Целевой показатель Программы «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» на 2024 год составляет 87,5 процента. В целях реализации проекта «Успех каждого ребенка» услугами дополнительного образования, с учетом спортивной подготовки и реализации программ в сфере искусства, по итогам I полугодия 2024 года охвачено 5 821 человек, что составляет 73,7 процента от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевой показатель Программы до конца 2024 года будет выполнен в полном объеме.

Показатель Программы «Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования» выполнен на 5,4 процента (266 человек) от 5 процентов, установленных на 2024 год.

Реализация программ дополнительного образования осуществляется по шести направленностям: технической, художественной, социально -гуманитарной, физкультурно - спортивной, туристко - краеведческой, естественнонаучной.

Доля детей, зачисленных на программы социально - гуманитарной направленности, – 32 процента, художественной – 25 процентов, физкультурно - спортивной - 15 процентов, технической и естественнонаучной направленности - 18 процентов, туристко - краеведческой – 10 процентов.

Естественнонаучное и техническое направления в дополнительном образовании определены в городе Югорске как приоритетные, программы технической и естественнонаучной направленности в 2023 – 2024 учебном году реализованы во всех общеобразовательных учреждениях, автономных дошкольных образовательных учреждениях, муниципальном автономном учреждении «Муниципальный Центр «Гелиос», бюджетном учреждении профессионального образования ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж». Значительная часть программ технической направленности реализуется в детском ресурсном центре – детский технопарк «Кванториум» БОУ ХМАО-Югры «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», охват в 2023 году составил 760 человек (в 2022 - 587 чел., в 2021 - 598 чел., в 2020 – 601 чел.).

Обучающиеся по программам технической направленности стали победителями региональных и всероссийских мероприятий:

- обучающиеся Кванториума Кулаков Игорь, Емельянов Илья, Гладков Артемий, Сотников Кирилл, Михайлов Даниил - победители федерального этапа Большого Всероссийского Фестиваля детского и юношеского творчества в направлении «Технический дизайн»;

- обучающаяся Кванториума Арбузова Дарья – победитель Всероссийского конкурса детского рисунка и инсталляции «Наука и дети» в номинации «Юбиляры 2023 года»;

- учащийся МБОУ «СОШ № 6» Беляев Николай – победитель регионального дистанционного конкурса по 3Д-моделированию «МОДелит»;

- обучающаяся Кванториума Кузнецова Софья – победитель межрегионального хакатона «GLITCH 1.0»;

- учащиеся МБОУ «Гимназия» Сабиров Никита и Козлов Кирилл – победители регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции «Изготовление прототипов (Аддитивное производство)» среди юниоров;

- учащаяся МБОУ «Гимназия» Хабибулина Камилла – победитель регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции «Графический дизайн» среди юниоров;

- обучающиеся Кванториума Кулаков Игорь, Емельянов Илья – победители Всероссийского творческого конкурса среди учащихся «Glitch».

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» с 01.09.2023 во всех школах города реализована единая модель профессиональной ориентации - профориентационный минимум (далее - профминимум) на основном уровне для обучающиеся 6 - 11-х классов, в том числе для детей с ОВЗ и инвалидностью. Модель позволила выстроить систему профессиональной ориентации обучающихся с опорой на универсальный набор профориентационных практик и инструментов. В 2024-2025 учебном году модель будет реализовываться на продвинутом уровне в объеме не менее 80 часов в год.

Реализуется курс «Россия – мои горизонты», в ходе которого школьники знакомятся с различными профессиями, узнают о достижениях России в области науки и технологий, о современном рынке труда, перспективных профессиях и специальностях.

В целях ранней профессиональной ориентации обучающихся действуют образовательные проекты: «Газпром - классы» и «Экологический класс» (на базе БОУ ХМАО-Югры «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»), «Муниципальный класс» (МБОУ «СОШ №5»), «Медицинские классы», «Кадетские классы» (МБОУ «СОШ №2»), «Психолого-педагогический класс» (МБОУ «Гимназия» и «СОШ №2»), «Спортивные классы» (МБОУ «Гимназия»). С 01.09.2024 будут открыты в МБОУ «СОШ № 6» класс Русского географического общества, Центр естественнонаучной направленности «Точка роста», в МБОУ «Гимназия» и МБОУ «СОШ № 5» инженерные классы.

Охват обучающихся 10-11 классов профильным обучением стабилен на протяжении последних лет и составляет 90 процентов.

В 2023 году 8 выпускников «Газпром-класса» (40 процентов) выбрали для дальнейшего обучения специальности электроэнергетика, теплоэнергетика, машиностроение (авиастроение, радиотехнические системы), ядерные реакторы; 9 выпускников «Медицинского класса» (90 процентов) - специальности по медицинскому профилю Лечебное дело.

В 2023 - 2024 учебном году закончили обучение учащиеся первого профильного муниципального класса МБОУ «СОШ № 5». Результаты опроса показали, что 38 процентов учащихся планируют поступать в ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» по направлению «Государственное и муниципальное направление», 25 процентов в высшие учебные заведения по направлениям «Экономика», «Юриспруденция», «Экономика», 37 процентов по направлениям «Медиажурналистика», «Реклама», «Таможенное дело». «География» поступлений - города Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Пермь.

Особое внимание уделяется поддержке и развитию талантливых и одаренных детей.

В 2023 - 2024 учебном году количество участников Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) на муниципальном этапе незначительно снизилось и составило 10,5 процента (2022 год – 11,4 процента, 2021 год – 11,3 процента).

Количество участников регионального уровня Олимпиады сопоставимо с предыдущими двумя годами. По итогам участия в региональном этапе Олимпиады в 2023 - 2024 учебном году обучающиеся города Югорска заняли в 2 раза больше призовых мест, чем в предыдущие два года (в 2023-2024 учебном году - 13 призовых мест по 6-ти учебным предметам, в 2022-2023 учебном году - 6 призовых мест по 5-ти учебным предметам, в 2021-2022 учебном году - 5 призовых мест по 4-м учебным предметам).

Победителями и призерами регионального этапа Олимпиады стали:

- Сардарян Светлана, ученица 11 класса МБОУ «СОШ № 2», призер по учебному предмету обществознание;

- Глазова Лада, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия», призер по двум учебным предметам: литература и обществознание;

- Зазуля Екатерина, ученица 10 класса МБОУ «Гимназия», призер по учебному предмету литература;

- Пислегина Виктория, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия», призер по учебному предмету английский язык;

- Карманов Артемий, ученик 9 класса МБОУ «СОШ № 5», призер по трем учебным предметам: биология, экология и право;

- Сотников Кирилл, ученик 10 класса МБОУ «СОШ № 5», призер по учебному предмету английский язык;

- Романчук Яна, ученица 10 класса МБОУ «СОШ № 5», призер по учебному предмету английский язык;

- Чернышева Софья, ученица 10 класса МБОУ «СОШ № 6», победитель по учебному предмету биология;

- Метель Ангелина, ученица 9 класса МБОУ «СОШ № 6», победитель по учебному предмету биология;

- Анищенко Анастасия, ученица 10 класса МБОУ «СОШ № 6», призер по учебному предмету биология.

Впервые за последние пять лет город Югорск принял участие в заключительном федеральном этапе Олимпиады: Чернышева Софья, ученица МБОУ «СОШ № 6» по учебному предмету биология.

1. Обеспечено участие в региональных профильных сменах для талантливых детей и молодежи по техническим, естественнонаучным, художественным и социально-гуманитарным направлениям, а также участие в региональном молодежном форуме «Наноград. Читайбург», в XVII Научной сессии старшеклассников округа и Днях математики в Югре (охват 126 учащихся из всех общеобразовательных учреждений).

15 обучающихся были участниками образовательных программ и стажировок на базе образовательного центра «Сириус», в том числе в рамках сотрудничества с ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В городе Югорске реализуются меры поддержки сопровождения талантливых и способных детей и молодежи:

- призеры и победители муниципального этапа Олимпиады награждаются премией главы города Югорска. По итогам муниципального этапа награждено 32 процента участников (2022 год – 27 процентов, 2021 год – 30 процентов);

- за успехи в области научно - технического творчества, развития медиа пространства и информатизации, в творческой, добровольческой, волонтерской и общественной деятельности талантливой молодежи вручается премия главы города Югорска. В 2023 году такая премия вручена восьми учащимся;

- организовано чествование медалистов школ города с участием Главы города Югорска.

Учащиеся общеобразовательных учреждений в возрасте 14 - 18 лет в 2023 – 2024 году принимали активное участие в конкурсных отборах на получение грантов Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Ученица МБОУ «СОШ № 2» Новоселова Софья стала победителем конкурса Росмолодёжь. Гранты в рамках Премии «Высота» с проектом «Кадетский пряник для СВОих» на сумму 63 700 рублей.

Вопросы воспитания гражданственности, российской идентичности подрастающего поколения, формирования у них традиционных ценностных ориентиров, присущих нашему обществу, стали одной из главных задач муниципальной системы образования.

В рамках формирования ценностных ориентаций сформирована единая воспитательная среда:

- реализуются программы воспитания;

- в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан» в школах осуществляют деятельность советники директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;

- организована еженедельная церемония поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна;

- реализован обязательный курс внеурочной деятельности - «Разговоры о важном»;

- работают штабы воспитательной работы, основной деятельностью которых является формирование условий для всестороннего развития обучающихся;

- оформлены экспозициями школьные пространства (государственные символы Российской Федерации; платформа проектов «Россия - страна возможностей»; Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи (далее – Движение первых) «Движение первых»; программа воспитания детей младшего школьного возраста «Орлята России»; платформа проектов «Добро.ru»; Всероссийский проект «Билет в будущее»);

- работают первичные отделения Движение первых, которым охвачено 100% учащихся 1-11 классов; отряды ЮНАРМИИ на базе всех общеобразовательных учреждений (охват 650 человек), школьные спортивные клубы, театры, музеи, детские добровольческие и волонтерские формирования.

Целевой показатель Программы «Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются рабочие программы воспитания обучающихся» выполнен на 100 процентов.

В результате системной и планомерной воспитательной работы, в том числе и по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности и формированию здорового образа жизни среди детей, наблюдается снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними на протяжении последних трех лет с 30 до 15 случаев, преступления отсутствуют.

В общеобразовательных учреждениях города Югорска:

- реализуются программы, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

- созданы Службы школьной медиации. В 2023 -2024 учебном году из 12 случаев обращения в Службу школьной медиации 12 были завершены примирительными договорами между сторонами конфликта (в 2022 году – 11 случаев);

- реализована программа интерактивных занятий для детей и подростков «Курс юного переговорщика», охват – 1099 человек (в 2023 – 562 человека);

- ежегодно проводится социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов, направленное на выявление у детей исключительно личностных (поведенческих, психологических) особенностей, которые при определенных обстоятельствах могут стать, или уже стали, факторами риска возможного вовлечения их в зависимое поведение, связанное с дефицитом ресурсов психологической устойчивости личности и декада по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и формированию здорового образа жизни.

**Мероприятие 3. Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста.**

Плановый объем финансирования по данному Мероприятию Программы составляет 757,4 тыс. рублей. Исполнение по итогам I полугодия 2024 года составляет 417,0 тыс. рублей или 55,1 процента.

Бюджетные средства в рамках данного мероприятия направлены на организацию участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства.

Результаты выполнения мероприятия.

Впервые в 2023-2024 учебном году проведен муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагогический дуэт». Участие приняли 10 наставнических пар. Победителем определена наставническая пара МБОУ «СОШ № 5» - Садовникова О.В., учитель начальных классов (наставник) и Дино К.А., учитель начальных классов (наставляемая). Дино К.А. приняла участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры» в номинации «Педагогический дебют».

В муниципальном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования Ханты – Мансийского округа – Югры «Педагог года города Югорска» приняли участие 12 педагогических работников по трем номинациям: «Учитель года», «Воспитатель года», «Лучший преподаватель – организатор ОБЖ».

В номинации «Учитель года» победителем стал Закиров А.З., учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия», призер (II место) - Гуменяк А.С, учитель математики МБОУ «СОШ № 2», призер (III место) - Манина Н.П., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 5».

В номинации «Воспитатель года» победителем стала Голышева О.Е., воспитатель МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки», призер (II место) - Лукова М.А., музыкальный руководитель МБОУ «СОШ № 5», призер (III место) - Кошеварова Л.Н., воспитатель МБОУ «СОШ № 6».

В номинации «Лучший преподаватель – организатор ОБЖ» победителем стал Зинченко О.В., преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ «Гимназия», призер (II место) - Луков А.В., преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ «СОШ № 5».

Обеспечено эффективное участие педагогов города в конкурсах федерального и регионального уровней:

- региональный этап XI Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 2023 году. Победитель в номинации «Верность профессии» - Щербакова М.П., воспитатель МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки»;

- конкурс на присуждение премии Губернатора ХМАО – Югры «Педагог – новатор». Победители в номинации «Инновации в воспитании» - Леонтьева Н.В., учитель иностранного языка МБОУ «СОШ № 2» и Леонова Н.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия»;

- конкурс «Премия Губернатора ХМАО – Югры в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи». Лауреат премии в номинации «В области научно-технического развития» определен Зырянов Е.П., учитель информатики МБОУ «Гимназия»;

- конкурс «Лучшая инклюзивная практика в дошкольном образовании Югры – 2023». Призер (2 место) - Киреева Н.А., учитель-логопед МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка»;

- конкурс учебно-методических материалов по формированию основ финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций ХМАО-Югры. Призер (2 место) - Белогорцева Н.Н., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга»;

- конкурс на присвоение статуса «Педагог Югры». Победитель - Бондарева И.Г., учитель иностранного языка МБОУ «Гимназия»;

- конкурс на звание лучшего педагога в 2023 году. Победитель - Чечкенева Л.В., учитель биологии и химии МБОУ «СОШ № 6»;

- конкурс моделей «Наставничество как современная форма становления и развития непрерывного профессионального мастерства педагогов образовательных организаций Югры». Победитель в номинации «Лучшая модель наставничества» - Маштакова В.А., заместитель директора по учебно--воспитательной работе МБОУ «Гимназия»;

- всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-новатор» в рамках педагогического образовательного проекта «Триумф». Победители - педагоги МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга»;

- всероссийский конкурс «Методическая разработка». Победитель - Рештаненко И.Н., воспитатель МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка»;

- всероссийский конкурс инновационных образовательных программ, проектов, идей «На пути к успеху». Победитель - Киселева Н.В., учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6».

**Мероприятие 4. Развитие системы оценки качества образования.**

Плановый объем финансирования по данному Мероприятию Программы составляет 2 795,8 тыс. рублей. Исполнение по итогам I полугодия 2024 года составляет 1 373,9 тыс. рублей или 49,1 процента.

Бюджетные средства в рамках данного мероприятия направлены на организацию проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования и выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению ЕГЭ.

Результаты выполнения мероприятия.

Проведение ГИА в 2024 году организовано в пяти пунктах проведения экзаменов на базе четырех школ города и на дому. Задействовано 89 учебных аудиторий, 265 работников общеобразовательных учреждений.

Организацию пропускного режима в пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ) осуществляли организаторы вне аудитории, прошедшие специальное обучение и сотрудники частной охранной организации «Ратник-Охрана» с использованием переносных и стационарных металлоискателей.

Медицинское обслуживание участников и работников ГИА осуществляли 7 медицинских работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница». Охрану общественного порядка осуществляли сотрудники ОМВД России по городу Югорску и представители Югорского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

В целях подготовки к проведению ГИА в 2024 году 100 процентов работников ППЭ прошли обучение на региональной площадке [http://moodle.rcoko86.ru](http://moodle.rcoko86.ru/course/view.php?id=180) (ГИА-9) и на дистанционной платформе Федерального центра тестирования (ГИА -11).

За счет средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в сфере образования:

- обеспечено техническое обслуживание автоматизированных рабочих мест по проведению ГИА;

- приобретены средства видеонаблюдения для оснащения ППЭ;

- проведена аттестация защищенного канала РИС ГИА;

- выплачена компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению ЕГЭ.

Все аудитории и штаб ППЭ оснащены средствами видеонаблюдения в режиме on-line с организацией прямой трансляции на федеральный портал [www.smortiege.ru](http://www.smortiege.ru) (ГИА-11) и региональный портал [www.smotrioge.ru](http://www.smotrioge.ru) (ГИА-9).

Для 43 обучающихся с ОВЗ и инвалидностью созданы необходимые условия проведения ГИА: предусмотрено наличие отдельных аудиторий, увеличена продолжительность проведения экзаменов на 1,5 часа, организовано питание, предусмотрены перерывы для проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий.

Общественное наблюдение в период проведения ГИА осуществляли 13 общественных наблюдателей.

Замечаний со стороны Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регионального центра обработки информации, общественных наблюдателей и участников ГИА по соблюдению порядка проведения не зафиксировано.

**Мероприятие 5. Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования.**

Плановый объем финансирования по данному Мероприятию Программы составляет 62,9 тыс. рублей. Исполнение по итогам I полугодия 2024 года составляет 21,3 тыс. рублей или 33,9 процента.

Бюджетные средства в рамках данного мероприятия направлены на предоставление услуг по доступу к сети Интернет, на администрирование сайта Управления образования.

Информация на сайте Управления образования находится в актуальном состоянии. В настоящее время осуществляется переход сайта Управления образования на новую платформу.

**Мероприятие 6. Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования.**

Плановый объем финансирования по данному Мероприятию Программы составляет 139 353,4 тыс. рублей. Исполнение по итогам I полугодия 2024 года составляет 72 441,0 тыс. рублей или 51,9 процента.

Бюджетные средства в рамках данного мероприятия направлены на:

- выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования;

- обеспечение функционирования Управления образования администрации города Югорска и 2 –х муниципальных казенных учреждений, осуществляющих бухгалтерское, материально-техническое и информационно - методическое обеспечение образовательной деятельности.

Мероприятия 7-9 Программы направлены на подготовку образовательных учреждений к новому 2024 - 2025 учебному году по созданию современных безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса, обеспечивающих санитарно – эпидемиологическую, пожарную безопасность, укрепление антитеррористической защищенности, проведение ремонтных работ капитального и текущего характера.

**Мероприятие 7. Обеспечение комплексной безопасности образовательной организаций.**

Плановый объем финансирования по данному Мероприятию Программы составляет 16 200,9 тыс. рублей. Исполнение по итогам I полугодия 2024 года составляет 2 382,3 тыс. рублей или 14,7 процента.

В целях укрепления антитеррористической защищенности проведены работы:

- по дооборудованию системы наружного освещения в МБОУ «СОШ № 5» по ул. Садовая, 1Б.;

- по монтажу системы видеонаблюдения в МБОУ «СОШ № 2» и в МБОУ «СОШ № 6»;

- демонтаж, монтаж системы контроля управления доступом и системы ГО и ЧС в МБОУ «СОШ № 2» в рамках проведения капитального ремонта.

Здания образовательных учреждений на 100 процентов обеспечены:

- кнопками экстренного вызова группы быстрого реагирования;

- системами пожарной безопасности;

- охраной частными охранными предприятиями, имеющими лицензию на данный вид деятельности;

- контрольно - пропускными пунктами (в отношении объектов первой категории опасности);

- системами видеонаблюдения;

- системами пожарной автоматики с дублированием сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта;

- системами контроля и управления доступом.

Общеобразовательные учреждения оснащены стационарными металлодетекторами.

В целях обеспечения санитарно – эпидемиологической и пожарной безопасности:

- заменены туалетные кабинки в санузлах в МБОУ «Гимназия»;

- в работе замена оконных блоков в количестве 48 штук в четырех возрастных группах, физкультурном зале, прачечной в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении (далее - МАДОУ) «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка» (далее – Снегурочка) корпус 2 (ул. Мира, д.45А);

- проведен ремонт в физкультурном зале МАДОУ «Снегурочка» корпус 1 (ул. Спортивная, д. 40);

- заменены эвакуационные двери в образовательных учреждениях;

- проведен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации, работы по замене дверного полотна на кровле в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» (далее - Гусельки) корпус 2 (ул. Чкалова, д.1), установлены пожарные автоматические ворота на двух корпусах;

- заменены дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые пожарные извещатели в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида Радуга» (далее - Радуга) корпус 1 (ул. Мира, д. 18/4).

Предписания Роспотребнадзора и Госпожнадзора со сроком выполнения до 01.09.2024 отсутствуют.

**Мероприятие 8. Развитие материально-технической базы образовательных организаций.**

Плановый объем финансирования по данному Мероприятию Программы составляет 4 395,0 тыс. рублей. Исполнение по итогам I полугодия 2024 года составляет 994,7 тыс. рублей или 22,6 процента.

Привлечены средства депутата Думы Ханты - Мансийского автономного округа - Югра в объеме 570,0 тыс. рублей на приобретение уличного игрового оборудования в МАДОУ «Радуга», по адресу: ул. Мира, зд.18/4.

Приобретены технические средства обучения, оборудование, оргтехника, мебель в образовательные учреждения.

Во 2 полугодии 2024 года будут привлечены средства депутата Думы Ханты - Мансийского автономного округа - Югра на сумму 462, 1 тыс. рублей на приобретение холодильного оборудования для пищеблока и машины сушильной в прачечное отделение МАДОУ «Гусельки», по адресу: Чкалова, д.1.

**Мероприятие 9. Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций.**

Плановый объем финансирования по данному Мероприятию Программы составляет 569 165,5 тыс. рублей. Исполнение по итогам I полугодия 2024 года составляет 121 319,6 тыс. рублей или 21,3 процента.

В МБОУ «СОШ № 2» в рамках капитального ремонта проводятся строительно - монтажные работы, дизайнерские работы по оформлению внутренних помещений, ремонт прилегающей территории, закуплены современные средства обучения и воспитания (57 наименований).

В МБОУ «Гимназия» - частичный ремонт кровли и замена водосточной системы над спортивным залом.

В МБОУ «СОШ №5» по адресу: Югорск-2, д.39 (школа):

- ремонт кровли;

- замена линолеума в двух учебных кабинетах;

- замена раковин и фартуков перед входом в столовую.

В МБОУ «СОШ № 5» по ул. Садовая, 1Б проведено обследование здания на предмет установки лифтового оборудования.

В МБОУ «СОШ №6» проведен ремонт спортивного зала, запланировано оборудование калитки на баскетбольной площадке для свободного доступа населения и выполнение ремонта ограждения по периметру с оборудованием калитки для свободного доступа населения.

В МАДОУ «Снегурочка» - ремонт группового помещения и спортивного зала (ул. Спортивная, зд.40);

В МАДОУ «Гусельки» заменены защитные зонды вентиляционного выхода на крышу (ул. Чкалова, д.1).

В МАДОУ «Радуга:

- ремонт крылец и кровли (ул. В. Лопатиной, зд.4);

- ремонт пола и потолка пищеблока, крыльца пищеблока, крылец входов групповых помещений (ул. Геологов, зд. 21).

Целевой показатель программы «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» составляет 98,3 процента от планового 97,3 процента. Перевыполнение достигнуто за счет проведения с 09.01.2024 капительного ремонта здания МБОУ «СОШ № 2». После проведения в 2025 году капитального ремонта МБОУ «СОШ № 5» исполнение показателя составит 100 процентов.

Вместе с тем, в капитальном ремонте нуждаются здания дошкольных групп МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №2». В 2024 году выделены средства местного бюджета в объеме 5 609,1 тыс. руб. на разработку проектно-изыскательских работ для проведения капитального ремонта зданий дошкольных групп МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №2».

Таким образом, в результате комплексных мероприятий, выполненных в ходе подготовки образовательных учреждений, к новому учебному году во всех образовательных учреждениях созданы условия, обеспечивающие безопасность всех субъектов образовательного процесса. Учреждения признаны готовыми к новому 2024 - 2025 учебному году.

**Мероприятия 10-14. Участие в реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».**

На 2024 год средства предусмотрены по мероприятию 14 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Плановый объем финансирования по данному Мероприятию Программы составляет 1 768,0 тыс. рублей. Исполнение по итогам I полугодия 2024 года составляет 888,8 тыс. рублей или 50,3 процента.

Средства направлены на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Освоение средств запланировано в течение 2024 года.

**Заключение.**

Риски по невыполнению мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» отсутствуют.

Вопрос, требующий решения - нехватка педагогических кадров.

В настоящее время вопрос укомплектованности педагогическими кадрами в образовательных учреждениях решается посредством внутреннего и внешнего совмещения, что приводит к увеличению педагогической нагрузки. В настоящее время педагогическая нагрузка в среднем составляет 1,56 ставки на одного педагога (28 часов педагогической работы при норме на ставку заработной платы 18 часов).

Для решения кадровых вопросов предприняты следующие меры:

- организация целевого обучения выпускников школ;

- участие в государственной программе «Земский учитель»;

- приглашение педагогических работников с других территорий;

- возмещение расходов по найму жилого помещения педагогическим работникам, прибывшим на работу по государственной программе «Земский учитель» и педагогическим работникам, прибывшим на работу из другой местности за пределами города Югорска по приглашению руководителя образовательного учреждения.

В рамках организации целевого обучения Управлением образования заключено 6 договоров с выпускниками 11 классов общеобразовательных учреждений, поступающих в ВУЗы по направлению «Образование и педагогика». В систему образования после обучения по договору целевого обучения вернулись 2 студента, один в должности педагога - психолога, второй – инструктора по физической культуре. На сегодняшний день еще 4 студента обучаются в ВУЗах по направлениям начального общего образования, дошкольной дефектологии и логопедии, психолого-педагогического образования. Для привлечения молодых специалистов на федеральном портале «Работа в России» размещены предложения целевого обучения по направлению подготовки «Образование и педагогические науки»: учитель русского языка и литературы, учитель математики и физики, учитель математики и информатики.

В рамках программы «Земский учитель» в 2023 году в МБОУ «СОШ № 5» принят на работу учитель математики, в 2024 учебном году - учитель русского языка и литературы в МБОУ «СОШ № 2».

На возмещение расходов по договору найма жилого помещения приглашенным специалистам выделены средства в сумме 840,0 тыс. рублей в расчете на 7 человек.

Руководители образовательных учреждений систематически подают заявки о вакансиях в службу занятости, размещают информацию о вакантных должностях на официальных сайтах в сети Интернет, приглашают на работу, как выпускников ВУЗов, так и учителей с других субъектов Российской Федерации. Количество педагогов, принятых в образовательные учреждения с других территорий в 2024 году, -12 человек, в 2023 году – 6 человек.

Таким образом, реализация мер по привлечению кадров в сферу образования остается актуальной.

Приложение

Таблица. Достижение целевых показателей эффективности муниципальной программы «Развитие образования» за I полугодие 2024 года

| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель  (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение  за предыдущие отчетные периоды | | | | | | Отчетный период | | Отклонение | | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Управление образования | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 36,0 | 78 | 53,8 | 15,1 | 38,7 | 28,1 | Показатель с нарастающим итогом до конца 2024 года. |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Управление образования | % | 54,7 | 0 | 61,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Управление образования | % | 77,5 | 77,2 | 78,0 | 80,7 | 97 | 90,8 | 95,2 | 87,5 | 73,7 | 13,8 | 84,2 | Показатель с нарастающим итогом до конца 2024 года. |
| 4 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | % | 85,6 | 97,3 | 98,8 | 100 | 100 | 100 | 97,3 | 97,3 | 98,3 | 1 | 101 |  |
| 5 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Управление образования | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 20.0 | 75,8 | 60 | 85 | 25 | 141 |  |
| 6 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования | Управление образования | % | 1,7 | 1,7 | 4,76 | 5,0 | 3,95 | 6,3 | 6,2 | 5 | 5,4 | 0,4 | 108 |  |