## Лист3
Отчет
о ходе реализации долгосрочной целевой
программы и использования финансовых средств
за I квартал 2013 года
Наименование программы и срок ее реализации «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012-2016 годы»
Координатор программы Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
№ п/п | Наименования мероприятий | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс. рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. рублей | Фактически исполнено, тыс. рублей | Результат к плану по программе гр.6 / гр.4, % | Результат к уточненному плану гр.6 / гр.5, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2 | Многоэтажная застройка 5а микрорайона (инженерные сети (2 этап 2 очередь) | Бюджет АО | 8933 | 8933 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО | 993 | 993 | 0 | 0 | 0
3 | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 3 микрорайон | Бюджет АО | 4944 | 4944 | 3122.8 | 63.1634 | 63.1634
|  | Бюджет МО | 1821 | 1821 | 1821 | 100 | 100
4 | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 16 микрорайон | Бюджет АО | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО | 372 | 372 | 0 | 0 | 0
5 | Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны в г.Югорске | Бюджет АО | 2000 | 2000 | 398.7 | 19.935 | 19.935
|  | Бюджет МО | 2118 | 2118 | 0 | 0 | 0
6 | Сети энергоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая | Бюджет АО | 6132 | 6132 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО | 681 | 681 | 0 | 0 | 0
7 | Сети водоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая | Бюджет МО | 222 | 222 | 0 | 0 | 0
8 | Сети газоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая | Бюджет АО | 4027 | 4027 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО | 637 | 637 | 0 | 0 | 0
9 | Сети канализации индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая | Бюджет МО | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
10 | Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки. 18 микрорайон | Бюджет МО | 1172 | 1172 | 0 | 0 | 0
11 | Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | Бюджет МО | 494 | 494 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО: |  | 37306 | 37306 | 5342.5 | 14.3208 | 14.3208
| в т.ч. Бюджет АО |  | 28736 | 28736 | 3521.5 | 12.2547 | 12.2547
| Бюджет МО |  | 8570 | 8570 | 1821 | 21.2485 | 21.2485
| Заместитель главы администрации директор ДЖКиСК | [5 empty] | В.К. Бандурин
Исп. ведущий специалист ПАО ДЖКиСК
Королева Елена Николаевна, 8/34675/7-43-03