**Пояснительная записка о ходе реализации Программы «Доступная среда в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» за 2018 год**

Постановлением администрации города Югорска от 31.10.2012 № 3275 утверждена муниципальная программа «Доступная среда в городе Югорске на 2014 – 2020 годы».

Программой на 2018 год предусмотрено финансирование мероприятий в объеме 150,0 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета города Югорска 150,0 тыс. рублей. Освоение средств за 2018 год составило 150,0 тыс. рублей (100% от плана), в том числе средства бюджета города Югорска – 150,0 тыс. рублей (100% от плана).

В 2017 году выполнены следующие мероприятия, предусмотренные Программой:

Выполнение **задачи 1 Программы** «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной, инженерной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры города Югорска» осуществлялось по следующим направлениям:

При рассмотрении заданий на проектирование и проектной документации на объекты капитального строительства, строительство (реконструкция, капитальный ремонт) которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Югорска, не допущено приемки проектной документации не соответствующим действующим техниче-ским регламентам.

Осуществлена паспортизация 100% объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений города Югорска.

Муниципальной комиссией по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – муниципальная комиссия) проведено обследование 70 жилых помещений, в которых проживают инвалиды, составлено 70 актов обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

Проведено 3 заседания муниципальной комиссии, по результатом которых подготовлено 58 заключений о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

В рамках запланированного программного мероприятия в МАУ «Молодежный центр «Гелиос» выполнен ремонт санитарно-гигиенического помещения с целью адаптации потребностям инвалидов и маломобильных групп населения.

Кроме того, за счет иных источников выполнены следующие мероприятия по дооборудованию, адаптации социальных объектов:

1. МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска»

Для создания условий безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов Центральная городская детская библиотека реализует проект «Остров доброты» по библиотечному обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с РАС и другими ментальными нарушениями. В рамках проекта создана зона комфортного пространства для обслуживания детей-инвалидов. В 2018 году приобретена бескаркасная мебель для детей с ограниченными возможностями здоровья (8 кресло-мешков) за счет средств реализации наказов избирателей Депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 88,0 тысяч рублей.

1. МАУ «ЦК «Югра-презент»

Произведен текущий ремонт 2-х санитарных комнат, расположенных на 1 этаже учреждения по адресу Спортивная 6. Ремонт произведен согласно нормативной документации, регламентирующей создание безборьерной среды в учреждении для представителей МГН. Санитарные комнаты оснащены специальной сантехникой, такой как унитаз с повышенным сидением, раковиной с локтевым смесителем, поручнями для инвалидов, установлены сенсорные сущилки для рук и мыльницы. За счет средств реализации наказов избирателей Депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – в размере - 350,0 тыс. рублей;

- Установлены ограждения в виде поручней к перилам лестничных площадок и ступенек в атруеме и дискотечном зале, установлено 16,7 м. За счет средств реализации наказов избирателей Депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере - 167,5 тыс.рублей.

Всего на выполнение мероприятий **задачи 1 Программы** в 2018 году запланировано 150,0 тыс. рублей, исполнение составило 150,0 тыс. рублей (100% от плана).

**Выполнение задачи 2 Программы** осуществлялось по следующим направлениям:

В целях реализации программного мероприятия «Обеспечение доступа инвалидов к услугам в сфере культуры» выполнено следующее. Обеспечение доступа инвалидов к услугам в сфере культуры:

 Для обеспечения для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности, муниципальные библиотеки МБУ «ЦБС г.Югорска» выделяют следующие направления работы: формирование специализированного библиотечного фонда, библиотечно-библиографическое обслуживание, организация досуга. Всего услугами учреждения пользуются 251 человек, что составляет 100% от показателя, утвержденного в муниципальной программе города Югорска «Доступная среда», в том числе 71 ребенок до 14 лет.

Инвалиды и другие маломобильные группы населения взяты на приоритетное обслуживание, с ними проводятся индивидуальные беседы, обзоры. Инвалиды, участники ВОВ обслуживаются на дому по заявкам. На индивидуальном обслуживании на дому находятся 12 человек. С целью повышения качества библиотечных услуг приобретены издания рельефно-точечного и крупношрифтового формата, электронные ресурсы серии «говорящие книги», произведения классической и зарубежной литературы. Выписано 2 ежемесячных литературно - художественных журнала Всероссийского общества слепых «Литературные чтения», «Культура и здоровье» издания напечатаны рельефно-точечным шрифтом за счет средств реализации наказов избирателей Депутатам Тюменской областной Думы в размере 115,8 тыс. рублей, приобретено 384 документа.

В 2018 году МБУ «ЦБС г.Югорска» организовано 47 мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. 21 мероприятие для детей-инвалидов. Число посещений составило 679 человек, в том числе детей до 14 лет - 288 человек.

С целью реализации прав лиц с ограниченными возможностями здоровья на реабилитацию средствами культуры в Музее истории и этнографии предусмотрены следующие проектные решения:

- перед зданием музея расположена площадка для парковки автотранспорта;

- на входе в здание музея нет бордюра, сбоку от крыльца расположен пандус, наклонный переход удобен не только для тех, пользуется инвалидными колясками, но и родителям с детьми на колясках и другим лицам, испытывающим затруднения при ходьбе;

- дверь вестибюля широкая, приспособленная для свободного доступа;

- при передвижении в экспозиционных залах, предусмотрен пандус и прочные перила, позволяющие свободно передвигаться по всем выставочным залам музея. Большая часть витрин в экспозиционных залах доступна инвалидам-колясочникам. Экспонаты размещаются на высоте, доступной для визуального восприятия с коляски.

 В рамках социального партнерства с учреждениями социального обслуживания ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера», «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» МБУ «Музей истории и этнографии» проводит для лиц с ограниченными возможностями здоровья плановые мероприятия, в том числе выездного характера. Традиционными и востребованными у данной категории посетителей остаются обзорные экскурсии в постоянных экспозициях музея и на временных выставках. Общее количество мероприятий: 11, количество участников: 166 из них дети и подростки 85 человек, взрослые: 81 человек.

В муниципальных культурно-досуговых учреждениях города Югорска в рамках организации мероприятий осуществляется социальное взаимодействие с учреждениями занимающимися проблемами людей с ограниченными возможностями: реабилитационным центром для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнышко», учреждениями центра «Сфера», Общественной организацией инвалидов г. Югорска, домом инвалидов «Дарина», Центром адаптивного спорта (ФСК «Юность»). Творческие коллективы учреждения принимают участие в торжественных церемониях открытия и награждения в рамках проводимых спортивных мероприятий различного уровня для инвалидов и лиц с ОВЗ. В МАУ «ЦК «Югра-презент» действуют инклюзивные клубные формирования, включающие в состав инвалидов и лиц с ОВЗ – 9 коллективов, с общим количеством участников 235 человек.

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» в области социальной защиты и поддержки детей - инвалидов, несовершеннолетних граждан с ограниченными возможностями здоровья» приняты следующие меры: - осуществляется прием детей на основании рекомендаций ПМПК, в первом полугодии 2018 года обучаются 8 детей с инвалидностью, во 2 полугодии – 10 детей. Детей с ограниченными возможностями здоровья, официально зарегистрированных нет (по причине отсутствия подтверждающего документа). На художественном отделении дети занимаются по групповой форме образовательного процесса в группах и классах. При работе с этими детьми преподаватели используют индивидуальный подход, учитывая особенности ребенка. На музыкальном отделении дети занимаются по индивидуальному учебному плану, учитывая особенности распределения нагрузки по дням недели и в индивидуальной форме организации образовательного процесса;

-разработаны индивидуально-адаптированные программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

 -разработан Порядок предоставления услуг инвалидам (приказ от 05.10.2015 №289 «Об утверждении Порядка предоставления услуг инвалидам»). В наличии Паспорт доступности от 18 августа 2016 года. Также разработан План мероприятий (дорожная карта) до 2020 года.

 - Педагогические работники повышают профессиональную компетентность по работе с детьми с ОВЗ (инвалидами) через курсы повышения квалификации и другие формы:

1. Курсы повышения квалификации:

- «Основы арт-терапии в консультировании и групповой работе», 02.03.2018 – 27.05.2018, г. Екатеринбург 1 чел., Удостоверение

 (108 час.)

2. Семинар «Арт-терапия в работе с кризисными состояниями» Май, 2018, ЧУДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки МАПН» 1 чел.

Свидетельство (40 час.)

3. Школьный методический семинар «Основы арт-терапии в консультировании и групповой работе», 19.04.2018 20 чел.

- Для приобщения детей с ОВЗ к искусству, школа реализует в течение 3 – х лет социально – значимый проект «Искусство для всех» совместно с Реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» (филиал в г. Югорске), в 2018 году проведено 10 мероприятий.

В целях реализации программного мероприятия «Обеспечение доступа инвалидов к образовательным услугам»(развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в городе Югорске:

1. Разработаны следующие документы:

- постановление администрации города Югорска от 07.09.2018 № 2477 «Об утверждении базовых образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- план мероприятий по созданию специальных условий получения общего и дополнительного образования обучающимися с инвалидностью и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях на 2018-2020 годы, утвержденный приказом начальника Управления образования от 15.08.2018 № 503 «Об организации работы по созданию специальных условий получения общего и дополнительного образования обучающимися с инвалидностью и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях на 2018-2020 годы» (с изменениями от 31.10.2018 № 709);

- внесены изменения в карту оценки доступности учреждения для детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ и показатели оценки обеспечения доступности предоставляемых услуг в учреждении, утвержденные приказом начальника Управления образования от 19.12.2018 № 865 «О создании условий доступности образовательных организаций и предоставляемых услуг для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

2. Организовано межведомственное взаимодействие между учреждениями разной ведомственной принадлежности для полноценной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс. Заключены соглашения с БУ ХМАО-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» (100 процентов образовательных учреждений); с МАУ «Молодежный центр «Гелиос» (80 процентов школ и 50 процентов садов); с учреждениями культуры (60 процентов школ и 75 процентов садов); с учреждениями спорта (100 процентов школ и 75 процентов садов). С целью организации ранней помощи детскому населению в городе Югорске заключено соглашение о взаимодействии между бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорская городская больница», бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностям», Управлением образования администрации города Югорска.

В рамках межведомственного взаимодействия организовано психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью, оказание консультативной помощи специалистами учреждений педагогам образовательных учреждений по вопросам организации обучения детей, имеющими особенности развития, мероприятия по формированию толерантного отношения к людям с инвалидностью. С участием социальных партнеров проведены семинары-практикумы, уроки доброты, консультации, круглые столы.

3. Созданы условия для дистанционного образования детей-инвалидов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей имени Г. Ф. Атякшева». В 2017-2018 учебном году дистанционно обучался 1 ребенок-инвалид. Общее количество комплектов дистанционного оборудования для детей-инвалидов - 6. Количество комплектов дистанционного оборудования для педагогов, осуществляющих обучение на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий - 7. Доля детей-инвалидов, обучающихся дистанционно от общего количества детей-инвалидов, обучающихся в школе, составляет 1,4 процента.

4. Организована деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» (далее МБОУ «Гимназия») и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» как базовых образовательных организаций по использованию опыта работы сетевого компетентностного центра инклюзивного образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Инклюверсариум». Базовыми образовательными организациями определены четыре приоритетных направления развития системы непрерывного инклюзивного образования:

- психолого-педагогическая и медико-социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

- совершенствование профессиональных компетенций педагогов и руководителей образовательных организаций инклюзивного типа;

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- профессиональная ориентация в системе инклюзивного образования.

5. Организованы мероприятия с целью повышения профессиональных компетенций педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью.

В 2017-2018 учебном году курсами повышения квалификации по вопросам правоприменительной практики получения образования детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами, по вопросам организации инклюзивного образования охвачено 100 процентов педагогов, работающих с детьми с особенностями развития в шести образовательных учреждениях. В МБОУ «СОШ № 2» доля таких педагогов составляет 66 процентов, в МБОУ «Гимназия» - 86 процентов.

Кроме того, организована деятельность городского методического объединения педагогов, реализующих инклюзивное образование в рамках которого проведено 4 заседания, 2 городских семинара, посвященных специальным подходам и методам обучения детей с расстройствами аутистического спектра и задержкой психического развития. Охвачено 86 педагогов. Кроме того, в рамках реализации концепции комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра организовано участие специалистов образовательных учреждений в трех заседаниях объединения специалистов, предоставляющих услуги детям, людям с особенностями развития, организованных Советским реабилитационным центром по вопросам комплексного сопровождения людей с РАС и другими ментальными нарушениями. Охват составил 29 педагогов.

6. Организована деятельность центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе при реализации адаптированных общеобразовательных программ, организованном на базе каждого образовательного учреждения.

7. Организована работа с родителями (законными представителями) воспитывающих детей-инвалидов, не получающих образование соответствующего уровня в условиях образовательных учреждений. Из 13 детей-инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет не получающих образование соответствующего уровня, в 2018 году организовано обучение 11 детей-инвалидов. Двое детей зачислены в общеобразовательные учреждения, родители девяти детей-инвалидов уведомили Управление образования о выборе формы получения образования в форме семейного образования.

8. Обеспечено повышение компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью по вопросам их обучения и воспитания в рамках коррекционно-педагогического сопровождения. Проведены консультации для 112 родителей (законных представителей) детей специалистами городской ПМПК за 2017-2018 учебный год. Организовано и проведено городское родительское собрание по теме: «Ранняя диагностика и коррекция нарушений в развитии ребенка» с участием специалистов БУ ХМАО-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница», МАДОУ «Детский сад «Снегурочка». До родителей доведена информация об особенностях детей раннего возраста, на которые следует обращать внимание, а также об организациях, структурных подразделениях, оказывающих раннюю комплексную помощь детям от рождения до 3-х лет, имеющим нарушения в развитии или риски возникновения нарушений, а также их семьям. Охвачено 118 родителей (законных представителей). Проведена работа с родителями (законными представителями) детей-инвалидов, подлежащих приему в 1 класс в 2019-2020 учебном году, по вопросам организации обучения по федеральным государственным образовательным стандартам для детей с ОВЗ (далее - ФГОС ОВЗ) на базе Советского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Проведены консультации для 6 родителей детей с инвалидностью, которые подлежат приему в 1 класс.

9. Разработаны и сертифицированы 4 адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов для следующих категорий: слабослышащие и позднооглохшие, слабовидящие, дети с задержкой психического развития, дети с расстройствами аутистического спектра в МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей».

На выполнение мероприятий **задачи 2 Программы** «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в городе Югорске» в 2018 году средства не планировались.

Результаты выполнения мероприятий программы за 2018 год представлены в таблице «Отчет о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы «Доступная среда в городе Югорске на 2014 - 2020 годы».

**Заместитель начальника по**

**организационно-массовой и**

**социальной работе УСП Т. А. Хорошавина**