

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июня 2017 года № 1471

Об утверждении   
Плана подготовки и   
Программы празднования

55- летнего юбилея города Югорска и Дня работников

нефтяной и газовой промышленности

Во исполнение муниципальной программы города Югорска «Развитие культуры   
и туризма в городе Югорске на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3246, в целях сохранения культурного наследия и культурных традиций города Югорска, создания условий для организации досуга населения:

1. Утвердить План организационных мероприятий по подготовке к празднованию в 2017 году 55-летнего юбилея города Югорска и Дня работников нефтяной и газовой промышленности (приложение 1).

2. Утвердить программу основных праздничных общегородских мероприятий в 2017 году, посвященных 55-летнему юбилею города Югорска и Дню работников нефтяной и газовой промышленности (приложение 2).

3. Утвердить Программу праздничных мероприятия в День города Югорска, 02 сентября 2017 года (приложение 3).

4. Рекомендовать отделу министерства внутренних дел России по городу Югорску   
(И.А Полетаев) (по согласованию) спланировать и реализовать комплекс профилактических мер по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической защищенности мест проведения праздничных мероприятий, в том числе обеспечить удаленность автотранспорта   
от объектов проведения мероприятий на достаточном для обеспечения антитеррористической защиты расстоянии согласно программе основных праздничных общегородских мероприятий.

5. Управлению информационной политики администрации города Югорска   
(Г.Р. Аристова) опубликовать в официальном печатном издании «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска программу основных праздничных общегородских мероприятий в 2017 году, посвященных 55-летнему юбилею города Югорска и Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы   
города Югорска Т.И. Долгодворову.

**Исполняющий обязанности**

**главы города Югорска С.Д. Голин**

**Приложение 1**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 20 июня 2017 года № 1471**

**План организационных мероприятий**

**по подготовке к празднованию в 2017 году 55-летнего юбилея города Югорска**

**и Дня работников нефтяной и газовой промышленности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители, контроль** |
| 1. | Реализация комплекса профилактических мер по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической защищенности мест проведения мероприятий, в том числе обеспечение удаленности автотранспорта от объектов проведения мероприятий на достаточном для обеспечения антитеррористической защиты расстоянии | В соответствии с Программой основных праздничных общегородских мероприятий в 2017 году, посвященных 55-летнему юбилею города Югорска и Дню работников нефтяной и газовой промышленности  (далее по тексту – Программа) | Отдел Министерства внутренних дел России по г. Югорску  Управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска  Исполнители мероприятий |
| 2. | Обеспечение готовности территорий учреждений, сценических площадок для проведения мероприятий | В соответствии с Программой | Исполнители мероприятий |
| 3. | Обеспечение мер комплексной безопасности во время подготовки и проведения мероприятий | В соответствии с Программой | Исполнители мероприятий |
| 4. | Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм во время проведения мероприятий | В соответствии с Программой | Исполнители мероприятий |
| 5. | Предоставление схем перекрытия улиц в местах проведения массовых мероприятий Программы | До 01.08.2017 | Управление культуры администрации города Югорска  Управление образования администрации города Югорска  Управление социальной политики администрации города Югорска Управление экономической политики администрации города Югорска  КСК «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 6. | Подготовка проекта постановления о перекрытии улиц в местах проведения массовых мероприятий Программы | До 14.08.2017 | Управление культуры администрации города Югорска  Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска  Управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска |
| 7. | Информирование жителей города Югорска о перекрытии улиц в местах проведения массовых мероприятий Программы | Не позднее 10 дней до даты проведения мероприятия Программы | Управление культуры администрации города Югорска  Исполнители мероприятий |
| 8. | Определение схемы транспортного обеспечения праздничных мероприятий (согласно заявкам), оформление пропусков для автотранспорта, задействованного в проведении праздничных мероприятий | До 25.08.2017 | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска  ОМВД России по городу Югорску |
| 9. | Подготовка постановления о проведении фейерверка | До 21.08.2017 | МАУ «Городское лесничество»  Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
| 10. | Решение организационных и технических вопросов по проведению праздничного фейерверка | До 02.09.2017 | МАУ «Городское лесничество»  Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
| 11. | Благоустройство улиц, общественных мест в городе | До 31.08.2017 | ОАО «Служба заказчика»  Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| 12. | Подключение праздничной иллюминации | До 21.08.2017 | ОАО «ЮТЭК-Югорск»  Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| 13. | Праздничное оформление городского  парка по улице Ленина | До 21.08.2017 | МАУ «Городское лесничество»  Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| 14. | Праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений города всех форм собственности к юбилею города Югорска и Дню работников нефтяной и газовой промышленности | До 21.08.2017 | ОАО «Служба заказчика»  руководители предприятий и учреждений города Югорска всех форм собственности,  индивидуальные предприниматели  Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  Отдел развития потребительского рынка и предпринимательства администрации города Югорска  Управление культуры администрации города Югорска  Управление образования администрации города Югорска  Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 15. | Организация торгового обслуживания населения (организация выездной торговли)  Решение организационных вопросов по проведению «Югорской ярмарки» | До 02.09.2017 | Управление экономической политики администрации города Югорска |
| 16. | Размещение информации о подготовке к празднованию Дня города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности в городских средствах массовой информации | Июнь – сентябрь 2017 | МУП г. Югорска «Югорский информационно-издательский центр» МАУ «Центр культуры «Югра – презент»  ТРК "Норд" ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию)  Управление информационной политики администрации города Югорска  Управление культуры администрации города Югорска |
| 17. | Предоставление анонсов мероприятий, включённых в Программу, в электронном виде для размещения на виртуальном баннере «Югорску 55» (портал органов местного самоуправления города Югорска www.ugorsk.ru) | Июнь – сентябрь 2017 | Исполнители мероприятий  КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию)  Управление культуры администрации города Югорска  Управление образования  администрации города Югорска  Управление социальной политики администрации города Югорска  Управление экономической политики администрации города Югорска |
| 18. | Поддержка в актуальном состоянии виртуального баннера «Югорску 55» на портале органов местного самоуправления города Югорска www.ugorsk.ru | Июнь – сентябрь 2017 | МАУ «Центр культуры Югра-презент»  Управление культуры администрации города Югорска  Управление информационной политики администрации города Югорска |
| 19. | Изготовление афиш, посвященных празднованию Дня города Югорска и Дня работников нефтяной и газовой промышленности | До 10.08.2017 | МАУ «Центр культуры Югра-презент»  Управление культуры администрации города Югорска |
| 20. | Распространение афиш с Программой основных мероприятий | До 15.08.2017 | МАУ «Центр культуры Югра-презент»  Управление культуры администрации города Югорска |
| 21. | Проведение заседаний рабочих групп по подготовке к празднованию 55-летнего юбилея города Югорска и Дня работников нефтяной и газовой промышленности | До 01.09.2017 | Исполнители мероприятий |
| 22. | Проведение заседания рабочей группы с руководителями карнавальных колонн | До 25.08.2017 | МАУ «Центр культуры «Югра-презент»  Управление культуры администрации города Югорска |
| 23. | Изготовление фильма о городе для Торжественного собрания, посвященного празднованию Дня города Югорска | До 21.08.2017 | МУП г. Югорска «Югорский информационно-издательский центр»  Управление  информационной политики администрации города Югорска |
| 24. | Составление списка приглашенных на Торжественные собрание, посвященное 55-летнему юбилею города Югорска | До 01.08.2017 | Управление информационной политики администрации города Югорска |
| 25. | Изготовление пригласительных билетов на Торжественное собрание в честь 55-летнего юбилея города Югорска | До 15.08.2017 | МУП г. Югорска «Югорский информационно-издательский центр»  МАУ «Центр культуры «Югра-презент» Управление информационной политики администрации города Югорска  Управление культуры администрации города Югорска |
| 26. | Организация рассылки пригласительных билетов на Торжественное собрание в честь 55-летнего юбилея горда Югорска | До 29.08.2017 | Руководители структурных подразделений администрации города – распределение по подведомственным учреждениям,  МАУ «Центр культуры «Югра – презент» |
| 27. | Определение списка награждаемых на Торжественном собрании, посвященном 55-летнему юбилею города Югорска, приглашение и регистрация награждаемых на торжественном собрании | До 02.09.2017 | Помощник руководителя |

**Приложение 2**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 20 июня 2017 года № 1471**

**Программа основных праздничных общегородских мероприятий в 2017 году,**

**посвященных 55-летнему юбилею города Югорска и Дню работников нефтяной и газовой промышленности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Время проведения, дата** | **Место проведения** | **Контроль**  **исполнители** |
| 1 | Фотовыставка «Связь времен. Связь поколений» (посвящается 55-летнему юбилею города Югорска и 25-летнему юбилею переименования поселка Комсомольский в город Югорск) | Январь - декабрь | МАУ «Центр культуры «Югра – презент» | Нестерова Н.Н.  Самарина Н.Т. |
| 2 | Проект «С книгой по жизни», к 55-летнему юбилею города Югорска и Центральной городской библиотеки им. А.И. Харизовой | Январь - декабрь | МБУ «Централизованная библиотечная система  г. Югорска» | Нестерова Н.Н.  Мотовилова Н.А. |
| 3 | Акция «Портрет любимого музея» | Январь - май | МБУ «Музей истории и этнографии» | Нестерова Н.Н.  Малозёмова О.В.. |
| 4 | Городской открытый конкурс изобразительного искусства «С днем рождения, Югорск!». | Январь - август | МБУ ДО «Детская школа искусств» | Нестерова Н.Н.  Драгунова Г.И. |
| 5 | Городской конкурс-выставка «Город красок и цветов» | Январь - август | МБУ ДО «Детская школа искусств» | Нестерова Н.Н.  Драгунова Г.И. |
| 6 | Акция «Праздничный флаг Югорска» | Январь - август | МБУ ДО «Детская школа искусств» | Нестерова Н.Н.  Драгунова Г.И. |
| 7 | Подготовка и выпуск книги о ветеранах труда Российской Федерации города Югорска «Твои люди, Югорск!» | Январь - сентябрь | МУП г.Югорска «Югорский информационно – издательский центр» | Романовская С.Н. |
| 8 | Городской конкурс детского творчества «Я люблю тебя, Югорск!» | Январь - сентябрь | МУП г.Югорска «Югорский информационно – издательский центр» | Романовская С.Н. |
| 9 | Встречи и беседы со старожилами, журналистами, писателями, первыми руководителями учреждений города Югорска | Апрель – май; сентябрь - октябрь | Управление образования администрации города Югорска | Бобровская Н.И., руководители общеобразовательных учреждений |
| 10 | Интерактивная игра «Здания моего города» | 29 августа | МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» | Висторопских Н.А. |
| 11 | Городская квест-игра «Югорские профессии» среди воспитанников образовательных учреждений | 31 августа | МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» | Висторопских Н.А. |
| 12 | Открытое первенство по радиоуправлению моделями автомобилей | 03 сентября | МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» | Бобровская Н.И., Павлюк Е.Ю. |
| 13 | Фестиваль – конкурс «Песня года» (на лучшую песню о Югорске) | Январь - сентябрь | МАУ «Центр культуры «Югра – презент» | Нестерова Н.Н.  Самарина Н.Т. |
| 14 | Передвижная выставка ко Дню работника леса | Май - сентябрь | МБУ «Музей истории и этнографии» | Нестерова Н.Н.  Малозёмова О.В.. |
| 15 | Передвижная выставка «Виват, Карнавал!» | Май - сентябрь | МБУ «Музей истории и этнографии» | Нестерова Н.Н.  Малозёмова О.В.. |
| 16 | Летний читательский марафон «Книжная эстафета – солнечное лето» | Май - сентябрь | МБУ «Централизованная библиотечная система  г. Югорска» | Нестерова Н.Н.  Мотовилова Н.А. |
| 17 | Конкурс «Югорская звёздочка» | 1 мая | МАУ «Центр культуры «Югра – презент» | Нестерова Н.Н.  Самарина Н.Т. |
| 18 | Выставка «Грибное царство» | Июнь - август | МБУ «Музей истории и этнографии» | Нестерова Н.Н.  Малозёмова О.В.. |
| 19 | Творческие программы «Музыка города» | Август - сентябрь | МАУ «Центр культуры «Югра – презент», центральные улицы города | Нестерова Н.Н.  Самарина Н.Т. |
| 20 | Презентация литературной карты г. Югорска «Югорск читающий» | Август - сентябрь | МБУ «Централизованная библиотечная система  г. Югорска» | Нестерова Н.Н.  Мотовилова Н.А. |
| 21 | Выставка, посвященная 55-летнему юбилею города Югорска | Август - октябрь | МБУ «Музей истории и этнографии» | Нестерова Н.Н.  Малозёмова О.В.. |
| 22 | Выставка, посвященная военной авиации | Август - ноябрь | МБУ «Музей истории и этнографии» | Нестерова Н.Н.  Малозёмова О.В.. |
| 23 | Городской фестиваль художественного чтения «Живое слово» | Август - ноябрь | МБУ «Централизованная библиотечная система  г. Югорска» | Нестерова Н.Н.  Мотовилова Н.А. |
| 24 | Презентация книги «Все это было будто бы вчера…» к 55-летнему юбилею г. Югорска | Август | МБУ «Централизованная библиотечная система  г. Югорска» | Нестерова Н.Н.  Мотовилова Н.А. |
| 25 | Праздник, посвященный Дню коренных народов мира | 09 августа | МБУ «Музей истории и этнографии» | Нестерова Н.Н.  Малозёмова О.В.. |
| 26 | Праздник Государственного флага Российской Федерации | 22 августа | МАУ «Центр культуры «Югра – презент», Фонтанная площадь | Нестерова Н.Н.  Самарина Н.Т. |
| 27 | Торжественное собрание, посвященное Дню муниципального служащего | Август | МАУ «Центр культуры «Югра – презент» | Бодак Е.А.  Нестерова Н.Н.  Самарина Н.Т. |
| 28 | Народное гуляние «Мы родом из детства» | 26 августа | площадь перед Домом  культуры «МиГ» Югорск-2 | Нестерова Н.Н.  Самарина Н.Т. |
| 29 | Праздничная программа «День Российского кино» | 27 - 28 августа | МАУ «Центр культуры «Югра – презент» | Нестерова Н.Н.  Самарина Н.Т. |
| 30 | Концертная программа «С днем рождения, Югорск!» | Сентябрь | Городской парк  по улице Ленина | Нестерова Н.Н. Драгунова Г.И. |
| 31 | Концертная программа ансамбля русской песни «Млада» (г. Ханты-Мансийск) | Сентябрь | МАУ «Центр культуры «Югра – презент» | Нестерова Н.Н.  Самарина Н.Т. |
| 32 | Акция, посвященная Международному Дню музыки «Музыка рядом» | Сентябрь | Учреждения и предприятия города | Нестерова Н.Н. Драгунова Г.И. |
| 33 | Югорский Детский Карнавал «И наша пятёрка в Югорский дневник!». Церемония поднятия Праздничного флага Югорска | 01 сентября | Центральные улицы города | Нестерова Н.Н.  Бобровская Н.И.  Самарина Н.Т. |
| 34 | Югорская ярмарка | 01,02 сентября | Центральные улицы города | Грудцына И.В.  Лаптева О.П. |
| 35 | Кубок города по футболу среди мужских команд предприятий и учреждений | с 04 сентября | Стадион УСБ КСК «НОРД» | Бурматов В.М.  Михолап А.В.  (по согласованию) |
| 36 | Турнир по волейболу среди мужских и женских команд | 04 – 08 сентября | Малый игровой зал Спортивно – оздоровительного комплекса КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск | Бурматов В.М.  Михолап А.В.  (по согласованию) |
| 37 | Турнир по волейболу среди девушек 2004 – 2006 годов рождения и младше | 04 – 08 сентября | Малый игровой зал Спортивно – оздоровительного комплекса КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск | Бурматов В.М.  Михолап А.В.  (по согласованию) |
| 38 | Блиц-турнир по шахматам среди взрослых | 06 сентября | Шахматный клуб КСК «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Бурматов В.М.  Михолап А.В.  (по согласованию) |
| 39 | Турнир по баскетболу среди мужчин и юношей 2004 года рождения и младше | 08 – 10 сентября | Игровой зал КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск | Бурматов В.М.  Михолап А.В.  (по согласованию) |
| 40 | Кубок главы города Югорска по бильярду «Свободная пирамида» | 08 – 09 сентября | Бильярдный центр КСК «НОРД» | Бурматов В.М.  Михолап А.В.  (по согласованию) |
| 41 | Праздник брусники, посвященный празднованию Дня лесника | 09 сентября | Городской парк по ул. Ленина | Нестерова Н.Н.  Самарина Н.Т |
| 42 | Турнир по теннису. Соревнования среди мужчин | 09 – 10 сентября | Теннисный корт КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Бурматов В.М.  Михолап А.В.  (по согласованию) |
| 43 | Турнир по теннису. Соревнования среди детей | 12 – 22 сентября | Теннисный корт КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Бурматов В.М.  Михолап А.В.  (по согласованию) |
| 44 | Лично-командный турнир по пулевой стрельбе среди команд предприятий и учреждений | 15 сентября | Стрелковый тир Спортивно-оздоровительного комплекса КСК «НОРД» | Бурматов В.М.  Михолап А.В.  (по согласованию) |
| 45 | Праздничная встреча «Золотая осень» для ветеранов – работников Комсомольского леспромхоза, посвященная Дню работников лесной промышленности | 16 сентября | МАУ «Центр культуры «Югра – презент» | Нестерова Н.Н.  Самарина Н.Т |
| 46 | Турнир по теннису. Соревнования среди женщин | 16 – 17 сентября | Теннисный корт КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Бурматов В.М.  Михолап А.В.  (по согласованию) |
| 47 | Турнир по настольному теннису | 16 – 17 сентября | Теннисный корт КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Бурматов В.М.  Михолап А.В.  (по согласованию) |
| 48 | Церемония награждения по итогам конкурсов, посвященных Дню города Югорска и Дню работников нефтяной и газовой промышленности | 18 сентября | МАУ «Центр культуры «Югра – презент» | Нестерова Н.Н.  Самарина Н.Т |
| 49 | Блиц-турнир по шахматам среди детей | 24 сентября | Шахматный клуб КСК «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Бурматов В.М.  Михолап А.В.  (по согласованию) |
| 50 | Турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд | 26 – 30 сентября | Ледовый дворец КСК «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югрск» | Бурматов В.М.  Михолап А.В.  (по согласованию) |

**Приложение 3**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 20 июня 2017 года № 1471**

**Программа праздничных мероприятий в День города Югорска, 02 сентября 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Контроль, ответственные |
| 1 | Работа аттракционов | Городской парк по ул. Ленина | Чернов С.Н. |
| 2 | Выездная праздничная торговля, Югорская ярмарка | Центральные улицы города | Грудцына И.В. |
| 3 | Фестиваль колокольного звона «Югорская звонница» | Центральные улицы города | Югорская Епархия Русской православной церкви (Московский патриархат) (по согласованию)  Нестерова Н.Н. |
| 4 | Выставка «Югорский вернисаж» | Центральные улицы города | Драгунова Г.И. |
| 5 | Торжественное собрание, посвященное Юбилею города Югорска | МАУ «Центр культуры «Югра – презент» | Нестерова Н.Н.  Самарина Н.Т. |
| 6 | Показательные выступления участников конно - спортивного клуба «Аллюр» | Городской парк по ул. Ленина | Антонова Н.А.  Чернов С.Н. |
| 7 | Театрализованная детская игровая программа | Городской парк по ул. Ленина | Нестерова Н.Н.  Самарина Н.Т. |
| 8 | Югорский карнавал «Югорску 55 лет! Лучше города на свете нет!» | Центральные улицы города | Нестерова Н.Н.  Самарина Н.Т. |
| 9 | Уличное представление «С днем газовика, Югорск!»  концертная программа | Фонтанная площадь | Михолап А.В.  (по согласованию) |
| 10 | Поэтический концерт «О Югорске с любовью» | Городской парк по ул. Ленина | Нестерова Н.Н.  Мотовилова Н.А. |
| 11 | Выставка «Виват, Карнавал!» | Примузейная площадь | Нестерова Н.Н.  Малозёмова О.В.. |
| 12 | Ярмарка ремёсел «Город Мастеров» | Примузейная площадь | Нестерова Н.Н.  Малозёмова О.В. |
| 13 | Вечерняя программа в парке | Городской парк по ул. Ленина | Нестерова Н.Н.  Самарина Н.Т. |
| 14 | Праздничный фейерверк | Центральные улицы города | Чернов С.Н. |