## Лист2
Отчет
о ходе реализации долгосрочной целевой
программы и использования финансовых средств
за I квартал 2013 года
Наименование программы и срок ее реализации «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012-2020 годы»
№ п/п | Наименования мероприятий | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс. рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. рублей | Фактически исполнено, тыс. рублей | Результат к плану по программе гр.6 / гр.4, % | Результат к уточненному плану гр.6 / гр.5, % | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Мира (от ул.Калинина до ул.Ленина) | Бюджет МО | 6000
| ВСЕГО: |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. Бюджет АО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель
|  | ФИО |  |  |  |  | подпись
Должностное лицо, ответственное за составление формы

## Лист3
Отчет
о ходе реализации долгосрочной целевой
программы и использования финансовых средств
за I квартал 2013 года
Наименование программы и срок ее реализации «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012-2020 годы»
№ п/п | Наименования мероприятий | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс. рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. рублей | Фактически исполнено, тыс. рублей | Результат к плану по программе гр.6 / гр.4, % | Результат к уточненному плану гр.6 / гр.5, % | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Реконструкция ул. Менделеева (участок от ул.Магистральная до ул.Студенческая) | Бюджет АО | 13342 | 13342 | 0 | 0 | 0 | Выплачен авант, работы начнутся с июня
|  | Бюджет МО | 3702 | 3702 | 3702 | 100 | 100
2 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Мира (от ул.Калинина до ул.Ленина) | Бюджет МО | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0
|  | ООО «ГТЮ» | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская | Бюджет АО | 10450 | 10450 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО | 3488.5 | 3488.5 | 2814 | 80.665 | 80.665
4 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Мичурина - ул. Лунная в г. Югорске | Бюджет МО | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ул.Арантурская | Бюджет МО | 755.3 | 755.3 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Вавилова (от ул. Покровская до ул. Ермака) | Бюджет МО | 1306.2 | 1306.2 | 0 | 0 | 0
7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы в г. Югорске | Бюджет АО | 2456 | 2456 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО | 129 | 129 | 0 | 0 | 0
8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина от ул. Октябрьская до ул. Есенина в г. Югорске | Бюджет МО | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Широкая в г. Югорске | Бюджет МО | 450 | 450 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО: |  | 154479 | 54479 | 6516 | 4.218 | 11.9606
| в т.ч. Бюджет АО |  | 26248 | 26248 | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО |  | 28231 | 28231 | 6516 | 23.081 | 23.081
| ООО «ГТЮ» |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель главы администрации директор ДЖКиСК | [5 empty] | В.К. Бандурин
Исп. ведущий специалист ПАО ДЖКиСК
Королева Елена Николаевна, 8/34675/7-43-03