V. Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы

 «Модернизация  здравоохранения города Югорска на 2011 - 2013 годы»

№
Мероприятия программы
Итого 2011 — 2013 годы


2011 год


2012 год


2013 год


ожидаемые результаты**
сроки исполнения,

год


ответственный исполни

тель



всего,
 тыс руб.
в том числе средства

в т. ч. средства
всего,
 тыс руб.
в том числе средства

в т. ч. средства
всего,
 тыс руб.
в том числе средства

в т. ч. средства
всего,
 тыс руб.
в том числе средства

в т. ч. средства







ФОМС
бюджета субъекта РФ
бюджета МО город Югорск

ФОМС
бюджета субъекта РФ
бюджета МО город Югорск

ФОМС
бюджета субъекта РФ
бюджета МО город Югорск

ФОМС
бюджета субъекта РФ
бюджета МО город Югорск




Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.

Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения города Югорска, а также со структурой заболеваемости и смертности на территории города Югорска.

1 
 Увеличение количества коек с дневным пребыванием на 5 единиц
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
0
0
0
0
 Повышение доступности медицинской помощи
 2013
 МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»

2
Организация межмуниципального центра для оказания акушерско-гинекологической помощи для населения город Югорск и Советский, Советкого района
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Снижение младенческой смертности до 3,9 к 2012 году, отсутствие случаев материнской смертности
2012
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска», отдел по здравоохранению и социальным вопросам


Итого по ме

роприятию 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0




Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи (включая ремонт и оснащение оборудованием).

Мероприятие 2.1. Проведение капитальных и текущих ремонтов

 1
Проведение капитального ремонта инфекционного отделения
805,0
0
0
805,0
 805,0
0
0
805,0
 0
0
0
 0
0
0
0
0
 Приведение помещений   МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» в соответствии с санитарными нормами и противопожарными требованиями в РФ
 2011
 ДЖК и СК администрации г. Югорска

 2
Проведение капитального ремонта операционного блока
17427,7
15880,7
300,0
1247,0
 17427,7
15880,7
300,0
1247,0
 0
0
0 
0 
0
0
0
0
  Приведение помещений   МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» в соответствии с санитарными нормами и противопожарными требованиями в РФ
 2011
 ДЖК и СК администрации г. Югорска

3
Проведение текущего ремонта  подразделений МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»
2564,0
0
0
2564,0
800,0
0
0
800
848,0
0
0
848,0
916,0
0
0
916,0
Приведение помещений   МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» в соответствии с санитарными нормами и противопожарными требованиями в РФ
2011-2013
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»

4
Устранение предписаний надзорных органов в подразделениях МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»
2164,0
0
0
2164,0
2164,0
0
0
2164,0
0
0
0
0
0
0
0
0
Выполнение мероприятий по комплексной безопасности учреждения при оказании медицинской помощи
2011
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»


Итого 
22960,7


15880,7
300,0
6780,0
21196,7
15880,7
300,0
5016,0
848,0
0
0
848,0
916,0
0
0
916,0




Мероприятие 2.2.  Замена устаревшего и дооснащение современным оборудованием в соответствии с табелями оснащения учреждений здравоохранения. 

1
Приобретение медицинского оборудования для службы материнства и детства
4400,0
4400,0
0
0
1900,0
1900,0
0
0
2500,0
2500,0
0
0




Оснащение в соответствие с приказом Минздравсоцразвития РФ от 02.10.2009 № 808 «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»
2011-2012
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»

2
Приобретение медицинского оборудования для отделений стационара 
11592,0
0
0
11592,0
11325,0
0
0
11325
128,0
0
0
128,0
139,0
0
0
139,0
Оснащение в соответствие с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 № 753 «Об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений муниципальных образований
2011-2013
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»

3
Приобретение медицинского оборудования для амбулаторно-поликлинической службы
24980,9
0
0
24980,9
6355,9
0
0
6355,9
8954,0
0
0
8954,0
9671,0
0
0
9671,0
Оснащение в соответствие с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 № 753 «Об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений муниципальных образований
2011-2013
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»

4
Приобретение оборудования для отделения скорой медицинской помощи
205,0
0
0
205,0
205,0
0
0
205,0
0
0
0
0
0
0
0
0
Повышение оперативности и качества скорой медицинской помощи
2011
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»

5
Приобретение оборудования для отделения переливания крови
2,0
0
0
2
2,0
0
0
2,0
0
0
0
0
0
0
0
0

2011
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»


Итого 
41179,9
4400,0
0
36779,9
19787,9
1900,0
0
17887,9
11582
2500,0
0
9082,0
9810,0
0
0
9810,0





Итого по задаче 1
64140,6
20280,7
300
43559,9
40984,6
17780,7
300
22903,9
12430
2500
0
9930
10726
0
0
10726




 Задача 2.  Внедрение современных информационных систем в здравоохранение

Мероприятие 1. Информатизация лечебно-профилактического учреждения

1
 Внедрение информационных систем в МЛПУ «ЦГБ г. Югорска», в том числе электронный документооборот
0
0
0
0
0
0
0
0
0 
0
0 
0 
0
0
0
0
 Повышение качества медицинской помощи
 2011
 МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»


Итого по задаче 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0




Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами

Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России

1
Стандарт медицинской помощи больным с астмой (Приказ Минздравсоцразвития России N 459)
4182,9
3841,1
341,8
0
2004,8
1663
341,8
0
2178,1
2178,1
0
0
0
0
0
0
Повышение качества медицинской помощи
2011-2012
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»

2
Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой (Приказ Минздравсоцразвития России от 05.09.2006 г. N 645)
17876,7
14766,7
3110
0
8522,3
5412,3
3110
0
9354,4
9354,4
0
0
0
0
0
0
Повышение качества медицинской помощи
2011-2012
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»

3
Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (Приказ Минздравсоцразвития России от 01.08.2007 N 513)
58829,6
47337,1
11492,5
0
27832,2
16339,7
11492,5
0
30997,4
30997,4
0
0
0
0
0
0
Повышение качества медицинской помощи
2011-2012
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»

4
Стандарт медицинской помощи больным с инфарктом миокарда (приказ Минздравсоцразвития России от 06.09.2005 N 548)
7501,4
5461,8
2039,6
0
3551,9
1512,3
2039,6
0
3949,5
3949,5
0
0
0
0
0
0
Повышение качества медицинской помощи
2011-2012
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»

5
Стандарт медицинской помощи больным с острым панкреатитом (приказ Минздравсоцразвития России от 13.11.2007 N 699)
5036,1
3967,7
1068,4
0
2327,6
1259,2
1068,4
0
2708,5
2708,5
0
0
0
0
0
0
Повышение качества медицинской помощи
2011-2012
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»

6
Стандарт медицинской помощи больным с переломами черепа и лицевых костей, последствиями перелома черепа и костей лица (Приказ Минздравсоцразвития России от 14.06.2006 N 487)
646,4
519,4
127
0
305,3
178,3
127
0
341,1
341,1
0
0
0
0
0
0
Повышение качества медицинской помощи
2011-2012
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»

7
Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией (приказ Минздравсоцразвития России от 08.06.2007 N 411)
7168,3
7168,3
0
0
3443,4
3443,4
0
0
3724,9
3724,9
0
0
0
0
0
0
Повышение качества медицинской помощи
2011-2012
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»

8
Стандарт медицинской помощи больным с синдромом дыхательных расстройств у новорожденных (Приказ Минздравсоцразвития России от 13.03.2006 г. N 149)
13695,4
8803,3
4892,1
0
6847,7
1955,6
4892,1
0
6847,7
6847,7
0
0
0
0
0
0
Повышение качества медицинской помощи
2011-2012
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»

9
Стандарт медицинской помощи больным с язвой желудка (приказ Минздравсоцразвития России от 17.09.2007 N 612)
4439,1
3690,3
748,8
0
2083,9
1335,1
748,8
0
2355,2
2355,2
0
0
0
0
0
0
Повышение качества медицинской помощи
2011-2012
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»

10
Стандарт медицинской помощи больным сахарным диабетом (Приказ Минздравсоцразвития России от 20.11.2006 г. N 766)
5393,8
4223,7
1170,1
0
2682,6
1512,5
1170,1
0
2711,2
2711,2
0
0
0
0
0
0
Повышение качества медицинской помощи
2011-2012
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»

11
Стандарт медицинской помощи больным со стабильной стенокардией (приказ Минздравсоцразвития России от 06.09.2005 N 551)
1037,8
778,5
259,3
0
501,3
242
259,3
0
536,5
536,5
0
0
0
0
0
0
Повышение качества медицинской помощи
2011-2012
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»


Итого по мероприятию 1
125807,5
100557,9
25249,6
0
60103
34853,4
25249,6
0
65704,5
65704,5
0
0
0
0
0
0




Мероприятие 2. Проведение диспансеризации 14-летних подростков

1
Проведение диспансеризации 14-летних подростков в МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»
337,1
337,1
0
0
144,5
144,5
0
0
192,6
192,6
0
0
0
0
0
0
Раннее выявление заболеваний, факторов риска возникновения заболеваний с дальнейшим оздоровлением детей
2011-2012
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»


Итого по мероприятию 2
337,1
337,1
0
0
144,5
144,5
0
0
192,6
192,6
0
0
0
0
0
0




Мероприятие 3. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам российской Федерации бесплатной медицинской помощи

1
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»
733,1
0
0
733,1
733,1
0
0
733,1
0
0
0
0
0
0
0
0
Повышение качества медицинской помощи
2011
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»


Итого по мероприятию 3
733,1
0
0
733,1
733,1
0
0
733,1
0
0
0
0
0
0
0
0




Мероприятие 4. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами

1
Выплаты стимулирующего характера медицинским работникам
21009,1
21009,1
0
0
8423,5
8423,5
0
0
12585,6
12585,6
0
0
0
0
0
0
Повышение качества медицинской помощи
2011-2012
МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»


Итого по мероприятию 4
21009,1
21009,1
0
0
8423,5
8423,5
0
0
12585,6
12585,6
0
0
0
0
0
0





Итого по задаче 3
147886,8
121904,1
25249,6
733,1
69404,1
43421,4
25249,6
733,1
78482,7
78482,7
0
0
0
0
0
0




 
Итого по Программе
212027,4
142184,8
25549,6
44293
110388,7
61202,1
25549,6
23637
90912,7
80982,7
0
9930,0
10726,0
0
0
10726,0




