**Отчет**

**о ходе реализации программы и использования финансовых средств**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска на 2012 – 2015 годы»**

**за 2 квартал 2012 года**

| **№ п/п** | **Мероприятия программы** | **Источник финансирования** | **2 квартал 2012 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено по программе (план по программе), рублей | | | | Утверждено в бюджете (уточненный план),  рублей | | | | | Фактически исполнено,  рублей | | | | | Результат к плану по программе  гр.6 / гр.4, % | | | Результат к уточненному плану  гр.6 / гр. 5,% |
| **Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы, форм и механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Анализ действующей нормативно-правовой базы, подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в действующие правовые акты в сфере малого и среднего предпринимательства | без финансирования | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 1.2. | Содействие деятельности Советского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры | без финансирования | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 1.3. | Заключение и реализация соглашений о взаимном сотрудничестве по вопросам развития малого и среднего предпринимательства администрации города Югорска с Советом предпринимателей города Югорска, соглашений о межмуниципальном сотрудничестве | без финансирования | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 1.4. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | без финансирования | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 1.5. | Организация работы Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства | без финансирования | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
|  | **Итого по задаче 1:** | без финансирования | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| **Задача 2. Мониторинг и информационное сопровождение деятельности представителей малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в городе Югорске в целях определения приоритетных направлений развития | бюджет города | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| бюджет  автономного округа | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 2.2. | Обеспечение функционирования раздела «Для бизнеса» на официальном сайте администрации города Югорска | без финансирования | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
|  | **Итого по задаче 2:** | **всего** | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| **бюджет города** | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| **бюджет автономного**  **округа** | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| **Задача 3. Стимулирование развития молодежного предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Предоставление субсидий Субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи | бюджет города | 33 000 | | | | 33 000 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| бюджет автономного округа | 67 000 | | | | 67 000 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 3.2. | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (конкурсы, форумы, бизнес – лагеря, конкурсы молодежных бизнес-проектов) | бюджет города | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| бюджет автономного округа | 109 101 | | | | 109 101 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
|  | **Итого по задаче 3:** | **всего** | **209 101** | | | | **209 101** | | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** |
| **бюджет города** | **33 000** | | | | **33 000** | | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** |
| **бюджет**  **автономного округа** | **176 101** | | | | **176 101** | | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** |
| **Задача 4. Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных муниципальным образованием, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения | бюджет города | | | | 15 000 | 15 000 | | | | | 15 000 | | | | | 100 | | | 100 |
| бюджет  автономного округа | | | | 221 366 | 221 366 | | | | | 147 900 | | | | | 66,8 | | | 66,8 |
| 4.2. | Финансовая поддержка Субъектов по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья | бюджет города | | | | 5 000 | 5 000 | | | | |  | | | | |  | | |  |
| бюджет  автономного округа | | | | 95 000 | 95 000 | | | | |  | | | | |  | | |  |
| 4.3. | Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | бюджет города | | | | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 | | | | | 100 | | | 100 |
| бюджет  автономного округа | | | | 279 520 | 279 520 | | | | | 161 745 | | | | | 57,8 | | | 57,8 |
| 4.4. | Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, ремесленническая деятельность, оказание социальных услуг (создание групп по уходу и присмотру за детьми) | бюджет города | | | | 20 000 | 20 000 | | | | |  | | | | |  | | |  |
| бюджет  автономного округа | | | | 380 000 | 380 000 | | | | |  | | | | |  | | |  |
| 4.5. | Создание благоприятных условий для реализации проектов Субъектов по энергоэффективности | без финансирования | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 4.6. | Развитие семейного бизнеса | бюджет города | | | | 25 000 | 25 000 | | | | | 25 000 | | | | | 100 | | | 100 |
| бюджет  автономного округа | | | | 382 296 | 382 296 | | | | | 125 589 | | | | | 32,8 | | | 32,8 |
| 4.7. | Проведение конкурса «Предприниматель года» | бюджет города | | | | 10 000 | 10 000 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| бюджет автономного округа | | | | 163 779 | 163 779 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 4.8. | Предоставление в пользование муниципального имущества согласно утвержденному реестру | без финансирования | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 4.9 | Развитие малого и среднего предпринимательства в области экологии | без финансирования | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 4.10 | Финансовая поддержка Организаций, осуществляющих деятельность по бизнес-инкубированию, в том числе обучению Субъектов | без финансирования | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 4.11 | Обеспечение условий Субъектам по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства | без финансирования | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
|  | **Итого по задаче 4:** | **всего** | | | | **1 646 961** | **1 646 961** | | | | | **525 234** | | | | | **32** | | | **32** |
| **бюджет города** | | | | **125 000** | **125 000** | | | | | **90 000** | | | | | **72** | | | **72** |
| **бюджет**  **автономного округа** | | | | **1 521 961** | **1 521 961** | | | | | **435 234** | | | | | **28,6** | | | **28,6** |
| **Задача 5. Создание условий для повышения уровня знаний субъектов малого и среднего предпринимательства по ведению бизнеса, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Проведение образовательных мероприятий для Субъектов: обучающих семинаров, мастер-классов; возмещение части затрат Субъектов на оплату образовательных мероприятий, повышения квалификации кадров | бюджет города | | 10 000 | | | | 10 000 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| бюджет автономного округа | | 190 000 | | | | 190 000 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
|  | **Итого по задаче 5:** | **всего** | | | | **200 000** | | | **200 000** | | | | | **0** | | | | **0** | | **0** |
| **бюджет города** | | | | **10 000** | | | **10 000** | | | | | **0** | | | | **0** | | **0** |
| **бюджет**  **автономного округа** | | | | **190 000** | | | **190 000** | | | | | **0** | | | | **0** | | **0** |
| **Задача** **6. Создание условий для продвижения товаров и услуг местных товаропроизводителей. Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Организация и проведение публичных мероприятий с участием Субъектов и Организаций:  - организация и проведение конференций, выставок, «круглых столов», ярмарок, конкурсов профессионального мастерства;  - привлечение Субъектов к участию в выставках, конкурсах, ярмарках на межмуниципальном, региональном, межрегиональном уровнях | бюджет города | | | 25 000 | | | | | 25 000 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| бюджет  автономного округа | | | 231 312 | | | | | 231 312 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 6.2. | Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве: (организация целевых радио- и телепередач (программ), публикация статей, рекламных материалов в средствах массовой информации по пропаганде и популяризации предпринима-тельской деятельности, информационное сопровождение и освещение в СМИ мероприятий с участием Субъектов города Югорска) | бюджет города | | | 10 000 | | | | | 10 000 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| бюджет  автономного округа | | | 190 000 | | | | | 190 000 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
|  | **Итого по задаче 6:** | **всего** | | | | **456 312** | | | | | **456 312** | | | | | **0** | | | **0** | **0** |
| **бюджет города** | | | | **35 000** | | | | | **35 000** | | | | | **0** | | | **0** | **0** |
| **бюджет**  **автономного округа** | | | | **421 312** | | | | | **421 312** | | | | | **0** | | | **0** | **0** |
|  | **Всего по Программе,** | **всего** | | | | **2 512 374** | | | | | **2 512 374** | | | | | **525 234** | | | **20,9** | **20,9** |
|  | **в том числе:** |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  |  |
|  | **бюджет города Югорска** | **бюджет города** | | | | **203 000** | | | | | **203 000** | | | | | **90 000** | | | **44,3** | **44,3** |
|  | **бюджет автономного округа** | **бюджет**  **автономного округа** | | | | **2 309 374** | | | | | **2 309 374** | | | | | **435 234** | | | **18,8** | **18,8** |

**Начальник управления экономической политики И.В. Грудцына**

Исполнитель:

Равилова Светлана Расфаровна

главный специалист отдела социально-экономического развития

управления экономической политики

5-00-39