

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 апреля 2015 года № 1882

О плане основных мероприятий

по подготовке и проведению празднования

70-ой годовщины Победы в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

на территории города Югорска

В связи с празднованием в 2015 году 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях обеспечения подготовки и проведения основных мероприятий празднования:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов города Югорска (приложение 1).

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории города Югорска (приложение 2).

3. Утвердить план перекрытия движения автотранспорта по улицам города во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы (приложение 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Исполняющий обязанности**

**Главы администрации города Югорска С.Д. Голин**

**Приложение 1**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 21 апреля 2015 года № 1882**

**Состав**

**организационного комитета по подготовке и проведению празднования**

**70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**города Югорска**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель организационного**  **комитета:**  Салахов Раис Закиевич | - глава города Югорска |
| **Сопредседатель организационного комитета:**  Созонов Петр Михайлович | **-** генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| **Заместители председателя и сопредседателя организационного комитета:**  Бодак Михаил Иванович  Годлевский  Андрей Юрьевич | - глава администрации города Югорска  - заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| **Секретарь организационного комитета:**  Казаченко  Татьяна Владимировна | - специалист - эксперт управления по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска |
| **Члены организационного комитета:** |  |
| Долгодворова  Татьяна Ивановна | - заместитель главы администрации города Югорска |
| Корчагин  Александр Викторович | - председатель объединенной профсоюзной организации  ООО «Газпром трансгаз Югорск»,  заместитель председателя Думы города Югорска  (по согласованию) |
| Кармазин  Александр Станиславович | - заместитель главы города Югорска |
| Горшкова  Людмила Ильинична | - заместитель главы администрации города – директор департамента финансов администрации города Югорска |
| Бандурин  Василий Кузьмич | - заместитель главы администрации города – директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| Быков  Владимир Васильевич | - главный врач БУ Ханты Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» (по согласованию) |
| Плаксин  Николай Степанович | - начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Югорску (по согласованию) |
| Ярков  Григорий Алексеевич | - директор МУП «Югорскэнергогаз» |
| Аристова  Гузэль Раитовна | - начальник управления информационной политики администрации города Югорска |
| Баргилевич  Олег Антонович | - начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутат Думы города Югорска (по согласованию) |
| Карманов  Сергей Владимирович | - директор бюджетного учреждения среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию) |
| Самарина  Надежда Тимофеевна | - директор МАУ «Центр культуры «Югра-презент», депутат Думы города Югорска |
| Бурматов  Владимир Михайлович | - начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| Нестерова  Наталья Николаевна | - начальник управления культуры администрации города Югорска |
| Бобровская  Наталья Игоревна | - начальник управления образования администрации города Югорска |
| Киселева  Елена Михайловна | - начальник управления социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| Злобин  Валерий Викторович | - начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Югорске и Советском районе (по согласованию) |
| Дудар  Игорь Васильевич | - начальник Советского гарнизона пожарной охраны по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| Стеченко  Андрей Викторович | - начальник 9 Отряда Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| Романовская  Светлана Николаевна | - директор-главный редактор муниципального унитарного предприятия «Югорский информационно-издательский центр» |
| Лаптева  Оксана Петровна | - начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства управления по экономической политике администрации города Югорска |
| Русин  Валерий Иванович | - начальник отдела по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска |
| Рыжова  Клавдия Ивановна | - председатель Совета ветеранов войны и труда  (по согласованию) |
| Губин  Алексей Александрович | - председатель призывной комиссии города Югорска |
| Каданцев  Вадим Валерьевич | - главный инженер Управления связи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| Михолап  Алексей Викторович | - директор КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск»  (по согласованию) |
| Левонян  Сергей Людвигович | - директор ОАО «Служба заказчика» |
| Казаков  Виктор Николаевич | - директор ОАО «ЮТЭК — Югорск» (по согласованию) |
| Каушкина  Ирина Константиновна | - начальник управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
| Николаева  Валентина Александровна | - исполнительный директор фонда «Возрождение», председатель общественной организации «Солдатские матери» (по согласованию) |
| Воронов  Николай Иванович | - директор муниципального автономного учреждения «Молодежная центр «Гелиос», член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |
| Алексеева  Елена Сергеевна | – председатель координационного совета молодежи  ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| Грабовецкий  Владимир Валерьевич | - начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска |
| Давыдов  Роман Юрьевич | - председатель молодежной Общественной палаты при Думе города Югорска (по согласованию) |
| Клушин  Геннадий Владимирович | - председатель городского казачьего общества «Станица Югорская» |
| Жуков  Роман Дмитриевич | - председатель местного отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия единой России» (по согласованию) |
| Качелягин  Андрей Александрович | - председатель общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию) |

**Приложение 2**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 21 апреля 2015 года № 1882**

**План основных мероприятий**

**по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**на территории города Югорска**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Дата проведения** | **Место проведения** | **Ответственные за проведение** |
| **1. Организационно-подготовительные мероприятия** | | | | |
| 1.1. | Актуализация списка участников ВОВ, тружеников тыла военных лет, солдатских вдов, блокадников Ленинграда, несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, инвалидов войны и т.д. | до 20 апреля 2015 года | Администрация города Югорска | Югорская городская общественная организация ветеранов ВОВ, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 1.2. | Организация выплаты материальной помощи ветеранам ВОВ в связи с празднованием 70-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов к памятным и праздничным датам | апрель-май 2015 года |  | Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 1.3. | Осуществление проверок условий жизни ветеранов ВОВ, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ, рейд «Как живешь, ветеран?» | до 20 апреля 2015 года | По месту жительства | Югорская городская общественная организация ветеранов ВОВ, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 1.4. | Привлечение внебюджетных средств на проведение мероприятий, посвященных 70-ой годовщины Победы, Благотворительный фонд «Возрождение» | 1-2 квартал 2015 года |  | П.М. Созонов – председатель попечительского совета «Возрождение», генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию)  Р.З. Салахов – заместитель председателя попечительского совета благотворительного фонда «Возрождение», глава города Югорска |
| 1.5. | Медицинское обеспечение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель-май 2015 года | Согласно плана основных мероприятий | БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» (по согласованию) |
| 1.6. | Работа «горячей» линии для ветеранов ВОВ в рамках работы телефонной службы «Помощь» (постоянно)  телефон: 2-04-24 | в течение 2015 года | г.Югорск, ул.Толстого, д. 8  кабинет № 14  отделение срочного социального обслуживания | БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию) |
| 1.7. | Звуковое сопровождение парадного шествия по улицам города | май 2015 года | Согласно плана основных мероприятий | Управление связи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Организации и предприятия города Югорска (по согласованию) |
| 1.8. | Транспортное обеспечение мероприятий | май 2015 года | Согласно плана основных мероприятий | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска;  УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 1.9. | Организация праздничной торговли:  - организация аккредитации участников торгового обслуживания в отделе развития потребительского рынка и предпринимательства,  - согласование схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети в зоне торговли  - организация праздничного обеда для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 года | май  2015 года | Улица Ленина | Отдел развития потребительского рынка и предпринимательства управления экономической политики администрации города Югорска;  Благотворительный фонд «Возрождение» (по согласованию),  ООО «Юграгазторг» (по согласованию) |
| 1.10. | Обеспечение въезда автотранспорта в зону торговли согласно списка транспортных средств, утвержденного отделом по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города | 09 мая  2015 года | Улица Ленина | Отдел МВД России по городу Югорску (по согласованию);  Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска |
| 1.11. | Организация надзорных мероприятий за предприятиями общественного питания и торговли, привлекаемых к обслуживанию участников и ветеранов ВОВ, тружеников тыла, в том числе в местах проведения организованного празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (развлекательные мероприятия, шествия, массовые гуляния) | апрель  2015 года | Улица Ленина | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в г. Югорске и Советском районе (по согласованию);  Отдел развития потребительского рынка и предпринимательства управления экономической политики администрации города Югорска |
| 1.12 | Обеспечение охраны общественного порядка и личной безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с 01 по 10 мая  2015 года | Места проведения мероприятий в городе Югорске | Отдел МВД России по городу Югорску (по согласованию);  Народная дружина города Югорска;  Руководители учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию) |
| 1.13. | Обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с 01 по 10 мая  2015 года | Места проведения мероприятий в городе Югорске | Отдел МВД России по городу Югорску (по согласованию);  Руководители учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию) |
| 1.14 | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с вручением юбилейных медалей и удостоверений к ним от имени Президента Российской Федерации:  1.1. В период с 20 по 23 января 2015 года – гражданам, подлежащим награждению, из числа маломобильных и имеющих ограничения к самообслуживанию, - по месту проживания.  1.2. В период с 20 по 23 февраля 2015 года – гражданам, подлежащим награждению, - в торжественной обстановке. | с 20 января по 23 февраля 2015 года | По месту жительства ветеранов  в г. Югорске,  МБОУ «СОШ №6»,  МБОУ «СОШ №3»,  МБОУ «СОШ №2» | Глава города Югорска;  Глава администрации города Югорска;  Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Управление социальной политики администрации города Югорска;  Управление образования администрации города Югорска;  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 1.15 | Разработка эскизных предложений праздничного оформления учреждений и предприятий, предприятий торговли всех форм собственности и мест массового проведения мероприятий на территории города Югорска | апрель-май 2015 года |  | Управление архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;  Руководители учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию);  ОАО «ЮТЭК-Югорск» (по согласованию);  МАУ «Молодежный центр «Гелиос» |
| 1.17 | Оформление Мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской». | апрель-май 2015 года | Мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»,  Городская фонтанная площадь | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;  ОАО «Служба заказчика» (по согласованию) |
| 1.18 | Обеспечение патронажа участковыми терапевтами участников Великой Отечественной войны, бывших узников фашистских концлагерей, участников трудового фронта, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов погибших (умерших) ветеранов ВОВ | в течение 2015 года | По месту жительства  участников ВОВ | БУ Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» (по согласованию) |
| **2. Информационная деятельность** | | | | |
| 2.1. | «Навстречу 70-ой годовщине Великой Победы» - создание в средствах массовой информации рубрик для освещения событий военных лет, примеров мужества и героизма Советских солдат, автобиографических очерков о ВОВ, наших земляках, новостных спецрепортажей, праздничных видео-открыток о ветеранах ВОВ.  Размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» баннера с официальной эмблемой празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в целях доступа пользователей к актуальным сведениям по наиболее значимым юбилейным мероприятиям | 2 квартал 2015 года | Средства массовой информации города Югорска и автономного округа-Югры | Управление информационной политики администрации города Югорска;  МУП «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию);  Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.2. | Освещение хода подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2 квартал 2015 года | Средства массовой информации города Югорска и автономного округа-Югры | Управление информационной политики администрации города Югорска;  МУП «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию);  Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.3. | Определение мест размещения тематической рекламной продукции (баннеры, перетяжки и т.д.) | апрель-май 2015 года | На территории города | Управление архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;  Хозяйственная служба, служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| **3. Культурно-массовые мероприятия** | | | | |
| 3.1 | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2015», посвященная празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 22 февраля 2015 года | Лесной массив «Зеленая зона» | Администрация города Югорска;  ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Предприятия и учреждения города Югорска (по согласованию) |
| 3.2 | Смотр строя и песни среди учащихся 3-4 классов | 17 февраля 2015 года | Спортивный зал СДЮСШОР «Смена» | Управление образования администрации города Югорска |
| 3.3 | Смотр строя и песни среди учащихся 9-11 классов | 20 февраля 2015 года | Спортивный зал СДЮСШОР «Смена» | Управление образования администрации города Югорска |
| 3.4 | Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по спортивной аэробике, посвященное празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 20-22 февраля 2015 года | Спортивный зал  КСК «Норд» | Администрация города Югорска;  ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Смена»;  Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность» |
| 3.5 | Открытое Первенство города Югорска по ледовому спидвею, посвященное празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 27 февраля – 1 марта 2015 года | Лыжная база КСК «Норд» | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Администрация города Югорска |
| 3.6 | Зимний фестиваль ГТО среди старшеклассников | март-апрель 2015 года | Образовательные учреждения города | Управление образования администрации города Югорска;  Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 3.7 | Военно-спортивные состязания допризывной молодежи образовательных учреждений | 05 марта 2015 года | Спортивный зал СДЮСШОР «Смена» | Управление образования администрации города Югорска |
| 3.8 | Спортивные соревнования по лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных учреждений города Югорска | 20 марта 2015 года | Лыжный стадион КСК «НОРД» | Управление образования администрации города Югорска;  Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 3.9 | Смотр строя и песни среди образовательных учреждений реализующих программу дошкольного образования | 25 марта 2015 года | Спортивный зал СДЮСШОР «Смена» | Управление образования администрации города Югорска;  Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 3.10 | Тематическая передвижная выставочная экспозиция «Давным-давно была война…» | 01-15 апреля 2015 года | г.Югорск,  п. Таежный,  п.Пионерский,  п.Малиновский,  п.Юбилейный,  п.Алябьево | МБОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Прометей»;  Поисковый отряд «Каскад» |
| 3.11 | Классные часы на патриотическую тему в подшефных школах города | 10-30 апреля 2015 года | Образовательные учреждения | Координационный совет молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.12 | Туристический поход выходного дня ветеранов Великой Отечественной войны (категория «Дети войны») | 25-26 апреля 2015 года | Советский район,  Лагерь «Окуневские зори» | Совет ветеранов войны и труда города Югорска (по согласованию) |
| 3.13 | Турнир по футболу среди мужских команд, посвященный Дню Победы | 12 -14  мая  2015 года | Стадион СОШ №3 | Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность» |
| 3.14 | Соревнования по легкой атлетике среди обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Югорска | 12-13  мая  2015 года | Стадион КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Управление образования администрации города Югорска;  БУ СПО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию);  Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность» |
| 3.15 | Первенство города Югорска среди детей и подростков в классах свободно летающих и радиоуправляемых моделей, посвященное празднованию Дня Победы | май  2015 года | Спортивные стадионы города Югорска | Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность» |
| 3.16 | Открытое первенство г. Югорска по радиоуправлению моделями автомобилей | май  2015 года | Лицей им. Г.Ф. Атякшева | МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»;  Управление образования администрации города Югорска |
| 3.17 | Турнир по художественной гимнастике, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 10 мая  2015 года | Центр спорта инвалидов | Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность» |
| 3.18 | Городской фестиваль гимнастических видов спорта «Ритмикс» | май 2015 года | Центр культуры «Югра-презент» | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» |
| 3.19 | Велопробег, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | май 2015 года | Улицы города Югорска | Администрация города Югорска;  Предприятия и учреждения города Югорска (по согласованию) |
| 3.20 | Турнир по боксу, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | май 2015 года | Зал бокса «Гонг» | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Смена» |
| 3.21 | Спортивные соревнования «Президентские состязания» среди учащихся 8 классов | май 2015 года | Спортивный зал СДЮСШОР «Смена» | Управление образования администрации города Югорска;  Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 3.22 | Городской конкурс сочинений о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. среди детей города Югорска | апрель  2015 года | СОШ № 5,  Комсомольское ЛПУ МГ | Управление образования администрации города Югорска;  Комсомольское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 5» |
| 3.23 | Спортивные соревнования «Президентские спортивные игры» для учащихся 10-11 классов | 14-17 апреля 2015 года | Спортивный зал СДЮСШОР «Смена» | Управление образования администрации города Югорска;  Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 3.24 | VII открытый Чемпионат города Югорска по шахматам среди мужчин и женщин | 21.03. – 26.04.2015 | Клуб юных техников «Интеграл» шахматный клуб культурно-спортивного комплекса «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Администрация города Югорска |
| 3.25 | Книжная экспозиция «70 лет. Победа!» | 16.03. – 31.05. 2015 года | Центральная городская библиотека  (ул. Механизаторов, 6) | Управление культуры администрации города Югорска;  Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Югорска |
| 3.26 | Проведение экскурсий для школьников города Югорска | апрель  2015 года | Комната боевой славы,  ул. Никольская 7А | МБОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Прометей»;  Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию);  Координационный совет молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.27 | Участие в окружном молодежном патриотическом проекте «Книга памяти» | в течение 2015 года |  | Управление социальной политики администрации города Югорска;  МАУ «Молодежный центр «Гелиос»;  Волонтерские организации города Югорска (по согласованию) |
| 3.28 | Проведение акции «Письмо ветерану» в рамках Всероссийского конкурса «Лучший урок письма».  Проведение в образовательных учреждениях единого урока, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май  2015 года  2015 год  май  2015 года | Актовый зал Лицея им. Г.Ф. Атякшева  общеобразовательные учреждения  общеобразовательные учреждения | Управление образования администрации города Югорска;  МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»;  Руководители общеобразовательных учреждений (по согласованию);  Руководители общеобразовательных учреждений (по согласованию) |
| 3.29 | Выставка техники военных лет | апрель  2015 года | Территория автостоянки УТТиСТ | Координационный совет молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Местное отделение всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (по согласованию) |
| 3.30 | «Честь и слава подарившим нам мир и весну», мероприятие совместно с ОО «Совет ветеранов войны и труда города Югорска» | 06 мая  2015 года | «Дворец семьи»,  ул. Спортивная, д.2 | Управление образования администрации города Югорска (по согласованию);  МБОУ дополнительного образования детей» Детско-юношеский центр «Прометей»;  БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию) |
| 3.31 | Открытые соревнования по бильярдному спорту | 06-08 мая 2015 года | Бильярдный центр культурно-спортивного комплекса «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Администрация города Югорска; |
| 3.32 | Иллюстрированная лекция «Роль плакатов и листовок во 2-ой мировой войне» | май  2015 года | МБУ «Музей истории и этнографии» | Управление культуры администрации города Югорска;  МБУ «Музей истории и этнографии» |
| 3.33 | Передвижная выставка «Боевые награды Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» | май  2015 года | МБУ «Музей истории и этнографии», организации и учреждения города Югорска | Управление культуры администрации города Югорска;  МБУ «Музей истории и этнографии» |
| 3.34 | Книжно-иллюстрированные выставки, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май  2015 года | МБУ «Центральная библиотечная система»,  образовательные учреждения | Управление культуры администрации города Югорска;  Управление образования администрации города Югорска |
| 3.35 | Проведение городской акции «Помним всегда» по уходу за местами захоронений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., благоустройство памятных мест, аллей славы, мест захоронений ветеранов ВОВ | с 25.04. по 05.05.  2015 года | Городское кладбище | МАУ «Молодежный центр «Гелиос»;  Совет ветеранов войны и труда (по согласованию);  волонтеры города Югорска (по согласованию);  Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию);  ОАО «Служба заказчика» (по согласованию) |
| 3.36 | Праздничный вечер «Узнал весь мир твой шаг победный» | 01-06 мая 2015 года | Конференц-зал библиотечно-информационного центра (ул.Механизаторов, 6) | Управление культуры администрации города Югорска;  Муниципальное бюджетное учреждение  «Централизованная библиотечная система города Югорска» |
| 3.37 | Исторические минутки «Солдатский подвиг» (громкие чтения о героях Великой Отечественной войны» | май  2015 года | Дополнительный отдел обслуживания №2 центральной городской библиотеки  (ул. Менделеева, 29а) | Управление культуры администрации города Югорска;  Муниципальное бюджетное учреждение  «Централизованная библиотечная система города Югорска» |
| 3.38 | Открытый турнир по мини-футболу среди юношей 2005-2006 годов рождения | 05-06 мая 2015 года | Спортклуб  УМТСиК | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.39 | Открытый турнир по мини-футболу среди юношей 2007-2008 годов рождения | 05-06 мая 2015 года | Универсальный зал спортивно-оздоровительного комплекса КСК «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.40 | Открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд | 12-16 мая 2015 года | Хоккейный корт культурно-спортивного комплекса «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Администрация города Югорска |
| 3.41 | Открытое Первенство мини-футбольного клуба среди юношей 2000-2002 годов рождения | 16-17 мая 2015 года | Универсальный зал спортивно- оздоровительного комплекса КСК «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.42 | Открытый турнир ООО «Газпром трансгаз Югорск» по баскетболу среди команд юношей 2003-2005 г.р. | 15-17 мая 2015 года | Игровой зал спортивного комплекса культурно-спортивного комплекса «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Администрация города Югорска |
| 3.43 | Соревнования «Веселые старты на льду» среди детей, занимающихся на отделении хоккей с шайбой | 15-16 мая 2015 года | Хоккейный корт культурно-спортивного комплекса «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.44 | Открытое Первенство по плаванию среди детей | 17 мая 2015 года | Плавательный бассейн спортивно-оздоровительного комплекса КСК «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Администрация города Югорска |
| 3.45 | Акция «Твори добро» (оказание посильной помощи ветеранам ВОВ по уборке придомовой территории).  Акция «Забота, помощь, милосердие» для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в уборке жилых помещений, заготовке дров, благоустройстве придомовых территорий и приусадебных участков | апрель-май 2015 года | По месту жительства ветеранов | БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию); |
| 3.46 | Осуществление проверок условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | апрель-май 2015 года | По месту жительства ветеранов | БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию);  Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 3.47 | Организация и проведение экологических акций по благоустройству города Югорска (субботники) | апрель-май 2015 года | Бесхозные территории города Югорска (согласно предложенного и согласованного графика) | МАУ «Молодежный центр «Гелиос»;  Местное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия» (по согласованию);  Руководители учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию) |
| 3.48 | Спортивные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди работников и учащихся образовательных учреждений города Югорска | апрель-май 2015 года | МБОУ «СОШ №2» | Управление образования администрации города Югорска;  Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 3.49 | Соревнования по пулевой стрельбе «Стрелок года – 2015» | 22-23 мая 2015 года | Стрелковый тир спортивно-оздоровительного комплекса культурно-спортивного комплекса «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.50 | Открытое Первенство мини-футбольного клуба среди детей 2008-2009 годов рождения | 23-24 мая 2015 года | Универсальный зал спортивно - оздоровительного комплекса КСК «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.51 | Открытый турнир по баскетболу среди команд юношей 2001 – 2002 годов рождения | 22-24 мая 2015 года | Игровой зал спортивного комплекса КСК «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Администрация города Югорска |
| 3.52 | Первенство по аэробике | 24 мая 2015 года | Игровой зал спортивного комплекса КСК «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.53 | Учебные сборы допризывной молодежи общеобразовательных учреждений города Югорска | 25-29 мая 2015 года | МБОУ «СОШ №2» | Управление образования администрации города Югорска |
| 3.54 | Перекрытие улиц (согласно схемам перекрытия), обеспечение общественной безопасности | 7- 9 мая 2015 года | Согласно плана основных мероприятий  (схема 3.1,3.2,3.3) | Отдел МВД России по городу Югорску (по согласованию) |
| 3.55 | Организация и проведение Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка» | апрель-май 2015 года | Улицы города Югорска | Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию);  Управление социальной политики администрации города Югорска;  Управление образования администрации города Югорска;  ООО «Газпром трансгаз Югорск» и филиалы компании (по согласованию);  Управление культуры администрации города Югорска;  Координационный совет молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Молодежное отделение партии «Единая Россия» (по согласованию);  Волонтеры и добровольцы г. Югорска (по согласованию) |
| 3.56 | Участие в окружной патриотической акции «Спасибо за Победу» (поздравление ветеранов на дому, вручение подарочных наборов) | апрель - май 2015 года | По месту жительства ветеранов  в города Югорске | Управление социальной политики администрации города Югорска;  Совет ветеранов войны и труда (по согласованию);  Исполнительный директор попечительского совета «Возрождение» (по согласованию);  Председатель общественной молодежной палаты при Думе города Югорска (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 3.57 | Акция «Адресная помощь участникам Великой Отечественной войны» (вручение сертификатов) | Апрель - май 2015 года | По месту жительства ветеранов | Дирекция в городе Югорске филиала «Западно-сибирский ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие» (по согласованию);  Сотовая компания «Мотив» (по согласованию) |
| 3.58 | Окружная акция «Киноленты, обожженные войной» | май  2015 года | Кинозал центра культуры «Югра-презент» | Управление культуры администрации города Югорска;  Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» |
| 3.59 | Всероссийская патриотическая акция «Часовой у знамени Победы» | 01 апреля – 09 мая 2015 года | Образовательные учреждения города | Управление образования администрации города Югорска;  Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию) |
| 3.60 | Участие в окружной патриотической акции «Спасибо за Победу» (поздравление ветеранов на дому, вручение подарочных наборов) | май  2015 | Территория города Югорска | Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);  Волонтеры города Югорска |
| 3.61 | Поздравление ветеранов и вручение подарков ветеранам Великой Отечественной войны | май  2015 | По месту жительства | Местное отделение Всероссийской политической Партии «Единая Россия» города Югорска (по согласованию) |
| 3.62 | Вручение подарков ветеранам Великой Отечественной войны | май  2015 | По месту жительства | Благотворительный фонд «Возрождение» (по согласованию |
| 3.63 | Областная акция «Праздник в дом к ветерану» | апрель, май  2015 года | По месту жительства | Администрация города Югорска;  Тюменская областная Дума (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);  Волонтеры города Югорска |
| 3.64 | Акция «Лица Победы» | май  2015 года | Здания «Почта России», «Музыкальная школа» | Управление социальной политики администрации города Югорска;  МУП города Югорска «Югорский информационно-издательский центр» |
| 3.65 | «Благотворительный обед для вдов участников Великой Отечественной войны» | 05 мая  2015 год  14.00 | Столовая  Югорского политехнического колледжа | Кедь М.М. – индивидуальный предприниматель (по согласованию);  Ассоциация молодых предпринимателей (по согласованию) |
| 3.67 | Всероссийский флэшмоб «День Победы» | 06 мая  2015 года | Фонтанная площадь | Координационный совет молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.68 | Акции:  - автопробег «Спасибо Деду за Победу!»,  - «Дерево Победы» | май  2015 года | Улицы города Югорска | Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию);  Координационный совет молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Молодежное отделение партии «Единая Россия» (по согласованию);  Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию) |
| 3.69 | Акция «Лес Победы» (посадка деревьев) | май  2015 года | Улицы города Югорска | Руководители предприятий, учреждений города (по согласованию) |
| 3.70 | Легкоатлетическая эстафета по улицам города Югорска, посвященная 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 7 мая  2015 года  с 15.00 до 16.00 | Улица Ленина  (схема 3.1) | Администрация города Югорска;  ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность» |
| **4. Проведение официальных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы** | | | | |
| **4.1. Мероприятия 8 мая 2015 года** | | | | |
| 4.1.1 | Торжественное открытие мемориала «Воинской Славы» в городе Югорске | 10.00 | Городской парк,  ул. Мира  (схема 3.2) | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию), Администрация города Югорска;  Отдел Министерства внутренних дел России по городу Югорску (по согласованию);  Образовательные учреждения города Югорска |
| 4.1.2 | Торжественное собрание, посвященное празднованию Дня Победы.  Выставка-экспозиция поискового отряда «Каскад» | 12.00 | Концертный зал центра культуры «Югра-презент» | Управление культуры администрации города Югорска;  Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент»;  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);  МБОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Прометей» |
| 4.1.3 | Концерт-встреча с Б.С. Галкиным- заслуженным артистом России | 16.00 | Концертный зал центра культуры «Югра-презент» | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент»;  ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 4.1.4 | Вахта памяти у мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | 08 мая  2015  с 09.00 до 18.00 | Мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | Управление образования администрации города Югорска;  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» |
| **4.2. Официальные и праздничные мероприятия 9 мая 2015 года** | | | | |
| 4.2.1 | Проведение праздничного митинга, посвященного празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  Рота почетного караула.  Возложение венков и цветов к вечному огню | 12.00 | Мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»  (схема 3.3) | Управление культуры администрации города Югорска;  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ»;  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);  Управление социальной политики администрации города Югорска;  Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югра «Югорский политехнический колледж» (по согласованию);  Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент»;  Общественная молодежная палата при Думе города (по согласованию);  Координационный совет молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 4.2.2 | Праздничный парад:  - парад военной техники,  - парад школьников  - военный парад | 12.30 | Мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | 19 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (договорной) (по согласованию);  9 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию);  Управление социальной политики администрации города Югорска;  Управление культуры администрации города Югорска;  Управление образования администрации города Югорска;  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);  Совет ветеранов войны и труда (по согласованию);  ООО «Газпром трансгаз Югорск», филиалы компании (по согласованию);  Отдел по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска;  Предприятия и учреждения города Югорска (по согласованию);  Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию);  Югорская городская общественная организация офицеров запаса «Взлет» (по согласованию);  Общественная организация «Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию);  Волонтерские организации города Югорска |
| 4.2.3 | Парадное шествие ветеранов:  - духовой оркестр  -колонна ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,  - колонна ветеранов локальных войн,  - «Бессмертный полк»,  -шествие колонн предприятий, учреждений и жителей города | 13.00 | Улицы города Югорска |
| 4.2.4 | Выставка специальной техники  ООО «Газпром трансгаз Югорск» | с 12.00 до 20.00 | Площадь перед Храмом преподобному Сергию Радонежскому | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 4.2.5 | Театрализованная ретроспектива событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов «Нам война не смотрела в глаза» | 13.30 | Площадь у административного здания ООО «Газпром трансгаз Югорск» | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (кадетские классы); |
| 4.2.6 | Торжественный обед для ветеранов ВОВ  - прямая трансляция Парада Победы с Красной площади;  - поздравление ветеранов ВОВ;  - видеосюжеты значимых мероприятий к 70-летию Победы;  - тематическая концертная программа | 14-00 | Ресторанный комплекс «Белые ночи» | Представители Думы города, администрации горда Югорска, Представители ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Югорская городская общественная организация ветеранов ВОВ, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию) |
| 4.2.7 | Кубок «Победы» по мини-футболу среди мужских команд | с 14.00 до 19.00 | Футбольный стадион средней общеобразовательной школы №3 | Управление социальной политики администрации города Югорска;  Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность» |
| **4.3. Народное гуляние «Одна на всех Великая Победа»** | | | | |
| 4.3.1 | Акция «Славься, России»- нанесение аквагримом российской символики всем желающим | 14.00 | Главная аллея  городского парка  (ул. Ленина) | МБОУ дополнительного образования детей «Детская художественная школа» |
| 4.3.2 | Акция «Слова Победы» - поздравления югорчан с юбилеем Победы | с 14.00 до 22.00 | Главная сцена  городского парка  (ул. Ленина) | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» |
| 4.3.3 | Демонстрация выставочной техники времен Великой Отечественной войны | с 14.00 | Дворец спорта «Юбилейный» | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 4.3.4 | Городская выставка «Лица Победы»  (портреты ветеранов Великой Отечественной войны) | 14.00 | Городской парк  (ул. Ленина) | МБОУ дополнительного образования детей «Детская художественная школа» |
| 4.3.5 | Площадка «Фронтовой привал»:  - «Хлебом едины»- работа полевой кухни  (хор ветеранов ООО «Газпром трансгаз Югорск» (рук. Муравьева М.И.)) | 14.00 | Городской парк  (ул. Ленина) | Казачье общество «Станица Югорская» (по согласованию),  Местное отделение Всероссийской политической Партии «Единая Россия» города Югорска (по согласованию);  Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию) |
| 4.3.6 | Площадка «Победная»:  - турнир по шахматам «Шахматный бой»;  - «Строки, обожженные войной» - чтение стихотворений участниками литературных конкурсов и местными поэтами | 14.00 | Городской парк  (ул. Ленина) | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласования);  МБУ «»Центральная библиотечная система» |
| 4.3.7 | Площадка «Аты-баты»:  «Наследники Победы» - работа детских, спортивных площадок,  «Формула Победы» - показательные выступления по авиамодельному и автомодельному спорту,  - «Песни войны» - караоке,  - «Мир на земле» - конкурс рисунков на асфальте,  «Лицо войны» - выставка экспозиций поискового отряда «Каскад»,  - «Солдатами не рождаются» - состязания по начальной военной подготовке | 14.00 | У входа в городской парк на пересечении улиц Спортивная и Ленина | Управление социальной политики администрации города Югорска;  Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность»;  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Смена»;  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»;  МБОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Прометей»;  МБОУ дополнительного образования детей «Детская художественная школа» |
| 4.3.8 | Площадка «Строевая»:  - Турнир по стрит-болу,  - Веселые старты среди воспитанников учреждений спорта,  - Соревнования по перетягиванию каната,  - Показательные выступления по скейтбордингу, роликовым конькам и на велосипедистов. | 16.00 | Фонтанная площадь города Югорска | Управление социальной политики администрации города Югорска;  Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность»;  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Смена» |
| 4.3.9 | «Победа как по нотам» - концертно-игровая программа:  - духовой оркестр «Югра-бэнд»,  - Акция «День призывника»,  - военно-спортивные состязания «Даешь ГТО» | 14.00 | Главная сцена  городской парк  (ул. Ленина) | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент»;  Управление социальной политики администрации города Югорска;  Управление образования администрации города Югорска,  МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Прометей»;  Отдел по первичному воинскому учету администрации города Югорска;  Югорское городское отделение Ханты-Мансийской окружной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию);  Городская общественная организация «Солдаты - ветераны Чечни» (по согласованию);  Городская спортивная общественная организация «Хва-ранг» (по согласованию);  Общественная организации «Солдатские матери» (по согласованию);  Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию) |
| 4.3.10 | «Дорога к Победе» - концертная программа:  - участники конкурса «Мы – будущее России»,  - выступление воспитанников спортивной организации «Хва-Ранг» и клуба «Юный десантник»;  - показательные выступления по спортивной аэробике, художественной гимнастике, спортивной акробатике;  - выступление творческих коллективов КСК «Норд» | с 15.00 до 17.00 | Главная сцена  городской парк  (ул. Ленина) | Управление социальной политики администрации города Югорска;  Управление образования администрации города Югорска;  Городская спортивная общественная организация «Хва-ранг» (по согласованию);  Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 4.3.11 | Работа аттракционов.  Музыкальное звучание «Песни войны» | с 17.00 до 19.00 | Городской парк  (ул. Ленина) | Муниципальное автономное учреждение «Городское лесничество» (по согласованию);  Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» |
| 4.3.12 | Акция «Минута молчания» | 19.00 | Городской парк  (ул. Ленина) | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент»;  Руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 4.3.13 | «В Югорске славим мы Победу!» - концертная программа | с 19.05 до 20.30 | Главная сцена  городского парка  (ул. Ленина) | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент»;  Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласования);  МБОУ дополнительного образования детей «Детская школа искусств» |
| 4.3.14 | «Помним. Славим. Гордимся» - молодежная программа | с 20.30 до 22.00 | Главная сцена  городского парка  (ул. Ленина) | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» |
| 4.3.15 | Пиротехническое шоу «Салют Победе!», посвященное празднованию 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 22.00 | Городской парк  (ул. Ленина) | Муниципальное автономное учреждение «Городское лесничество» (по согласованию);  Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска |

**Приложение 3**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 21 апреля 2015 года № 1882**

**План перекрытия движения**

**автотранспорта по улицам города во время проведения генеральных репетиций**

**и праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время** | **Место** |
| 27 апреля 2015 года | с 14.00 до 16.00 часов | - ул. Железнодорожная (от переезда до ул. Механизаторов), ул. 40 лет Победы, ул. Ленина, ул. Мира  Техническая репетиция митинга, праздничного парада |
| 28 апреля 2015 года | с 14.00 до 16.00 часов | - ул. Железнодорожная (от переезда до ул. Механизаторов), ул. 40 лет Победы, ул. Ленина, ул. Мира  Техническая репетиция митинга, праздничного парада |
| 5 мая  2015 года | с 14.00 до 16.00 | - ул. Железнодорожная (от переезда до ул. Механизаторов)  Техническая репетиция митинга, праздничного парада |
| 7 мая  2015 года | с 14.00 до 16.00 | - ул. Железнодорожная (от переезда до ул. Механизаторов)  Репетиция митинга, праздничного парада |
| 7 мая  2015 года  (схема 3.1) | с 15.00 до 16.00 | Легкоатлетическая эстафета по улицам города Югорска, посвященная 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. |
| 8 мая  2015 года  (схема 3.2) | с 10.00 до 12.00 | Торжественное открытие мемориала «Воинской славы» в городе Югорске. |
| 9 мая  2015 года  (схема 3.3) | с 11.00  до 13.00 | Проведение праздничного митинга, посвященного празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  - ул. Железнодорожная до ул. 40 лет Победы |
| с 12.30  до 14.00 | Праздничный парад, парадное шествие ветеранов:  - ул. 40 лет Победы  - ул. Ленина, ул. Мира до ул. Попова |
| с 10.00  до 22.00 | Праздничная торговля, народное гуляние в городском парке.  - ул. Ленина (от ул. Спортивная до ул. Мира) |

**Маршрут легкоатлетической эстафеты, посвящённой Дню Победы Схема 3.1**

**ГОВД**

**С**

**Т**

**А**

**Р**

**Т**

**Ф**

**И**

**Н**

**И**

**Ш**

**1 ЭТАП**

**2 ЭТАП**

**4 ЭТАП**

**5 ЭТАП**

**6 ЭТАП**

**8 ЭТАП**

**11 ЭТАП**

**12 ЭТАП**

**13 ЭТАП**

**14 ЭТАП**

**16 ЭТАП**

Сп

о

р

т

и

в

н

а

я

Л

е

с

о

з

а

г

о

т

о

в

и

т

е

л

е

й

М

и

р

а

ул. Ленина

ул. Железнодорожная

40

л

е

т

П

о

б

е

д

ы

ул. Попова

**ХРАМ**

**РЫНОК**

**ВОКЗАЛ**

**3 ЭТАП**

**7 ЭТАП**

**9 ЭТАП**

**10 ЭТАП**

**15 ЭТАП**

**Схема 3.2**

**План – схема перекрытия *08 мая 2015* (открытие мемориала «Воинской Славы»)**

**ул. Ленина**

**СКВЕР**

**ЦПКиО**

**«АТТРАКЦИОН»**

**ул. Попова**

**Схема 3.3**

**План – схема перекрытия улиц *09 мая 2015***

переезд

**ул. Железнодорожная**

рынок

вокзал

**ул. Ленина** **ул. Ленина** **ул. Ленина**

**БАНК**

**ПОЧТА**

**СКВЕР**

**ЦПКиО**

**«АТТРАКЦИОН»**

***VIP трибуна***

**ул. Попова** **ул. Попова** **ул. Попова**