## прил4
Приложение 4
к Порядку разработки
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
по состоянию на 01.07.2012
№ п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Предусмотрено по утвержденной программе на 2012г ., тыс.руб | Предусмотрено по утвержденной программе на I полугодие 2012г., тыс.руб | Фактически израсходовано за отчетный период, тыс.руб | Причина несиполнения
Задача 1. Эффективная организация приватизации объектов муниципальной собственности
1 | Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | бюджет города Югорска | 550 | 250 | 200 | Оплата производится по факту предоставления счетов
Задача 2.Обновление сведений об объектах муниципальной собственности
1 | Осуществление работ по проведению технической инвентаризации объектов муниципальной собственности | бюджет города Югорска | 4200 | 1750 | 1750 | 100%
2 | Сопровождение программ "Парус" и "SAUMI" | бюджет города Югорска | 250 | 100 | 34.81 | Оплата производится по факту предоставления счетов
Задача 3.Обеспечение страхования муниципального имущества
1 | Страховая защита муниципального имущества | бюджет города Югорска | 979.1 | 0 | 0 | Муниципальный контракт заключен 29.06.2012 г., оплата будет производится в III квартале
|  | окружной бюджет | 15105.6 | 0 | 0
ВСЕГО бюджет города Югорска |  |  | 5979.1 | 2100 | 1984.81 | 94.5%
ВСЕГО окружной бюджет |  |  | 15105.6 | 0 | 0 | 0
| Руководитель субъекта бюджетного планирования: | Директор ДМСиГ |  | С. Д. Голин | __________
|  | (должность) |  | (ФИО) | (подпись)
| Исполнитель: | Главный специалист |  | А.В. Котлова | __________
|  | (должность) |  | (ФИО) | (подпись)

## прил5
Приложение 5
к Порядку разработки
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
по состоянию на 01.07.2011
№ п/п | Наименование показателей результативности программы | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе |  | Выполнено |  | Результат гр.8/гр.6,%
|  |  |  | На весь период реализации | На отчетный год | С начала реализации | На отчетный год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Приватизация объектов муниципальной собственности
1 | Заключение договоров на оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | шт |  | 1650 | 550 | 550 | 550 | 100
|  | км |  | 195 | 65 | 65 | 65 | 100
|  | га |  | 75 | 25 | 25 | 25 | 100
|  | кв.м |  | 16500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100
Проведение торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества
1 | Информационное обеспечение процесса предоставления права на заключение договоров аренды муниципального имущества; объявления в газету | кв.см |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
Снижение задолженности арендаторов по арендной плате
1 | Претензионная работа и подготовка документов к судебному разбирательству | шт
Обновление сведений об объектах муниципальной собственности
1 | Заключение договора на проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности | тыс.кв.м |  | 248 | 80 | 84 |  | 0
2 | Заключение договоров на сопровождение программ «Парус» и «SAUMI»; обучение специалистов; госпошлина | шт |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | чел. |  | 8 | 4 | 4 | 4 | 100
| Руководитель субъекта бюджетного планирования: |  | Директор ДМСиГ | С. Д. Голин |  | __________
|  |  | (должность) | (ФИО) |  | (подпись)
| Исполнитель: |  | Зам.начальника отд. | С.В.Краева |  | __________
|  |  | (должность) | (ФИО) |  | (подпись)