## дороги
Информация
по финансированию и выполнению мероприятий городской целевой программы
"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011 годы"
за 1 квартал 2011 года
Пункт, подпункт программы, подпрограммы | Мероприятия программы | Источники финансирования, тыс.рублей: |  | Утверждено по программе (план по программе), тыс.рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс.рублей | Результат реализации мероприятий за отчетный период (выполнение целевых показателей) | Фактически исполнено, тыс.рублей | Результат к плану по программе гр.6/гр.4, % | Результат к уточненному плану гр.6/гр.5, % | Результат реализации мероприятий за отчетный период (выполнение целевых показателей)
|  | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
1.5. | ул. Механизаторов (от Ленина до Калинина) | 1520 | 80 | 1600 | 1600 | Выполнена экспертиза проекта. Заключен контракт на СМР. | 0 | 0 | 0
ИТОГО по реконструкции: |  | 1520 | 80 | 1600 | 1600 | Выполнена экспертиза проекта. Заключен контракт на СМР. | 0 | 0 | 0
2.8. | Ул.Калинина (от Спортивной до Гастелло) | 0 | 258 | 258 | 258 | Выплачен аванс подрядной организации | 258 | 100 | 100 | Выплачен аванс подрядной организации
2.10. | Ул. Южная | 0 | 68 | 68 | 68 | Выплачен аванс подрядной организации | 68 | 100 | 100 | Оплачена кредиторская задолженность
ИТОГО по капитальному ремонту: |  | 0 | 326 | 326 | 326 | #VALUE! | 326 | 100 | 100
ВСЕГО |  | 1520 | 406 | 1926 | 1926 | #VALUE! | 326 | 16.9263 | 16.9263
Информация об участии в окружных программах в 2010 году
Наименование программы |  | Объем финансирования на 2010 год, тыс.руб. |  | Условие софинансирования,%
Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры на 2005-2015г. Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" |  | 103827 |  | 90/10
Развитие материально-технической базы социальной сферы ХМАО-Югры на 2006-2010г. |  | 173724 |  | 90/10
Развитие МТБ дошкольных образовательных учреждений в ХМАО- Югре на 2007-2010г. |  | 75668 |  | 90/10
Повышение безопасности дорожного движения в ХМАО-Югре на 2004-2010г.г. |  | 3559 |  | 90/10