## Лист1
Приложение 2
Мероприятия программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012 - 2020 годы»
№ п/п | Мероприятия программы | Срок исполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | [9 empty] | Источники финансирования | Результат
|  |  | Всего, с учетом потребности | в том числе утверждено в бюджете города Югорска |  |  | потребность в финансировании
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог (строительство)
1.1. | Транспортная развязка в двух уровнях в г. Югорске (2 этап) | 2018-2020 | 308066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 105000 | 103066 |  | Ввод в эксплуатацию объекта
1.2. | Объездная дорога Югорск-2 | 2017-2018 | 96636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 46636 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 1766 м
| ИТОГО по строительству |  | 404702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 146636 | 105000 | 103066
Задача 2. Совершенствование сети автомобильных дорог (реконструкция)
2.1. | Реконструкция ул. Менделеева в г. Югорске (участок от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 2012-2016 | 178730 | 12006 | 30000 | 34000 | 50000 | 52724 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 890 м ( в т.ч. тротуар 890 м)
|  |  | 72206 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 11406; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 28500; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 32300 | бюджет АО
|  |  | 3800 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 600; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 1500; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 1700 | бюджет МО
2.2. | Реконструкция ул. Магистральная в г. Югорске | 2015-2017 | 119116 | 0 | 0 | 0 | 27300 | 56000 | 35816 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 1371 м
2.2.1. | в т.ч. участок от ул. Садовая до ул. Киевская | 2016-2017 | 55816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 35816 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 336 м ( в т.ч. тротуар 336 м)
2.2.2. | участок от ул. Сибирский бульвар до ул. Южная | 2015 | 27300 | 0 | 0 | 0 | 27300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 330 м ( в т.ч. тротуар 330 м)
2.2.3. | участок от ул. Киевская до путепровода | 2016 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 707 м ( в т.ч. тротуар 707 м)
2.3. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) в г. Югорске | 2016-2017 | 26892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 16892 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 400 м ( в т.ч. тротуар 400 м)
2.4. | Реконструкция ул. Механизаторов (от ул. Ленина до ул. Калинина) в г. Югорске | 2012 | 6737 | 6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 570 м ( в т.ч. тротуар 570 м)
|  |  | 6400 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 6400 | бюджет АО
|  |  | 337 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 337 | бюджет МО
2.5. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Калинина (от ул. Механизаторов до ул. Славянская) в г. Югорске | 2012 | 5126 | 5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 779 м ( в т.ч. тротуар 779 м)
|  |  | 4870 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 4870 | бюджет АО
|  |  | 256 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 256 | бюджет МО
2.6. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мира ( от ул. Калинина до ул. Ленина) в г. Югорске | 2012-2013 | 205241 | 100014 | 105227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 855 м ( в т.ч. тротуар 855 м)
|  |  | 14 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 14 | бюджет АО
0
|  |  | 205227 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 100000; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 105227 | ООО "ГТЮ"
2.7. | Реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская в г. Югорске | 2012-2015 | 98497 | 12385 | 18873 | 13873 | 53366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 2080 м ( в т.ч. тротуар 2080 м)
|  |  | 42874 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 11766; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 17929; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 13179 | бюджет АО
|  |  | 2257 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 619; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 944; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 694 | бюджет МО
2.8. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Мичурина-ул. Лунная в г. Югорске | 2015-2016 | 89080 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 39080 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 1623 м ( в т.ч. тротуар 1623 м)
2.9. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова (от детского сада "Брусничка" до ул. Студенческая) | 2017-2018 | 49205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 44205 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 409 м ( в т.ч. тротуар 409 м)
2.10. | Реконструкция ул. Ленина | 2015-2017 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 480 м
2.10.1. | в т.ч. участок от здания по ул. Ленина, 29 до здания по ул. Ленина, 31 | 2015-2017 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 480 м ( в т.ч. тротуар 480 м)
2.10.2. | участок от ул. Лесозаготовителей до ул. Геологов | ПИР | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение проектных работ
2.10.3. | участок от ул. Механизаторов до ул. Клары Цеткин | ПИР | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение проектных работ
2.11. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кирова в г. Югорске | ПИР | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |  | Выполнение проектных работ
2.12. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Таежная (от ул.Мира до ул.Гастелло) в г. Югорске | ПИР | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |  | Выполнение проектных работ
2.13. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лесная в г. Югорске | ПИР | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  | Выполнение проектных работ
2.14. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лермонтова в г. Югорске | ПИР | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  | Выполнение проектных работ
2.15. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Цветной бульвар в г. Югорске | ПИР | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | Выполнение проектных работ
2.16. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чкалова в г. Югорске | ПИР | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | Выполнение проектных работ
2.17. | Реконструкция ул. Арантурская в г. Югорске | 2012-2015 | 5250 | 250 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ввод в эксплуатацию тротуара 1544 м
0
|  |  | 250 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 250 | бюджет МО
2.18. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Вавилова (от ул. Покровская до ул. Ермака) | 2012-2015 | 3750 | 250 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 500 м (тротуар)
0
|  |  | 250 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 250 | бюджет МО
2.19. | Реконструкция ул. Кутузова в г. Югорске | 2014-2015 | 26000 | 0 | 0 | 1000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ввод в эксплуатацию 640 м ( в т.ч. тротуар 640 м)
|  |  | 950 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 950 | бюджет АО
|  |  | 50 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 50 | бюджет МО
2.20. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шаумяна в г. Югорске | ПИР | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | Выполнение проектных работ
2.21. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гоголя в г. Югорске | ПИР | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | Выполнение проектных работ
2.22. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пихтовая в г. Югорске | ПИР | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | Выполнение проектных работ
2.23. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сахарова в г. Югорске | ПИР | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  | Выполнение проектных работ
| ИТОГО по реконструкции: |  | 891024 | 136768 | 154100 | 48873 | 217166 | 187804 | 87708 | 44205 | 0 | 14400
Задача 3. Приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования в соответствие с требованиями норм и технических регламентов (капитальный ремонт)
3.1. | Благоустройство ул. Попова (от ул. Гастелло до Западной объездной автодороги) в г. Югорске | 2019-2020 | 105430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 55430 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 1100 м
3.2. | Капитальный ремонт ул. Толстого (от ГИБДД до светофора) | ПИР | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | Выполнение проектных работ
3.3. | Капитальный ремонт ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Калинина) | 2015-2016 | 9227 | 0 | 0 | 0 | 500 | 8727 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 100 м
3.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Южная (участок от ул. Декабристов до ул. Арантурской) | 2018-2019 | 37920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 22920 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 1119 м ( в т.ч. тротуар 1119 м)
3.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Студенческая (от кольца до ул. Садовая) в . Югорске. | 2012-2015 | 19534 | 12635 | 0 | 0 | 6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 570 м ( в т.ч. тротуар 570 м)
|  |  | 12003 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 12003 | бюджет АО
|  |  | 632 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 632 | бюджет МО
3.6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Студенческая (от ул. Садовая до ул. Менделеева) в г. Югорске | 2019-2020 | 106906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 56906 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 180 м ( в т.ч. тротуар 180 м)
3.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы в г. Югорске | 2016-2017 | 62937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 42937 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 280 м ( в т.ч. тротуар 280 м)
3.8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Широкая в г. Югорске | ПИР | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | Выполнение проектных работ
| Итого по капитальному ремонту: |  | 343154 | 12635 | 0 | 0 | 7399 | 28727 | 42937 | 15000 | 122920 | 113536
| ВСЕГО: |  | 1638880 | 149403 | 154100 | 48873 | 224565 | 216531 | 180645 | 205841 | 227920 | 231002
| в т.ч. Бюджет АО |  | 139317 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 46459; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 46429; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 46429
| Бюджет МО |  | 7832 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 2944; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 2444; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 2444
| ООО "Газпром трансгаз Югорск" |  | 205227 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 100000; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 105227
| Потребность |  | 1286504 | 0 | 0 | 0 | 224565 | 216531 | 180645 | 205841 | 227920 | 231002