## благоуст-во
Информация
по финансированию и выполнению мероприятий городской целевой программы
"Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска на 2007-2011 годы"
за 9 месяцев 2011 года
Пункт, подпункт программы, подпрограммы | Мероприятия программы, подпрограммы | Финансирование предусмотренное программой, тыс.рублей | Фактически предусмотрено в бюджете на текущий год, тыс.рублей | Профинансировано за отчетный период, тыс.рублей | Результат реализации мероприятий за отчетный период (выполнение целевых показателей) | Результат к плану по программе гр.5/гр.3, % | Результат к уточненному плану гр.5/гр.4, % | Результат реализации мероприятий за отчетный период (выполнение целевых показателей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1.1. | Благоустройство дворов по ул.Мира,4, Железнодорожная,11а,19а,21а | 3666 | 3666 | 1849 | Работы по реконструкции выполнены. Выполняется корректировка проекта участка от ул.Магистральная до ул.Студенческая | 50.4364 | 50.4364 | Выполнено устройство детской площадки, установлен детский городок
1.1.1. | ул.Менделеева (от ул.Вавилова до ул.Магистральная) | 27801 | 26801 |  | Устройство асфальтобетонного покрытия - 13,832 тыс.м2 | 0 | 0
1.1.2. | ул.Менделеева (от ул.Магистральная до ул.Студенческая) | 31462 | 1462 |  |  | 0 | 0
1.2. | Благоустройство дворов по ул.Буряка-Железнодорожная-Механизаторов | 928 | 928 | 928 |  | 100 | 100 | Выплачен аванс подрядной организации
1.3.1. | ул.Магистральная (от ул.Садовая до Сибирского бульвара) | 1786 | 786 |  | Вынос инженерных сетей | 0 | 0
1.3.2. | ул.Магистральная - Киевская до путепровода | 632 | 632 |  |  | 0 | 0
1.3.3. | ул.Магистральная (от ул.Садовая до ул.Киевской) | 380 | 380 |  |  | 0 | 0
1.3.4. | ул. Магистральная (от ул. Сибирский бульвар до ул.Южная) | 20374 | 374 |  |  | 0 | 0
ВСЕГО |  | 4594 | 4594 | 2777 | #VALUE! | 60.4484 | 60.4484
Повышение безопасности дорожного движения в ХМАО-Югре на 2004-2010г.г. |  | 3559 | 90/10