## Лист1
Приложение 3
к постановлению
администрации города Югорска
от 30 июля 2012 № 1882
Приложение 2
Мероприятия программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012 - 2020 годы»
№ п/п | Мероприятия программы | Срок исполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | [9 empty] | Источники финансирования | Результат
|  |  | Всего, с учетом потребности | в том числе утверждено в бюджете города Югорска |  |  | потребность в финансировании
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | Результат | увеличение с твердым покрытием | улучшение твердого покрытия | тротуары
Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог (строительство)
1.1. | Транспортная развязка в двух уровнях в г. Югорске (2 этап) | 2018-2020 | 15403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5250 | 5153 |  | Ввод в эксплуатацию объекта
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 15403 | потребность в финансировании 2018: 5000; потребность в финансировании 2019: 5250; потребность в финансировании 2020: 5153 | бюджет МО
1.2. | Объездная дорога Югорск-2 | 2017-2018 | 4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2332 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 1766 м | 1766 | 1766
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 4832 | потребность в финансировании 2017: 2500; потребность в финансировании 2018: 2332 | бюджет МО
| ИТОГО по строительству |  | 20235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 7332 | 5250 | 5153
Задача 2. Совершенствование сети автомобильных дорог (реконструкция)
2.1. | Реконструкция ул. Менделеева в г. Югорске (участок от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 2012-2016 | 81142.2 | 12006.2 | 30000 | 34000 | 2500 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 890 м ( в т.ч. тротуар 890 м) | 890 |  | 890 | 890
|  |  | 72206.2 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 11406.2; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 28500; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 32300 | бюджет АО
|  |  | 8936 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 600; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 1500; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 1700; потребность в финансировании 2015: 2500; потребность в финансировании 2016: 2636 | бюджет МО
2.2. | Реконструкция ул. Магистральная в г. Югорске | 2015-2017 | 5956 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 2800 | 1791 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 1373 м | 1373 | 1373 |  | 1373
2.2.1. | в т.ч. участок от ул. Садовая до ул. Киевская | 2016-2017 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1791 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 336 м ( в т.ч. тротуар 336 м)
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 2791 | потребность в финансировании 2016: 1000; потребность в финансировании 2017: 1791 | бюджет МО
2.2.2. | участок от ул. Сибирский бульвар до ул. Южная | 2015 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 330 м ( в т.ч. тротуар 330 м)
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 1365 | потребность в финансировании 2015: 1365 | бюджет МО
2.2.3. | участок от ул. Киевская до путепровода | 2016 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 707 м ( в т.ч. тротуар 707 м)
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 1800 | потребность в финансировании 2016: 1800 | бюджет МО
2.3. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) в г. Югорске | 2012-2017 | 4869.6 | 3763.6 | 0 | 0 | 0 | 500 | 606 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 400 м ( в т.ч. тротуар 400 м) | 400 | 400 |  | 400
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 4869.6 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 3763.6; потребность в финансировании 2016: 500; потребность в финансировании 2017: 606 | бюджет МО
2.4. | Реконструкция ул. Механизаторов (от ул. Ленина до ул. Калинина) в г. Югорске | 2012 | 6736.9 | 6736.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 570 м ( в т.ч. тротуар 570 м) | 570 |  | 570 | 570
|  |  | 6400.1 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 6400.1 | бюджет АО
|  |  | 336.8 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 336.8 | бюджет МО
2.5. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Калинина (от ул. Механизаторов до ул. Славянская) в г. Югорске | 2012 | 5126.3 | 5126.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 779 м ( в т.ч. тротуар 779 м) | 779 |  | 779 | 779
|  |  | 4870.1 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 4870.1 | бюджет АО
|  |  | 256.2 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 256.2 | бюджет МО
2.6. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мира ( от ул. Калинина до ул. Ленина) в г. Югорске | 2012-2013 | 205241.2 | 100007.2 | 105234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 855 м ( в т.ч. тротуар 855 м) | 855 |  | 855 | 855
|  |  | 7.2 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 7.2 | бюджет АО
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет МО
|  |  | 205234 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 100000; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 105234 | ООО "ГТЮ"
2.7. | Реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская в г. Югорске | 2012-2015 | 47927.1 | 12385.1 | 18873 | 13873 | 2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 2080 м ( в т.ч. тротуар 2080 м) | 2080 | 2080 |  | 2080
|  |  | 42874.1 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 11766.1; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 17929; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 13179 | бюджет АО
|  |  | 5053 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 619; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 944; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 694; потребность в финансировании 2015: 2796 | бюджет МО
2.8. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Мичурина-ул. Лунная в г. Югорске | 2015-2016 | 4454 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 1623 м ( в т.ч. тротуар 1623 м) | 1623 | 1623 |  | 1623
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 4454 | потребность в финансировании 2015: 2500; потребность в финансировании 2016: 1954 | бюджет МО
2.9. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова (от детского сада "Брусничка" до ул. Студенческая) | 2017-2018 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2210 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 409 м ( в т.ч. тротуар 409 м) | 409 | 409 |  | 409
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 2460 | потребность в финансировании 2017: 250; потребность в финансировании 2018: 2210 | бюджет МО
2.10. | Реконструкция ул. Ленина | 2015-2017 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 480 м | 480 |  | 480 | 480
2.10.1. | в т.ч. участок от здания по ул. Ленина, 29 до здания по ул. Ленина, 31 | 2015-2017 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 480 м ( в т.ч. тротуар 480 м)
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 3050 | потребность в финансировании 2015: 50; потребность в финансировании 2016: 1500; потребность в финансировании 2017: 1500 | бюджет МО
2.10.2. | участок от ул. Лесозаготовителей до ул. Геологов | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение проектных работ
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 50 | потребность в финансировании 2015: 50 | бюджет МО
2.10.3. | участок от ул. Механизаторов до ул. Клары Цеткин | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение проектных работ
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 50 | потребность в финансировании 2015: 50 | бюджет МО
2.11. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кирова в г. Югорске | ПИР | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | Выполнение проектных работ
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 60 | потребность в финансировании 2020: 60 | бюджет МО
2.12. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Таежная (от ул.Мира до ул.Гастелло) в г. Югорске | ПИР | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | Выполнение проектных работ
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 60 | потребность в финансировании 2020: 60 | бюджет МО
2.13. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лесная в г. Югорске | ПИР | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Выполнение проектных работ
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 100 | потребность в финансировании 2020: 100 | бюджет МО
2.14. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лермонтова в г. Югорске | ПИР | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Выполнение проектных работ
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 100 | потребность в финансировании 2020: 100 | бюджет МО
2.15. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Цветной бульвар в г. Югорске | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 50 | потребность в финансировании 2020: 50 | бюджет МО
2.16. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чкалова в г. Югорске | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 50 | потребность в финансировании 2020: 50 | бюджет МО
2.17. | Реконструкция ул. Арантурская в г. Югорске | 2012-2015 | 500 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ввод в эксплуатацию тротуара 1544 м | 1544 |  |  | 1544
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 500 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 250; потребность в финансировании 2015: 250 | бюджет МО
2.18. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Вавилова (от ул. Покровская до ул. Ермака) | 2012-2015 | 425 | 250 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 500 м (тротуар) | 500 |  |  | 500
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 425 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 250; потребность в финансировании 2015: 175 | бюджет МО
2.19. | Реконструкция ул. Кутузова в г. Югорске | 2014-2015 | 2250 | 0 | 0 | 1000 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ввод в эксплуатацию 640 м ( в т.ч. тротуар 640 м) | 640 | 640 |  | 640
|  |  | 950 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 950 | бюджет АО
|  |  | 1300 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 50; потребность в финансировании 2015: 1250 | бюджет МО
2.20. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шаумяна в г. Югорске | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 50 | потребность в финансировании 2020: 50 | бюджет МО
2.21. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гоголя в г. Югорске | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 50 | потребность в финансировании 2020: 50 | бюджет МО
2.22. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пихтовая в г. Югорске | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 50 | потребность в финансировании 2020: 50 | бюджет МО
2.23. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сахарова в г. Югорске | ПИР | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | Выполнение проектных работ
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 150 | потребность в финансировании 2020: 150 | бюджет МО
| ИТОГО по реконструкции: |  | 370958.3 | 140525.3 | 154107 | 48873 | 10986 | 9390 | 4147 | 2210 | 0 | 720
Задача 3. Приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования в соответствие с требованиями норм и технических регламентов (капитальный ремонт)
3.1. | Благоустройство ул. Попова (от ул. Гастелло до Западной объездной автодороги) в г. Югорске | 2019-2020 | 5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2772 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 1100 м | 1100 |  | 1100
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 5272 | потребность в финансировании 2019: 2500; потребность в финансировании 2020: 2772 | бюджет МО
3.2. | Капитальный ремонт ул. Толстого (от ГИБДД до светофора) | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 50 | потребность в финансировании 2020: 50 | бюджет МО
3.3. | Капитальный ремонт ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Калинина) | 2015-2016 | 461 | 0 | 0 | 0 | 25 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 100 м | 100 |  | 100
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 461 | потребность в финансировании 2015: 25; потребность в финансировании 2016: 436 | бюджет МО
3.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Южная (участок от ул. Декабристов до ул. Арантурской) | 2018-2019 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1146 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 1119 м ( в т.ч. тротуар 1119 м) | 1119 |  | 1119 | 1119
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 1896 | потребность в финансировании 2018: 750; потребность в финансировании 2019: 1146 | бюджет МО
3.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Студенческая (от кольца до ул. Садовая) в . Югорске. | 2012-2015 | 12979 | 12634 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 570 м ( в т.ч. тротуар 570 м) | 570 |  | 570 | 570
|  |  | 12002 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 12002 | бюджет АО
|  |  | 977 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 632; потребность в финансировании 2015: 345 | бюджет МО
3.6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Студенческая (от ул. Садовая до ул. Менделеева) в г. Югорске | 2019-2020 | 5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2845 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 180 м ( в т.ч. тротуар 180 м) | 180 |  | 180 | 180
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 5345 | потребность в финансировании 2019: 2500; потребность в финансировании 2020: 2845 | бюджет МО
3.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы в г. Югорске | 2016-2017 | 3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2147 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 280 м ( в т.ч. тротуар 280 м) | 280 |  | 280 | 280
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 3147 | потребность в финансировании 2016: 1000; потребность в финансировании 2017: 2147 | бюджет МО
3.8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Широкая в г. Югорске | ПИР | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | Выполнение проектных работ
|  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  | 10 | потребность в финансировании 2020: 10 | бюджет МО
| Итого по капитальному ремонту: |  | 29160 | 12634 | 0 | 0 | 370 | 1436 | 2147 | 750 | 6146 | 5677 |  |  | 17258 | 8291 | 6923 | 14292
| ВСЕГО: |  | 420353.3 | 153159.3 | 154107 | 48873 | 11356 | 10826 | 8794 | 10292 | 11396 | 11550
| в т.ч. Бюджет АО |  | 139309.7 | 46451.7 | 46429 | 46429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО |  | 75809.6 | 6707.6 | 2444 | 2444 | 11356 | 10826 | 8794 | 10292 | 11396 | 11550
| ООО "Газпром трансгаз Югорск" |  | 205234 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 100000; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 105234