Отчет

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы

"Реализация мероприятий в сфере культуры города Югорска на 2010 - 2012  годы" за 2012 год

Ведомственная целевая программа "Реализация мероприятий в сфере культуры города Югорска на 2010 - 2012 годы" утверждена постановлением администрации города Югорска от 17.12.2009 №2284 и определяет цели и задачи в сфере культуры города Югорска, направленные на ее эффективное развитие в современных условиях. С целью повышения эффективности расходования бюджетных средств, постановлениями администрации города Югорска в Программу были внесены изменения в части корректировок объемов финансирования программных мероприятий.

Основные цели программы:

Цели Программы:

1. Создание условий для организации досуга и  обеспечение жителей услугами организаций культуры.

2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек городского округа.

3. Сохранение и популяризация историко-культурного наследия региона, привлечение к историческому наследию жителей города.

4. Вовлечение детей и подростков в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно - практических знаний.

Программные мероприятия предполагают организацию и проведение общегородских мероприятий и конкурсов, проводимых в целях организации досуга различных возрастных и социальных категорий горожан, сохранение культурных традиций различных этнических и национальных групп, формирование и развитие социокультурного пространства города, повышения мотивации и уровня квалификации специалистов учреждений культуры города, обеспечение условий для функционирования учреждений культуры.

Перечень программных мероприятий представляет собой укрупненный список мероприятий сгруппированных по основным стратегическим целям.

В 2012 году для реализации цели "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры" были осуществлены следующие мероприятия:

Пункт "Государственные праздники". В течение года проведены торжественные мероприятия к праздничным датам: 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая, День России, День народного единства, День округа. Всего за 2012 год проведено 7 мероприятий, посвященных Государственным праздникам, которые посетили 7750 чел.

Пункт "Общегородские мероприятия". В данном разделе объединен комплекс мероприятий, посвященных Новому году, Дню города, Дню округа. Всего за 2012 год проведено 3 "Общегородских мероприятия", которые посетили 4 660 чел.  (активные участники мероприятий, без учета зрителей). В ходе проведения юбилейных мероприятий состоялись конкурсы по оформлению фасадов и зданий, Дог-шоу, Звездная феерия (конкурс двойников) акции «Юбилейный флаг Югорска», концертные программы с участием звезд эстрады и классического вокала, открытие скверов и памятников, «Югорская ярмарка»,  на которой представили свою продукцию местные производители сельхозпродукции и садоводы-огородники.

Пункт "Профессиональные праздники и юбилейные даты". За 2012 год проведено 1 мероприятие, посвященное Профессиональным праздникам и юбилейным датам, которое посетили 560 человек.

Пункт "Национальные праздники". За 2012 год проведено 5 массовых  общегородских национальных праздников, которые посетили 6 300 чел.: Проводы Зимы  с  Масленицей, Вороний день, Сабантуй, Вершина лета в Югорске, Югорский РАЗ-гуляй.

Пункт "Фестивали, конкурсы". Всего в 2012 году на территории города состоялось 11 фестивалей и конкурсов, в которых приняли участие  3050  творческих исполнителей.

Традиционно состоялись фестивали городского, окружного, регионального уровня: художественного чтения «Живое слово», самодеятельного творчества «Пасха Красная», военно-патриотической песни «Димитриевская суббота»,  любительских театров «Театральная весна», художественного творчества «Улыбки Севера», декоративно-прикладного творчества «Визитная карточка», исполнительского мастерства «Северное сияние», «Театр детской книги». Впервые в городе Югорске состоялся городской фестиваль трудовых коллективов «Овация», прошли Дни Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», Всероссийский фестиваль Дедов Морозов.

Творческие коллективы приняли участие в 3 выездных фестивалях и конкурсах российского и международного уровня.

Пункт "Освещение мероприятий в сфере культуры".

В  2012 г. с целью освещения мероприятий в сфере культуры телекомпанией "Югорск ТВ" было произведено  телевизионных сюжетов на 1093 мин. эфирного времени.

Пункт "Содержание учреждений" предусматривает финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры: ЦПКиО "Аттракцион", "МиГ", "Музей истории и этнографии", "ЦБС г. Югорска", а также финансирование в форме субсидии автономного учреждения ЦК "Югра - презент".

Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы представлена в таблице

Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы

"Реализация мероприятий в сфере культуры города Югорска на 2010 - 2012 годы"

за 2012 год

| № п/п | Наименование показателей результативности программы | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы (2009г.) | Предусмотрено по программе | Выполнено | Результат гр.8 / гр. 6, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период реализации | На отчетный год | С начала реализации | На отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1: Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |
|  | Количество мероприятий к государственным праздникам | ед. | 6 | 18 | 6 | 19 | 6 | 100 |
|  | Количество посетителей на мероприятиях к государственным праздникам, чел. | чел. | 6 650 | 22067 | 7 717 | 23 500 | 7 750 | 101 |
|  | Количество общегородских мероприятий | ед | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 100 |
|  | Количество посетителей на общегородских мероприятиях, чел. | чел. | 3 800 | 12610 | 4 410 | 33 910 | 4 660 | 106 |
|  | Количество юбилейных концертов, профессиональных праздников | ед. | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 100 |
|  | Количество посетителей на юбилейных концертах, мероприятиях, посвященных профессиональным праздникам, чел. | чел. | 475 | 1301 | 551 | 1660 | 560 | 102 |
|  | Количество национальных праздников | ед. | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | 100 |
|  | Количество посетителей на национальных праздниках, чел. | чел. | 5 225 | 17338 | 6 063 | 20 200 | 6 300 | 104 |
|  | Количество проведенных фестивалей, конкурсов на территории города | Ед. | 5 | 15 | 5 | 20 | 6 | 120 |
|  | Количество участников фестивалей и конкурсов, организованных на территории города | чел. | 2 375 | 7881 | 2 756 | 9 370 | 3050 | 111 |
|  | Количество коллективов, принявших участие в выездных фестивалях и конкурсах | ед. | 2 | 6 | 2 | 12 | 3 | 150 |
|  | Количество реализованных социально-значимых проектов, принявших участие в конкурсе | ед. | 5 | 12 | 4 | 13 | 4 | 100 |
|  | Создание фильмов, сюжетов по общегородским мероприятиям | ед. | 5 | 21 | 9 | 24 | 9 | 100 |
|  | Количество постоянно действующих в течение года клубных формирований: | ед. | 55 | 168 | 56 | 168 | 56 | 100 |
|  | - в том числе коллективов художественной самодеятельности | ед. | 34 | 93 | 31 | 114 | 36 | 117 |
|  | Количество участников клубных формирований: | чел. | 1245 | 3786 | 1262 | 3 830 | 1281 | 102 |
|  | - в том числе количество участников коллективов художественной самодеятельности | чел. | 689 | 2271 | 757 | 6 184 | 790 | 105 |
|  | Среднее число посетителей 1 мероприятия КДУ | чел. | 98 | 320 | 120 | 350 | 141 (КДУ) | 117,5 |
|  | Среднее число посетителей 1 платного мероприятия КДУ | чел. | 75 | 250 | 90 | 201,7 | 86 | 96 |
|  | Объем платных услуг , % (от общих расходов по бюджетному содержанию), МБУК «МиГ» | % | 6 | 16 | 6 | 21,8 | 7 | 116,6 |
|  | Объем платных услуг, % (от общих расходов по бюджетному содержанию), МБУ ЦПКиО «Аттракцион» | % | 11,8 | 32 | 12 | 46,6 | 13 | 109 |
|  | Количество киносеансов, в год | Ед. | 631 | 1800 | 600 | 2 329 | 768 | 128 |
|  | Количество посетителей на киносеансах | чел. | 36 955 | 112 600 | 38 000 | 136 562 | 47 662 | 126 |
|  | Среднее число посетителей 1 киносеанса | чел. | 59 | 186 | 63 | 177 | 62 | 99 |
|  | Среднее число посетителей 1 аттракциона за сезон | чел. | 2 984 | 6150 | 1 900 | 7 146 | 2210 | 117 |
| Цель 2: Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек городского округа |
|  | Библиотечный фонд, всего | экз. | 137 273 | 426519 | 144 527 | 427061 | 145 056 | 101 |
|  | Доля новых поступлений в общем объеме библиотечных фондов | % | 2 | 7,5 | 3 | 9,1 | 3 | 100 |
|  | Количество новых поступлений | экз. на 1000 чел. | 107 | 337 | 125 | 377 | 125 | 100 |
|  | Охват населения библиотечным обслуживанием, | % | 35,8 | 108 | 37 | 106 | 36 | 98 |
|  | Книгообеспеченность | книг на 1 пользователя | 12 | 34,1 | 11,3 | 37 | 12 | 106 |
|  | Количество посещений | ед. | 78 215 | 237 800 | 89 600 | 247 636 | 89 476 | 99 |
|  | Количество зарегистрированных пользователей | чел. | 11 822 | 36 600 | 12 200 | 36 289 | 12 264 | 100 |
|  | Рост объема баз данных | тыс. записей | 5,7 | 81 | 50 | 74, 5 | 46,1 | 93 |
| Цель 3: Сохранение и популяризация историко-культурного наследия региона, привлечение к историческому наследию жителей города |
|  | Музейный фонд, | тыс. ед. | 31,2 | 97,5 | 33,0 | 98,2 | 33,3 | 100,9 |
|  | Среднее число посещений музея на 1000 жителей, | чел | 1 104 | 2784 | 850 | 2 421,8 | 786 | 93 |
|  | Количество выставок | ед. | 32 | 58 | 15 | 74 | 18 | 120,0 |
|  | Количество посетителей | чел. | 36 704 | 88000 | 28 000 | 90 647 | 27 531 | 99 |
|  | Учетная база данных в комплексной автоматизированной музейной информационной системе | ед. | 10 701 | 78000 | 29 000 | 87513 | 33 301 | 115,0 |
| Цель 4: Создание условий для художественно-эстетического воспитания детей и молодежи» |
| 1. | Количество обучающихся | Чел. | - |  | 360 | 1080 | 360 | 100,0 |

Все запланированные  за 2012 год программные мероприятия выполнены. Мероприятиями программы (посетители, мероприятий, участник художественной самодеятельности, посетители на киносеансах, пользователи библиотек, посетители музея) охвачено  103 986 человек, то есть каждый житель Югорска не менее трех раз стал участником программных мероприятий: посетил культурно-досуговое мероприятие, стал пользователем библиотеки, посетил городской музей.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств городского бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств городского бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности.  Оценка финансирования и освоения финансовых средств  в ходе реализации программных мероприятий представлена в таблице: