##### ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### Р Е Ш Е Н И Е

От 28.01.2011  № 5

О  выполнении Программы

«Дополнительные меры социальной

поддержки и социальной помощи для

отдельных категорий граждан города Югорска

на 2009-2010 годы»

Рассмотрев информацию  по выполнению Программы «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан города Югорска на 2009 — 2010 годы»,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию по выполнению Программы «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан города Югорска на 2009 — 2010 годы»  (приложение).

  - Настоящее решение вступает в силу после подписания.

Глава города Югорска Р. З. Салахов

01 января 2011

(дата подписания)

Пояснительная записка

по выполнению Программы «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан города Югорска на 2009 — 2010 годы»

В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска решением Думы города Югорска от 29 апреля 2008 года № 50 (с изменениями от 01.10.2009 № 79, от 24.11.2009 № 100, 28.09.2010 № 90, 21.12.2010 № 119) утверждена Программа ««Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан города Югорска на 2009 — 2010 годы»  (далее — Программа).

Программой на 2010 год предусматривалось финансирование мероприятий в объеме 4490,0 тыс. рублей из средств бюджета города Югорска, из них освоено 4471,0 тыс. рублей (что составило 99,5%). На весь период реализации Программы запланированный объем финансирования составил 9090,0 тыс. рублей, из них освоено 8823,3 тыс. рублей (97,1% от плана).

Целями Программы являются:

- оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан и организациям (общество инвалидов, клуб пенсионеров);

- оказание единовременной социальной поддержки гражданам, при возникновении трудной жизненной ситуации, то есть  положением, связанным с решением жизненно важных проблем, которые семья или гражданин не сможет преодолеть самостоятельно, когда ситуация объективно нарушает жизнедеятельность гражданина: смерть близкого родственника, срочный выезд по социальным нуждам и  другие непредвиденные случаи), пострадавшим в результате аварий, пожаров и других стихийных бедствий и несчастных случаев;

- другие мероприятия, направленные на оказание экстренной меры социальной поддержки и социальной помощи населению.

Для реализации Программы «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан города Югорска на 2009 — 2010 годы» приняты следующие документы:

- распоряжения администрации города Югорска    «Об   оказании   материальной   помощи» - в 2010 году -11 (в 2010 - 13);

- распоряжения администрации города Югорска  «О   расходовании   средств   Программы» - 2 (в 2009 году - 2);

- протоколы заседаний Комиссии по расходованию средств Программы — 11 (в 2009 году — 5)..

Выплаты средств Программы осуществляются через бухгалтерию администрации города Югорска на основании протоколов заседаний комиссии по распределению средств Программы, возглавляемой заместителем главы города Югорска, курирующим вопросы социальной сферы.

Комиссия по распределению средств Программы является постоянно действующим органом при администрации города Югорска. Состав и порядок работы комиссии,  порядок обращения в комиссию и условия предоставления мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан определены постановлением администрации города Югорска. В состав комиссии включены депутаты Думы города Югорска, члены общественных организаций города Югорска.

Выполнение  Программы «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан города Югорска на 2009 — 2010 годы»  осуществлялось по следующим направлениям:

1.Организация единовременных выплат отдельным категориям граждан  к памятным и знаменательным датам.

В рамках реализации данного мероприятия в 2010 году произведены выплаты к памятным и знаменательным датам:

| Мероприятия Программы | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Количество получателей, чел. | Размер выплаты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 апреля - день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах - гражданам, пострадавшим на Чернобыльской АЭС, вследствие аварии на ПО «Маяк» и ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне | 20,0 | 19,7 | 30 | 655 |
| 1 октября — День пожилого человека — неработающим пенсионерам от 60 лет и старше | 534,0 | 533,6 | 2603 | 205 |
| 1 декабря — День инвалида — адресная материальная помощь финансовая помощь инвалидам | 145,0 | 145,0 | 12 3 | 7771 11500 |
| 3 декабря — день памяти воинов, погибших в локальных конфликтах — членам семей воинов, погибших в локальных конфликтах | 20,0 | 19,0 | 3 | 6322 |
| Итого | 719,0 | 717,3 |  |  |

Всего на выполнение мероприятий раздела на весь период реализации Программы планировалось израсходовать 2015,0 тыс. рублей, фактическая сумма расходов составила 1996,8 (99% от плана).

2. Оказание социальной поддержки гражданам к юбилейным датам, на погребение инвалидов, участников Великой Отечественной войны,  Почетных граждан; оплата стоимости провоза багажа пенсионерам в случае переезда к новому месту жительства в другую местность.

В рамках реализации данного мероприятия произведены выплаты единовременной материальной помощи к юбилейным датам:

гражданам, достигшим 80-летнего возраста и старше — 23 человека,

в связи с юбилеем пенсионерам, достигшим 55 лет и старше, ушедшим на пенсию из бюджетных организаций города — 2 человека,

на организацию празднования 50-летия супружеской жизни — 1 семья,

произведена оплата стоимости провоза багажа пенсионерам, вышедшим на пенсию из бюджетных организаций, в случае переезда к новому месту жительства в другую местность — 1 человек.

Всего на выполнение мероприятий данного раздела в 2010 году планировалось израсходовать 72,6 тысяч рублей, фактическая сумма расходов составила 67,7 тысяч рублей в соответствии с поступившими от граждан заявлениями на оказание материальной помощи.

На весь период реализации Программы планировалось израсходовать  149,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 105,3 тыс. рублей (71% от плана).

3. Выплаты денежного вознаграждения Почетным гражданам города Югорска.

В рамках реализации данного мероприятия ежемесячно производились выплаты денежного вознаграждения Почетным гражданам города Югорска в размере одного среднедушевого прожиточного минимума, установленного в Ханты — Мансийском автономном округе — Югре. На реализацию данного мероприятия в 2010 году  израсходовано 1575,0 тысяч рублей (100% от плана), среденемесячный размер выплаты составил  8 203 рубля, количество получателей — 16 человек.

На весь период реализации Программы планировалось израсходовать  3075,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 3015,2  тыс. рублей (98% от плана).

4. Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных, многодетных, опекаемых семей и детей инвалидов до 18 лет.

В рамках реализации данного мероприятия в 2010 году подготовлена заявка котировок и приобретены новогодние подарки для детей из малообеспеченных, многодетных и опекаемых семей и детей инвалидов на сумму 551,8 тысяч рублей. Количество детей, получивших новогодние подарки, составило 1 100 человек (100% от плана).

На весь период реализации Программы планировалось израсходовать  1052 тыс. рублей, фактические расходы составили  1050,8  тыс. рублей (99,9% от плана).

    - Организация подписки на газету «Югорский вестник» льготным категориям граждан.

Компенсация стоимости подписки на газету «Югорский вестник» производится следующим категориям граждан:

- ветераны Великой Отечественной войны — 100%;

- вдовы ветеранов Великой Отечественной войны — 50%;

- несовершеннолетние узники фашистских концлагерей — 50%;

- инвалиды 1, 2, группы и неработающие инвалиды 3 группы — 50%;

- лица коренных малочисленных народов Севера — 50%;

- ветераны труда Ханты — Мансийского автономного округа — Югры, Российской Федерации — 50%;

- граждане, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк», Семипалатинском ядерном полигоне — 50%;

- участники трудового фронта — 50%;

- реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий граждане — 50%.

На выполнение данного мероприятия в 2010 году израсходовано 434,2 тысяч рублей. Воспользовались данной льготой 1425 человек, в том числе 24 человека — 100% компенсация стоимости подписки, 1401 человек оформили подписку на газету с 50% скидкой.

На весь период реализации Программы планировалось израсходовать  885 тыс. рублей, фактические расходы составили 884,9   тыс. рублей (99,9% от плана).

6. Оказание финансовой помощи неработающим пенсионерам, членам клуба пенсионеров «Мы с тобой, ветеран!» при МУ «Центр культуры «Югра-презент» и  инвалидам, членам городского общества инвалидов.

На организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города Югорска и Дню пожилого человека, клубу неработающих пенсионеров «Мы с тобой, ветеран!» при муниципальном учреждении «Центр культуры «Югра-презент»  в 2010 году оказана финансовая помощь на общую сумму 40,0 тысяч рублей.

На весь период реализации Программы планировалось израсходовать  100,0 тыс. рублей, фактические расходы составили  95,0 тыс. рублей (95% от плана).

    - Выплаты, связанные с трудной жизненной ситуацией, непредвиденные расходы.

В течение 2010 года в Комиссию по распределению средств Программы за единовременной помощью в связи с трудной жизненной ситуацией обратились 56 заявителей, в семьях которых проживают 196 граждан.

Комиссией по распределению средств Программы принято положительное решение об оказании материальной помощи по 26 заявлениям. Объем средств, затраченных на оказание единовременной помощи, в 2010 составил 729,3 тысяч рублей (план 730,4 тыс. рублей, исполнение 99,9%) . Средний размер выплаты  составил 28,0  тысяч рублей.

В числе обратившихся за единовременной помощью, по-прежнему, преобладают семьи, имеющие в своем составе инвалидов, пенсионеров, многодетные или неполные семьи, а также семьи, потерявшие кормильца.

Наиболее часто граждане обращаются за помощью на приобретение предметов длительного пользования (бытовая техника,  спальные   места,   мебель,  одежда,  обувь,  продукты  питания). В 2010 году на поддержание жизнедеятельности, в том числе поддержание жизнедеятельности пенсионеров по старости и инвалидности, была оказана материальная помощь 8 человекам.  Также оказывалась единовременная помощь на оплату дорогостоящего лечения и оздоровление - 10 человек, на приобретение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, не входящих в Перечень лекарственных средств, отпускаемых гражданам, имеющим право на меры государственной социальной помощи в виде дополнительного лекарственного обеспечения, бесплатно или с 50%-процентной скидкой по рецептам врача — 5 человек, на проведение ремонта — 2 человека, в связи со смертью родственников и потерей кормильца — 1 человек.

По 30 заявлениям Комиссия по распределению средств Программы вынесла решение об отказе в оказании материальной помощи по следующим причинам: предоставление неполных сведений заявителем - 15 человек, обратившиеся за оказанием материальной помощи не являлись жителями города Югорска — 2 человека, трудная жизненная ситуация не подтверждена или искусственно создана — 11 человек,  помощь в 2010 году оказана в Управлении социальной защиты населения в городе Югорске и Советском районе за счет средств бюджета автономного округа — 2 человека.

За счет непредвиденных расходов оказывалась материальная помощь в связи с экстремальной ситуацией: в связи с пожаром и гибелью человека — 1 человек,  в связи со смертью члена семьи — 2 человека, прочие (транспортировка больного, поддержание жизнедеятельности, дорогостоящее лечение)— 4 человека. Всего в 2010 году произведено расходов на сумму 300,3 тыс. рублей (план 312,0 тыс. рублей, исполнение 96,3%). Средний размер выплаты  составил  44,5  тысячи  рублей.

На весь период реализации Программы по данному разделу планировалось израсходовать   1704,0  тыс. рублей, фактические расходы составили 1584,9  тыс. рублей (93% от плана).

    - Компенсация расходов на проведение газификации жилых помещений, не находящихся в муниципальной собственности, льготным категориям граждан.

Выплата компенсации расходов на проведение газификации жилых помещений, не находящихся в муниципальной собственности, производится гражданам, проживающим на территории города Югорска, имеющим общую продолжительность стажа работы в городе Югорске 5 и более лет и относящимся к следующим категориям:

- ветераны Великой Отечественной войны;

- вдовы участников Великой Отечественной войны;

- участники трудового фронта;

- ветераны труда;

- ветераны Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- малообеспеченные

нетрудоспособные инвалиды 1, 2  группы;

- одинокие неработающие пенсионеры;

- ветераны боевых действий, чей среднемесячный доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, установленного по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Расходы на выполнение данного мероприятия в 2010 году  произведены на сумму 13,8 тыс. рублей,  выплата компенсации расходов на проведение газификации жилых помещений, не находящихся в муниципальной собственности, произведена 1 человеку.

На весь период реализации Программы по данному разделу планировалось израсходовать   34,0 тыс. рублей, фактические расходы в соответствии с поступившими заявлениями составили 13,8 тыс. рублей (41,2% от плана).

9. Прочие мероприятия.

В рамках выполнения данного мероприятия производится оплата банковских услуг, сумма расходов в 2010 году составила  41,6  тысяч рублей.

На весь период реализации Программы по данному разделу планировалось израсходовать     75,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 76,6 тыс. рублей (100% от плана).

Одним из важнейших направлений деятельности администрации города Югорска является оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска: неработающим пенсионерам, гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Югорска», гражданам, относящимся к социально незащищенным категориям населения и не имеющим право на меры государственной социальной поддержки в соответствие с федеральным законодательством  и законодательством Ханты — Мансийского автономного округа - Югры, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, объективно нарушающую жизнедеятельность семьи или гражданина и  возникшую по независящим от них причинам, с которой они не могут справиться самостоятельно, используя все имеющиеся в их распоряжении возможности и средства. Важным шагом в этом направлении стала реализация Программы «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2009 — 2010 годы», утвержденной решением Думы города Югорска от 29.04.2008 № 50 (с изменениями).

В результате реализации мероприятий Программы обеспечена социальная стабильность,  защищенность и поддержка отдельных категорий граждан, доступность социальной поддержки и социальной помощи малозащищенных слоев населения города Югорска..

Начальник отдела по здравоохранению

и социальным вопросам                                                                                                      В. В. Иванов

Приложение

к решению Думы города Югорска

от 28.01.2011 № 5

Информация по выполнению

Программы «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан города Югорска на 2009 — 2010 годы»

| № | Наименование раздела мероприятий Программы | Объем финансирования, в том числе по годам, тыс. руб | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2010 год | весь период реализации |  |
|  |  | финансирование, предусмотренное Програм мой | исполнение | финансирование, предусмотренное Програм мой | исполнение | финансирование, предусмотренное Програм мой | исполнение |  |
| 1. Организация единовременных выплат отдельным категориям к памятным и знаменательным датам |
| 1.1 | 27 января — День снятия блокады Ленинграда - лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 100 |
| 1.2 | 23 февраля — неработающим мужчинам - пенсионерам, вышедшим на пенсию из бюджетных организаций города | 3,6 | 3,6 | 0 | 0 | 3,6 | 3,6 | 100 |
| 1.3 | 8 Марта — неработающим женщинам — пенсионерам, вышедшим на пенсию из бюджетных организаций города | 73,5 | 73,2 | 0 | 0 | 73,5 | 73,2 | 99,5 |
| 1.4 | 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских лагерей - бывшим узникам фашизма | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | 12,0 | 12,0 | 100 |
| 1.5 | 26 апреля - день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах - гражданам, пострадавшим на Чернобыльской АЭС, вследствие аварии на ПО «Маяк» и ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне | 19,6 | 19,6 | 20,0 | 19,0 | 39,6 | 39,0 | 98,5 |
| 1.6 | 9 мая- день Победы — ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам участников Великой Отечественной войны | 313,7 | 301,7 | 0 | 0 | 313,7 | 301,7 | 96,2 |
| 1.7 | 1 октября — День пожилого человека — неработающим пенсионерам от 60 лет и старше | 567,0 | 566,5 | 534,0 | 533,6 | 1101,0 | 1100,1 | 99,5 |
| 1.8 | 1 декабря — День инвалида — адресная материальная и финансовая помощь инвалидам | 285,0 | 284,7 | 145,0 | 145 | 430,0 | 429,7 | 99,9 |
| 1.9 | 3 декабря — день памяти воинов, погибших в локальных конфликтах — членам семей воинов, погибших в локальных конфликтах | 20,0 | 17,2 | 20,0 | 19,0 | 40,0 | 36,2 | 90,5 |
|  | Всего по разделу: | 1296,4 | 1279,5 | 719,0 | 717,3 | 2015,4 | 1996,8 | 99,1 |
| 2.Оказание материальной помощи гражданам к юбилейным датам, на погребение инвалидов, участников Великой Отечественной войны, Почетных граждан; оплата стоимости провоза багажа пенсионерам в случае переезда к новому месту жительства в другую местность. |
| 2.1 | Выплаты к юбилейным датам долгожителям, достигшим 80-летнего возраста и старше | 7,0 | 5,5 | 13,0 | 11,5 | 20,0 | 17,0 | 85 |
| 2.2 | Выплаты в связи с юбилейными датами (55 лет и старше) пенсионерам, ушедшим на пенсию из бюджетных организаций | 30,0 | 16,0 | 40,0 | 36,6 | 70,0 | 52,4 | 75,2 |
| 2.3 | Выплаты на организацию празднования 50-летия супружеской жизни | 10,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13,5 | 7,0 | 51,8 |
| 2.4 | Выплаты единовременной материальной помощи гражданам на организацию похорон инвалидов, участников Великой Отечественной войны, Почетных граждан; расходы на приобретение венков | 10,0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 3,0 | 23 |
| 2.5 | Оплата стоимости провоза багажа пенсионерам, вышедшим на пенсию из бюджетных организаций в случае переезда к новому месту жительства в другую местность | 20,0 | 12,6 | 13,1 | 13,1 | 33,1 | 25,7 | 77,7 |
|  | Всего по разделу: | 77,0 | 37,6 | 72,6 | 67,7 | 149,6 | 105,3 | 71 |
| 3.Выплаты денежного вознаграждения Почетным гражданам города Югорска |
| 3.1 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения Почетным гражданам города Югорска | 1500,0 | 1440,2 | 1575,0 | 1575,0 | 3075,0 | 3015,2 | 98 |
| 3.2 | Компенсация стоимости проезда Почетным гражданам для участия в праздновании «Дня города Югорска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по разделу: | 1500,0 | 1440,2 | 1575,0 | 1575,0 | 3075,0 | 3015,2 | 98 |
| 4.Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных, многодетных, опекаемых и детей инвалидов до 18 лет |
| 4.1 | Новогодние подарки для детей из малообеспеченных, многодетных, опекаемых и детей инвалидов до 18 лет | 500 | 499 | 552 | 551,8 | 1052 | 1050,8 | 99,9 |
|  | Всего по разделу: | 500 | 499 | 552 | 551,8 | 1052,0 | 1050,8 | 99,9 |
| 5. Организация подписки на газету «Югорский вестник» льготным категориям граждан. |
| 5.1 | Компенсация стоимости подписки на газету «Югорский вестник»- ветераны Великой Отечественной войны — 100%; - вдовы ветеранов Великой Отечественной войны — 50%; - узники концлагерей — 50%; - инвалиды 1, 2, группы и неработающие инвалиды 3 группы — 50%; - лица коренных малочисленных народов Севера — 50%; - ветераны труда Ханты — Мансийского автономного округа — Югры, Российской Федерации — 50%; - пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк», Семипалатинском ядерном полигоне — 50%; - участники трудового фронта — 50%; - реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий — 50%. | 450,0 | 450,7 | 435,0 | 434,2 | 885 | 884,9 | 99,9 |
|  | Всего по разделу: | 450,0 | 450,7 | 435,0 | 434,2 | 885,0 | 884,9 | 99,9 |
| 6. Оказание финансовой помощи неработающим пенсионерам, членам клуба пенсионеров «Мы с тобой, ветеран!» при МУ «Центр культуры «Югра-презент» и инвалидам, членам городского общества инвалидов |
| 6.1 | Финансово - организационная поддержка неработающих пенсионеров — членов клуба пенсионеров «Мы с тобой, ветеран!» при МУ «Центр культуры «Югра-презент» | 60,0 | 55,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 95,0 | 95 |
| 6.2 | Финансово - организационная поддержка инвалидов - членов городского общества инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по разделу: | 60,0 | 55 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 95,0 | 95 |
| 7. Выплаты, связанные с трудной жизненной ситуацией, непредвиденные расходы |
| 7.1 | Оказание единовременной материальной и финансовой помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 551,6 | 495,2 | 730,4 | 729,3 | 1282,0 | 1224,5 | 95,6 |
| 7.2 | Оказание экстренной материальной и финансовой поддержки населения (непредвиденные расходы) | 110,0 | 60,1 | 312,0 | 300,3 | 422,0 | 360,4 | 85,4 |
|  | Всего по разделу: | 661,6 | 555,3 | 1042,4 | 1029,6 | 1704,0 | 1584,9 | 93 |
| 8. Компенсация расходов на проведение газификации жилых помещений, не находящихся в муниципальной собственности, льготным категориям граждан |
| 8.1 | Выплаты компенсации расходов на проведение газификации жилых помещений, не находящихся в муниципальной собственности, гражданам, проживающим на территории города Югорска, имеющим общую продолжительность стажа работы в городе Югорске 5 и более лет и относящимся к следующим категориям: - ветераны Великой Отечественной войны; - вдовы участников Великой Отечественной войны; - участники трудового фронта; - ветераны труда; - ветераны Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; - малообеспеченные нетрудоспособные инвалиды 1, 2 группы; - одинокие неработающие пенсионеры; - ветераны боевых действий, чей среднемесячный доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, установленного по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. | 20,0 | 0 | 14,0 | 13,8 | 34,0 | 13,8 | 41,2 |
|  | Всего по разделу: | 20,0 | 0 | 14,0 | 13,8 | 34,0 | 13,8 | 41,2 |
| 9. Прочие мероприятия |
| 9.1 | Оплата банковских услуг | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 41,6 | 75,0 | 76,6 | 100 |
|  | Всего по разделу: | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 41,6 | 75,0 | 76,6 | 100 |
|  | Всего по Программе: | 4600,0 | 4352,3 | 4490,0 | 4471,0 | 9090,0 | 8823,3 | 97,1 |