Начальнику управления

экономической политики

администрации города Югорска

И.В. Грудцыной

Уважаемая Ирина Викторовна!

Управление культуры администрации города Югорска направляет Вам отчеты:

- О реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Реализация мероприятий в сфере культуры города Югорска на 2010 - 2012 годы" за 9 месяцев 2012 года (приложение 1);

- О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в городе Югорске на 2012 – 2014 годы» за 9 месяцев 2012 года (приложение 2).

Начальник управления культуры                                                                 Н.Н. Нестерова

Исп: главный специалист

Шадрина Марина Николаевна

Тел. 5-00-26

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации программы и использования финансовых средств за 9 месяцев 2012 года

Все запланированные программные мероприятия за 9 месяцев выполнены,

По мероприятию «Проведение текущего ремонта ЦК «Югра-презент» (замена брусчатки перед зданием, заливка отмостков по периметру здания, ремонт зрительного зала и др.)» исполнение за 9 месяцев 95,1 %, оплата прошла только за фактически проделанную работу, окончательный расчет будет произведен после окончания последнего участка работ.

По мероприятию «Приобретение оборудования для создания информационно-технологической инфраструктуры городских библиотек, развитие информационных ресурсов» исполнение составило: бюджет города - 65,7 %; бюджет автономного округа – 62,9 %. На текущую дату по неосвоенным средствам: заключаются договора; подготавливаются документы на проведение запросов котировок; проведен аукцион. В 4 кв. обязательство по целевой программе будут исполнены.

По мероприятию «Организация окружного семинара «Семейное чтение в системе социо-культурного развития личности»» исполнение составило 23,1 %. На 1 октября не прошла оплата всех расходов, так как семинар прошёл в конце сентября. По данному мероприятию сложилась экономия в сумме  70,4 тысячи рублей которые планируется направить на издание методического сборника, изменения в смете расходов согласовывается в Департаменте культуры ХМАО-Югры.

Приложение 2

Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы

"Реализация мероприятий в сфере культуры города Югорска на 2010 - 2012 годы"

за 1 полугодие 2012 года

| № п/п | Наименование показателей результативности программы | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы (2009г.) | Предусмотрено по программе | Выполнено | Результат гр.8 / гр. 6, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период реализации | На отчетный год | С начала реализации | На отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1: Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |
|  | Количество мероприятий к государственным праздникам | ед. | 6 |  | 6 |  | 4 |  |
|  | Количество посетителей на мероприятиях к государственным праздникам, чел. | чел. | 6 650 |  | 7 717 |  | 7 700 |  |
|  | Количество общегородских мероприятий | ед | 3 |  | 3 |  | - |  |
|  | Количество посетителей на общегородских мероприятиях, чел. | чел. | 3 800 |  | 4 410 |  | - |  |
|  | Количество юбилейных концертов, профессиональных праздников | ед. | 1 |  | 1 |  | 2 |  |
|  | Количество посетителей на юбилейных концертах, мероприятиях, посвященных профессиональным праздникам, чел. | чел. | 475 |  | 551 |  | 252 |  |
|  | Количество национальных праздников | ед. | 5 |  | 5 |  | 4 |  |
|  | Количество посетителей на национальных праздниках, чел. | чел. | 5 225 |  | 6 063 |  | 6 500 |  |
|  | Количество проведенных фестивалей, конкурсов на территории города | Ед. | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
|  | Количество участников фестивалей и конкурсов, организованных на территории города | чел. | 2 375 |  | 2 756 |  | 1950 |  |
|  | Количество коллективов, принявших участие в выездных фестивалях и конкурсах | ед. | 2 |  | 2 |  | 3 |  |
|  | Количество реализованных социально-значимых проектов, принявших участие в конкурсе | ед. | 5 |  | 4 |  | - |  |
|  | Создание фильмов, сюжетов по общегородским мероприятиям | ед. | 5 |  | 9 |  | 5 |  |
|  | Количество постоянно действующих в течение года клубных формирований: | ед. | 55 |  | 56 |  | 56 |  |
|  | - в том числе коллективов художественной самодеятельности | ед. | 34 |  | 31 |  | 41 |  |
|  | Количество участников клубных формирований: | чел. | 1245 |  | 1262 |  | 1282 |  |
|  | - в том числе количество участников коллективов художественной самодеятельности | чел. | 689 |  | 757 |  | 730 |  |
|  | Среднее число посетителей 1 мероприятия КДУ | чел. | 98 |  | 120 |  | Показатель будет рассчитан в конце года |  |
|  | Среднее число посетителей 1 платного мероприятия КДУ | чел. | 75 |  | 90 |  | Показатель будет рассчитан в конце года |  |
|  | Объем платных услуг , % (от общих расходов по бюджетному содержанию), МБУК «МиГ» | % | 6 |  | 5-6 |  | Показатель будет рассчитан в конце года |  |
|  | Объем платных услуг, % (от общих расходов по бюджетному содержанию), МБУ ЦПКиО «Аттракцион» | % | 11,8 |  | 11-12 |  | Показатель будет рассчитан в конце года |  |
|  | Количество киносеансов, в год |  | 631 |  | 600 |  | 460 |  |
|  | Количество посетителей на киносеансах | чел. | 36 955 |  | 38 000 |  | 26 291 |  |
|  | Среднее число посетителей 1 киносеанса | чел. | 59 |  | 63 |  | 57,2 |  |
|  | Среднее число посетителей 1 аттракциона за сезон | чел. | 2 984 |  | 1 900 |  | Сезон не закончился |  |
| Цель 2: Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек городского округа |
|  | Библиотечный фонд, всего | экз. | 137 273 |  | 144 527 |  | 143 245 |  |
|  | Доля новых поступлений в общем объеме библиотечных фондов | % | 2 |  | 3 |  | Показатель будет рассчитан в конце года |  |
|  | Количество новых поступлений | экз. на 1000 чел. | 107 |  | 125 |  | Показатель будет рассчитан в конце года |  |
|  | Охват населения библиотечным обслуживанием, | % | 35,8 |  | 37 |  | Показатель будет рассчитан в конце года |  |
|  | Книгообеспеченность | книг на 1 пользователя | 12 |  | 11,3 |  | Показатель будет рассчитан в конце года |  |
|  | Количество посещений | ед. | 78 215 |  | 89 600 |  | 39 378 |  |
|  | Количество зарегистрированных пользователей | чел. | 11 822 |  | 12 200 |  | Показатель будет рассчитан в конце года |  |
|  | Рост объема баз данных | тыс. записей | 5,7 |  | 50 |  | 20,1 |  |
| Цель 3: Сохранение и популяризация историко-культурного наследия региона, привлечение к историческому наследию жителей города |
|  | Музейный фонд, | тыс. ед. | 31,2 |  | 33,0 |  | 33,1 |  |
|  | Среднее число посещений музея на 1000 жителей,. | чел | 1 104 |  | 850 |  | Показатель будет рассчитан в конце года |  |
|  | Количество выставок | ед. | 32 |  | 15 |  | 13 |  |
|  | Количество посетителей | чел. | 36 704 |  | 28 000 |  | 13 986 |  |
|  | Учетная база данных в комплексной автоматизированной музейной информационной системе | ед. | 10 701 |  | 29 000 |  | 32 056 |  |
| Цель 4: Создание условий для художественно-эстетического воспитания детей и молодежи» |
| 1. | Количество обучающихся | Чел. | - |  | 360 |  | 360 |  |

Все запланированные на 1 полугодие программные мероприятия выполнены, некоторые плановые показатели будут откорректированы в ведомственной программе. Мероприятиями программы (посетители, мероприятий, участник художественной самодеятельности, посетители на киносеансах, пользователи библиотек, посетители музея) охвачено  96 057 человек, то есть каждый житель Югорска не менее двух раз стал участником программных мероприятий: посетил культурно-досуговое мероприятие, стал пользователем библиотеки, посетил городской музей.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств городского бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

# Text boxes

Муниципальное образование – городской округ город Югорск

## Управление культуры

## администрации города Югорска

Ул. 40 лет Победы, д. 11, г. Югорск, 628260,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

Тюменская область,

Тел./факс (34675) 5-00-26, 5-00-25

E-mail: komkult86@mail.ru

## ОКПО 81309699, ОГРН 1078622001160

## ИНН 8622014878 КПП 862201001

17. 10._ 2012г. № ___________