**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении муниципальной программы**

**по состоянию на 1 января 2019 года**

1. В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2009 № 86-ОЗ «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» выделена субвенция на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере  **69 730,2** тысячи рублей. Фактически использовано **68 640,8** тысячи рублей.

2. В течение отчетного периода в программу вносились изменения.

Уменьшение размера субвенции по мероприятию «Выплата пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, а также вознаграждений приемным родителям» в 2018 году на 1 173,00 тысяч рублей, так как рост количества детей в приемных семьях с начала года был незначителен, так же были прекращены выплаты вознаграждений в связи со сменой формы устройства подопечных и достижения совершеннолетия. На основании вышеизложенного снижение показателя «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи» с 264 до 243.

Уменьшение размера субвенции в 2018 году по мероприятию «Организация деятельности по опеки и попечительству» на 30,0 тысяч рублей, в связи со сложившейся экономией по состоявшимся аукционам по подстатье 340/344 прочие материальные запасы (приобретение картриджей), подстатье 226/267 прочие услуги (курсы повышения квалификации).

3. Исполнение по муниципальной программе составляет 98 % .

1) Мероприятие «Выплата пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, а также вознаграждений приемным родителям» исполнено на 99 %. Средства рассчитывались с учетом роста количества детей в приемных семьях.

2) Мероприятие «Организация деятельности по опеке и попечительству» исполнено на 95 %, так как прошла экономия по результатам проведения аукционом в электронном виде, а так же два сотрудника не воспользовались компенсацией расходов по приобретению путевок.

3) По мероприятию «Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» расход субвенций уменьшился на 237,2 в связи с тем, что необходимость в специалисте осуществляющем проверку жилых помещений детей-сирот во время их нахождения в организациях для детей-сирот отсутствует, так как получатели данной гарантии не состоят на учете в органе опеки.

4) Мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнено на 100%. Приобретено 9 жилых помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно спискам детей, у которых возникло право на предоставление жилья в 2018 году.

4. При проведении аукционов не было выявлено фактов несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов.

**Начальник отдела опеки и попечительства Т.В. Оводова**