### ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ

от 28 ноября 2023 года                                                                                                       № 93

О достижении целевых показателей

национального проекта «Культура»

Рассмотрев информацию, подготовленную администрацией города Югорска,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о достижении целевых показателей национального проекта «Культура» (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы города Югорска                                                     Е.Б. Комисаренко

«28» ноября 2023 года

(дата подписания)

Приложение

к решению Думы города Югорска

от 28 ноября 2023 года № 93

О достижении целевых показателей национального проекта «Культура»

Национальный проект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и скорректирован в соответствии с указом от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Его реализация началась 1 января 2019 года.

Национальный проект «Культура» оказывает влияние на достижение национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов».

Для достижения целей сформировано три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». По этим же направлениям утверждены паспорта региональных проектов.

Реализация регионального проекта «Культурная среда» в городе Югорске  достигается по 3 основным целевым показателям:

2020 год: переоснащена Центральная городская библиотека                           А.И. Харизовой по модельному стандарту, путем конкурсного отбора получено 10 000,0 тыс. рублей из федерального бюджета, проведены ремонтные работы, приобретены мебель, оборудование, программное обеспечение, книжный фонд.

2021 год: Детская школа искусств города Югорска оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Общий объем бюджетных ассигнований составил 18 804,8 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 376,1 тыс. рублей; средства окружного бюджета – 11 241,5 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 7 187,2 тыс. рублей.

2023 год: Музей истории и этнографии оснащен современным техническим оборудованием, на сумму 9 846,1 тыс. рублей (федеральный бюджет: 3 648,0 тыс. рублей, окружной бюджет:  5 705,8 тыс. рублей, местный бюджет 492,3 тыс. рублей).  Денежные средства направлены на оборудование и технические средства, необходимые для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности, обеспечения сохранности и хранения музейных предметов, работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация регионального проекта «Творческие люди» с 2019 по 2024 годы достигается по 1 основному целевому показателю:

58 специалистов сферы культуры повысят квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (по состоянию на 01.10.2023 –45 работников культуры муниципальных учреждений культуры прошли повышение квалификации);

Реализация регионального проекта «Цифровая культура» достигается по 1 основному целевому показателю:

2022 год:  в муниципальном автономном учреждении «Центр культуры «Югра-презент» создан виртуальный концертный зал, оснащенный оборудованием, позволяющим организовать трансляции из лучших концертных и филармонических залов России в режиме реального времени. в 2022 году в Центре культуры «Югра-презент» оборудован виртуальный кинозал. Общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году составил 5 700,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Для югорчан организованы трансляции концертов академической музыки и сказок с оркестром, в том числе с участием Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова, Государственной академической симфонической капеллы России и Московского государственного академического симфонического оркестра.

За период 2019-2023 годы на реализацию национального проекта «Культура» в городе Югорске предусмотрено 44 350,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 26 535,2 тыс. рублей, окружного бюджета 16 947,3 тыс. рублей, местного бюджета 868,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение средств бюджетов всех уровней в 2019-2023 годах составило 100,0%.

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 год № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период  до 2030 года» определена национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов». Целевым показателем, характеризующим развитие отрасли и, соответственно, доступности услуг культуры для населения, стало увеличение посещаемости мероприятий.

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа «Культурное пространство» установлена декомпозиция достижения муниципальными образованиями показателя по числу посещений культурных мероприятий.

Расчет показателя осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915». Темпы роста до 2030 года рассчитываются от базового показателя – 2019 года.

| Наименование показателей | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число посещений культурных мероприятий, единиц, в т. ч.: | 443 347 | 156 228 | 445 458 | 504 440 | 530 481 |
| количество посещений библиотек, единиц | 219 944 | 76 980 | 219 950 | 241 938 | 263 933 |
| количество посещений музея, единиц | 30 700 | 10 745 | 31 767 | 37 429 | 35 305 |
| количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, единиц | 187 703 | 65 696 | 188 464 | 219 494 | 225 244 |
| число посещений культурных мероприятий, проводимых детской школой искусств, единиц | 5 000 | 2 807 | 5 277 | 5 579 | 6 000 |

Фактическое значение показателя по городу Югорску по итогам 2022 года составило 504 440 посещений (103,4%) к плановому показателю 487 682 посещений.

По состоянию на 1 октября 2023 года достижение показателя в городе Югорске составляет 396 017 посещений (74,6%) от планового.

В отчетном периоде все запланированные показатели национального проекта «Культура» достигнуты в полном объеме.