## 1 квартал 2013
Информация по объему финансирования ведомственной целевой программы «Организация отдыха детей в каникулярное время на 2012-2015 годы" по состоянию на 30.06.2013 года
№ п\п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период | % выполнения
Задача 1: «Обеспечение эффективного функционирования лагерей с дневным пребыванием детей».
1 | Организация питания детей | бюджет округа | 3341.6 | 1395.8 | 41.77%
|  | бюджет города | 1488.9 | 985.1 | 66.16%
2 | Обеспечение развивающими играми, игрушками, спортивным инвентарем | бюджет города | 35.2 | 17 | 48.3%
|  | приносящая доход деятельность | 292 | 218.2
3 | Организация транспортного сопровождения детей к месту питания, проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий | бюджет города | 90 | 8.1 | 9%
|  | приносящая доход деятельность | 150 | 8 | 5.333%
4 | Организация спальных мест для дневного снав лагерях с дневным пребывание детей | бюджет города | 333 | 333 | 100%
5 | Организация участия детей в культурно-массовых и спортивных мероприятиях на базе:музея, библиотеки, центра культуры "Югра-Презент", плавательного бассейна, спортивных площадок, городского парка | бюджет города | 181.7 | 109.4 | 60.21%
|  | приносящая доход деятельность | 510.4 | 297.2 | 58.23%
6 | Организация и проведение городских межлагерных мероприятий: | бюджет города | 140 | 0 | 0%
7 | Информационное сопровождение программы | бюджет города
8 | Подведение итогов работы по организации отдыха детей в канкулярное время | бюджет города
9 | Оплата труда штатных сотрудников лагеря с дневным пребыванием | бюджет города | 219.8 | 89.2 | 40.58%
10 | Организация проведения профессиональной гигиенической подготовки, аттестации работников лагерей с дневным пребыванием детей, подготовка начальников лагерей по программе охраны труда и технике безопасности
11 | Курсовая подготовка педагогических работников лагерей по организации отдыха детей в каникулярное время. | бюджет города | 100 | 100 | 100%
12 | Проведение совещаний по вопросам организации лагерей с дневным пребыванием
| Итого по Задаче 1, в том числе: |  | 6882.6 | 3561 | 51.74%
| бюджет округа |  | 3341.6 | 1395.8 | 41.77%
| бюджет города |  | 2588.6 | 1641.8 | 63.42%
| приносящая доход деятельность |  | 952.4 | 523.4 | 54.96%
Задача 2: «Обеспечение комплексной безопасности и охраны здоровья детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей"
1 | Обеспечение аккарацидной обработки территории | бюджет города | 76.1 | 36.6 | 48.09%
2 | Обеспечение периодической стирки постельных принадлежностей | бюджет города | 33.2 |  | 0%
3 | Организация работы по разработке двухнедельного меню для лагерей с дневным пребыванием детей | бюджет города
4 | Обеспечение расходными материалами | бюджет города | 167.7 | 89.5 | 53.37%
|  | приносящая доход деятельность | 300 | 157.2
5 | Организация добровольного страхования детей от несчастных случаев и болезней | бюджет города | 41 | 16.8
6 | Обеспечение аптечками для оказания первой медицинской помощи, их своевременное пополнение | приносящая доход деятельность | 53.6 | 7 | 13.06%
7 | Обеспечение медицинского обслуживания | бюджет города | 200 | 189.1 | 94.55%
| Итого по Задаче 2, в том числе: |  | 871.6 | 496.2 | 56.93%
| бюджет округа |  | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  | 518 | 332 | 64.09%
| приносящая доход деятельность |  | 353.6 | 164.2 | 46.44%
| Всего по программе, в том числе: |  | 7754.2 | 4057.2 | 52.32%
| бюджет округа |  | 3341.6 | 1395.8 | 41.77%
| бюджет города |  | 3106.6 | 1973.8 | 63.54%
| приносящая доход деятельность |  | 1306 | 687.6 | 52.65%
| Начальник Управления образования |  |  | Н.И.Бобровкая
| Исполняющий обязанности начальника ОП И ФО МКУ "ЦБУО" |  |  | Н.А.Шаповал
Исполнитель:
Н.А.Шаповал 7-26-12