## Городские целевые программы

В 2012 году на территории города Югорска реализуются 17 долгосрочных целевых программ, 16 ведомственных целевых программ, адресная программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда, инвестиционная программа ОАО «Юграгаз», Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2009-2017 годы.

**Информация об исполнении долгосрочных целевых программ**

по состоянию на 01.04.2012

| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Утверждено по программам,**  **тыс. рублей** | **Предусмотрено в бюджете города Югорска на 2011 год (консолидированный бюджет), тыс. рублей** | **Исполнено за отчетный период , тыс. рублей** | **Исполнено,%**  **гр. 5 / гр. 4** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2011 - 2013 годы»  бюджет города | 700 | 700 | - | - |
| 2 | «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2011 – 2013 годы»  бюджет города | 4 200 | 4 200 | 581,9 | 13,9 |
| 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2010 – 2015 годы», всего:  в т.ч. бюджет округа  бюджет города  внебюджетные средства | 535 840,49  42 639,84  170 609,75  322 590,9 | 535 840,49  42 639,84  170 609,75  322 590,9 | 1 432,8  1 432,8 | 0,3 |
| 4 | «Профилактика правонарушений в городе Югорске на 2011 – 2013 годы», всего:  в т.ч. бюджет округа  бюджет города | 18 418  14 880  3 538 | 18 418  14 880  3 538 | 10,3  10,3 | 0,05 |
| 5 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2011 – 2013 годы», всего:  в т.ч. бюджет округа  бюджет города | 396 531  376 704  19 827 | 396 531  376 704  19 827 | - | - |
| 6 | «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в городе Югорске на 2011 – 2013 годы»  бюджет города | 1 980 | 1 980 | 630,4 | 31,8 |
| 7 | «Развитие муниципальной системы образования города Югорска на 2011 – 2013 годы», всего:  в т.ч. федеральный бюджет  бюджет округа  бюджет города | 30 188  -  9 617  20 571 | 30 188  -  9 617  20 571 | 780,6  -  330,7  449,9 | 2,6 |
| 8 | «Градостроительная документация территориального планирования города Югорска» на 2011 – 2014 годы  всего  бюджет города | 20 000 | 20 000 | 5 000 | 25 |
| 9 | «Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на 2011 – 2013 годы»  бюджет города | 625 | 625 | **-** | **-** |
| 10 | «Модернизация здравоохранения города Югорска на 2011 – 2013 годы», всего:  в т.ч. бюджет города  ФОМС | 66 971,55  10 100  56 871,55 | 66 971,55  10 100  56 871,55 | 9 908,3  117,1  9 791,2 | 14,8 |
| 11 | «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования городской округ город Югорск на 2011 – 2013 годы», всего:  в т.ч. федеральный бюджет  бюджет округа  бюджет города | 17 213,36  2 203,3\*  14 149,4\*  860,66 | 17 213,36  2 203,3\*  14 149,4\*  860,66 | 2 131,9  272,9  1752,4  106,6 | 12,4 |
| 12 | «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городе Югорске на 2011-2015 годы"  в т.ч. бюджет города  внебюджетные средства | 1 015  1 000  15 | 1 015  1 000  15 | - | - |
| 13 | "Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы"  бюджет города | 8 500 | 8 500 | - | - |
| 14 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска на 2012 – 2015 годы»  в т.ч. бюджет округа  бюджет города | 4 150  3 947  203 | 4 150  3 947  203 | **-** | **-** |
| 15 | «Развитие культуры в городе Югорске на 2012 – 2014 годы»  в т.ч. бюджет округа  бюджет города | 24 837  2 016,4  22 820,6 | 24 837  2 016,4  22 820,6 | 49,0  49,0 | 0,2 |
| 16 | «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012 – 2016 годы»  в т.ч. бюджет округа  бюджет города | 187 822,2  175 494,9  12 327,3 | 187 822,2  175 494,9  12 327,3 | 445,2  296,2  149 | 0,2 |
| 17 | «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012 – 2020 годы»  в т.ч. бюджет округа  бюджет города  прочие | 149 403  46 459  2 944  100 000 | 149 403  46 459  2 944  100 000 | 1 232  1 232 | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:**  в т.ч.:  бюджет города  бюджет округа  иные источники  федеральный бюджет | 1 468 394,56  300 806,31  685 907,5  479 477,45  2 203,3 | 1 468 394,56  300 806,31  685 907,5  479 477,45  2 203,3 | 22 220,4  9 759,0  2 397,3  9 791,2  272,9 | 1,5 |

\*- с учетом переходящих остатков прошлого года

**Информация об исполнении ведомственных целевых программ**

по состоянию на 01.04.2012

| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Предусмотрено по программе, тыс. рублей** | **Профинансировано и освоено, тыс. рублей** | **Исполнено,%**  **гр. 4 / гр. 5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Реализация мероприятий в сфере организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Югорске на 2010 – 2012 годы», всего:  в т.ч. бюджет города  прочие | 44153  38614  5539 | - | - |
| 2 | «Электронный муниципалитет города Югорска на 2010-2012 годы»  бюджет города | 2700 | 68,8 | 2,5 |
| 3 | «Реализация мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта в городе Югорске на 2010-2012 годы»  бюджет города  прочие | 25438  25088  350 | 7 536,1  7507,1  29,0 | 29,6 |
| 4 | «Реализация мероприятий в сфере культуры г. Югорска на 2010- 2012 годы» , всего:  в т.ч. бюджет города  прочие | 115801,7  113248  2553,7 | 23 766  23 619  147,0 | 20,5 |
| 5 | «Временное трудоустройство в городе Югорске на 2010-2012 годы»  бюджет города | 2500,0  - | 324,1 | 12,9 |
| 6 | «Использование, охрана, и защита городских лесов на 2010-2012 годы», всего:  в т.ч. бюджет города  средства от приносящей  доход деятельности | 12345  12190  155 | 2 196  2 196 | 17,8 |
| 7 | «Оказание медицинской помощи населению города Югорска на 2010-2012 годы», всего:  в т.ч. бюджет города  бюджет округа  прочие | 226562,1  50073  119381,1  57108 | 51 209,2  12 578,8  31822,7  6807,7 | 22,6 |
| 8 | «Содержание объектов благоустройства, городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска на 2010 - 2012 годы» бюджет города | 104442 | 15312 | 14,7 |
| 9 | «Отдых на 2011 – 2013 годы» всего:  в т.ч бюджет города  бюджет округа  прочие | 8098,3  1792  4706,3  1600 | - | - |
| 10 | «Организация отдыха детей в каникулярное время в городе Югорске на 2011 – 2013 годы» всего:  в т.ч бюджет города  бюджет округа  прочие | 8 797,8  1 612,0  6 140,8  1 045 | 2212,6  65,8  2146,8  - | 25,1 |
| 11 | «Общее, дошкольное и дополнительное образование детей на 2011 – 2013 годы», всего  в т.ч бюджет города  бюджет округа  прочие | 624 311,8  81 367,4  516 522  26 422,4 | 183112  67722,5  104161  11228,5 | 29,3 |
| 12 | «Наш дом на 2011 – 2013 годы», всего:  в т.ч бюджет города  бюджет округа  прочие | 15293,9  1688,9  12075,6  1529,4 | - | - |
| 13 | «Развитие дополнительного образования детей в спортивной школе города Югорска на 2011 – 2013 годы»  в т.ч бюджет города  прочие | 23220  23120  100 | 5 570 | 24,0 |
| 14 | «Управление земельными участками, находящимися на территории муниципального образования город Югорск на 2012 – 2014 годы»  бюджет города | 1577 | 98,7 | 6,3 |
| 15 | «Основные направления развития в области управления и распоряжения собственностью муниципального образования город Югорск на 2012 – 2014 годы»  бюджет города | 5000 | 815,6 | 16,3 |
| 16 | «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Югорске на 2012 – 2014 годы»  бюджет города | 4000 | - | - |
|  | **Итого:**  в т.ч. бюджет города  бюджет округа  средства от приносящей  доход деятельности, прочие | **1 224 240,6**  **469 012,3**  **664 364,8**  **90 863,5** | **292 154,1**  **135 811,4**  **138 159,5**  **18 183,2** | **23,9** |