ПРОЕКТ

в регистр

### **ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА**

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

**РЕШЕНИЕ**

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в Программу «Совершенствование и**

**развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011 годы»**

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря 2010 года №373-п «О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 декабря 2010 г. №321-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы»

**ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:**

1. Внести в Программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011 годы», утвержденную решением Думы города Югорска от 25.09.2008 года № 84, изменения следующего содержания:
	1. В паспорте Программы в разделе «Источник финансирования Программы» слова: «Фонда финансовой поддержки городских округов» заменить словами: «средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
	2. В разделе 3 «Механизм реализации Программы» слова: «Объем финансирования Программы на 2008-2011 годы составляет 866 586 тыс. рублей» заменить словами «Объем финансирования Программы на 2008-2011 годы составляет 638 366 тыс. рублей, в том числе, средства окружного бюджета – 1520 тыс. рублей, средства местного бюджета – 636 846 тыс. рублей».
	3. Приложение к Программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Югорский вестник».

#### Глава города Югорска Р. З. Салахов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к решению Думы города Югорска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **МЕРОПРИЯТИЯ** |  |
| **по реализации Программы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011 годы"** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование, адрес** | **Всего по программе** | **В том числе по годам** | **Примечание** |
| **км** | **тыс. руб.** | **в том числе** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** |
| **средства окружного бюджета** | **Средства городского бюджета** | **км** | **План, тыс. руб.** | **км** | **План, тыс. руб.** | **км** | **Финансирование за счет средств бюджета города c учетом потребности, тыс.руб.** | **км** | **Финансирование за счет средств окружного бюджета, тыс.руб.** | **Финансирование за счет средств бюджета города, тыс.руб.** | **Потребность финансирования, тыс.руб.** |
|   | **1.Строительство и реконструкция дорог** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **1.1.** | **ул. Менделеева**  | **0,970** | **128 722** | **0** | **128 722** | **0** | **8 070** | **0** | **21 999** | **0,520** | **28 653** | **0,450** |  |  | **70 000** |   |
| 1.1.1. | ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная) | 0,520 | 56 978 | 0 | 56 978 |   | 7 678 |   | 21 999 | 0,520 | 26 801 |   |   |   | 500 | Для вводных мероприятий |
| 1.1.2. | ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 0,450 | 71 744 | 0 | 71 744 |   | 392 |   |   |   | 1 852 | 0,450 |   |   | 69 500 | СМР |
| **1.2.** | **ул. Попова (от ул. Мира до транспортной развязки)** | **1,420** | **11 806** | **0** | **11 806** | **0** | **11 564** | **0** |  | **1,420** | **242** |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | **ул.Магистральная**  | **1,270** | **71 130** | **0** | **71 130** | **0** | **26 274** | **0** | **1 184** | **0,940** | **2 672** | **0,330** |  |  | **41 000** |  |
| 1.3.1. | ул.Магистральная (от ул. Садовая до Сибирского бульвара) | 0,940 | 27 866 | 0 | 27 866 |   | 25 396 |   | 1 184 | 0,940 | 786 |   |   |   | 500 | Для вводных мероприятий |
| 1.3.2. | Ул.. Магистральная - Киевская до путепровода |   | 1 017 | 0 | 1 017 |   | 385 |   |   |   | 632 |   |   |   |   |   |
| 1.3.3. | Ул. Магистральная (от Садовая до Киевской) |   | 873 | 0 | 873 |   | 493 |   |   |   | 380 |   |   |   |   |   |
| 1.3.4. | Ул. Магистральная (от ул. Сибирский бульвар до ул. Южная) | 0,330 | 41 374 | 0 | 41 374 |   |   |   |   |   | 874 | 0,330 |   |   | 40 500 | СМР |
| **1.4.** | **ул. Никольская**  | **0,946** | **51 088** | **0** | **51 088** | **0** | **10 404** | **0** | **0** | **0,506** | **30 716** | **0,440** |  |  | **9 968** |  |
| 1.4.1. | ул. Никольская (от ул. Студенческая до ул. Газовиков) | 0,506 | 41 189 | 0 | 41 189 |   | 10 404 |   |   | 0,506 | 30 267 |   |   |   | 518 | Кредиторская задолженность |
| 1.4.2. | ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) | 0,440 | 9 899 | 0 | 9 899 |   |   |   |   |   | 449 | 0,440 |   |   | 9 450 | 450-ПИР,9000-СМР |
| **1.5.** | **ул. Механизаторов (от Ленина до Калинина)** | **0,567** | **12 815** | **1 520** | **11 295** |  |  |  |  |  | **4 655** | **0,567** | **1520** | **80** | **6 560** | 6060 - СМР, 500 - вводные мероприятия |
| **1.6.** | **ул. Калинина (от Механизаторов до Славянской)** | **0,779** | **14 199** | **0** | **14 199** |  |  |  |  |  | **4 864** | **0,779** |  |  | **9 335** | 8835 - СМР, 500 - вводные мероприятия |
| **1.7.** | **ул. Мира ( от ул. Калинина до ул. Ленина)** | **0,560** | **9 679** | **0** | **9 679** |  |  |  |  |  | **209** | **0,560** |  |  | **9 470** | 470-ПИР,9000-СМР |
| **1.8.** | **ул. Защитников Отечества-Солнечная-Покровская** | **1,600** | **9 710** | **0** | **9 710** |  |  |  |  |  | **200** | **1,600** |  |  | **9 510** | 510-ПИР,9000-СМР |
| **1.9.** | **ул. Мичурина-ул. Лунная** | **1,000** | **10 650** | **0** | **10 650** |  |  |  |  |  | **200** | **1,000** |  |  | **10 450** | 450-ПИР,10000-СМР |
| **1.10.** | **ул. Свердлова (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая)** | **0,320** | **10 650** | **0** | **10 650** |  |  |  |  |  | **200** | **0,320** |  |  | **10 450** | 450-ПИР,10000-СМР |
|   | **ИТОГО:** | **9,432** | **330 449** | **1 520** | **328 929** | **0,00** | **56 312** | **0** | **23 183** | **3,386** | **72 611** | **6,046** | **1520** | **80** | **176 743** |   |
|  | **2.Капитальный ремонт автомобильных дорог** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **2.1.** | **Ул. Ленина** | **0,665** | **142 200** | **0** | **142 200** | **0,000** | **27 600** |  | **0** | **0,665** | **114 600** |  |  |  | **0** |   |
| 2.1.1. | Ул. Ленина (от 40 лет Победы до Мира) | 0,593 | 141 000 | 0 | 141 000 |   | 27 600 |   |   | 0,593 | 113 400 |   |   |   |   |   |
| 2.1.2. | ул. Ленина (от 40 лет Победы до школы №1) | 0,072 | 1 200 | 0 | 1 200 |   |   |   |   | 0,072 | 1 200 |   |   |   |   |   |
| **2.2.** | **ул. Попова** | **0,785** | **9 204** | **0** | **9 204** | **0,260** | **6 680** |  | **0** | **0,525** | **790** |  |  |  | **1 734** |   |
| 2.2.1. | ул. Попова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Гастелло) | 0,260 | 6 680 | 0 | 6 680 | 0,260 | 6 680 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2.2. | ул. Попова (от ж/д переезда до 16 мкр) | 0,525 | 2 524 | 0 | 2 524 |   |   |   |   | 0,525 | 790 |   |   |   | 1 734 | СМР |
| **2.3.** | **Ул. Мира (от Энтузиастов до школы №2)** | **0,084** | **3 201** | **0** | **3 201** |  |  |  |  | **0,084** | **3 156** |  |  |  | **45** | СМР |
| **2.4.** | **Ул. Газовиков (от Свердлова до Никольской)** | **0,923** | **6 780** | **0** | **6 780** |  |  |  |  |  | **2 150** | **0,923** |  |  | **4 630** | СМР |
| **2.5.** | **ул. Спортивная (от ул. Попова до ул. Калинина)** | **0,330** | **19 103** | **0** | **19 103** |  | **45** |  | **755** | **0,330** | **18 030** |  |  |  | **273** | СМР |
| **2.6.** | **Ул. Лесозаготовителей** | **0,695** | **10 419** | **0** | **10 419** |  |  |  |  |  | **3 694** | **0,695** |  |  | **6 725** | СМР |
| **2.7.** | **ул. Калинина (от Спортивной до Гастелло)** | **0,777** | **3 404** | **0** | **3 404** |  |  |  |  |  | **810** | **0,777** |  | **258** | **2 336** | СМР |
| **2.8.** | **Ул. Южная** | **0,400** | **17 943** | **0** | **17 943** |  | **420** |  | **1 770** | **0,400** | **15 140** |  |  | **68** | **545** | СМР |
| **2.9.** | **Ул. Таежная (от Мира до Спортивной)** | **0,270** | **19 082** | **0** | **19 082** |  | **75** |  | **480** | **0,270** | **17 582** |  |  |  | **945** | СМР |
| **2.10.** | **Ул. Студенческая**  | **0,730** | **54 316** | **0** | **54 316** |  | **150** |  | **610** |  | **16 481** | **0,730** |  |  | **37 075** | СМР |
| 2.10.1. | Ул. Студенческая (от кольца до Садовой) | 0,550 | 43 481 | 0 | 43 481 |   | 150 |   | 610 |   | 16 066 | 0,550 |   |   | 26 655 | 24155-СМР, 2500-выкуп земельного участка |
| 2.10.2. | Ул. Студенческая (от ул. Садовой до ул. Менделеева) | 0,180 | 10 835 | 0 | 10 835 |   |   |   |   |   | 415 | 0,180 |   |   | 10 420 | 420-ПИР,10000-СМР |
| **2.11.** | **ул. Железнодорожная (от вещевого рынка до 16 мкр)** | **0,735** | **7 578** | **0** | **7 578** |  |  |  |  |  | **2 303** | **0,735** |  |  | **5 275** | СМР |
| **2.12.** | **ул. Вавилова (от ул. Кондинской до ул. Ермака)** | **0,789** | **5 265** | **0** | **5 265** |  |  |  |  |  | **1 840** | **0,789** |  |  | **3 425** | СМР |
| **2.13.** | **ул. 40 лет Победы**  | **0,280** | **9 422** | **0** | **9 422** |  |  |  |  |  | **132** | **0,280** |  |  | **9 290** | 290-ПИР,9000-СМР |
|   | **ИТОГО:** | **7,463** | **307 917** | **0** | **307 917** | **0,260** | **34 970** | **0** | **3 615** | **2,274** | **196 708** | **4,929** | **0** | **326** | **72 298** |   |
|   |   |   |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |   |   |
|  | **ВСЕГО** | **16,895** | **638 366** | **1 520** | **636 846** | **0,260** | **91 282** | **0** | **26 798** | **5,66** | **269 319** | **10,975** | **1520** | **406** | **249 041** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |