ПРОЕКТ

в регистр

### **ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА**

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

**РЕШЕНИЕ**

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в Программу «Совершенствование и**

**развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011 годы»**

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря 2010 года №373-п «О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 декабря 2010 г. №321-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы»

**ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:**

1. Внести в Программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011 годы», утвержденную решением Думы города Югорска от 25.09.2008 года № 84, изменения следующего содержания:
   1. В паспорте Программы в разделе «Источник финансирования Программы» слова: «Фонда финансовой поддержки городских округов» заменить словами: «средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
   2. В разделе 3 «Механизм реализации Программы» слова: «Объем финансирования Программы на 2008-2011 годы составляет 866 586 тыс. рублей» заменить словами «Объем финансирования Программы на 2008-2011 годы составляет 638 366 тыс. рублей, в том числе, средства окружного бюджета – 1520 тыс. рублей, средства местного бюджета – 636 846 тыс. рублей».
   3. Приложение к Программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Югорский вестник».

#### Глава города Югорска Р. З. Салахов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | | Приложение к решению Думы города Югорска | | | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | **МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **по реализации Программы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011 годы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование, адрес** | | | **Всего по программе** | | | | | | | | | | **В том числе по годам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Примечание** |
| **км** | | | **тыс. руб.** | | **в том числе** | | | | | **2008** | | | | **2009** | | | | **2010** | | | | **2011** | | | | | |
| **средства окружного бюджета** | | **Средства городского бюджета** | | | **км** | | **План, тыс. руб.** | | **км** | | **План, тыс. руб.** | | **км** | **Финансирование за счет средств бюджета города c учетом потребности, тыс.руб.** | | | **км** | | **Финансирование за счет средств окружного бюджета, тыс.руб.** | | **Финансирование за счет средств бюджета города, тыс.руб.** | **Потребность финансирования, тыс.руб.** |
|  | **1.Строительство и реконструкция дорог** | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **1.1.** | **ул. Менделеева** | | | **0,970** | | | **128 722** | | **0** | | **128 722** | | | **0** | | **8 070** | | **0** | | **21 999** | | **0,520** | **28 653** | | | **0,450** | |  | |  | **70 000** |  |
| 1.1.1. | ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная) | | | 0,520 | | | 56 978 | | 0 | | 56 978 | | |  | | 7 678 | |  | | 21 999 | | 0,520 | 26 801 | | |  | |  | |  | 500 | Для вводных мероприятий |
| 1.1.2. | ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | | | 0,450 | | | 71 744 | | 0 | | 71 744 | | |  | | 392 | |  | |  | |  | 1 852 | | | 0,450 | |  | |  | 69 500 | СМР |
| **1.2.** | **ул. Попова (от ул. Мира до транспортной развязки)** | | | **1,420** | | | **11 806** | | **0** | | **11 806** | | | **0** | | **11 564** | | **0** | |  | | **1,420** | **242** | | |  | |  | |  |  |  |
| **1.3.** | **ул.Магистральная** | | | **1,270** | | | **71 130** | | **0** | | **71 130** | | | **0** | | **26 274** | | **0** | | **1 184** | | **0,940** | **2 672** | | | **0,330** | |  | |  | **41 000** |  |
| 1.3.1. | ул.Магистральная (от ул. Садовая до Сибирского бульвара) | | | 0,940 | | | 27 866 | | 0 | | 27 866 | | |  | | 25 396 | |  | | 1 184 | | 0,940 | 786 | | |  | |  | |  | 500 | Для вводных мероприятий |
| 1.3.2. | Ул.. Магистральная - Киевская до путепровода | | |  | | | 1 017 | | 0 | | 1 017 | | |  | | 385 | |  | |  | |  | 632 | | |  | |  | |  |  |  |
| 1.3.3. | Ул. Магистральная (от Садовая до Киевской) | | |  | | | 873 | | 0 | | 873 | | |  | | 493 | |  | |  | |  | 380 | | |  | |  | |  |  |  |
| 1.3.4. | Ул. Магистральная (от ул. Сибирский бульвар до ул. Южная) | | | 0,330 | | | 41 374 | | 0 | | 41 374 | | |  | |  | |  | |  | |  | 874 | | | 0,330 | |  | |  | 40 500 | СМР |
| **1.4.** | **ул. Никольская** | | | **0,946** | | | **51 088** | | **0** | | **51 088** | | | **0** | | **10 404** | | **0** | | **0** | | **0,506** | **30 716** | | | **0,440** | |  | |  | **9 968** |  |
| 1.4.1. | ул. Никольская (от ул. Студенческая до ул. Газовиков) | | | 0,506 | | | 41 189 | | 0 | | 41 189 | | |  | | 10 404 | |  | |  | | 0,506 | 30 267 | | |  | |  | |  | 518 | Кредиторская задолженность |
| 1.4.2. | ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) | | | 0,440 | | | 9 899 | | 0 | | 9 899 | | |  | |  | |  | |  | |  | 449 | | | 0,440 | |  | |  | 9 450 | 450-ПИР,9000-СМР |
| **1.5.** | **ул. Механизаторов (от Ленина до Калинина)** | | | **0,567** | | | **12 815** | | **1 520** | | **11 295** | | |  | |  | |  | |  | |  | **4 655** | | | **0,567** | | **1520** | | **80** | **6 560** | 6060 - СМР, 500 - вводные мероприятия |
| **1.6.** | **ул. Калинина (от Механизаторов до Славянской)** | | | **0,779** | | | **14 199** | | **0** | | **14 199** | | |  | |  | |  | |  | |  | **4 864** | | | **0,779** | |  | |  | **9 335** | 8835 - СМР, 500 - вводные мероприятия |
| **1.7.** | **ул. Мира ( от ул. Калинина до ул. Ленина)** | | | **0,560** | | | **9 679** | | **0** | | **9 679** | | |  | |  | |  | |  | |  | **209** | | | **0,560** | |  | |  | **9 470** | 470-ПИР,9000-СМР |
| **1.8.** | **ул. Защитников Отечества-Солнечная-Покровская** | | | **1,600** | | | **9 710** | | **0** | | **9 710** | | |  | |  | |  | |  | |  | **200** | | | **1,600** | |  | |  | **9 510** | 510-ПИР,9000-СМР |
| **1.9.** | **ул. Мичурина-ул. Лунная** | | | **1,000** | | | **10 650** | | **0** | | **10 650** | | |  | |  | |  | |  | |  | **200** | | | **1,000** | |  | |  | **10 450** | 450-ПИР,10000-СМР |
| **1.10.** | **ул. Свердлова (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая)** | | | **0,320** | | | **10 650** | | **0** | | **10 650** | | |  | |  | |  | |  | |  | **200** | | | **0,320** | |  | |  | **10 450** | 450-ПИР,10000-СМР |
|  | **ИТОГО:** | | | **9,432** | | | **330 449** | | **1 520** | | **328 929** | | | **0,00** | | **56 312** | | **0** | | **23 183** | | **3,386** | **72 611** | | | **6,046** | | **1520** | | **80** | **176 743** |  |
|  | **2.Капитальный ремонт автомобильных дорог** | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **2.1.** | **Ул. Ленина** | | | **0,665** | | | **142 200** | | **0** | | **142 200** | | | **0,000** | | **27 600** | |  | | **0** | | **0,665** | **114 600** | | |  | |  | |  | **0** |  |
| 2.1.1. | Ул. Ленина (от 40 лет Победы до Мира) | | | 0,593 | | | 141 000 | | 0 | | 141 000 | | |  | | 27 600 | |  | |  | | 0,593 | 113 400 | | |  | |  | |  |  |  |
| 2.1.2. | ул. Ленина (от 40 лет Победы до школы №1) | | | 0,072 | | | 1 200 | | 0 | | 1 200 | | |  | |  | |  | |  | | 0,072 | 1 200 | | |  | |  | |  |  |  |
| **2.2.** | **ул. Попова** | | | **0,785** | | | **9 204** | | **0** | | **9 204** | | | **0,260** | | **6 680** | |  | | **0** | | **0,525** | **790** | | |  | |  | |  | **1 734** |  |
| 2.2.1. | ул. Попова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Гастелло) | | | 0,260 | | | 6 680 | | 0 | | 6 680 | | | 0,260 | | 6 680 | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 2.2.2. | ул. Попова (от ж/д переезда до 16 мкр) | | | 0,525 | | | 2 524 | | 0 | | 2 524 | | |  | |  | |  | |  | | 0,525 | 790 | | |  | |  | |  | 1 734 | СМР |
| **2.3.** | **Ул. Мира (от Энтузиастов до школы №2)** | | | **0,084** | | | **3 201** | | **0** | | **3 201** | | |  | |  | |  | |  | | **0,084** | **3 156** | | |  | |  | |  | **45** | СМР |
| **2.4.** | **Ул. Газовиков (от Свердлова до Никольской)** | | | **0,923** | | | **6 780** | | **0** | | **6 780** | | |  | |  | |  | |  | |  | **2 150** | | | **0,923** | |  | |  | **4 630** | СМР |
| **2.5.** | **ул. Спортивная (от ул. Попова до ул. Калинина)** | | | **0,330** | | | **19 103** | | **0** | | **19 103** | | |  | | **45** | |  | | **755** | | **0,330** | **18 030** | | |  | |  | |  | **273** | СМР |
| **2.6.** | **Ул. Лесозаготовителей** | | | **0,695** | | | **10 419** | | **0** | | **10 419** | | |  | |  | |  | |  | |  | **3 694** | | | **0,695** | |  | |  | **6 725** | СМР |
| **2.7.** | **ул. Калинина (от Спортивной до Гастелло)** | | | **0,777** | | | **3 404** | | **0** | | **3 404** | | |  | |  | |  | |  | |  | **810** | | | **0,777** | |  | | **258** | **2 336** | СМР |
| **2.8.** | **Ул. Южная** | | | **0,400** | | | **17 943** | | **0** | | **17 943** | | |  | | **420** | |  | | **1 770** | | **0,400** | **15 140** | | |  | |  | | **68** | **545** | СМР |
| **2.9.** | **Ул. Таежная (от Мира до Спортивной)** | | | **0,270** | | | **19 082** | | **0** | | **19 082** | | |  | | **75** | |  | | **480** | | **0,270** | **17 582** | | |  | |  | |  | **945** | СМР |
| **2.10.** | **Ул. Студенческая** | | | **0,730** | | | **54 316** | | **0** | | **54 316** | | |  | | **150** | |  | | **610** | |  | **16 481** | | | **0,730** | |  | |  | **37 075** | СМР |
| 2.10.1. | Ул. Студенческая (от кольца до Садовой) | | | 0,550 | | | 43 481 | | 0 | | 43 481 | | |  | | 150 | |  | | 610 | |  | 16 066 | | | 0,550 | |  | |  | 26 655 | 24155-СМР, 2500-выкуп земельного участка |
| 2.10.2. | Ул. Студенческая (от ул. Садовой до ул. Менделеева) | | | 0,180 | | | 10 835 | | 0 | | 10 835 | | |  | |  | |  | |  | |  | 415 | | | 0,180 | |  | |  | 10 420 | 420-ПИР,10000-СМР |
| **2.11.** | **ул. Железнодорожная (от вещевого рынка до 16 мкр)** | | | **0,735** | | | **7 578** | | **0** | | **7 578** | | |  | |  | |  | |  | |  | **2 303** | | | **0,735** | |  | |  | **5 275** | СМР |
| **2.12.** | **ул. Вавилова (от ул. Кондинской до ул. Ермака)** | | | **0,789** | | | **5 265** | | **0** | | **5 265** | | |  | |  | |  | |  | |  | **1 840** | | | **0,789** | |  | |  | **3 425** | СМР |
| **2.13.** | **ул. 40 лет Победы** | | | **0,280** | | | **9 422** | | **0** | | **9 422** | | |  | |  | |  | |  | |  | **132** | | | **0,280** | |  | |  | **9 290** | 290-ПИР,9000-СМР |
|  | **ИТОГО:** | | | **7,463** | | | **307 917** | | **0** | | **307 917** | | | **0,260** | | **34 970** | | **0** | | **3 615** | | **2,274** | **196 708** | | | **4,929** | | **0** | | **326** | **72 298** |  |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** | | | **16,895** | | | **638 366** | | **1 520** | | **636 846** | | | **0,260** | | **91 282** | | **0** | | **26 798** | | **5,66** | **269 319** | | | **10,975** | | **1520** | | **406** | **249 041** |  |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |