АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

## ДЕПАРТАМЕНТ

## МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

628260,  Российская Федерация,                                                                             	 ИНН/КПП 8622011490/862201001

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                                			ОГРН 1058600313914 ОКПО 78217373

город Югорск, улица 40 лет Победы, 11

e-mail:  dmsig@ugorsk.ru

adm@ugorsk.ru

факс:    (34675)  5-00-10

от 16.07.2013                                                                                                                                                № 01/1609

- Главному специалисту отдела

- социально-экономического развития

- управления экономической политики

- Пивоварчик Л.Г.

Пояснительная записка

Долгосрочная целевая программа «Градостроительная документация территориального планирования города Югорска на 2011 – 2015 годы», утвержденная постановлением администрации города Югорска от 23.05.2011 № 1018, внесены изменения постановлением администрации города Югорска от 11.08.2011 № 1705, от 09.02.2012 № 280, от 14.05.2012        № 1123, от 21.02.2013 № 461, от 24.04.2013 № 1038, от 07.07.2013 № 1455.

Запланированные мероприятия в ходе реализации программы выполнены в полном объеме.

Из средств бюджета города Югорска на реализацию программы (уточненный план) в 2013 году предусмотрено 21587,5 тыс. рублей. На 01.07.2013 выполнено:

- съемка застроенной территории М 1:500, площадью 349,6 на сумму 2545 тыс. рублей;

- первый этап по разработке комплексной системы управления развитием территории  – сбор, анализ исходных данных для разработки градостроительной документации – генерального плана города Югорска на сумму 630 тыс. рублей;

- этап разработки генерального плана – материалы по обоснованию на сумму 1475 тыс. рублей;

- съемка М 1:10 000 территории площадью 32357,4 га на сумму 1280 тыс. рублей.

По целевой программе «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» получены средства по софинансированию в сумме 1587,5 тыс. рублей.

Приложение 1 лист.

Первый заместитель главы

администрации - директор ДМСиГ                                                                                 С.Д. Голин

начальник отдела ИСОГД УАиГ департамента

муниципальной собственности и градостроительства

администрации города Югорска

Волкова Ирина Валерьевна

Приложение 1

Отчет

о ходе реализации долгосрочной целевой программы и использования финансовых средств по состоянию на 01.07.2013 года (приложение 4)

| № п/п | Наименования мероприятий | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс. рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. рублей | Фактически исполнено, тыс. рублей | Результат к плану по программе гр.6/гр.4, % | Результат к уточненному плану гр.6/гр.5, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Съемка застроенной территории площадью 349,6 га | Бюджет города Югорска | 1272,5 | 1272,5 | 1272,5 | 100 | 100 |
|  |  | Бюджет ХМАО | 1272,5 | 1272,5 | 1272,5 |  |  |
| 1.2 | Съемка территории М 1:5000 площадью 6500 га | Бюджет города Югорска | 5031 | 5031 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Съемка территории М 1:2000 площадью 6500 га | Бюджет города Югорска | 3596,5 | 3596,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Съемка территории М 1:10000 площадью 32357,4 га | Бюджет города Югорска | 1280 | 1280 | 1280 | 100 | 100 |
| 2.1 | Документы территориального планирования – генеральный план города Югорска | Бюджет города Югорска | 3550 | 3550 | 1790 | 54,4 | 54,4 |
|  |  | Бюджет ХМАО | 315 | 315 | 315 |  |  |
| 2.3.1 | Документы градостроительного зонирования, в том числе: Правила землепользования и застройки города Югорска | Бюджет города Югорска | 2110 | 2110 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | Бюджет города Югорска | 3160 | 3160 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 21587,5 | 21587,5 | 5930 | 27,5 | 27,5 |
|  | В том числе: | Бюджет города Югорска | 20000 | 20000 | 4342,5 |  |  |
|  |  | Бюджет ХМАО | 1587,5 | 1587,5 | 1587,5 |  |  |