## Лист3
Отчет
о ходе реализации долгосрочной целевой
программы и использования финансовых средств
за IV квартал 2012 года
Наименование программы и срок ее реализации «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012-2020 годы»
Координатор программы Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
№ п/п | Наименования мероприятий | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс. рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. рублей | Фактически исполнено, тыс. рублей | Результат к плану по программе гр.6 / гр.4, % | Результат к уточненному плану гр.6 / гр.5, % | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Реконструкция ул. Менделеева (участок от ул.Магистральная до ул.Студенческая) | Бюджет АО | 11406.2 | 11406.2 | 11406.1 | 99.9991 | 99.9991 | Работы выполнены
|  | Бюджет МО | 600 | 600 | 600 | 100 | 100
2 | Реконструкция ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Калинина) | Бюджет МО | 3678.4 | 3678.4 | 3678.3 | 99.9973 | 99.9973 | Работы выполнены
2 | Реконструкция ул.Механизаторов (от ул.Ленина до ул.Калинина) | Бюджет АО | 5925.4 | 5925.4 | 5925.4 | 100 | 100 | Работы выполнены
|  | Бюджет МО | 336.8 | 336.8 | 336.8 | 100 | 100
3 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Калинина (от ул.Механизаторов до ул.Славянская) | Бюджет АО | 4384.1 | 4384.1 | 4384.1 | 100 | 100 | Работы выполнены
|  | Бюджет МО | 256.2 | 256.2 | 256.2 | 100 | 100
5 | Реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская | Бюджет АО | 12726.8 | 12726.8 | 12726.7 | 99.9992 | 99.9992 | Работы выполнены
|  | Бюджет МО | 6619.9 | 6619.9 | 6619.8 | 99.9985 | 99.9985
7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Студенческая (от кольца до ул.Садовая) | Бюджет АО | 12002 | 12002 | 12001.8 | 99.9983 | 99.9983 | Работы выполнены
|  | Бюджет МО | 3216.3 | 3216.3 | 3212.1 | 99.8694 | 99.8694
| ВСЕГО: |  | 61152.1 | 61152.1 | 61147.3 | 99.9922 | 99.9922
| в т.ч. Бюджет АО |  | 46444.5 | 46444.5 | 46444.1 | 99.9991 | 99.9991
| Бюджет МО |  | 14707.6 | 14707.6 | 14703.2 | 99.9701 | 99.9701
| ООО «ГТЮ» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель директора ДЖКиСК | [5 empty] | Г.А. Ярков
Исп. ведущий специалист ПАО ДЖКиСК
Королева Елена Николаевна, 8/34675/7-43-03