**Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы** «**Организация мероприятий по охране окружающей среды в городе Югорске на 2012-2015 годы**»

**по состоянию на 30.09.2013**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период | % от финансирования | Примечание |
| Проведение мероприятий, направленных на экологическое просвещение, воспитание населения города, в том числе: |
| 1. | Изготовление и размещение на территории города Югорска одного информационного баннера с тематикой по охране окружающей среды.  | Бюджет города | 40 000 рублей | 12 000 рублей  | 100% |  |
| 2. | Изготовление печатной продукции с тематикой по охране окружающей среды (дайджест «Твоя профессия - чистый город»). | Бюджет города | 5 000 рублей |  |
| 3. | Изготовление и распространению среди населения города Югорска печатной продукции с тематикой по охране окружающей среды (буклет «Сохраним наш город чистым») в рамках Всероссийской акции по уборке мусора «Сделаем вместе»  | Бюджет города | 5 000 рублей |  |
| 4. | Проведение природоохранной акции «Мусору-нет!» на территории города Югорска  | Бюджет города | 18 000 рублей |  |
| 3. | Проведение МБУ «Городское лесничество» мероприятия в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на территории города Югорска | Бюджет города | 26 000 рублей | 26 000 рублей | 100 % |  |
| 4.  | Проведение МБУ «Городское лесничество» природоохранных мероприятий | Бюджет города | 10 000 рублей | нет | 0 % |  |
|  | Всего по программе: | Бюджет города | 76 000 рублей | 66 000 рублей | 87% |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей результативности программы | Показатель результативности предусмотренные программой | Фактическийпоказатель | % исполнения |
| 1 | Увеличение количества природоохранных мероприятий, мероприятий эколого-образовательного, просветительского направления и мероприятий эколого-художественного направления | 3 | 4 | 133 % |
| 2 | Увеличение количества населения охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, просветительского направления и мероприятиями эколого-художественного направления | 30 человек | 150 человек | 500 % |

Оставшиеся финансовые средства в размере 10 000 рублей будут освоены до конца 2013 года, так как запланированные МБУ «Городское лесничество» природоохранные мероприятия будут проведены в 4 квартале 2013 года.

**Первый заместитель главы администрации города -**

**директор ДМСиГ**

 **С.Д. Голин**

Главный специалист отдела по охране окружающей среды

департамента муниципальной собственности и

градостроительства Болдырева Оксана Владиславовна

 8 (34675)5-00-89