

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от\_25.04.2014\_\_\_\_\_ №\_1770\_\_\_

О мероприятиях, посвященных

празднованию 69-ой и 70-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

В целях обеспечения подготовки и проведения празднования 69-й и 70-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории города Югорска:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 69-ой и 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории города Югорска (приложение 1).

2. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке и проведению празднования 69-ой и 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 2).

3. Утвердить план перекрытия движения автотранспорта по улицам города во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы (приложение 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Исполняющий обязанности**

**главы администрации города Югорска С.Д. Голин**

**Приложение 1**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Состав**

**организационного комитета по подготовке и проведению празднования**

**69-ой и 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**на территории города Югорске**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель организационного**  **комитета:**  Салахов Раис Закиевич | - глава города Югорска |
| **Сопредседатель организационного комитета:**  Созонов Петр Михайлович | **-** генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| **Заместители председателя и сопредседателя организационного комитета:**  Бодак Михаил Иванович  Годлевский  Андрей Юрьевич | - глава администрации города Югорска  - заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| **Секретарь организационного комитета:**  Казаченко  Татьяна Владимировна | - эксперт отдела по социальным вопросам и охране здоровья граждан управления социальной политики администрации города Югорска |
| **Члены организационного комитета:** |  |
| Кармазин  Александр Станиславович | - заместитель главы города Югорска |
| Долгодворова  Татьяна Ивановна | - заместитель главы администрации города Югорска |
| Горшкова  Людмила Ильинична | - заместитель главы администрации города - директор департамента финансов администрации города Югорска |
| Корчагин  Александр Викторович | - председатель объединенной профсоюзной организации  ООО «Газпром трансгаз Югорск»,  Заместитель председателя Думы города Югорска  (по согласованию) |
| Морозова  Нина Александровна | - советник главы города Югорска |
| Бандурин  Василий Кузьмич | - заместитель главы администрации города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| Быков  Владимир Васильевич | - главный врач БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница» (по согласованию) |
| Грабовецкий  Владимир Валерьевич | - начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Югорску (по согласованию) |
| Гришин  Вячеслав Иванович | - директор ООО «Югорскэнергогаз»  (по согласованию) |
| Аристова  Гузэль Раитовна | - начальник управления информационной политики администрации города Югорска |
| Баргилевич  Олег Антонович | - начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Югорск»,  депутат Думы города Югорска (по согласованию) |
| Карманов  Сергей Владимирович | - директор бюджетного учреждения среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию) |
| Самарина  Надежда Тимофеевна | - директор МАУ «Центр культуры «Югра-презент»,  депутат Думы города Югорска |
| Бурматов  Владимир Михайлович | - начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| Нестерова  Наталья Николаевна | - начальник управления культуры администрации города Югорска |
| Бобровская  Наталья Игоревна | - начальник управления образования администрации города Югорска |
| Киселева  Елена Михайловна | - начальник управления социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| Злобин  Валерий Викторович | - начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Югорске и Советском районе (по согласованию) |
| Дудар  Игорь Васильевич | - начальник 19 Отряда Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (договорного) (по согласованию) |
| Романовская  Светлана Николаевна | - директор-главный редактор муниципального унитарного предприятия «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию) |
| Лаптева  Оксана Петровна | - начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства управления по экономической политике администрации города Югорска |
| Русин  Валерий Иванович | - начальник отдела по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска |
| Рыжова  Клавдия Ивановна | - председатель Совета ветеранов войны и труда  (по согласованию) |
| Губин  Алексей Александрович | - председатель призывной комиссии города Югорска  (по согласованию) |
| Каданцев  Вадим Валерьевич | - начальник УС «Югорскгазтелеком» (по согласованию) |
| Михолап  Алексей Викторович | - директор КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск»  (по согласованию) |
| Левонян  Сергей Людвигович | - директор ОАО «Служба заказчика» (по согласованию) |
| Казаков  Виктор Николаевич | - директор ОАО «ЮТЭК — Югорск» (по согласованию) |
| Николаева  Валентина Александровна | - исполнительный директор фонда «Возрождение», председатель общественной организации «Солдатские матери» (по согласованию) |
| Воронов  Николай Иванович | - директор муниципального автономного учреждения «Молодежная центр «Гелиос», член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (по согласованию) |
| Алексеева  Елена Сергеевна | – председатель координационного совета молодежи  ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| Давыдов  Роман Юрьевич | - председатель молодежной Общественной палаты при Думе города Югорска (по согласованию) |
| Клушин  Геннадий Владимирович | - председатель городского казачьего общества «Станица Югорская» (по согласованию) |

**Приложение 2**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Комплексный план мероприятий**

**по подготовке и проведению празднования 69-ой и 70-ой годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**на территории города Югорска**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Дата проведения** | **Место проведения** | **Ответственные за проведение** |
| **1. Организационно-подготовительные мероприятия** | | | | |
| 1.1. | Актуализация списка участников ВОВ, тружеников тыла военных лет, солдатских вдов, блокадников Ленинграда, несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, инвалидов войны и т.д. | до 20 апреля 2014-2015 года | администрация города Югорска | К.И. Рыжова — председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию);  Т.А. Хорошавина – и.о. начальника отдела управления социальной политики администрации города Югорска;  Е.М. Киселева – начальник управления социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 1.2. | Привлечение внебюджетных средств на проведение мероприятий, посвященных 69-ой - 70-ой годовщины Победы, фонд «Возрождение» | 1-2 квартал 2014-2015 года |  | П.М. Созонов – председатель попечительского совета «Возрождение», генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Р.З. Салахов – заместитель председателя попечительского совета «Возрождение», глава города Югорска |
| 1.3. | Медицинское обеспечение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 69-ой - 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель-май 2014-2015 года | согласно комплексного плана | В.В. Быков - главный врач БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница» (по согласованию);  Т.А. Хорошавина – и.о. начальника отдела управления социальной политики администрации города Югорска |
| 1.4. | Работа «горячей» линии для ветеранов ВОВ в рамках работы телефонной службы «Помощь» (постоянно)  телефон: 2-04-24 | в течение 2014-2015 года | г.Югорск, ул.Толстого, д. 8  кабинет № 14  отделение срочного социального обслуживания | В.Н. Добрынкина - директор БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию) |
| 1.5. | Организация работы «горячей» линии для ветеранов ВОВ по оказанию мер социальной поддержки.  Телефон: 7-19-55 | май  2014-2015 года | Дворец семьи | В.А. Николаева – исполнительный директор фонда «Возрождение» (по согласованию);  Рыжова К.И. — председатель Совета ветеранов войны и труда города Югорска (по согласованию) |
| 1.6. | Обеспечение охраны общественного порядка и личной безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 69-ой-70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с 01 по 10 мая  2014-2015 года | места проведения мероприятий в городе Югорске | В.В. Грабовецкий - начальник отдела МВД России по городу Югорску (по согласованию);  Добровольная народная дружина города Югорска;  Руководители учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию) |
| 1.7. | Обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 69-ой - 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с 01 по 10 мая  2014-2015 года | места проведения мероприятий в городе Югорске | В.В. Грабовецкий - начальник отдела МВД России по городу Югорску (по согласованию);  Руководители учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию) |
| 1.8. | Организация поздравлений на дому участников Великой Отечественной войны (согласно графика) | апрель - май 2014-2015 года | по месту жительства ветеранов  в г. Югорске | Т.И. Долгодворова - заместитель главы администрации города Югорска;  ООО «Газпром трансгаз Югорск» и филиалы компании (по согласованию);  Н.А. Морозова – советник главы города Югорска;  Е.М. Киселева – начальник управления социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);  Т.А. Хорошавина – и.о. начальника отдела управления социальной политики администрации города Югорска;  К.И. Рыжова — председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию);  В.А. Николаева – исполнительный директор попечительского совета «Возрождение» (по согласованию);  Р.Ю. Давыдов - председатель общественной молодежной палаты при Думе города Югорска (по согласованию) |
| 1.9. | Разработка эскизных предложений праздничного оформления учреждений и предприятий, предприятий торговли всех форм собственности и мест массового проведения мероприятий на территории города Югорска  Оформление Мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской», проведение восстановительных работ по реставрации архитектурных форм.  Оформление городской фонтанной площади.  Оформление мемориала в мкрн. Югорск-2 | апрель-май 2014-2015 года |  | И.К. Каушкина - начальник управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;  В.К. Бандурин - заместитель главы администрации города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;  С.Л. Левонян - директор ОАО «Служба заказчика»  (по согласованию);  В.Н. Казаков – директор ОАО «ЮТЭК-Югорск» (по согласованию);  Руководители учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию) |
| 1.10. | Обеспечение патронажа участковыми терапевтами участников Великой Отечественной войны, бывших узников фашистских концлагерей, участников трудового фронта, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов погибших (умерших) ветеранов ВОВ | в течение 2014-2015 годов | по месту жительства  участников ВОВ | Быков В.В. - главный врач БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница» (по согласованию);  Хорошавина Т.А. – и.о. начальника отдела управления социальной политики администрации города Югорска |
| 1.11. | Подготовка и проведение праздничного митинга, парада, посвященных Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г. г. 09 мая 2014, 2015 годов:  - звуковое сопровождение парада по улицам города  - перекрытие улиц (согласно схеме перекрытия), обеспечение общественной безопасности  - транспортное обеспечение (в соответствии со списком) | апрель-май 2014-2015 года | согласно плана мероприятий | В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска;  Н.Н. Нестерова – начальник управления культуры администрации города Югорска;  Н.Т. Самарина - директор МАУ «Центр культуры «Югра-презент» (по согласованию);  В.В. Каданцев - начальник УТС «Югорскгазтелеком» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  В.В. Грабовецкий – начальник отдела МВД России по городу Югорску (по согласованию);  В.И. Русин - начальник отдела по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска;  А.П. Старцев - начальник УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Е.М. Киселева – начальник управления социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 1.12. | Организация надзорных мероприятий за предприятиями общественного питания и торговли, привлекаемых к обслуживанию участников и ветеранов ВОВ, тружеников тыла, в том числе в местах проведения организованного празднования 69-ой-70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (развлекательные мероприятия, шествия, массовые гуляния) | апрель  2014-2015 года |  | В.В. Злобин - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Югорске и Советском районе (по согласованию);  О.П. Лаптева - начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства управления экономической политики администрации города Югорска |
| 1.13. | Организация праздничной торговли 9 мая 2014-2015 года:  - организация аккредитации участников торгового обслуживания в отделе развития потребительского рынка и предпринимательства,  - согласование схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети в зоне торговли;  - организация пропуска участников торгового обслуживания населения | май  2014-2015 года | улица Спортивная, городской парк | О.П. Лаптева - начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства управления экономической политики администрации города Югорска;  К.В. Попов – директор ООО «Юграгазторг» (по согласованию);  В.В. Грабовецкий - начальник отдела МВД России по городу Югорску (по согласованию);  В.И. Русин - начальник отдела по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска. |
| 1.14. | Обеспечение въезда автотранспорта в зону торговли согласно списка транспортных средств, утвержденного отделом по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города | 09 мая  2014-2015 года | улица Спортивная | В.В. Грабовецкий - начальник отдела МВД России по городу Югорску (по согласованию);  Р.Р. Султанов – заместитель начальника отдела по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска |
| **2. Информационно-издательская деятельность** | | | | |
| 2.1. | Освещение хода подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 69-ой - 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2 квартал 2014-2015 года | средства массовой информации города Югорска и автономного округа-Югры | Г.Р. Аристова - начальник управления информационной политики администрации города Югорска;  С.Н. Романовская - директор-главный редактор МУП «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию);  Телерадиокомпания «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.2. | «Навстречу 69-ой - 70-ой годовщине Великой Победы» - создание в средствах массовой информации рубрик для освещения событий военных лет, примеров мужества и героизма Советских солдат, автобиографических очерков о ВОВ, наших земляках.  Размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» баннеров с официальной эмблемой празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в целях доступа пользователей к актуальным сведениям по наиболее значимым юбилейным мероприятиям | 2 квартал 2014-2015 года | средства массовой информации города Югорска и автономного округа-Югры | Г.Р. Аристова - начальник управления информационной политики администрации города Югорска;  С.Н. Романовская - директор-главный редактор МУП «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию);  Телерадиокомпания «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.3. | Подготовка и выпуск новостных спецрепортажей и праздничных видео-открыток о ветеранах ВОВ.  Публикация в городских средствах массой информации материалов, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | в течение 2014-2015 годов | средства массовой информации города Югорска | С.Н. Романовская - директор-главный редактор МУП «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию);  Телерадиокомпания «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.4. | Подготовка информационных видеороликов о праздничных мероприятиях и праздничных выпусков газет: «Югорский вестник», «Норд» и «Транспорт газа» | в течение 2014-2015 годов | средства массовой информации города Югорска | С.Н. Романовская - директор-главный редактор МУП «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию);  Телерадиокомпания «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.5. | Определение мест размещения тематической рекламной продукции (баннеры, перетяжки и т.д.) | апрель-май 2014-2015 года | ул.40 лет Победы, ул. Мира | Хозяйственная служба, служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  И.К. Каушкина - начальник управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
| **3. Культурно-массовые мероприятия** | | | | |
| 3.1. | Спортивные состязания членов Совета ветеранов войны и труда «Нам года не беда» | февраль-март 2015 года | спортивный зал Лицея  им.Г.Ф. Атякшева | МБОУ «Лицей им.Г.Ф. Атякшева» (по согласованию) |
| 3.2. | Открытые соревнования по лыжным гонкам, посвященные 70-летию со дня Победы в ВОВ, среди лыжников-любителей на призы Управления связи | март  2015 года | лыжная база | Профсоюзный комитет, администрация УТС «Югорскгазтелеком» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.3. | Турнир по волейболу среди девушек 1998-1999г.р., посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | март  2015 года | ДС «Юбилейный» | МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена» (по согласованию) |
| 3.4. | Региональные соревнования по волейболу, посвященные «Дню Победы» (команды округа и другие регионы) | апрель-май 2014 года | спортивные объекты города | Профсоюзный комитет, администрация УТС «Югорскгазтелеком» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.5. | Спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | апрель-май 2014-2015 года | спортивные объекты КСК «Норд» | КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.6. | Соревнования «Веселые старты» между работниками Управления связи и учениками подшефной школы № 6 | май 2014 года | МБОУ «СОШ № 6» | Профсоюзный комитет, молодежный комитет УС «Югорскгазтелеком» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.7. | Турнир по футболу среди мужских команд, посвященный Дню Победы | 12 -14 мая 2014года,  2015 год | стадион СОШ №3 | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| 3.8. | Соревнования по легкой атлетике среди обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Югорска | 20 -21 мая 2014года,  2015 год | стадион КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Управление образования администрации города Югорска;  БУ СПО ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию);  «МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| 3.9. | Первенство города Югорска среди детей и подростков в классах свободно летающих и радиоуправляемых моделей, посвященное празднованию Дня Победы | 24 мая 2014 года,  2015 год | спортивные стадионы города Югорска | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| 3.10. | Первенство города Югорска среди детей и подростков по авиамодельному спорту в классах моделей планеров и воздушного боя | 25 мая 2014 года,  2015 год | зеленая зона «Уж и Еж» | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| 3.11. | Открытое первенство г. Югорска по радиоуправлению моделями автомобилей, приуроченных Дню Победы | 04 мая 2014 года,  2015 год | Лицей им. Г.Ф. Атякшева | Лицей им. Г.Ф. Атякшева (по согласованию);  Управление образования администрации города Югорска |
| 3.12. | Турнир по художественной гимнастике, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 10 мая 2014 года,  2015 годы | центр спорта инвалидов | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| 3.13. | Фестиваль гимнастических видов спорта «Югорский «Рит-miкs» | 25 мая 2014 года | МАУ «ЦК «Югра-презент» в 15-00 часов, | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию)  МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена» (по согласованию) |
| 3.14. | Первенство среди детей по спортивной аэробике | 24 мая 2014 года,  2015 год | спортивный зал КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| 3.15. | Открытое Первенство города Югорска среди молодежи по дзю-до, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 26 апреля 2014 года,  2015 год | СДЮСШОР «Смена» | МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена» (по согласованию) |
| 3.16. | Турнир по боксу, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 10 - 11 мая 2014 года,  2015 год | зал бокса «Гонг» | МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена» (по согласованию) |
| 3.17. | Городские соревнования по пулевой стрельбе среди учебных заведений, учреждений и предприятий города Югорска, посвященные 69-ой и 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 06 мая 2014 года,  2015 год | стрелковый тир МБОУ «СОШ № 2» | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию);  Руководители учебных заведений, учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию) |
| 3.18. | Открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд | 06-08 мая 2014года,  2015 год | ледовый дворец КСК «Норд» | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| 3.19. | Участие в открытом турнире по пауэрлифтингу среди молодежи, посвященном памяти Героя России Александра Бузина | 02-04 мая 2014 года,  2015 год | г. Советский | МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена» (по согласованию) |
| 3.20. | Открытые соревнования по адаптивной игре «БОЧЧЕ» | 04 мая 2014 года | центр адаптивного спорта | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| 3.21. | Легкоатлетическая эстафета по улицам города Югорска, посвященная 69-ой и 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 07 мая 2014 года,  2015 год | место проведения - по согласованию,  открытие в 15-00 часов,  старт в 16-00 часов | МБУ «ФСК «Юность» (по согласованию) |
| 3.22. | Спортивный праздник «Веселые старты», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 14 мая 2014 года,  2015 год | СДЮСШОР «Смена» | МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена» (по согласованию) |
| 3.23. | Спортивно-военизированные игры среди обучающихся в образовательных учреждениях города Югорска | февраль –июнь  2014 -2015 года | спортивные площадки учреждений образования города | Управление образования администрации города Югорска;  Управление социальной политики администрации города Югорска;  Образовательные учреждения города (по согласованию) |
| 3.24. | Городской конкурс сочинений о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. среди детей города Югорска | апрель  2015 года | СОШ № 5,  Комсомольское ЛПУ МГ | Управление образования администрации города Югорска;  Комсомольское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  МБОУ «СОШ № 5» (по согласованию) |
| 3.25. | Городской конкурс рисунков о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. среди детей города Югорска, с последующим проведением выставки | апрель  2015 года | СОШ № 5,  Комсомольское ЛПУ МГ | Управление образования администрации города Югорска;  Комсомольское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Югорское УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  МБОУ ДОД «Детская художественная школа» (по согласованию);  МБОУ «СОШ № 5» (по согласованию) |
| 3.26. | Городской фестиваль фильмов военно-патриотической направленности | март 2015 года | лекционный зал Лицея им.Г.Ф. Атякшева | Управление образования администрации города Югорска;  Управление культуры администрации города Югорска;  МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (по согласованию) |
| 3.27. | Сетевой проект «История войны в моей семье» | в течение 2014-2015 годов | интернет-ресурсы учреждений | Управление образования администрации города Югорска;  Учреждения образования города Югорска (по согласованию) |
| 3.28. | Акции: «Летопись военных лет» и «Книга Памяти» | в течение 2014-2015 годов |  | Управление образования администрации города Югорска;  Образовательные учреждения города Югорска (по согласованию);  Координационный совет молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.29. | Проведение экскурсий для детей города Югорска | апрель  2015 года | комната боевой славы, ул. Никольская 7А | МБОУ ДОД ДЮЦ «Прометей» (по согласованию);  Комсомольское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Руководители организаций и предприятий города Югорска (по согласованию) |
| 3.30. | Выставка творческих работ обучающихся в Детской художественной школы «Подвиг солдата» | апрель  2014 года | МБУ «Музей истории и этнографии» | МБОУ ДОД «Детская художественная школа»  (по согласованию) |
| 3.31. | Городской фестиваль военно-патриотической и солдатской песни | май  2014-2015 года | актовый зал Лицея им. Г.Ф. Атякшева | Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска;  МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (по согласованию) |
| 3.32. | Проведение городской акции «Диалог поколений»:  - музыкально-литературная композиция «Песни военных лет»;  - передвижная тематическая выставка творческих работ обучающихся «Этот праздник со слезами на глазах»;  - «Полевая почта для ветеранов» | май  2014-2015 года | БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Сфера» | МБОУ ДОД «Детская художественная школа» (по согласованию) |
| 3.33. | Театральная гостиная «У войны не женское лицо» для обучающихся 11-х классов города с приглашением ветеранов ВОВ.  Проведение акции «Письмо ветерану» в рамках Всероссийского конкурса «Лучший урок письма».  Проведение в образовательных учреждениях единого урока, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май  2015 года  2015 год  май 2015 года | Актовый зал Лицея им. Г.Ф. Атякшева  общеобразовательные учреждения  общеобразовательные учреждения | Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска;  МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (по согласованию);  руководители общеобразовательных учреждений (по согласованию);  руководители общеобразовательных учреждений (по согласованию) |
| 3.34. | Праздничная концертная программа «Славному подвигу – память», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 06 мая 2014 года | БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» филиал в городе Югорске, БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Сфера» | Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска;  МБОУ ДОД ДЮЦ «Прометей» (по согласованию) |
| 3.35. | «Благотворительный обед для вдов участников Великой Отечественной войны» | 05 мая 2014 года,  2015 год | Столовая  «62 Параллель» | М.М. Кедь – индивидуальный предприниматель (по согласованию);  Ассоциация молодых предпринимателей (по согласованию) |
| 3.36. | Социальная акция «Портрет в подарок», зарисовка портретов ветеранов из числа участников трудового фронта | 05 мая  2014- года | отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов ул. Л.Карастояновой, д.2 | Н.Н. Нестерова – начальник управления культуры администрации города Югорска;  В.Н. Добрынкина - директор БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию);  С.В. Карманов – директор БУ СПО ХМАО-Югры «Югорский художественный техникум» (по согласованию) |
| 3.37. | «Честь и слава подарившим нам мир и весну», мероприятие совместно с ОО «Совет ветеранов войны и труда города Югорска» | 06 мая 2014года,  2015 год | «Дворец семьи»,  ул. Спортивная, д.2 | Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска (по согласованию);  МБОУ ДОД ДЮЦ «Прометей» (по согласованию);  В.Н. Добрынкина - директор БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию) |
| 3.38. | Фестиваль военно-патриотической песни «Когда поют солдаты…» | апрель  2014 года | актовый зал  СОШ № 3 | Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска;  МБОУ «СОШ № 3» (по согласованию) |
| 3.39 | Смотр-конкурс «Лучшая концертная программа, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. среди коллективов общеобразовательного учреждения (учащиеся и педагоги) | 7-8 мая 2014года,  2015 год | актовый зал  СОШ № 2 | Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска;  МБОУ «СОШ № 2» (по согласованию) |
| 3.40. | Городская выставка детских рисунков «Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет мир!», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | февраль-май 2015 года | холл 2-го этажа центра «Норд» | КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск»  (по согласованию);  Н.Н. Нестерова – начальник управления культуры администрации города Югорска |
| 3.41. | Конкурс песни военных лет «Этих дней не смолкнет слава!» | март-апрель 2015 года | Комсомольское ЛПУ МГ | Комсомольское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Н.Н. Нестерова – начальник управления культуры администрации города Югорска |
| 3.42. | Вечер памяти «Твой подвиг бессмертен, солдат» для ветеранов ВОВ 1941-1945 г.г. | апрель  2015 года | Дворец семьи | Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Общественная организация «Совет ветеранов войны и труда» (по согласованию);  Н.Н. Нестерова – начальник управления культуры администрации города Югорска;  В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| 3.43. | Тематическая выставка, посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | апрель-май 2015 года | АКЗ ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.44. | Иллюстрированная лекция «Роль плакатов и листовок во 2-ой мировой войне» | май  2014 -2015 года | МБУ «Музей истории и этнографии» | Н.Н. Нестерова – начальник Управления культуры администрации города Югорска;  О.В. Малоземова – директор МБУ «Музей истории и этнографии» (по согласованию) |
| 3.45. | Передвижная выставка «Боевые награды Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» | май  2014-2015 года | МБУ «Музей истории и этнографии», организации и учреждения города Югорска | Н.Н. Нестерова – начальник Управления культуры администрации города Югорска;  О.В. Малоземова – директор МБУ «Музей истории и этнографии» (по согласованию) |
| 3.46. | Книжно-иллюстрированные выставки, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май  2014-2015 года | МБУ «Центральная библиотечная система»,  образовательные учреждения | Н.Н. Нестерова – начальник Управления культуры администрации города Югорска;  Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска |
| 3.47. | Кинопоказ и творческая встреча с кинорежиссёром Павлом Медведевым в рамках окружного благотворительного кинофестиваля-акции «Киноленты, обожженные войной», социальный показ военного фильма «Час 0» (производство Россия 2005 г).  Социальный показ художественного фильма «Четыре дня в мае»  Демонстрация лучших советских и российских фильмов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 06 мая 2014года,  2015 год  03 мая 2014 года  2015 год | МАУ «ЦК  «Югра-презент»  в 13-00 часов,  МБУК «МиГ» | Н.Н. Нестерова – начальник управления культуры администрации города Югорска;  Н.Т. Самарина – директор МАУ «Центр культуры «Югра-презент» (по согласованию);  А.В. Кузнецова - директор МБУК «МиГ» (по согласованию) |
| 3.48. | Праздничный концерт «Вечная слава героям!», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | май  2015 года | киноконцертный зал центра «Норд» | КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.49. | Выставка творческих работ обучающихся Детской художественной школы «Мир без войны» | май  2014 года | выставочный зал Детской художественной школы | Г.И. Драгунова – директор МБОУ ДОД «Детская художественная школа» (по согласованию);  Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска |
| 3.50. | Выставка фотографий военных лет «Они сражались за Родину» | май  2015 года | Комсомольское ЛПУ МГ | Комсомольское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| 3.51. | Передвижная тематическая выставка «Никто не забыт, ничто не забыто» | май  2014 года | МБУ «Централизованная библиотечная система города Югорска» | Г.И. Драгунова – директор МБОУ ДОД «Детская художественная школа» (по согласованию);  Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска;  Н.Н. Нестерова – начальник управления культуры администрации города Югорска |
| 3.52. | «Память, живущая в сердцах», выставка творческих работ граждан пожилого возраста | 08 мая  2014 -2015 года | социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов ул.Попова, д.3 | В.Н. Добрынкина - директор БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию);  В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| 3.53. | «От героев былых времен», музыкально-поэтический конкурс среди граждан пожилого возраста и инвалидов | 07 мая 2014 года | социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов ул.Попова, д.3 | В.Н. Добрынкина - директор БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию);  В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| 3.54. | «Этих дней былая Слава», мини-концерт по месту проживания ветеранов с участием школьников МБОУ СОШ № 5 | май  2015 года | по месту проживания ветеранов | В.Н. Добрынкина - директор БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию);  Н.Н. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска;  Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска |
| 3.55. | Конкурс детского рисунка «Мы за мир», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 05 мая 2014 года | реабилитационный центр «Солнышко», филиал в Югорске | БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», филиал в городе Югорске (по согласованию);  В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| 3.56. | Концертная программа «День Победы» | 07мая 2014 года | реабилитационный центр «Солнышко», филиал в Югорске | БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», филиал в городе Югорске (по согласованию) |
| 3.57. | Конкурс рисунков на асфальте «От поколения к поколению» | 08 мая  2014 года,  2015 год | площадь МБУК «МиГ» | А.В. Кузнецова – директор МБУК «МиГ» (по согласованию) |
| 3.58. | Проведение городской акции «Помним всегда» по уходу за местами захоронений участников Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. | с 25.04. по 05.05.2014 года,  2015 год | городское кладбище | Н.И. Воронов - директор МАУ МЦ «Гелиос» (по согласованию);  К.И. Рыжова — председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию);  волонтеры города Югорска (по согласованию);  Р.Ю. Давыдов – Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию);  С.Л. Левонян – директор ОАО «Служба заказчика» (по согласованию) |
| 3.59. | «100 хороших дел» - акция в поддержку тружеников тыла | в течение 2014 года | адресный выезд | Молодежный комитет Комсомольского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  МБОУ «СОШ № 5» (по согласованию);  Н.И. Бобровская – начальник управления образования администрации города Югорска |
| 3.60. | Акции:  - «Спасибо Деду за Победу!»  - «Фото-кросс» | май 2014 года,  2015 год | улицы города Югорска | Р.Ю. Давыдов – Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию);  Е.С. Алексеева – председатель координационного совета молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Молодежное отделение партии «Единая Россия» (по согласованию) |
| 3.61. | «Под мирным небом победного мая!». Праздничная программа для пенсионеров в клубе «Добрые встречи» | май 2015 года | ресторан «Белые ночи» | КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| 3.62. | Акция «Твори добро» (оказание посильной помощи ветеранам ВОВ по уборке придомовой территории).  Акция «Забота, помощь, милосердие» для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в уборке жилых помещений, заготовке дров, благоустройстве придомовых территорий и приусадебных участков | 2014 - 2015 годы | по месту жительства ветеранов | В.Н. Добрынкина - директор БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию);  В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| 3.63. | Осуществление проверок условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | 2014-2015 годы | по месту жительства ветеранов | В.Н. Добрынкина - директор БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию);  В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| 3.64. | Организация и проведение экологических акций по благоустройству города Югорска (субботники) | апрель-май 2014-2015 года | бесхозные территории города Югорска (согласно предложенного и согласованного графика) | МАУ «Молодежный центр «Гелиос» (по согласованию);  Местное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия» (по согласованию);  Руководители учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию);  В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| 3.65. | Экскурсия к вечному огню «Вечная слава павшим героям!» | 06.05.2014 года | мемориал «Защитникам Отечества и Первопроходцам земли Югорской» | БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», филиал в городе Югорске (по согласованию);  В.М. Бурматов – начальник управления социальной политики администрации города Югорска |
| 3.66. | Организация и проведение Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», «Мы верим в тебя солдат», | апрель-май 2014-2015 года | на территории города Югорска | Р.Ю. Давыдов - Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию);  В.М. Бурматов - начальник управления социальной политики администрации города Югорска;  Н.И. Бобровская - начальник управления образования администрации города Югорска;  ООО «Газпром трансгаз Югорск» и филиалы компании (по согласованию);  Н.Н. Нестерова - начальник управления культуры администрации города Югорска;  Е.С. Алексеева – председатель координационного совета молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Молодежное отделение партии «Единая Россия» (по согласованию);  Волонтеры и добровольцы города Югорска (по согласованию) |
| 3.67. | «Майское настроение». Праздничная программа для пенсионеров клуба «Добрые встречи» | май 2014 года | ресторан  «Белые ночи» | КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Рыжова К.И.— председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию) |
| **4. Проведение официальных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы – 9 мая** | | | | |
| 4.1. | Торжественный митинг, посвященный празднованию 69-ой и 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  Возложение венков и цветов к вечному огню  Парадное шествие ветеранов ВОВ (согласно утвержденной схемы) | 09 мая 2014года  12ч.00мин.,  2015 год | мемориал «Защитникам Отечества и Первопроходцам земли Югорской» | Т.И. Долгодворова - заместитель главы администрации города  Югорска;  В.В. Грабовецкий - начальник отдела МВД России по городу Югорску (по согласованию);  И.В. Дудар - начальник 19 Отряда Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (договорного) (по согласованию);  Н.Н. Нестерова - начальник управления культуры администрации города Югорска;  Н.И. Бобровская - начальник управления образования администрации города Югорска;  Е.М. Киселева - начальник управления социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);  К.Н. Рыжова - председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию);  А.В. Кузнецова - директор МБУК «МиГ» (по согласованию);  ООО «Газпром трансгаз Югорск», филиалы компании (по согласованию);  В.И. Русин - начальник отдела по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска;  А.А. Кочелягин - председатель Югорского городского отделения Ханты-Мансийской окружной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию);  Р.Ю. Давыдов - председатель общественной молодежной палаты при Думе города Югорска (по согласованию);  Е.С. Алексеева – председатель координационного совета молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  С.В. Карманов – директор БУ СПО ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию);  А.Г. Бердышев – председатель Югорской городской общественной организации офицеров запаса «Взлет» (по согласованию) |
| 4.2 |
| 4.3. | Выставка военной техники | 09 мая 2014 года | площадь возле административного здания ООО «Газпром трансгаз Югорск» | КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию); |
| 4.4. | «Эхо войны...». Театрализованная ретроспектива событий Великой Отечественной войны | 09 мая  2014 года | площадь возле административного здания ООО «Газпром трансгаз Югорск» | КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Е.М. Киселева - начальник управления социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);  К.Н. Рыжова - председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию) |
| 4.5 | Праздничная программа для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.«С днем Победы» | 09 мая 2014 года | ресторан «Белые ночи» | КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 4.6. | «Связь времен и поколений»:  - выставочные экспозиции поискового отряда «Каскад»;  - реконструкция событий военных лет;  - Фронтовой привал, полевая кухня,  Медсанбат;  - медсанбат | 09.05.2014 года,  2015 год | парк культуры и отдыха «Аттракцион» | Р.Ю. Давыдов - председатель общественной молодежной палаты при Думе города Югорска (по согласованию),  Н.А. Антонова – директор МБОУ «ДЮЦ «Прометей»;  Г.В. Клушин - председатель городского казачьего общества «Станица Югорская» (по согласованию);  В.М. Бурматов - начальник управления социальной политики администрации города Югорска;  Е.С. Алексеева - координационный совет молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  В.А. Сухин – командир воинская часть №74937 (по согласованию) |
| 4.7. | Организация социально-патриотической акции «День призывника» | 09.05.2014 года,  2015 год | парк культуры и отдыха «Аттракцион» | В.М. Бурматов - начальник управления социальной политики администрации города Югорска;  Н.Т. Самарина - директор МАУ «ЦК «Югра-презент» (по согласованию);  Г.В. Клушин - начальник отдела по первичному воинскому учету администрации города Югорска;  А.А. Кочелягин - председатель Югорского городского отделения Ханты-Мансийской окружной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию);  П.Н. Некрасов - председатель городской общественной организации «Солдаты -ветераны Чечни» (по согласованию);  В.П. Тонеев - председатель городской спортивной общественной организации «Хва-ранг» (по согласованию);  В.А. Николаева - председатель общественной организации «Солдатские матери» (по согласованию) |
| 4.8. | Организация и проведение военно-спортивных состязаний допризывной молодежи, посвященных празднованию 69-ой и 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 09 мая 2014года,  2015 год | парк культуры и отдыха «Аттракцион» | Н.И. Бобровская - начальник управления образования администрации города Югорска;  В.В. Королев - ведущий специалист отдела общего среднего и специального образования управления образования администрации города Югорска;  А.К. Баймуканов – начальник отдела военного комиссариата ХМАО-Югры по Советскому району (по согласованию);  С.В. Карманов - директор БУ СПО ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию) |
| 4.9. | Праздничное народное гуляние «С Днем Победы!», посвященное  69-ой - 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 09 мая 2014года,  2015 год | парк культуры и отдыха «Аттракцион» | Н.Н. Нестерова - начальник управления культуры администрации города Югорска;  Н.Т. Самарина - директор МАУ «ЦК «Югра-презент» (по согласованию)  С.М. Маслюков – директор МАУ «Центральный парк культуры и отдыха «Аттракцион» (по согласованию) |

**Приложение 3**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**План перекрытия движения**

**автотранспорта по улицам города во время проведения генеральных репетиций**

**и праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время** | **Место** |
| 28.04.2014 года | с 14.00 до 16.00 часов | - ул. Железнодорожная (от переезда до ул. Механизаторов), ул. 40 лет Победы, ул. Ленина, ул. Мира  Техническая репетиция митинга, праздничного парада |
| 5 мая 2014 года | с 14.00 до 16.00 | - ул. Железнодорожная (от переезда до ул. Механизаторов)  Репетиция митинга, праздничного парада |
| 7 мая 2014 года | с 14.00 до 16.00 | - ул. Железнодорожная (от переезда до ул. Механизаторов)  Репетиция митинга, праздничного парада |
| 9 мая 2014 года | с 11.00  до 13.30 | - ул. Железнодорожная до ул. 40 лет Победы |
| с 11.30  до 14.00 | - ул. 40 лет Победы  - ул. Ленина, ул. Мира до ул. Попова |
| с 12.30  до 20.00 | - ул. Спортивная, ул. Ленина |

**План – схема перекрытия улиц 09 мая 2014**

переезд

**ул. Железнодорожная**

рынок

вокзал

**ул. Ленина** **ул. Ленина** **ул. Ленина**

**БАНК**

**ПОЧТА**

**СКВЕР**

**ЦПКиО**

**«АТТРАКЦИОН»**

***VIP трибуна***

**ул. Попова** **ул. Попова** **ул. Попова**