## сети
Информация
по финансированию и выполнению мероприятий ведомственной целевой программы
"Мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой участков, предназначенных для жилищного строительства в городе Югорске на 2011 год"
за 9 месяцев 2011 года
Пункт, подпункт программы, подпрограммы | Мероприятия программы | Источники финансирования, тыс.рублей: |  | Утверждено по программе (план по программе), тыс.рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс.рублей | Результат реализации мероприятий за отчетный период (выполнение целевых показателей) | Фактически исполнено, тыс.рублей | Результат к плану по программе гр.6/гр.4, % | Результат к уточненному плану гр.6/гр.5, % | Результат реализации мероприятий за отчетный период (выполнение целевых показателей)
|  | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 3 МКР | 11700 | 1300 | 13000 | 13000 | Выполнена экспертиза проекта. Заключен контракт на СМР. | 11059 | 85.0692 | 85.0692 | Продолжается прокладка сетей канализации.
2 | Напорная канализационная сеть от 16 микрорайона | 7200 | 800 | 8000 | 8000 |  | 7989 | 99.8625 | 99.8625 | Выполняется прокладка сетей канализации, устройство колодцев.
3 | Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки. 16 МКР | 8919 | 991 | 9910 | 9910 |  | 8924 | 90.0505 | 90.0505 | Работы выполнены, готовится к вводу в эксплуатацию 2 очередь строительства
4 | Многоэтажная застройка МКР 5а (инженерные сети) | 1001.7 | 646.3 | 1648 | 1648 |  | 1349 | 81.8568 | 81.8568 | Проводится экспертиза проекта
5 | Инженерные сети 14 мкр. | 50819.3 | 3686.6 | 36865.9 | 36865.9 |  | 23676 | 64.222 | 64.222 | Готовность объекта 36%. Выполняется прокладка сетей канализации - 90%, строительство котельной - 90%, ТП - 90%, сети ТВС - 60%, ГРП - 10%.
6 | Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | 0 | 1030 | 1030 | 1030 |  | 0 | 0 | 0 | Готовятся документы для объявления торгов на выполнение СМР
7 | Сети канализации микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | 0 | 637 | 637 | 637 |  | 60 | 9.4192 | 9.4192 | Проводится экспертиза проекта
8 | Сети канализации 13 микрорайона | 4230 | 470 | 4700 | 4700 |  | 565 | 12.0213 | 12.0213 | Работы выполнены, объект готовится к вводу в эксплуатацию
9 | Сети водоснабжения 13 микрорайона | 4590 | 510 | 5100 | 5100 |  | 0 | 0 | 0 | Проводится экспертиза проекта
ВСЕГО |  | 88460 | 10070.9 | 80890.9 | 80890.9 | #VALUE! | 53622 | 66.2893 | 66.2893
Информация об участии в окружных программах в 2010 году
Наименование программы |  | Объем финансирования на 2010 год, тыс.руб. |  | Условие софинансирования,%
Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры на 2005-2015г. Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" |  | 103827 |  | 90/10
Развитие материально-технической базы социальной сферы ХМАО-Югры на 2006-2010г. |  | 173724 |  | 90/10
Развитие МТБ дошкольных образовательных учреждений в ХМАО- Югре на 2007-2010г. |  | 75668 |  | 90/10
Повышение безопасности дорожного движения в ХМАО-Югре на 2004-2010г.г. |  | 3559 |  | 90/10