АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 2016                                                                                                                 № 1802

Об утверждении 
Плана подготовки и 
Программы празднования

Дня города Югорска и Дня работников

нефтяной и газовой промышленности

Во исполнение муниципальной программы города Югорска «Развитие культуры 
и туризма в городе Югорске на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3246, в целях сохранения культурного наследия и культурных традиций города Югорска, создания условий для организации досуга населения:

1. Утвердить План организационных мероприятий по подготовке к празднованию в 2016 году Дня города Югорска и Дня работников нефтяной и газовой промышленности 
(приложение 1).

2. Утвердить программу основных праздничных общегородских мероприятий в 2016 году, посвященных Дню города Югорска и Дню работников нефтяной и газовой промышленности (приложение 2).

3. Рекомендовать отделу министерства внутренних дел России по городу Югорску 
(И.А Полетаев) (по согласованию) спланировать и реализовать комплекс профилактических мер по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической защищенности мест проведения праздничных мероприятий, в том числе обеспечить удаленность автотранспорта 
от объектов проведения мероприятий на достаточном для обеспечения антитеррористической защиты расстоянии согласно программе основных праздничных общегородских мероприятий.

4. Управлению информационной политики администрации города Югорска 
(Г.Р. Аристова) опубликовать в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска программу основных праздничных общегородских мероприятий в 2016 году, посвященных Дню города Югорска и Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
города Югорска Т.И. Долгодворову.

Глава города Югорска                                                                                                    Р.З. Салахов

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от 25.07.2016 № 1802

План организационных мероприятий

по подготовке к празднованию в 2016 году Дня города Югорска

и Дня работников нефтяной и газовой промышленности

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители, контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация комплекса профилактических мер по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической защищенности мест проведения мероприятий, в том числе обеспечение удаленности автотранспорта от объектов проведения мероприятий на достаточном для обеспечения антитеррористической защиты расстоянии | В соответствии с Программой основных праздничных общегородских мероприятий, посвящённых Дню города Югорска и Дню работников нефтяной и газовой промышленности (далее по тексту – Программа) | Отдел Министерства внутренних дел России по г. Югорску Управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска Исполнители мероприятий |
| 2. | Обеспечение готовности территорий учреждений, сценических площадок для проведения мероприятий | В соответствии с Программой | Исполнители мероприятий |
| 3. | Обеспечение мер комплексной безопасности во время подготовки и проведения мероприятий | В соответствии с Программой | Исполнители мероприятий |
| 4. | Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм во время проведения мероприятий | В соответствии с Программой | Исполнители мероприятий |
| 5. | Предоставление схем перекрытия улиц в местах проведения массовых мероприятий Программы | До 01.08.2016 | Управление культуры администрации города Югорска Управление образования администрации города Югорска Управление социальной политики администрации города Югорска Управление экономической политики администрации города Югорска КСК «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 6. | Подготовка проекта постановления о перекрытии улиц в местах проведения массовых мероприятий Программы | До 12.08.2016 | Управление культуры администрации города Югорска Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска Управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска |
| 7. | Информирование жителей города Югорска о перекрытии улиц в местах проведения массовых мероприятий Программы | Не позднее 10 дней до даты проведения мероприятия Программы | Управление культуры администрации города Югорска Исполнители мероприятий |
| 8. | Обеспечение правопорядка и перекрытие улиц в местах проведения массовых мероприятий | В соответствии с Программой | ОМВД России по городу Югорску Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска Управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска |
| 9. | Определение схемы транспортного обеспечения праздничных мероприятий (согласно заявкам), оформление пропусков для автотранспорта, задействованного в проведении праздничных мероприятий | До 25.08.2016 | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска ОМВД России по городу Югорску |
| 10. | Подготовка постановления о проведении фейерверка | До 20.08.2016 | МАУ «Городское лесничество» Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
| 11. | Решение организационных и технических вопросов по проведению праздничного фейерверка | До 03.09.2016 | МАУ «Городское лесничество» Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
| 12. | Благоустройство улиц, общественных мест в городе | До 31.08.2016 | ОАО «Служба заказчика» Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| 13. | Подключение праздничной иллюминации | До 20.08.2016 | ОАО «ЮТЭК-Югорск» Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| 14. | Праздничное оформление парка | До 20.08.2016 | МАУ «Городское лесничество» Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| 15. | Праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений города всех форм собственности ко Дню города Югорска и Дню работников нефтяной и газовой промышленности | До 20.08.2016 | ОАО «Служба заказчика» руководители предприятий и учреждений города Югорска всех форм собственности, индивидуальные предприниматели Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Отдел развития потребительского рынка и предпринимательства администрации города Югорска Управление культуры администрации города Югорска Управление образования администрации города Югорска Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 16. | Организация торгового обслуживания населения (организация выездной торговли) Решение организационных вопросов по проведению «Югорской ярмарки» | До 03.09.2016 | Отдел развития потребительского рынка и предпринимательства управления экономической политики администрации города Югорска |
| 17. | Размещение информации о подготовке к празднованию Дня города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности в городских средствах массовой информации | Июнь - сентябрь | МУП г. Югорска «Югорский информационно-издательский центр» МАУ «Центр культуры «Югра – презент» ТРК "Норд" ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) Управление информационной политики администрации города Югорска Управление культуры администрации города Югорска |
| 18. | Предоставление анонсов мероприятий, включённых в Программу, в электронном виде для размещения на виртуальном баннере «День города» (портал органов местного самоуправления города Югорска www.ugorsk.ru) | До 01.08.2016 | Исполнители мероприятий КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) Управление культуры администрации города Югорска Управление образования администрации города Югорска Управление социальной политики администрации города Югорска Управление экономической политики администрации города Югорска |
| 19. | Поддержка в актуальном состоянии виртуального баннера «День города» на портале органов местного самоуправления города Югорска www.ugorsk.ru | Июнь – сентябрь | МАУ «Центр культуры Югра-презент» Управление культуры администрации города Югорска Управление информационной политики администрации города Югорска |
| 20. | Изготовление афиш, посвященных празднованию Дня города Югорска и Дня работников нефтяной и газовой промышленности | До 10.08.2016 | МАУ «Центр культуры Югра-презент» Управление культуры администрации города Югорска |
| 21. | Распространение афиш с Программой основных мероприятий | До 15.08.2016 | МАУ «Центр культуры Югра-презент» Управление культуры администрации города Югорска |
| 22. | Проведение заседаний рабочих групп по проведению Дня города Югорска и Дня работников нефтяной и газовой промышленности | До 01.09.2016 | Исполнители мероприятий |
| 23. | Проведение заседания рабочей группы с руководителями карнавальных колонн | До 25.08.2016 | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» Управление культуры администрации города Югорска |
| 24. | Изготовление фильма о городе для Торжественного собрания, посвященного празднованию Дня города Югорска | До 20.08.2016 | МУП г. Югорска «Югорский информационно-издательский центр» Управление информационной политики администрации города Югорска |
| 25. | Составление списка приглашенных на Торжественные собрания: - в честь 20-летия присвоения городу Югорску статуса города окружного подчинения; - в честь Дня города Югорска | До 01.08.2016 | Управление информационной политики администрации города Югорска |
| 26. | Изготовление пригласительных билетов на Торжественные собрания: - в честь 20-летия присвоения городу Югорску статуса города окружного подчинения; - в честь Дня города Югорска | До 15.08.2016 | МУП г. Югорска «Югорский информационно-издательский центр» МАУ «Центр культуры «Югра-презент» Управление информационной политики администрации города Югорска Управление культуры администрации города Югорска |
| 27. | Организация рассылки пригласительных билетов на Торжественные собрания: - в честь 20-летия присвоения городу Югорску статуса города окружного подчинения; - в честь Дня города Югорска | До 20.08.2016 До 29.08.2016 | Руководители структурных подразделений администрации города – распределение по подведомственным учреждениям, МАУ «Центр культуры «Югра – презент» |
| 28. | Определение списка награждаемых на Торжественных собраниях: - в честь 20-летия присвоения городу Югорску статуса города окружного подчинения; - в честь Дня города Югорска | До 20.08.2016 | Помощник руководителя администрации города Югорска |
| 29. | Приглашение награждаемых на Торжественные собрания: - в честь 20-летия присвоения городу Югорску статуса города окружного подчинения; - в честь Дня города Югорска | До 24.08.2016 До 01.09.2016 | Помощник руководителя администрации города Югорска |
| 30. | Организация регистрации награждаемых на Торжественных собраниях: - в честь 20-летия присвоения городу Югорску статуса города окружного подчинения; - в честь Дня города Югорска | 26.08.2016 03.09.2016 | Помощник руководителя администрации города Югорска |

Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от 25.07.2016 № 1802

Программа основных праздничных общегородских мероприятий в 2016 году,

посвященных Дню города Югорска и Дню работников нефтяной и газовой промышленности

| # № п/п | # Мероприятие | # Время проведения, дата |  | # Место проведения | # Контроль, исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Конкурс «Югорск в кадре. Историю города пишем сегодня» (фильмы и фотографии) | Февраль – ноябрь |  | # МБУ «Музей истории и этнографии» | # Нестерова Н.Н. # Малоземова О.В. |
| # 2. | Литературно-художественный конкурс, посвященный Дню работников лесной промышленности | Февраль-сентябрь |  | МБУ «Централизованная библиотечная система # г. Югорска» | # Нестерова Н.Н. # Мотовилова Н.А. |
| # 3. | Литературный конкурс «Югорск, тебе, суровому и гордому, частицу сердца отдаю» | Февраль – сентябрь |  | МБУ «Централизованная библиотечная система # г. Югорска» | # Нестерова Н.Н. # Мотовилова Н.А. |
| # 4. | # Фестиваль – конкурс на лучшую песню о Югорске | # Март – ноябрь |  | # МАУ «Центр культуры «Югра-презент» | # Нестерова Н.Н. # Самарина Н.Т. |
| 5. | Звучание записи стихов, отрывков литературных произведений в Городском парке по улице. Ленина и на Фонтанной площади | Май - сентябрь |  | # Фонтанная площадь, Городской парк по улице Ленина | # Нестерова Н.Н. # Мотовилова Н.А. # Самарина Н.Т. # Малоземова О.В. |
| # 6. | Выставка, посвященная 320-летию Военно-морского флота Российской Федерации | Июль – август |  | # МБУ «Музей истории и этнографии» | # Нестерова Н.Н. # Малоземова О.В. |
| # 7. | # Акция «Праздничный флаг Югорска» | # Август - сентябрь |  | # МБУ ДО «Детская школа искусств» | # Бобровская Н.И. # Драгунова Г.И. |
| 8. | Выставка, посвященная 50-летию станции «Геологическая» (20-летие получения Югорском статуса города окружного подчинения) | Август – октябрь |  | # МБУ «Музей истории и этнографии» | # Нестерова Н.Н. # Малоземова О.В. |
| 9. | «История города в документах, фотографиях, предметах» (20-летие получения Югорском статуса города окружного подчинения) | Август – октябрь |  | # МБУ «Музей истории и этнографии» | # Нестерова Н.Н. # Малоземова О.В. |
| # 10. | # Праздник, посвященный коренным народам мира | 06 августа 10:30 |  | # МБУ «Музей истории и этнографии», # Примузейная площадь | # Нестерова Н.Н. # Малоземова О.В. |
| # 11. | # Праздник, посвященный коренным народам мира | 10 августа 11:00 |  | МБУ «Централизованная библиотечная система # г. Югорска» | # Нестерова Н.Н. # Мотовилова Н.А. |
| 12. | Декада истории КИНО | 18 - 28 августа |  | # МБУ «Музей истории и этнографии» | # Нестерова Н.Н. # Малоземова О.В. |
| 13. | Творческие программы духового оркестра «Югра-бэнд» «В городском саду играет» | 20, 27 августа, 10, 18 сентября |  | # Городской парк по улице Ленина # Центральные улицы города | # Нестерова Н.Н. # Самарина Н.Т. |
| # 14. | # Акция, посвященная Государственному флагу Российской Федерации | # 22 августа # 11:00 |  | # Центральные улицы города | # Нестерова Н.Н. # Бурматов В.М. # Самарина Н.Т. |
| # 15. | # Фестиваль парковой скульптуры из металла «Семья и любовь»: # - Открытие фестиваля; # - Торжественная церемония закрытия фестиваля. Открытие парка скульптур | # 22 – 28 августа # 22 августа # 28 августа |  | # Парк «Юбилейный», # парк Санатория – профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск» | # Михолап А.В. # (по согласованию) |
| 16. | Торжественное мероприятие, посвященное Дню муниципального служащего | 25 августа 12:00 |  | # Центр культуры «Югра-презент» | # Нестерова Н.Н. # Самарина Н.Т. |
| 17. | Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию получения Югорском статуса окружного города | 25 августа 15:00 |  | # Центр культуры «Югра-презент» | # Нестерова Н.Н. # Самарина Н.Т. |
| 18. | Презентация книги В.А. Каданцева «Комсомольский – Югорск и его руководители» об истории становления органов местного самоуправления города Югорска | 26 августа 14:00 |  | МБУ «Централизованная библиотечная система # г. Югорска» | # Нестерова Н.Н. # Мотовилова Н.А. |
| # 19. | Праздничная программа «День Российского кино» | 27 августа 12:00 |  | # МАУ «Центр культуры «Югра-презент» | # Нестерова Н.Н. # Самарина Н.Т. |
| # 20. | # Театрализованное игровое представление «Мы родом из детства» | # 28 августа # 12:00 |  | # Площадь перед зданием Дома культуры «МиГ» микрорайон Югорск – 2 | # Нестерова Н.Н. # Самарина Н.Т. |
| # 21. | Церемония подведения итогов акции «Праздничный флаг Югорска» | 31 августа |  | # МБУ ДО «Детская школа искусств» | # Бобровская Н.И. # Драгунова Г.И. |
| # 22. | # Кубок города по футболу среди мужских команд коллективов предприятий и учреждений города Югорска | # сентябрь |  | # стадион # УСБ КСК «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» | # Бурматов В.М. # Михолап А.В. # (по согласованию) |
| # 23. | # Турнир по теннису среди детей, мужчин и женщин | # 30 августа – # 18 сентября |  | # КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» | # Бурматов В.М. # Бугаёв С.А. # (по согласованию) |
| # 24. | # Праздник «День первоклассника» | # 01 сентября # 12:00 |  | # Городской парк по улице Ленина | # Бобровская Н.И. # Антонова Н.А. |
| 25. | # Конкурс-выставка рисунков «Город красок и цветов» | # 01 сентября |  | # МБОУ # «СОШ №6» | # Бобровская Н.И. # Комисаренко Е.Б. |
| 26. | # «Живи и здравствуй, мой Югорск!» праздничное мероприятие для граждан пожилого возраста и инвалидов | 02 сентября |  | МБУ «Централизованная библиотечная система # г. Югорска» | # Добрынкина В.Н. # Мотовилова Н.А. |
| # 27. | Торжественное собрание, посвящённое Дню города Югорска | # 02 сентября # 13:00 |  | # МАУ «Центр культуры «Югра-презент» | # Нестерова Н.Н. # Самарина Н.Т. |
| # 28. | Торжественное собрание администрации ООО «Газпром трансгаз Югорск», посвящённое Дню работников нефтяной и газовой промышленности | 02 сентября 14:00 |  | # Конференц-зал администрации ООО «Газпром трансгаз Югорск» | # Михолап А.В. # (по согласованию) |
| # 29. | Торжественное собрание и концертная программа, посвященная Дню работников нефтяной и газовой промышленности | 02 сентября 16:00 |  | # МАУ «Центр культуры «Югра-презент» | # Михолап А.В. # (по согласованию) # Самарина Н.Т. |
| 30. | Спектакль театра студии «НОРД», посвященный Дню работников нефтяной и газовой промышленности | 02 сентября |  | # Театральный центр КСК «НОРД» # ООО «Газпром трансгаз Югорск» | # Михолап А.В. # (по согласованию) |
| 31. | # Единый урок югорсковедения «С днем рождения, любимый город!» | # 03 сентября |  | # МБОУ # «СОШ №6» | # Бобровская Н.И. # Комисаренко Е.Б. |
| 32. | # Участие ООО «Газпром трансгаз Югорск» во Всероссийском конкурсе фестивале энергосбережения #ВместеЯрче (по отдельному плану) | # 03-04 # сентября |  | # Фонтанная площадь | # Прокопец А.О. |
| 33. | # Фестиваль стихов и песен, посвященных Дню города и Дню работников нефтяной и газовой промышленности | # 05-10 сентября |  | # МБОУ # «СОШ №2» | # Бобровская Н.И. # Ефремова И.А |
| 34. | # Турнир по волейболу среди мужских и женских команд, команд девушек | # 05-09 сентября, 10-11 сентября |  | # КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» | # Бурматов В.М. # Бугаёв С.А. # (по согласованию) |
| 35. | # Фестиваль «В дружбе народов – единство России!» | # 07-09 сентября |  | МБОУ «Лицей им. Г.Ф Атякшева» | Бобровская Н.И. Павлюк Е.Ю. |
| # 36. | # Выставка кукол ручной работы «Профессия газовик» | # 07-09 сентября |  | МБОУ «Лицей им. Г.Ф Атякшева» | Бобровская Н.И. Павлюк Е.Ю. |
| 37. | Открытый кубок главы города Югорска по бильярду «Свободная пирамида» | 09 – 10 сентября |  | # Бильярдный центр КСК «НОРД» # ООО «Газпром трансгаз Югорск» | # Бурматов В.М. # Михолап А.В. # (по согласованию) |
| 38. | Открытый лично-командный турнир по пулевой стрельбе среди команд предприятий и учреждений города Югорска | 09 – 10 сентября |  | # Стрелковый тир ДС «Юбилейный» КСК «НОРД» | # Бурматов В.М. # Михолап А.В. # (по согласованию) |
| # 39. | «Спортивный калейдоскоп» среди команд предприятий и учреждений города | 10 сентября |  | # КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз югорск» | # Бурматов В.М. # Бугаев С.А. # (по согласованию) |
| 40. | Турнир по баскетболу среди команд юношей и мужских команд | 09 – 11 сентября |  | # КСК «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» | # Бурматов В.М. # Михолап А.В. (по согласованию) |
| 41. | # Турнир по шахматам среди взрослых и детей | # 10 – 11 сентября |  | # Клуб юных техников «Интеграл» КСК «НОРД» | # Бурматов В.М. # Михолап А.В. # (по согласованию) |
| # 42. | Церемония награждения по итогам конкурсов, посвященных Дню города Югорска и Дню работников нефтяной и газовой промышленности | 12 сентября 17:00 |  | # МАУ «Центр культуры «Югра-презент» | # Нестерова Н.Н. # Самарина Н.Т. |
| 43. | Праздничная встреча «От всей души» для ветеранов – работников Комсомольского леспромхоза, посвященная Дню работников лесной промышленности. | 16 сентября 15:00 |  | # МАУ «Центр культуры «Югра-презент» | # Нестерова Н.Н. # Самарина Н.Т. |
| # 44. | # Городской конкурс по вождению мотоцикла «Серебряный шлем 2016» | # 16 сентября |  | # БУ ХМАО - Югры «Югорский политехнический колледж» | # Карманов С.В. |
| # 03 сентября |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Выставка военной техники |  | # 09:00 – 23:00 | Городской парк по улице Ленина, Мемориальный комплекс Воинской Славы | Старцев А.П. (по согласованию) |
| 45.2 | Работа аттракционов, праздничная торговля |  | # 10:00 | Городской парк по улице Ленина | Чернов С.Н. Лаптева О.П. |
| # 45.3 | # Югорская Ярмарка. |  | # 11:00 | # Центральные улицы города Югорска | # Лаптева О.П. |
| 45.4 | Показательные выступления участников конно - спортивной секции «Аллюр» МБОУ ДО «ДЮЦ «Прометей» |  | # 11:00 | # Городской парк по улице Ленина | # Бобровская Н.И. # Антонова Н.А. |
| 45.5 | Церемония поднятия Праздничного флага Югорска |  | # 11:30 | Фонтанная площадь | Нестерова Н.Н. Самарина Н.Т. Драгунова Г.И. |
| # 45.6 | Карнавал |  | # 12:00 | # Центральные улицы города | # Нестерова Н.Н. # Самарина Н.Т. |
| # 45.7 | Выставка-вернисаж, посвященная Дню города и Дню работников нефтяной и газовой промышленности |  | # 13:00 | Сквер Юбилейный | # Бобровская Н.И. Драгунова Г.И. |
| # 45.8 | # Выставка «О Югорске с любовью» |  | # 13:00 | # Городской парк по улице Ленина | Нестерова Н.Н. # Самарина Н.Т |
| # 45.9 | # Выставка «Виват, Карнавал!» |  | # 14:00 | # МБУ «Музей истории и этнографии» # примузейная площадь | # Нестерова Н.Н. # Малоземова О.В. |
| 45.10 | Ярмарка ремесел «Город Мастеров» |  | # 14:00 | # МБУ «Музей истории и этнографии» # примузейная площадь | # Нестерова Н.Н. # Малоземова О.В. |
| 45.11 | Театрализованная детская игровая программа |  | # 14:00 | # Городской парк по улице Ленина | # Нестерова Н.Н. # Самарина Н.Т. |
| 45.12 | Поэтический концерт «О Югорске с любовью» |  | # 17:00 | # Городской парк по улице Ленина | # Нестерова Н.Н. # Мотовилова Н.А. |
| 45.13 | Премьера короткометражного документального фильма, посвящённого Дню газовика, в рамках празднования 50-летия ООО «Газпром трансгаз Югорск» и Года российского кино |  | # 17:00 – 17:15 | # Фонтанная площадь | # Михолап А.В., # Гончаренко В.С. # (по согласованию) |
| 45.14 | Уличное представление и праздничная программа «С днем газовика, Югорск!» |  | # 17:15 – 23:00 | # Фонтанная площадь | # Михолап А.В. |
| 45.15 | Вечерняя программа в парке |  | # 21:00 | # Городской парк по улице Ленина | # Нестерова Н.Н. # Самарина Н.Т. |
| # 45.16 | # Фейерверк |  | # 23:00 | # Центральные улицы города | # Чернов С.Н. |
| # 04 сентября |  |  |  |  |  |
| # 46.1 | # Выставка ретро-автомобилей и мототехники |  | # 09:00 – 18:00 | # Автостоянка Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск» | # Старцев А.П., # Федорик С.В. # (по согласованию) |
| # 46.2 | # Аллея современных энергоэффективных технологий ООО «Газпром трансгаз Югорск» |  | # 09:00 – 18:00 | # улица Ленина от здания Газпромбанка до здания Управления технологической связи ООО «Газпром трансгаз Югорск» | # Прокопец А.О. # (по согласованию) |
| # 46.3 | # Показ короткометражного документального фильма, посвящённого Дню газовика |  | # В течение эфирного времени | # ТРК «Норд» # ООО «Газпром трансгаз Югорск» | # Гончаренко В.С. # (по согласованию) |