**Приложение 1**

**к письму УСП №\_19\_**

**от «\_15\_» января 2018**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**по состоянию на 31 декабря 2017**

**муниципальная программа:**

*«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»*

**ответственный исполнитель:**

*Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)*

**соисполнители программы:**

*Управление образования администрации города Югорска (УО)*

*Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска (УБУиО)*

*Управление культуры администрации города Югорска (УО)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | *Источники финансирования* | | *Утверждено по программе* | *Утверждено в бюджете* | *Фактическое значение за отчетный период* | *Отклонение* | | | | *Результаты реализации муниципальной программы* |
| *Абсолютное значение  (гр.8-гр.7)* | *Относительное значение, % (гр.8/гр.7\*100,0%)* | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 |
| 01 | Цель: | | | | | | | | | | | | |
| «Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития города» | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Подпрограмма 1 «Молодежь города Югорска» | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Задача 1 | | | | | | | | | | | | |
| «Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, талантливой молодежи, развитие гражданско - патриотических качеств молодежи» | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 1.1.1 | Организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня (1,2,5) | Управление социальной политики (далее - УСП) | Местный бюджет | | 1 246,0 | 1 246,0 | 1 246,0 | 0,0 | 100,0 | | | "День студента"; месячник военно-патриотического воспитания, посвященного "Дню защитника Отечества"; "Бал успешного студента", молодежный форум "Утро", "Семья-основа государства", День семьи, любви и верности, "День добра и здоровья", «День семьи»; «День защиты детей»; «День молодежи»; «День матери»; мероприятия в рамках празднования «Дня города»; «Конкурс программ и проектов»; международный конкурс среди организаций на лучшую систему работы с молодежью. |
| 05 | Управление образования (далее – УО) | Местный бюджет | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 100,0 | | | Приобретение робототехнических наборов в количестве 3 шт. (конструктор) |
| 06 | Управление культуры | Местный бюджет | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 100,0 | | | Приобретение товарно-материальных ценностей (подарочная продукция и канц. товары) |
| 07 | 1.1.2 | Поддержка молодежных инициатив, волонтерского движения (2,3) | УСП | Местный бюджет | | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 100,0 | | | Участие школьного камерного оркерстра в конкурсе "Звезда Крыма" |
| 08 | 1.1.3 | Проведение и участие в мероприятиях гражданско - патриотического направления (6) | УСП | Местный бюджет | | 829,4 | 829,4 | 829,4 | 0,0 | 100,0 | | | Оформление площади перед зданием администрации, акция "Бессмертный полк" (изготовление транспарантов), церемония награждения конкурсов "Семья года Югры" и "Семья-основа государства" |
| 09 |  | Итого по задаче 1 | | Местный бюджет | | 2 186,4 | 2 186,4 | 2 186,4 | 0,0 | 100,0 | | |  |
| 10 | **Всего:** | | **2 186,4** | **2 186,4** | **2 186,4** | **0,0** | **100,0** | | |  |
| 11 | Задача 2  «Организационное, материально - техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы" | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе предоставление субсидий (8) | УСП | Местный бюджет | | 24 882,0 | 24 882,0 | 24 882,0 | 0,0 | 100,0 | | | В ведомстве Управления находится 1-о учреждение, которое осуществляет деятельность в сфере молодежной политики – муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос». |
| 13 | иные внебюджетные источники | | 11 500,0 | 11 500,0 | 11 456,7 | -43,3 | 99,6 | | | Доход от предпринимательской деятельности. |
| 14 | 1.2.2 | Освещение мероприятий в сфере молодежной политики в средствах массовой информации (4) | УСП | Местный бюджет | | 2 587,1 | 2 587,1 | 2 587,1 | 0,0 | 100,0 | | | Идет освещение молодежной политики в городских средствах массовой информации |
| 15 | 1.2.3 | Обеспечение функций управления социальной политики администрации города Югорска (4,8) | Управление бухгалтерского учета и отчетности | Местный бюджет | | 11 460,0 | 11 460,0 | 11 420,7 | -39,3 | 99,7 | | | Для реализации эффективной молодежной политики в администрации города Югорска создано и выполняет свои трудовые функции Управление социальной политики, которое осуществляет реализацию вопросов местного значения, направленных на реализацию мероприятий для детей и молодежи. |
| 16 |  | Итого по задаче 2 | | Местный бюджет | | 38 929,1 | 38 929,1 | 38 889,8 | -39,3 | 99,9 | | |  |
| 17 | иные внебюджетные источники | | 11 500,0 | 11 500,0 | 11 456,7 | -43,3 | 99,6 | | |  |
| 18 | **Всего:** | | **50 429,1** | **50 429,1** | **50 346,5** | **-82,6** | **99,8** | | |  |
| 19 |  | ИТОГО по подпрограмме 1 | | Бюджет АО | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
| 20 | Местный бюджет | | 41 115,5 | 41 115,5 | 41 076,2 | -39,3 | 99,9 | | |  |
| 21 | Иные источники | | 11 500,0 | 11 500,0 | 11 456,7 | -43,3 | 99,6 | | |  |
| 22 | **Всего:** | | **52 615,5** | **52 615,5** | **52 532,9** | **-82,6** | **99,8** | | |  |
| 23 | Цель:  «Развитие эффективной комплексной системы организации временного трудоустройства в городе Югорске» | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Подпрограмма 2  «Временное трудоустройство в городе Югорске» | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Задача 1  «Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды» | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 2.1.1 | Организация общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, создание рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан (7.2) | УСП | Бюджет АО | 2539,5 | | 2539,5 | 2539,5 | 0,0 | | 100,0 | | Трудоустроено 72 человека по общественным работам.  Трудоустроено 5 человек из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы.  Оснащено 12 рабочих мест для инвалидов. |
| 27 | Местный бюджет | | 1 870,0 | 1 870,0 | 1 870,0 | 0,0 | 100,0 | | |
| 28 | УО | Бюджет АО | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | | | Оснащение 1 рабочего места, приобретение моноблока |
| 29 | 2.1.2 | Организация временного трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и молодежных трудовых отрядов (7.1) | УСП | Бюджет АО | | 871,7 | 871,7 | 871,7 | 0,0 | 100,0 | | | Трудоустроено 469 детей. Организован молодежный трудовой отряд в количестве 20 человек. |
| 30 | Местный бюджет | | 2 030,0 | 2 030,0 | 2 030,0 | 0,0 | 100,0 | | |
| 31 | 2.1.3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, имеющих высшее, среднее профессиональное образование и ищущих работу (7.3) | УСП | Бюджет АО | | 882,1 | 882,1 | 882,1 | 0,0 | 100,0 | | |  |
| 32 | Местный бюджет | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 100,0 | | | Трудоустроено 14 человек |
| 33 | УО | Бюджет АО | | 188,2 | 188,2 | 185,0 | -3,2 | 98,3 | | | Трудоустроено 3 человека |
| 34 |  | Итого по задаче 1 | | Бюджет АО | | 4 531,5 | 4 531,5 | 4 528,3 | -3,2 | 99,9 | | |  |
| 35 | Местный бюджет | | 4 400,0 | 4 400,0 | 4 400,0 | 0,0 | 100,0 | | |  |
| 36 | Всего: | | 8 931,5 | 8 931,5 | 8 928,3 | -3,2 | 100,0 | | |  |
| 37 |  | Итого по подпрограмме 2 | | Бюджет АО | | 4 531,5 | 4 531,5 | 4 528,3 | -3,2 | 99,9 | | |  |
| 38 | Местный бюджет | | 4 400,0 | 4 400,0 | 4 400,0 | 0,0 | 100,0 | | |  |
| 39 | Всего: | | 8 931,5 | 8 931,5 | 8 928,3 | -3,2 | 100,0 | | |  |
| 40 |  | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе:** | | **Бюджет АО** | | **4 531,5** | **4 531,5** | **4 528,3** | **-3,2** | **99,9** | | |  |
| 41 | **Местный бюджет** | | **45 515,5** | **45 515,5** | **45 476,2** | **-39,3** | **99,9** | | |  |
| 42 | **Иные источники** | | **11 500,0** | **11 500,0** | **11 456,7** | **-43,3** | **99,6** | | |  |
| 43 | **Всего:** | | **61 547,0** | **61 547,0** | **61 461,2** | **-85,8** | **99,9** | | |  |
| 44 |  | **в том числе:** | | | | | | | | | | |  |
| 45 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | | Бюджет АО | | 4 293,3 | 4 293,3 | 4 293,3 | 0,0 | | | 100,0 |  |
| 46 | Местный бюджет | | 33 995,5 | 33 995,5 | 33 995,5 | 0,0 | | | 100,0 |  |
| 47 | Иные источники | | 11 500,0 | 11 500,0 | 11 456,7 | -43,3 | | | 99,6 |  |
| 48 | **Итого:** | | **49 788,8** | **49 788,8** | **49 745,5** | **-43,3** | | | **99,9** |  |
| 49 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | | Местный бюджет | | 11 460,0 | 11 460,0 | 11 420,7 | -39,3 | | | 99,7 |  |
| 50 | **Итого:** | | **11 460,0** | **11 460,0** | **11 420,7** | **-39,3** | | | **99,7** |  |
| 51 |  | Управление образования администрации города Югорска | | Бюджет АО | | 238,2 | 238,2 | 235,0 | -3,2 | | | 98,7 |  |
| 52 | Местный бюджет | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | | | 100,0 |  |
| 53 | **Итого:** | | 268,2 | 268,2 | 265,0 | -3,2 | | | 98,8 |  |
| 54 |  | Управление культуры администрации города Югорска | | Местный бюджет | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | | | 100,0 |  |
| 55 | **Итого:** | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | | | 100,0 |  |

Управление социальной политики

администрации города Югорска В.М. Бурматов А.С. Зайцев 5-00-24 (198)

Управление бухгалтерского отчета и отчетности

администрации города Югорска Л.А. Михайлова О.В. Бочарова 5-00-47 (253)

Управление образования

администрации города Югорска Н.И. Бобровская Н.А. Шаповал 7-26-12

Управление культуры

администрации города Югорска Н.Н. Нестерова Н.Н. Румянцева 5-00-26 (201)

**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы за 2017 год**

**«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

*ответственный исполнитель:*

Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)

| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель  (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за  предыдущие отчетные периоды | | | | | Отчетный период | | Отклонение | | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| 2014 год | | 2015 год | | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество социально - значимых проектов, заявленных на конкурсы различного уровня | УСП | Шт. | 30 | 32 | | 33 | | 34 | 34 | 34 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Количество молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи | УСП | Чел. | 4 500 | 4700 | | 5 100 | | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 0 | 100,0 |  |
| 3 | Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в общественные объединения, участвующих в добровольческой деятельности | УСП | Чел. | 1 500 | 1 500 | | 1 600 | | 1 600 | 1 650 | 1 650 | 0 | 100,0 |  |
| 4 | Доля населения города Югорска, в возрасте от 14 до 30 лет, удовлетворенного качеством мероприятий по молодежной политике | УСП | % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 5 | Доля молодых людей, охваченных мероприятиями (программами) различного уровня (городские, окружные, региональные, российские, международные) в сфере работы с детьми и молодежью, от общей численности молодежи | УСП | % | 55,0 | 58,0 | | 63,0 | | 63,0 | 64,0 | 64,0 | 0 | 100,0 |  |
| 6 | Доля гражданско – активной молодежи в возрасте от 14 – 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений | УСП | % | 20,8 | 25,0 | 25,0 | | 26,0 | | 27,0 | 27,0 | 0 | 100,0 |  |
| 7 | Количество молодых людей временно трудоустроенных, в том числе: | УСП | Чел. | 492 | 483 | 487 | | 508 | | 565 | 560 | 5 | 100,9 |  |
| 7.1 | Количество несовершеннолетних, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест | УСП | Чел. | 390 | 390 | 395 | | 405 | | 469 | 469 | 0 | 100,0 |  |
| 7.2 | Количество трудоустроенных граждан, признанных в установленном порядке безработными | УСП | Чел. | 82 | 73 | 70 | | 82 | | 82 | 77 | 5 | 106,5 |  |
| 7.3 | Количество трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования | УСП | Чел. | 20 | 20 | 22 | | 21 | | 14 | 14 | 0 | 100,0 |  |
| 8 | Уровень административно – управленческого персонала в сфере молодежной политики | УСП | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | 100,1 |  |

**Подпрограмма 1 «Молодежь города Югорска»**

Реализация молодежной политики в городе является одной из важнейших составляющих социально - экономической политики, предусматривающей формирование необходимых условий для конструктивного взаимодействия молодежи с институтами гражданского общества.

В 2017 году молодежная политика в городе Югорске осуществляется в рамках муниципальной программы города Югорска «Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы», основная цель, которой направлена, на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи.

Программа представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления (задачи) молодежной политики в городе Югорске:

1. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, талантливой молодежи, развитие гражданско – патриотических качеств молодежи.

2. Организационное, материально – техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы.

**Задача 1**

**Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, талантливой молодежи, развитие гражданско – патриотических качеств молодежи.**

Для молодого поколения характерна социальная неустойчивость, нестабильность положения в обществе. Решение проблемы возможно путем содействия процессу социализации личности ребенка – подростка – молодого человека. Основным содержанием процесса социализации молодежи является - передача опыта деятельности и коллективного выживания, освоение социальных ролей в единстве процессов воспитания, создание условий для самореализации и включения потенциала молодежи в государственное и общественное строительство, вовлечение молодежи в социально - активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений.

На сегодняшний день в городе Югорске сложилась качественная система развития социально – активной молодежи, которая находит поддержку среди учреждений и предприятий города и складывает положительный имидж развития города в целом.

В городе Югорске последнее время активно развивается волонтерское движение. Молодежными и детскими объединениями оказывается содействие стимулированию молодежных инициатив, развитию волонтёрского движения.

На сегодняшний день в городе - 35 детских и молодежных общественных организаций и объединений, которые активно участвуют в реализации жизни города Югорска.

Несмотря на существующую проблему в сфере молодежной политики – отсутствие нормативной базы, регламентирующей деятельность в данной сфере, ведущим направлением во всей деятельности Управления продолжает оставаться создание и обеспечение условий, необходимых для жизненного самоопределения, успешного формирования социально – профессионального и семейно – брачного статуса молодежи.

Бесспорным является тот факт, что одаренных детей нужно не только выявлять и оказывать им поддержку, сколько создавать им такие условия, в которых эти способности и таланты могли бы в полной мере проявиться. Решение поставленной задачи направлено на создание условий для развития и реализации способностей одаренных детей и молодежи.

В городе созданы условия для реализации творческих способностей молодежи в самых различных направлениях молодежной культуры. Традиционное проведение мероприятий способствует повышению исполнительского мастерства самодеятельных творческих коллективов, воспитанию вкуса и культуры молодых людей, переход от потребительского отношения к активному участию в организации и проведении молодежных мероприятий, проводимых не только в городе, но и за его пределами.

Одним из направлений молодежной политики является создание условий для развития патриотических качеств молодежи.

Достижение поставленной задачи достигается путем вовлечения молодежи в многообразную социальную практику и деятельность институтов гражданского общества, через развитие многофункциональных подростковых и молодежных клубов и доступных мест проведения свободного времени, развития сотрудничества с общественным организациями и лидерами массового молодежного спорта, туризма и экстремальных видов досуга.

За 2017 год в целях реализации поставленной задачи были организованы и проведены многие городские мероприятия, акции, из числа которых можно выделить наиболее яркие и запоминающиеся:

Стало традицией начинать новый «рабочий» год Торжественного поздравления и вручения памятного подарка (денежного сертификата) первому новорожденному малышу, родившемуся в первых числах Нового 2017 года.

Ко Дню российского студенчества (Татьянин день) были проведены ряд мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Дата и время проведения** | **Место проведения** |
| 1 | Городская студенческая  акция – автопробег  «Студенты Югорского  политехнического колледжа  за безопасность  дорожного движения» совместно с ОГИБДД ОМВД России по городу Югорску | 20.01.2017 | Центральные улицы города Югорска |
| 2 | Встреча студентов Югорского политехнического колледжа с батюшкой на тему: «День православного студенчества» | По согласованию | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского  автономного округа-Югры «Югорский  политехнический колледж» |
| 3 | Интеллектуальная игра «Интеллект-батл» между сборными командами  студентов политехнического колледжа | 25.01.2017 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского  автономного округа-Югры «Югорский  политехнический колледж» |
| 4 | Городской конкурс «Student Dance» | 25.01.2017 | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» |
| 5 | Фотосушка «Студенческая жизнь – это…» | 25.01.2017 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского  автономного округа-Югры «Югорский  политехнический колледж» |
| 6 | Конкурсная программа среди студентов колледжа | 25.01.2017 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского  автономного округа-Югры «Югорский  политехнический колледж» |
| 7 | Традиционная встреча студентов Югорского политехнического  колледжа с главой города Югорска | 26.01.2017 | Аудитория 301, Югорский политехнический колледж |

Общее количество участников мероприятий -350 человек.

**15 февраля** – День памяти о Россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, количество участников более 700 человек.

**18 февраля** на базе МАУ «МЦ «Гелиос» состоялась ярмарка-раздача бездомных животных «В добрые руки». Ярмарку посетили 223 человека. На ярмарке было представлено 48 животных. Акция была направлена на привлечение внимания к проблеме бездомных животных, на проявление у молодежи чувства милосердия и ответственности.

**23 февраля** была проведена городская праздничная конкурсная  программа «Югорское созвездие. Мужская лига». Количество участников-более 500 человек.

**23 февраля** у мемориала Воинской славы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Почтить память погибших воинов собрались руководители города и градообразующего предприятия, представители учреждений и организаций Югорска, члены ветеранских общественных объединений, студенты, волонтеры. По традиции пришедшие почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы и венки к подножию мемориала. Общее количество участников митинга-1000 человек.

**06 апреля**  на базе ЦК «Югра презент» студентами «Югорского политехнического колледжа было проведено мероприятие «Бал успешного студента» и подведены итоги конкурса «Студент ЮПК -2016». Управлением социальной политики было организовано награждение студентов по 7 номинациям. Общее количество участников мероприятия 450 человек.

**07 апреля** подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2017».

 Всего на конкурс заявилось 7 участников, представивших добровольческие практики и проекты, реализуемые на территории города Югорска по 3-м номинациям: «Социальное волонтерство», «Событийное волонтерство», «Организатор добровольчества».

 По результатам оценки работ названы победители:

Номинация «Социальное волонтерство»:

- 1 место - Глебова Елена Викторовна, активист клуба «Молодая семья», организатор Благотворительного проекта «Твори Добро»

-  2 место - Житкевич Валерия Валерьевна, председатель клуба «Молодая семья»

Номинация «Событийное волонтерство»:

 - 1 место - Сахипова Рузиля Раузатовна, активист Студенческого общественного объединения «Юные, интересные, талантливые» (БУ «ЮПК»)

Номинация «Организатор добровольчества»:

 - 1 место - Антропова Ольга Николаевна, психолог-профконсультант отдела молодежных инициатив «МАУ «МЦ «Гелиос», куратор волонтерского объединения «Маяк добра»

- 2 место - Саврулина Оксана Валерьевна, ведущий инженер - руководитель группы систем безопасности и телекоммуникаций (СБиТ), служба проектно-конструкторских работ (СПКР) инженерно-технического центра (ИТЦ) ООО «Газпром трансгаз Югорск», председатель волонтерской организации «Наше время»

- 3 место - Леонтьева Наталья Викторовна, учитель иностранного языка, руководитель волонтерского объединения «Пульс» МБОУ «СОШ № 2»

 Победители муниципального этапа примут участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2017».

**12 апреля** в День Космонавтики в Югорске, как и во многих других городах страны, состоялась акция «Волонтерский космический забег».

  Цель забега — развитие физической культуры и спорта, а также привлечение внимания к достижениям российской космонавтики.

 К участника акции (Общественная Молодежная палата при Думе города Югорска, Молодежный комитетом ООО «Газпром трансгаз Югорск», студенты Югорского политехнического колледжа) обратились заместитель начальника управления социальной политики администрации города И.М. Занина и заместитель председателя Молодежной палаты Р.Жуков, еще раз напомнившие о важной дате, к которой приурочен всероссийский забег – 60-летия со дня освоения космоса, участники преодолели дистанцию в 1957 метров. Общее количество участников 500 человек.

Мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Дата и место проведения** | **Фактическое количество участников мероприятия** |
| **1.** | Акции:  -«Ветеран живет рядом»  -«Письмо Победы»  - «Лес Победы»  -«Подвези ветерана»  -«Георгиевская ленточка» | Апрель-май | 950 |
| **4.** | Легкоатлетическая эстафета по улицам города Югорска, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 9 мая | 450 |
| **5.** | Торжественное мероприятие, (митинг) посвященное 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  Возложение цветов к мемориалу ветеранов Великой Отечественной войны | 9 мая | 3200 |
| **6.** | Праздничный парад:  - парад военной техники  - парад школьников  - военный парад | 9 мая |
| **7.** | Парадное шествие:  - духовой оркестр,  -колонна ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,  -колонна молодежного комитета администрации ООО «Газпром трансгаз Югорск» с полотнищем «Георгиевская ленточка»  -шествие участников Всероссийской акции «Бессмертный полк»,  -шествие жителей города | 9 мая |
| **8.** | Всероссийская акция «Рекорд Победы»  ( 26 298 дней без войны)- «отжимание» по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Войны | 9 мая | 500 |

В рамках мероприятий посвящённых Дню Победы 9 мая в городском парке традиционно прошла военно-патриотическая акция *«День призывника».* 35 призывникам были вручены памятные подарки, подготовлена концертная программа. Призывники смогли принять участие в спортивных соревнованиях со старшеклассниками Югорских школ и солдатами воинской части Югорска-2. Общее количество участников данного мероприятия -**85 человек.**

Мероприятия, посвященных празднованию Международного дня защиты детей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Время и место проведения | Ответственный |
| 1 | Открытые соревнования ООО «Газпром трансгаз Югорск» по аэробике среди детей | 21.05.2017  Игровой зал спортивного комплекса культурно -спортивного комплекса «НОРД» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2 | Акция автопробег «Родители Югры за безопасную дорогу!» | 27.05.2017г.  10.00 – 11.00 | Общественный совет при ОМВД России по г. Югорску и Отдел молодёжных инициатив МЦ «Гелиос» |
| 3 | Велопробег по маршруту  Югорск - Советский - Югорск | 28.05.2017  09.20 – 09.00  Фонтанная площадь города Югорска | Управление социальной политики,  Городское сообщество «Вело – Югорск» (по согласованию) |
| 4 | Проведение детских мероприятий:  - спортивные соревнования «Весёлые старты», подвижные игры;  - конкурсы рисунков на асфальте «Детские фантазии», «Я рисую Мир»;  - развлекательные программы «Праздник непослушания»;  - игровые и литературно-игровые программы «Чудетство», «Пусть детство звонкое смеется»;  - Флешмоб «Зажигай»;  - эрудит – шоу «Все о лете»;  - марафон детских песен «Дружат дети всей земли!» | 29.05.2017 -03.06.2017  Образовательные учреждения | Руководители  образовательных учреждений |
| 5 | Работа аттракционов в городском парке | 01.06.2017  10.00 - 22.00 | Муниципальное автономное учреждение «Городское лесничество» |
| 6 | «Веселые старты» для воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей «Рекорд» | 01.06.2017  СДЮСШОР «Смена» | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Смена» |
| 7 | Конкурс рисунков на асфальте «Голубая планета детства» | 01.06.2017  СДЮСШОР «Смена» | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Смена» |
| 8 | Конкурс детских рисунков на асфальте «Я рисую мечту!» | 01.06.2017  10.00  городской парк по улице Ленина | Управление социальной политики,  Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос» |
| 9 | Городское мероприятие «Здравствуй лето!»:  - открытие лагерей с дневным пребыванием детей;  - открытие молодежных трудовых отрядов «Трудовое лето 2017»;  - концертная программа;  - церемония награждения по итогам городского конкурса программ и проектов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи города Югорска;  -награждение победителей городского он-лайн конкурса «Экоселфи»;  - передвижная ярмарка-раздача бездомных животных «Пушистый балаган». | 01.06.2017  10.30  городской парк по улице Ленина | Управление социальной политики,  Управление образования,  Управление культуры,  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Прометей»,  Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос»,  Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию)  Волонтерские объединения города Югорска (по согласованию) |
| 10 | Детская спортивно-развлекательная программа «Спортивный калейдоскоп» | 01.06.2017  11.00-12.30  городской парк по улице Ленина | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 11 | Поздравление детей в педиатрическом отделении Югорской городской больницы | 01.06.2017  11.00 | Управление социальной политики,  Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос»,  Молодежные общественные организации города Югорска  (по согласованию) |
| 12 | Городская акция «Счастье в каждые руки!» | 01.06.2017  18.00  городской парк по улице Ленина |
| 13 | Выставка транспортных средств общественных объединений «Улетевшие» и «Комсомолец»  (тюнингованных автомобилей и мотоциклов) | 01.06.2017  городской парк по улице Ленина |
| 14 | Показательные выступления клуба любителей собак города Югорска «Гордость Югры» | 01.06.2017  городской парк по улице Ленина |
| 15 | Игровая программа «В гостях у Симки и Нолика» | 01.06.2017  Югорская городская больница (педиатрическое отделение) | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Прометей» |
| 16 | Развлекательно-игровая программа «Праздник непослушания» | 01.06.2017  17.00  Площадь дома культуры «МиГ»,  Югорск-2 | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» |
| 17 | «Три богатыря и Морской царь» мультфильм, категория 6+ | 01.06.2017  18.00  Дом культуры «МиГ»,  Югорск-2 | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» |

Общее количество участников 950 человек

*22 июня в «День памяти и скорби»* :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Место и время проведения** |
| 1 | Возложение цветов к мемориалу «Воинская Слава» | Мемориальный комплекс «Воинская Слава», городской парк |
| 3 | Городская акция «Свеча Памяти» | Мемориальный комплекс «Воинская Слава», городской парк |

Охват количества участников составил более **1000 человек**

**Мероприятия,**

**посвященные празднованию Всероссийского дня молодежи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город окружного значения город Югорск | | | | |
| № | Наименование мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Предполагаемое кол-во участников |
| 1 | Городской открытый турнир по боулингу; | Команды по заявкам | 25. 06.2017г. | 80 |
| 2 | Общегородское мероприятие «Трудовой десант» | Парк молодежный | 27.06.2017г. | 50 |
| 3 | Концертно-развлекательная программа. | Городской парк «Аттракцион» | 27.06.2017г. | 300 |
| 4 | Встреча активистов молодежного движения с главой города Югорска. | Парк молодежный | 27.06.2017г. | До 50чел. |

**22 августа** прошло торжественное мероприятие посвященное Дню Государственного флага РФ. В церемонии приняли участие представители администрации города и градообразующего предприятия, депутаты, члены Югорского местного отделения партии «Единая Россия», представители трудовых коллективов города, кадеты и воспитанники детских летних площадок, общественные организации и объединения. Общее количество участников - 450 человек.

**С 5 по 7 сентября** в г. Ханты-Мансийске прошел I Слет волонтеров Югры в сфере адаптивного спорта. В слете приняли участие делегации из числа представителей волонтерских объединений в возрасте от 14 до 18 лет. От Югорска Управлением была направлена группа из 4-х человек. В дни проведения мероприятия для почти 100 волонтеров было создано единое поле общения и взаимодействия по обмену опытом среди добровольцев. Участники Слета имели возможность получить теоретические знания, пройти специальную подготовку, повысить уровень своих волонтерских компетенций на тренинговых программах экспертов из гг. Москвы, Новосибирска, Челябинска и Ханты-Мансийска и отработать практические навыки.

**21 октября** состоялась очередная ярмарка-раздача бездомных животных, посещение которой стало доброй традицией среди горожан. 46 питомцев из пунктов передержки терпеливо ждали своих новых хозяев, и 16 из них посчастливилось обрести добрые сердца и новый дом.  
Мероприятие стало популярным среди югорчан, ярмарку посетило 376 человека. Ярмарка-раздача бездомных животных проходит в Югорске уже четвертый год подряд. За этот период состоялось 9 акций, а новый дом обрели более 200 животных.

**С 22 по 24 октября** в Югорске на базе образовательных учреждений города состоялся зональный тур проекта по работе с мотивационно-одаренными детьми «Лидеры Югры».

Участие в нем приняли более 100 школьников с западной части автономного округа – юноши и девушки в возрасте от 13 до 18 лет, ориентированные на проектную, исследовательскую и творческую деятельность.

**26 октября** прошел муниципальный этап окружного конкурса «Молодой изобретатель Югры». Целью конкурса является привлечение детей, подростков и молодежи к решению научно-технических, организационных, технических задач в различных отраслях экономики Югорска, создание условий для раскрытия творческих способностей детей и молодежи города. На конкурс было заявлено 24 проекта от 40 участников в возрасте от 7 до 18 лет.

**1 ноября** в МАУ «Центр культуры «Югра –Презент» состоялся ежегодный конкурс студенческого творчества «Капустник -2017». Количество участников   около 500 человек.  Темой  «Капустника» уже традиционно является «Легенда о профессии». Конкурс проводился  среди студенческих групп колледжа в два этапа. Каждая студенческая группа выступала в своей номинации: «Визитка» для первых курсов, «Реклама» для вторых и «КВН» для третьих-четвертых курсов. В отборочном туре приняло участие 18 групп. Каждая группа представляла свою программу выступления продолжительностью не более 10 минут.

**Международный конкурс среди организаций на лучшую систему работы с молодежью:**

**2 декабря** в учебно-производственном центре прошла защита 37 проектов по пяти номинациям в двух категориях: организации и предприятия, штатной численностью до 500 человек и свыше 500 человек. Так, обладателями грантов среди участников-представителей крупных организаций и предприятий стали: в номинации «Лифт» — ООО «АРГОС» (г. Когалым, ХМАО — Югра); в номинации «Проектная идея» — ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ) и Первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» (г. Югорск, ХМАО — Югра); в номинации «Охрана труда и экология на предприятии» — Надымское управление аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз Югорск»; в номинации «Здоровый дух» — Администрация и Югорское управление материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Гранты V Международного конкурса среди представителей организаций и предприятий, штатной численностью до 500 человек получили: в номинации «Проектная идея» — МАУ «Молодежный центр «Гелиос» (г. Югорск), в номинации «Здоровый дух» — Центр развития ребенка — детский сад «Улыбка» (с.п. Салым, ХМАО – Югра), в номинации «Профориентация» — ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» (г. Липецк).

**5 декабря** Международный день добровольцев к этой дате приурочили Городской слет волонтеров, объединивший более 80 молодых инициативных югорчан, безвозмездно оказывающих помощь тем, кто в ней нуждается. В слете приняли участие лидеры и активисты городских волонтерских объединений. Также гостями слета стали председатель Думы города Югорска Вячеслав Климин, заместитель председателя Думы города Югорска Михаил Бодак, председатель Совета ветеранов труда и войны Клавдия Ивановна Рыжова.

**27 декабря** состоялась традиционная встреча молодежи с Главой города Югорска, во встрече приняло участие 50 молодых активистов города Югорска.

**Задача 2.**

**Организационное, материально – техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы.**

Эффективная реализация молодежной политики в городе требует качественного управления и включает в себя совокупность целей и мер, принимаемых органами местного самоуправления в целях создания и обеспечения условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений, инициатив. Для реализации эффективной молодежной политики в администрации города Югорска создано и выполняет свои трудовые функции Управление социальной политики, которое осуществляет реализацию вопросов местного значения, направленных на реализацию мероприятий для детей и молодежи. Об эффективности деятельности Управления можно судить по реализованным мероприятия, программам, деятельности общественных организаций и объединений, достигнутых результатах.

Несмотря на существующую проблему в сфере молодежной политики – отсутствие нормативной базы, регламентирующей деятельность в данной сфере, ведущим направлением во всей деятельности Управления продолжает оставаться создание и обеспечение условий, необходимых для жизненного самоопределения, успешного формирования социально – профессионального и семейно – брачного статуса молодежи. Разработанная программа полностью учитывает и руководствуется задачами, которые предусматривает проводимая государством молодежная политика и направлена на достижение социально значимых результатов работы с детьми и молодёжью в городе Югорске:

- повышение уровня гражданско – патриотического сознания молодежи;

- укрепление института молодой семьи;

- создание условий для реализации творческого, духовно – нравственного и интеллектуального потенциала молодежи;

- содействие профессиональной занятости и росту деловой активности работающей молодежи;

- поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, развитие системы клубов для молодых семей;

- совершенствование системы организации и осуществления работы с молодежью и укрепление нормативной базы;

- создание условий для организации благоприятного досуга подростков и молодежи.

Об успешных показателях реализации мероприятий программы можно будет судить по достигнутым итогам 2017 года:

- сохранение количества социально - значимых проектов, заявленных на конкурсы различного уровня;

- сохранение количества молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи;

- количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в общественные объединения, участвующих в добровольческой деятельности увеличилось на 50 человек (АППГ- 1 600);

- за счет внедрения новых форм проведения общегородских и узконаправленных мероприятий, а также празднования 71-й годовщины Победы в ВОВ выросла доля населения, охваченного мероприятиями (программами) различного уровня (городские, окружные, региональные, Российские, международные) в сфере работы с детьми и молодежью в общей численности населения с 63,0 до 64,0%;

- доля гражданско – активной молодежи в возрасте от 14 – 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений увеличилась с 26,0 до 27,0%;

- доля населения города Югорска, удовлетворенная качеством мероприятий по молодежной политике сохранилась на уровне 100,0%;

- сохранение административно – управленческого персонала в сфере молодежной политики на уровне 100%.

**Подпрограмма 2 «Временное трудоустройство в городе Югорске»**

**Задача 1 «Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды»**

Одним из наиболее значимых вопросов в сфере молодежной политики является временное трудоустройство подростков и молодежи. Организацией трудозанятости подростков и молодежи продолжает заниматься муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос» путем формирования молодежных бригад, выполняющих работы по благоустройству города, оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам.

Учреждение продолжило оказывать информационно - консультационные и профориентационные услуги в области трудозанятости молодежи путем использования инновационных технологий мультимедийного центра. На базе учреждения осуществляется производство и реализация полиграфической, шелкографической, трикотажной продукции, услуг наружной рекламы, мультимедийного центра, курьерских услуг, услуг по благоустройству города.

В целях решения проблемы трудозанятости ряда социально-демографических групп, таких как молодежь без практического опыта работы, лиц, испытывающих трудности в поиске работы, инвалидов, выполняется подпрограмма 2 «Временное трудоустройство в городе Югорске».

На временную работу в рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году было трудоустроено – 560 человек (для сравнения в 2016 году – 508 человек) на различные виды работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства города, озеленению и благоустройству территорий, проведению мероприятий общественно-культурного назначения, подсобных работах, в том числе был сформирован молодежный трудовой отряд (МТО), в состав которого вошло 20 человек.

100 % временных работников прошли при трудоустройстве медосмотры.

Успешное решение поставленной задачи позволяет сохранить качество оказываемой услуги путём удовлетворения потребностей в сфере временного трудоустройства различных категорий подростков и молодёжи, создания дополнительных общественных рабочих мест. Создание условий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, помогает снизить уровень преступности среди подростков, приобщить их к труду.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы в 2017 год достигнуты целевые показатели деятельности по всем основным направлениям, характеризующие эффективность её реализации в отчётном периоде.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан диктует необходимость разработки мер, обеспечивающих минимальные потери в части формирования будущего кадрового потенциала, позволяющих молодым людям получать первые профессиональные навыки еще со школьной скамьи, и, тем самым, решающих актуальную социальную задачу по включению молодежи в экономические процессы.

В рамках обеспечения максимально комфортных условий при организации временного трудоустройства подростков и молодежи, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 «О муниципальных и ведомственных программах города Югорска», распоряжением администрации города Югорска от 02.09.2013 № 517 «О перечне муниципальных программ города Югорска» (с изменениями), работа в данном направлении будет продолжена в рамках реализации мероприятий муниципальной программы в плановом периоде 2018-2020 годов.

**Начальник Управления В.М. Бурматов**

Исп.: начальник отдела по СЭП УСП

А.С. Зайцев, тел.: 8(34675) 5-00-24 (198)