[image: image1.png]



ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2026 года






                              № 42
Об анализе предписаний надзорных органов

(динамика, выполнение, затраты и профилактика)

за 2025 год


Заслушав информацию администрации города Югорска об анализе предписаний надзорных органов (динамика, выполнение, затраты и профилактика) за 2025 год,
ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию администрации города Югорска об анализе предписаний надзорных органов (динамика, выполнение, затраты и профилактика) за 2025 год.
2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
Председатель Думы города Югорска


                   Е. Б. Комисаренко
«28» апреля 2026 года

     (дата подписания)
Приложение

к решению Думы города Югорска

от 28 апреля  2026 № 42
Информация администрации города Югорска об анализе предписаний надзорных органов (динамика, выполнение, затраты и профилактика) 
за 2025 год
В адрес администрации города Югорска отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городам Югорск, Советский и Советскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты‑Мансийскому автономному округу – Югре 12.11.2024 выдано предписание № 2410/016‑86/90‑В/ПВП (далее – Предписание) по 51 факту нарушения требований пожарной безопасности в отношении источников наружного противопожарного водоснабжения (таблица) со сроком исполнения до 01.10.2026.

В целях исполнения Предписания администрацией города организована работа по поэтапному устранению выявленных нарушений, в том числе в части обеспечения территории муниципального образования источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Администрация города Югорска при реализации мероприятий, направленных на устранение нарушений, руководствуется действующим федеральным и муниципальными нормативными правовыми актами, а также нормативно‑техническими документами в области пожарной безопасности, в том числе:

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – статья 68 устанавливает требование об обеспеченности территорий населённых пунктов источниками наружного противопожарного водоснабжения;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» – пункт 10 части 1 статьи 16 возлагает на администрацию обязанность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа.
Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (утверждённый и введено в действие приказом МЧС России от 25 декабря 2023 N 1329) (далее - СП 8.13130.2020) – содержит требования к размещению и установке пожарных гидрантов, а также к проектированию систем наружного противопожарного водоснабжения и обеспечению необходимого расхода воды для целей пожаротушения;

Схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска, утверждённые постановлением администрации города Югорска от 10.09.2024 № 1512‑п «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Югорска», документы территориального планирования и градостроительной документации.

Администрация города принимает во внимание все рекомендации и требования надзорных органов, а также положения указанных нормативных документов, рассматривая их как основу для планирования и реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры сетей водоснабжения с обустройством пожарных гидрантов.

В целях системного исполнения Предписания и упорядочения работ постановлением администрации города Югорска от 30.01.2026 № 123‑13‑п утверждён план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению источниками наружного противопожарного водоснабжения территории муниципального образования город Югорск.

План предусматривает в период с 2027 по 2039 год:

- уточнение и актуализацию нормативной потребности в источниках наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с СП 8.13130.2020 и схемами водоснабжения;

- анализ существующей сети и определение потребности по обеспеченности источниками противопожарного водоснабжения;

- поэтапное строительство и реконструкцию сетей водоснабжения с установкой новых пожарных гидрантов;

- подготовку предложений по выделению земельных участков под размещение противопожарных водоёмов и подъездных путей к ним;

- обустройство дополнительных противопожарных водоёмов в безводных и слабо обеспеченных районах.
Строительство и реконструкция сетей наружного водоснабжения на территории города Югорска ведутся в соответствии с утверждёнными схемами водоснабжения и водоотведения, документами территориального планирования и градостроительной документацией.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению источниками наружного противопожарного водоснабжения и устранению нарушений по Предписанию исполнено:
В 2024 году выполнены работы по замене и прокладке новых инженерных сетей водоснабжения с установкой 12 пожарных гидрантов по следующим адресам: 

- переулок Красный от дома № 1 до № 5;

- улица Пушкина от дома № 1 до № 20;
- улица Лесная от дома № 1 до № 50.
 В 2025 году выполнены работы по замене и прокладке новых инженерных сетей водоснабжения с установкой 27 пожарных гидрантов по следующим адресам: 

- улице Советская от дома № 19 до № 57;

-  улице Таёжная от дома № 50 до № 74;

- улице Калинина от дома № 33 до № 61;

- улице Титова от дома № 52 до № 105.

Средняя стоимость обустройства одного пожарного гидранта на инженерные сети составляет 191521 рубль 74 копейки.
Указанные мероприятия позволили частично закрыть дефицит по обеспеченности отдельных районов города наружным противопожарным водоснабжением, однако требуемые нормативами показатели полностью ещё не достигнуты.

Отдельного внимания требует ситуация на территории земель сельскохозяйственного назначения (далее – «Зелёная зона»).

В настоящее время на территории «Зелёная зона» имеются два противопожарных водоёма объёмом по 50 м³ каждый. По расчётам и в соответствии с Предписанием для полного нормативного обеспечения данной территории требуется обустройство ещё 22 противопожарных водоёмов аналогичного или большего объёма.

Для альтернативного варианта в безводные районы города Югорска возможно осуществлять подвоз воды к очагам возгорания, используя две автоцистерны на базе автомобиля Урал (объём цистерны — 6 м³) и ЗиЛ (объём цистерны — 4 м³), а также имеется перевозимая ёмкость объёмом 1 м³, принадлежащая муниципальному автономному учреждению «Городское лесничество».

Указанная техника находится в исправном состоянии и готовности к выезду на место возгорания. Наличие альтернативного подвижного состава не заменяет необходимости создания стационарных источников наружного противопожарного водоснабжения.

Ключевые проблемные вопросы, влияющие на темпы строительства пожарных гидрантов и исполнение пунктов Предписания:

1. Отсутствие инженерных водонапорных сетей в ряде безводных районов города Югорска. Для полноценного обеспечения этих территорий наружным противопожарным водоснабжением требуется, строительство новых инженерных водопроводных сетей в соответствии с требованиями СП 8.13130.2020.

2. На территории «Зелёной зоны» в условиях плотной застройки необходимо выделение земельных участков под обустройство противопожарных водоёмов объёмом не менее 50 м³, с созданием подъездных путей для пожарной техники (автоцистерн).
3. Нехватка финансовых ресурсов и доведённые лимиты бюджетных обязательств не позволяют в полном объёме и в установленные Предписанием сроки до октября 2026 года реализовать весь комплекс мероприятий по строительству инженерных сетей и обустройству источников наружного противопожарного водоснабжения.
	Обустройство улиц инженерными водонапорными сетями с установкой пожарных гидрантов в рамках предписания

	Муниципальное образование
	№
	Нарушение требований ПБ
	Информация об устранении
	Запланированные мероприятия по устранению нарушений требований ПБ. Срок устранения
	Необходимо денежных средств/

имеется денежных средств, тыс. руб.

	Югорск


	1
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Александровская (в районе от дома № 1 до № 40)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	Объем необходимых денежных средств будет определён после уточнения стоимости работ

	
	2
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Андреевская (в районе от дома № 1 до № 41)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	3
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Давыдовская (в районе от дома № 1 до № 37)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	4
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Новая (в районе от дома № 21 до № 33)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	5
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Таёжная (в районе от дома № 50 до № 74)
	Установлены пожарные гидранты
	
	

	
	6
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Советская (в районе от дома № 19 до № 57)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	7
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Калинина (в районе от дома № 33 до № 61)
	Установлены пожарные гидранты
	
	

	
	8
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Калинина (в районе от дома № 9 до № 17)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	9
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Дружбы Народов (в районе от дома № 5 до № 9)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования

	

	
	10
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Титова (в районе от дома № 52 до № 105)
	Установлены пожарные гидранты
	
	

	
	11
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Есенина (в районе от дома № 4 до № 8)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования

	

	
	12
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории пер. Красный (в районе от дома № 1 до № 5)


	Установлены пожарные гидранты
	
	

	
	13
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Смородиновая (в районе от дома № 1 до № 51)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	14
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Клюквенная (в районе от дома № 1 до № 51)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	15
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Вишневая (в районе от дома № 1 до № 15)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	16
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Брусничная (в районе от дома № 1 до № 15)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	17
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Буденного (в районе от дома № 1 до № 20)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	18
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Пушкина (в районе от дома № 1 до № 20)
	Установлены пожарные гидранты
	
	

	
	19
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Шевченко (в районе от дома № 1 до № 18)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования

	

	
	20
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Котовского (в районе от дома № 1А до № 12)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	21
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Дубинина (в районе от дома № 1 до № 13)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	22
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Гайдара (в районе от дома 1А до № 20)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	23
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории пер. Дубинина (в районе от дома № 1 до № 8)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	24
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Магистральная (в районе от дома № 2 до № 10)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	25
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Магистральная (в районе от дома № 1 до № 9)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	26
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Морозова (в районе от дома № 2 до № 6)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	27
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Королева (в районе от дома № 1 до № 18)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	28
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Лесная (в районе от дома № 1 до № 50)
	Установлены пожарные гидранты
	
	

	
	29
	Не имеются источники противопожарного водоснабжения на территории ул. Попова (в границах ул. Клары Цеткин до кольцевой развязки автодороги)
	
	Обустройство улицы инженерными водопроводными сетями с установкой пожарных гидрантов будет выполнено в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения города Югорска. Срок выполнения будет определён после уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	30
	Улица Арантурская 41, СОТ «Электрик» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения
	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования 

	

	
	31
	Улица Арантурская 39, СОТ «Строитель» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения
	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования 
	

	
	32
	Улица Арантурская 37, СОТ «Рябинка» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения


	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	33
	Улица Арантурская 35, СОТ «Три Березки» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения
	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	34
	Улица Малиновая 1, СОТ «Малиновка» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения
	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	35
	Улица Цветочная 16, СОТ «Вишня» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения
	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	36
	Улица Цветочная 14, СОТ «Пихта» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения
	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования 
	

	
	37
	Улица Арантурская 31, СОТ «Березка» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения
	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования 
	

	
	38
	Улица Арантурская 54, СОТ «Простоквашино» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения
	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	39
	Улица Арантурская 38, СОТ «Зеленый луг» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения
	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	40
	Улица Арантурская 42, СОТ «Тюментрансгаз» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения
	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	41
	Улица Арантурская 44, СОТ «Медик» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения
	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	42
	Улица Цветочная 4, СОТ «Рощино» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения
	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	43
	Улица Цветочная 2, СОТ «Три Сосны» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения
	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	44
	Улица Арантурская 30, СОТ «Уж и Ёж» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения
	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	45
	Улица Цветочная 18, СОТ «Комарово» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения
	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	46
	Улица Малиновая 5, СОТ «Смородинка» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения
	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	47
	Улица Малиновая 3, СОТ «Северянка» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения
	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования 
	

	
	48
	Улица Арантурская 45, СОТ «Нива» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения
	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	49
	Улица Арантурская 60, СОТ «Озерное» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения
	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования 
	

	
	50
	Улица Арантурская 56, СОТ «Зеленый бор» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения
	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	51
	Улица Арантурская 32, СОТ «Морошка» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения


	
	Обустройство пожарного водоёма будет определено после предоставления земельного участка под строительство, уточнения стоимости работ и определения источника финансирования
	

	
	Количество запланированных мероприятий по устранению нарушений требований ПБ – 45
	Количество устраненных нарушений требований ПБ – 6
	51
	

	В рамках исполнения предписания
	


Информация об устранении выявленных нарушений в области улично-дорожной сети

Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (далее – ДЖК и СК) заключается муниципальные контракты на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог города Югорска (далее – контракты).

В 2025 году Госавтоинспекцией отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Югорску в адрес ДЖК и СК направлено 7 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения на общую сумму 5 25,0 тыс. рублей.

В основном предписания составляются по следующим выявленным нарушениям:

· в зимний период - скользкость в виде стекловидного льда на проезжей части, образование снежных валов;

· в летний период – отсутствие (несвоевременное нанесение)  дорожной разметки;

· отсутствие освещения (неработающий светильник).

В результате ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком, ДЖК и СК привлечен к административной ответственности за совершение административных правонарушений и понес убытки в размере  соответствующей части уплаченных административных штрафов.
При этом согласно условиям контрактов подрядчик обязан оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения
.

Таким образом, в 2025 году подрядчиком, возмещены понесенные убытки ДЖК и СК в связи с уплатой административного штрафа по предписаниям, в размере 268,75 тыс. рублей.

	№ п/п
	Вид нарушения
	Сумма, подлежащая уплате по административному штрафу
	Сумма, возмещенная подрядчиком

	1
	Неработающий светильник
	75,00
	0,00 (требования не предъявлялись)

	2
	Отсутствие дорожного знака и дорожной разметки
	75,00
	37,50 (одно из двух нарушений)

	3
	Зимняя скользкость, неработающий светильник, отсутствие дорожного знака
	75,00
	25,00 (одно из трех нарушений)

	4
	Занижение обочины, отсутствие дорожного знака
	75,00
	37,50 (одно из двух нарушений)

	5
	Зимняя скользкость, неработающий светильник
	75,00
	62,50 (одно из двух нарушений)

	6
	Зимняя скользкость, неработающий светильник
	75,00
	50,00 (одно из двух нарушений)

	7
	Зимняя скользкость, неработающий светильник
	75,00
	56,25 (одно из двух нарушений)

	ИТОГО
	525,0
	268,75


� Подрядчиком возмещается только та сумма по делам об административных правонарушениях, которая сформирована исходя из  ненадлежащего исполнения обязательств по заключенному контракту





