## Лист1
Приложение 2
к письму УСП №__
от «__» 2016
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30 июня 2016
муниципальная программа:
«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»
ответственный исполнитель:
Управление социальной политики администрации города Югорска
Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[8 empty] | Абсолютное значение (гр.8-гр.7) | Относительное значение, % (гр.8/гр.7*100,0%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
01 | Цель:
«Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг
в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска»
02 | Задача 1
«Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление»
03 | 1 | Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей (1) | Управление социальной политики (далее - УСП) | Местный бюджет | 1126 | 1126 | 730.4 | -395.6 | 64.8668 | Сопровождение к месту отдыха и обратно, проживание и питание сопровождающего
04 |  |  | Управление образования (далее - УО) | Местный бюджет | 62.7 | 62.7 | 29.5 | -33.2 | 47.0494 | Командировки сотрудников
05 | 2 | Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (2,7) | УСП | Местный бюджет | 369 | 369 | 104.7 | -264.3 | 28.374
06 | Итого по задаче 1 |  |  | Местный бюджет | 1557.7 | 1557.7 | 864.6 | -693.1 | 55.5049
07 |  |  |  | Всего: | 1557.7 | 1557.7 | 864.6 | -693.1 | 55.5049
08 | Задача 2
«Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления, лечения и отдыха детей»
09 | 3 | Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (5) | УСП | Бюджет АО | 2565.8 | 2565.8 | 1115.5 | -1450.3 | 43.4757 | На организацию оздоровления детей на базе санатория-профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" было приобретено 100 путевок, оздоровилось 50 человек. В лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений отдохнуло 1 163 человек.
10 |  |  |  | Иные источники | 690 | 690 | 600 | -90 | 86.9565
11 | 4 | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений социальной сферы города Югорска | УО | Бюджет АО | 3885.5 | 3885.5 | 1003.9 | -2881.6 | 25.8371
12 |  |  |  | Местный бюджет | 3217.5 | 3217.5 | 1268.2 | -1949.3 | 39.4157
13 |  |  |  | Иные источники | 1217.5 | 1217.5 | 691 | -526.5 | 56.7556
14 |  |  | УСП | Местный бюджет | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 0 | 100
15 |  |  |  | Иные источники | 144 | 144 | 88 | -56 | 61.1111
16 |  |  | УК | Местный бюджет | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 0 | 100
17 |  |  |  | Иные источники | 108 | 114 | 63.7 | -50.3 | 55.8772
18 |  | Итого по задаче 2 |  | Бюджет АО | 6451.3 | 6451.3 | 2119.4 | -4331.9 | 32.8523
19 |  |  |  | Местный бюджет | 3297.4 | 3297.4 | 1348.1 | -1949.3 | 40.8837
20 |  |  |  | Иные источники | 2159.5 | 2165.5 | 1442.7 | -722.8 | 66.622
21 |  |  |  | Всего: | 11908.2 | 11914.2 | 4910.2 | -7004 | 41.213
22 | Задача 3
«Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами»
23 | 5 | Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами | УСП | Бюджет АО | 5289.5 | 5289.5 | 4739.8 | -549.7 | 89.6077 | На организацию отдыха и оздоровления детей за пределами города Югорска было приобретено 215 путевок, отдохнуло 124 человека.
24 |  |  |  | Местный бюджет | 345 | 345 | 0 | -345 | 0
25 |  |  |  | Иные источники | 4390.8 | 4390.8 | 1874.4 | -2516.4 | 42.6893
26 |  | Итого по задаче 3 |  | Бюджет АО | 5289.5 | 5289.5 | 4739.8 | -549.7 | 89.6077
27 |  |  |  | Местный бюджет | 345 | 345 | 0 | -345 | 0
28 |  |  |  | Иные источники | 4390.8 | 4390.8 | 1874.4 | -2516.4 | 42.6893
29 |  |  |  | Всего: | 10025.3 | 10025.3 | 6614.2 | -3411.1 | 65.9751
30 |  | ВСЕГО по муниципальной программе |  | Бюджет АО | 11740.8 | 11740.8 | 6859.2 | -4881.6 | 58.4219
31 |  |  |  | Местный бюджет | 5200.1 | 5200.1 | 2212.7 | -2987.4 | 42.5511
32 |  |  |  | Иные источники | 6550.3 | 6556.3 | 3317.1 | -3239.2 | 50.5941
33 |  |  |  | Всего: | 23491.2 | 23497.2 | 12389 | -11108.2 | 52.7254
34 |  | в том числе:
35 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 7855.3 | 7855.3 | 5855.3 | -2000 | 74.5395
36 |  |  |  | Местный бюджет | 1890.3 | 1890.3 | 885.4 | -1004.9 | 46.8391
37 |  |  |  | Иные источники | 5224.8 | 5224.8 | 2562.4 | -2662.4 | 49.043
38 |  |  |  | Итого: | 14970.4 | 14970.4 | 9303.1 | -5667.3 | 62.1433
39 |  | Управление образования администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 3885.5 | 3885.5 | 1003.9 | -2881.6 | 25.8371
40 |  |  |  | Местный бюджет | 3280.2 | 3280.2 | 1297.7 | -1982.5 | 39.5616
41 |  |  |  | Иные источники | 1217.5 | 1217.5 | 691 | -526.5 | 56.7556
42 |  |  |  | Итого: | 8383.2 | 8383.2 | 2992.6 | -5390.6 | 35.6976
43 |  | Управление культуры администрации города Югорска |  | Местный бюджет | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 0 | 100
44 |  |  |  | Иные источники | 108 | 114 | 63.7 | -50.3 | 55.8772
45 |  |  |  | Итого: | 137.6 | 143.6 | 93.3 | -50.3 | 64.9721
| Управление социальной политики администрации города Югорска |  |  |  | И.М. Занина |  |  |  | А.С. Зайцев | 5-00-24 (198)
(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)
| Управление образования администрации города Югорск |  |  |  | Н.И. Бобровская |  |  |  | Н.А. Шаповал | 7-26-12
(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)
| Управление культуры администрации города Югорск |  |  |  | Н.Н. Нестерова |  |  |  | Н.Н. Румянцева | 5-00-26 (201)
(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)