РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА

(Тюменская область)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД ЮГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ

Отчет о выполнении муниципального задания

по итогам деятельности

за II квартал 2014 года

Отчет                                                                                                                                                Утверждаю

Принят                                                                                                                                              «2» июля 2014 год

«____» ______________20__год                                                                                                    Директор МБУ «Музей истории и этнографии»

Начальник управления культуры                                                                                                      _______________ О.В.Малозёмова

_______________Н.Н.Нестерова

ЧАСТЬ 1

1. Наименование муниципальной услуги (со ссылкой на норму законодательства, устанавливающую полномочие администрации города Югорска, органа администрации города Югорска по предоставлению муниципальной услуги)

Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций  (пп. 1 п.1. ст.16.1 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

8.1. Отчёт об исполнении муниципального задания (за 2014 год):

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утверждённое в муниципальном задании на отчётный финансовый год | Фактическое значение за I квартал 2014 г. | Фактическое значение за II квартал 2014 г. | Фактическое значение за I полугодие 2014 г. | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник(и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество посещений временных и постоянных экспозиций | человек | 27 720 | 6 347 | 7 644 | 13 991 | Увеличение количества посетителей за счёт внеплановых передвижных выставок | Информационно аналитический отчет учреждения, журналы учета посетителей: №№ 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, «Отчёт о предоставлении услуги «Музейная поляна» |
| 2. Количество участников информационно-образовательных мероприятий музея | человек | 8 670 | 2 261 | 3 287 | 5 548 | Увеличение количества участников массовых музейных мероприятий («Вороний день»), популярность и востребованность проекта «Выставка + мероприятие», работа нового клубного формирования «Клуб русской культуры «Традиция» | Информационно аналитический отчет учреждения, журнал учета посетителей: №№ 4, 5, 7, «Музейная студия», «Традиция» |
| 3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент | 6 | 1 46,6% | 2 40,5% | 2 43,2% | – | Информационно аналитический отчет учреждения, форма 8-НК, журнал учета посетителей |
| 4. Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в Сети Интернет от общего числа музейных предметов основного фонда музея | процент | 24,5 | 18,4 | 19,6 | 19,6 | – | Объединенный портал Музеи Югры http://www.hmao-museums.ru, ИСС-КАМИС Журнал учёта «Музейные предметы ОФ, представленные в Региональном каталоге» |
| 5. Количество посещений Интернет сайта учреждения | человек | 23 000 | 3 500 | 7 856 | 11 356 | Перевод сайта учреждения на новую систему управления контентом | Информационно аналитический отчет учреждения, Журнал учёта виртуальных посетителей |
| 6. Количество обоснованных жалоб потребителей услуги | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Определяется по результатам наличия зарегистрированных жалоб в учреждении, либо у учредителя, книга жалоб и предложений |
| 7. Количество случаев травматизма с потребителями услуг | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | – | По сводкам ОМВД РФ по городу Югорску, журнал регистрации травматизма с потребителями услуг |

8.1.1. Ожидаемые результаты предоставления услуг в рамках задания (по кварталам):

| № п/п | Наименование показателя результативности муниципальной услуги | Единица измерения | Объём показателя на год | Значение показателей результативности по кварталам/ % выполнения от плана на квартал/ полугодие |  |  |  |  |  | Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | I полугодие 2014 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Количество посещений временных и постоянных экспозиций | человек | 27 720 | 5 310 | 6 347 120% | 9 800 | 7 644 78% | 15 110 | 13 991 93% | – |
| 2 | Количество участников информационно-образовательных мероприятий музея | человек | 8 670 | 1 335 | 2 261 169% | 3 000 | 3 287 110% | 4 335 | 5 548 128% | Популярность и востребованность проекта «Выставка + мероприятие», работа нового клубного формирования «Клуб русской культуры «Традиция» |
| 3 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 100% | 2 | 2 100% | – |
| 4 | Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в Сети Интернет от общего числа музейных предметов основного фонда музея | процент | 24,5 | 18,5 | 18,4 99,5% | 20,5 | 19,6 96% | 20,5 | 19,6 96% | – |
| 5 | Количество посещений Интернет сайта учреждения | человек | 23 000 | 5 750 | 3 500 60,9 % | 5 750 | 7 856 136% | 11 500 | 11 356 99% | Перевод сайта учреждения на новую систему управления контентом |
| 6 | Количество обоснованных жалоб потребителей услуги | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 7 | Количество случаев травматизма с потребителями услуг | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |

3.2. Объём муниципальной услуги в (натуральных показателях) на 2014 год

Отчёт об исполнении муниципального задания (за 2014 год):

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утверждённое в муниципальном задании на отчётный финансовый год | Фактическое значение за I квартал | Фактическое значение за II квартал | Фактическое значение за I полугодие | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник(и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество потребителей услуги | человек | 36 390 | 8 608 | 10 931 | 19 539 | Увеличение количества участников массовых музейных мероприятий («Вороний день»), популярность и востребованность проекта «Выставка + мероприятие», работа нового клубного формирования «Клуб русской культуры «Традиция» | Журнал регистрации посещаемости, информационно аналитический отчет учреждения Журнал учёта №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, «Отчёт о предоставлении услуги «Музейная поляна», «Музейная студия», «Традиция» |
| 2. Количество музейных экспозиций, выставок | единиц | 27 | 7 | 7 | 14 | Увеличение количества внеплановых передвижных выставок | Информационно аналитический отчет учреждения, журнал учёта № 12 |

Ожидаемые результаты предоставления услуг в рамках задания (по кварталам):

| № п/п | Наименование показателя результативности муниципальной услуги | Единица измерения | Объём показателя на год | Значение показателей результативности по кварталам/ % выполнения от плана на квартал/ полугодие |  |  |  |  |  | Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | I полугодие |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Количество потребителей услуги | человек | 36 390 | 6 645 | 8 608 130 % | 12 800 | 10 931 85% | 19 445 | 19 539 100,5% | Популярность и востребованность проекта «Выставка + мероприятие», работа нового клубного формирования «Клуб русской культуры «Традиция» |
| 2 | Количество музейных экспозиций, выставок | человек | 27 | 5 | 7 140% | 7 | 7 100% | 12 | 14 116% | Увеличение количества внеплановых передвижных выставок |

1. Характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания

В связи с превышением фактических показателей от плановых за I квартал 2014 года во II квартале были приняты меры по выравниванию плановых показателей по некоторым позициям, в частности, «Количество посещений временных и постоянных экспозиций», «Количество потребителей услуги» с целью получения за I полугодие 2014 года и за 2014 год фактических показателей, равных (+/- 5%) плановым показателям, представленным в муниципальном задании на 2014 год.

В целом, муниципальное задание за II квартал 2014 года выполнено на 100,4%, за I полугодие 2014 года – на 101% .

Жалоб на качество оказываемых услуг не поступало.

2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от плановых

В сравнении с аналогичным периодов 2013 года (248 мероприятий/ 11 569 участников) в I полугодии 2014 года (293 мероприятия/ 8 421 участник) общее количество мероприятий увеличилось на 45 единиц (18 %), количество участников уменьшилось на 3 148 человек (27 %).

Увеличение количества мероприятий  связано с появлением новых форм организации культурного досуга, в частности, Клуб русской культуры «Традиция», с популярностью инновационного проекта «Выставка + мероприятие».

Снижение количества участников объясняется меньшим количеством площадок в период летней оздоровительной кампании, посетивших мероприятия музея, а также уменьшением количества участников городского праздника «Славянский хоровод» (2013 год – 4 000 чел., 2014 год – 2 000 чел.).

3. Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и стандартом оказания муниципальных услуг

Выполнено полностью.

4. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением

В целом состояние имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением, удовлетворительное.

ЧАСТЬ 2

- Наименование муниципальной работы Формирование, хранение и учет музейного фонда

5.1. Отчёт об исполнении муниципального задания (за 2014 год):

| Наименование показателя результативности муниципальной работы |  | Результат, запланированный в муниципальном задании на отчётный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые за I квартал 2014 года | Фактические результаты, достигнутые за II квартал 2014 года | Фактические результаты, достигнутые за I полугодие 2014 года | Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Формирование, хранение и учет музейного фонда | Количество фонда музейных предметов (тыс.ед.) | 34 100 | 33 906 | 33 974 | 33 974 | Информационно аналитический отчет учреждения, журнал учёта № 10 |
|  | Количество предметов, прошедших инвентаризацию (ед.) | 6 000 | 4 683 | 5 019 | 5 019 | Информационно аналитический отчет учреждения, журнал учёта № 14 |
|  | Доля музейного фонда, отраженного в КАМИС(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | Информационно аналитический отчет учреждения, журнал учёта № 10 |
| 2. Организация и проведение информационно-образовательных (просветительских), массовых мероприятий | Количество информационно-образовательных (просветительских), массовых мероприятий(ед.) | 558 | 137 | 156 | 293 | Информационно аналитический отчет учреждения, журналы учёта №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, «Музейная студия», «Традиция» |
|  | Количество участников мероприятий (чел.) | 18 972 | 3 860 | 4 561 | 8 421 | Информационно аналитический отчет учреждения, журналы учета №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, «Музейная студия», «Традиция» |
|  | Количество клубов и объединений по интересам (ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | Информационно аналитический отчет учреждения, журналы учета «Музейная студия», «Традиция» |
|  | Количество участников и клубов по интересам (чел.) | 20 не менее | 24 | 24 | 24 | Информационно аналитический отчет учреждения, журналы учета «Музейная студия», «Традиция» |

5.1.1. Отчёт об исполнении муниципального задания (по кварталам):

| № п/п | Наименование работы | Содержание работы | Единица измерения | Объём показателя на год | Значение показателей результативности по кварталам/ % выполнения от плана на квартал/ полугодие |  |  |  |  |  | Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | I полугодие |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Формирование, хранение и учет музейного фонда | Количество фонда музейных предметов | тыс.ед. | 34 100 | 33 875 | 33 906 100,1% | 33 950 | 33 974 100% | 33 950 | 33 974 100% | Выполнено в полном объёме |
|  |  | Количество предметов, прошедших инвентаризацию | единиц | 6 000 | 4 500 | 4 683 104 % | 5 000 | 5 019 100% | 5 000 | 5 019 100% | Выполнено в полном объёме |
|  |  | Доля музейного фонда, отраженного в КАМИС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнено в полном объёме |
| 2 | Организация и проведение информационно-образовательных (просветительских), массовых мероприятий | Количество информационно-образовательных (просветительских), массовых мероприятий | единиц | 558 | 100 | 137 137 % | 181 | 156 86% | 281 | 293 104% | Выполнено в полном объёме |
|  |  | Количество участников мероприятий | человек | 18 972 | 2 000 | 3 860 193% | 6 486 | 4 561 70% | 8 486 | 8 421 99% | Выполнено в полном объёме |
|  |  | Количество клубов и объединений по интересам | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 100% | 2 | 2 100% | Выполнено в полном объёме |
|  |  | Количество участников и клубов по интересам | человек | 20 не менее | 20 не менее | 24 120% | 20 не менее | 24 120% | 20 не менее | 24 120% | Выполнено в полном объёме |

1. Характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания

В связи с превышением фактических показателей от плановых за I квартал 2014 года во II квартале были приняты меры по выравниванию плановых показателей по некоторым позициям, в частности, «Количество информационно-образовательных мероприятий», «Количество участников мероприятий» с целью получения за I полугодие 2014 года и за 2014 год фактических показателей, равных (+/- 5%) плановым показателям, представленным в муниципальном задании на 2014 год.

В целом, по итогам I полугодия, муниципальное задание выполнено в полном объеме.

2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от плановых

Выполнено в полном объеме (на 97% за II квартал/ на 103% за I полугодие).

3. Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и стандартом оказания муниципальных услуг

Выполнено полностью (на 97% за II квартал/ на 103% за I полугодие).

4. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением

В целом состояние имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением, удовлетворительное.

Приложение 1

к отчету о выполнении муниципального задания

по итогам деятельности за II квартал 2014 года

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ)

(тыс. руб.)

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя / единица измерения объема муниципальных услуг (работ) | Отчетный год |  |  |  |  | Текущий год |  |  |  |  | Очередной год |  |  |  |  | Первый год планового периода |  |  |  |  | Второй год планового периода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем муниципальных услуг (работ) в натуральном выражении | норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги | объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | объем бюджетных ассигнований на содержание имущества | объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (работы) | объем муниципальных услуг (работ) в натуральном выражении | норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги | объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | объем бюджетных ассигнований на содержание имущества | объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (работы) | объем муниципальных услуг (работ) в натуральном выражении | норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги | объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | объем бюджетных ассигнований на содержание имущества | объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение оказания муниципальной (работы) | объем муниципальных услуг (работ) в натуральном выражении | норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги | объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | объем бюджетных ассигнований на содержание имущества | объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (работы) | объем муниципальных услуг (работ) в натуральном выражении | норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги | объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | объем бюджетных ассигнований на содержание имущества | объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение оказания муниципальной (работы) |