

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

**от 26 ноября 2024 года № 98**

**О ходе реализации муниципальной**

**программы города Югорска «Доступная среда».**

**Об исполнении мероприятий**

**по формированию доступной среды**

**в городе Югорске**

 Рассмотрев информацию администрации города Югорска о ходе реализации муниципальной программы города Югорска «Доступная среда», об исполнении мероприятий по формированию доступной среды,

**ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию администрации города Югорска о ходе реализации муниципальной программы города Югорска «Доступная среда», об исполнении мероприятий по формированию доступной среды в городе Югорске (приложение).

 2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

**Председатель Думы города Югорска Е.Б. Комисаренко**

**«26» ноября 2024 года**

**(дата подписания)**

**Приложение**

**к решению Думы города Югорска**

**от 26 ноября 2024 года № 98**

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы города Югорска «Доступная среда», об исполнении мероприятий по формированию доступной среды в городе Югорске**

По состоянию на 01.10.2024 в городе Югорске проживают 1 403 человека с инвалидностью (3,57% от общей численности населения города), в том числе детей-инвалидов – 215 (2,05% от общей численности детей до 18 лет). Кроме того, в доступной среде нуждаются и другие маломобильные группы населения, к которым отнесены дети до 7 лет, граждане преклонного возраста, беременные женщины, родители с детскими колясками, люди с временными травмами, граждане с тяжелыми грузами в руках.

Доступная среда создает условия для равного доступа и использования общественного пространства и услуг наиболее широкому кругу людей в самых разных ситуациях, создает условия для расширения возможностей людей с ограниченными физическими возможностями получать образование наравне со здоровыми людьми, заниматься спортом, творчеством.

Мероприятия по формированию доступной среды в городе Югорске осуществляются в соответствии с муниципальной программой города Югорска «Доступная среда» (далее по тексту – муниципальная программа), которая утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3005 «О муниципальной программе города Югорска «Доступная среда» (с изменениями от 10.10.2019 № 2184, от 16.12.2019 № 2689, от 27.10.2020 № 1577, от 21.12.2020 № 1918, от 26.04.2021 № 569-п, от 5.12.2021 № 2165-п, от 10.11.2022 № 2356-п, от 14.11.2022 № 2401-п, от 14.11.2023 № 1567-п, от 25.12.2023 № 1840-п, от 15.07.2024 № 1208-п). Сроки реализации муниципальной программы - 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление социальной политики администрации города Югорска. Соисполнители: Управление образования администрации города Югорска, Управление культуры администрации города Югорска, Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Цель муниципальной программы: создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышение уровня их жизни.

Муниципальная программа включает следующие основные мероприятия:

Мероприятие 1. Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов.

Мероприятие 2. Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере культуры с учетом имеющихся у них нарушений.

Мероприятие 3. Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе для получения детьми-инвалидами качественного образования.

Всего на исполнение муниципальной программы в 2024 году утверждено в бюджете города Югорска 3 832,30 тыс. рублей, в том числе:

На реализацию мероприятия 1 –3 819,60 тыс. рублей, в том числе:

- на проведение мероприятий по дооборудованию жилых помещений и имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, с целью их приспособления к потребностям – 754,73 тыс. рублей (освоение средств – 738,47 тыс. рублей),

- на обустройство прилегающей территории, подъездных дорожек, автостоянок для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к учреждениям города, к жилым домам, приобретение и установка специальных знаков для автотранспорта инвалидов – 1 864,95 тыс. рублей (освоение – 1 790,03 тыс. рублей);

- на обустройство входной группы, сооружение пандусов, поручней, расширение проходов, снижение высоты порогов и проведение других ремонтных работ для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к учреждениям города и внутри зданий – 355,60 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей);

- на подготовку проектно-сметной документации на производство ремонтных работ для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к учреждениям города – 600,00 тыс. рублей (освоение средств – 0,00 тыс. рублей);

- на дооборудование и адаптацию объектов для беспрепятственного доступа инвалидов муниципальных учреждений культуры – 43,80 тыс. рублей (освоение – 43,80 тыс. рублей);

- на дооборудование и адаптацию объектов с учетом потребностей инвалидов муниципальных учреждений образования – 200,50 тыс. рублей (освоение – 199,00 тыс. рублей).

2. На реализацию мероприятия 2 – в текущем году бюджетные средства на реализацию мероприятия не планировались.

3. На реализацию мероприятия 3 – 12,70 тыс. рублей, в том числе:

- на проведение мероприятий по подготовке педагогов общеобразовательных учреждений (организация и проведение семинаров, курсов повышения квалификации для работников образовательных учреждений, работающих с инвалидами), а также родителей, воспитывающих детей-инвалидов с различными нарушениями, детей с расстройствами аутистического спектра и иными ментальными нарушениями, основам взаимодействия с детьми указанной категории– 12,70 тыс. рублей (освоение 12,70 тыс. рублей).

Кассовое исполнение на 22.10.2023 составило 2 784,00 тыс. рублей (72,7%), в том числе средства бюджета города Югорска – 2 784,00 тыс. рублей (72,7% от плана).

Целевые показатели муниципальной программы на 2024 год:

1. Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объекта в соответствии с требованиями доступности, 11 единиц.

2. Увеличение числа пользователей с ограничениями жизнедеятельности в муниципальных библиотеках до 253 человек.

3. Сохранение доли детей инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний к обучению на уровне 100%.

4. Увеличение доли образовательных учреждений, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений до 33%.

5. Увеличение количества детей с ограничениями жизнедеятельности, занимающимися в детской школе искусств, до 16 человек.

Информация о ходе реализации и достижении целевых показателей Программы в 2021 – 2024 годах представлена в приложениях 1, 2.

Актуальная редакция муниципальной программы размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.

В рамках реализации мероприятия 1 муниципальной программы в 2024 году выполнено следующее:

 1. Продолжена работа по обследованию жилья инвалидов в целях его приспособления. За текущий период 2024 года обследовано 14 жилых помещений и объектов общего имущества в многоквартирных домах (всего с 2016 года – 800). В многоквартирных жилых домах в городе Югорске доступность для маломобильных категорий населений обеспечена только в домах, имеющих лифты. В остальных многоквартирных домах доступность обеспечена, в основном, только на крыльцо (входные пандусы с поручнями). Во многих случаях доступность, даже до квартиры на первом этаже, обеспечить технически невозможно даже за счет подъемников, так как при разработке конструктива таких зданий доступность для инвалидов не учитывалась.

По результатам обследований, проведенных в 2024 году, комиссия установила, что 5 жилых помещений и (или) объектов общедомового имущества в многоквартирных домах необходимо приспосабливать для нужд инвалидов. Из них по 5 жилым помещениям инвалидов и (или) общему имуществу в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома. Эти объекты включены в план мероприятий по приспособлению для нужд инвалидов (далее – План) со сроком реализации – 2024 – 2025 годы (100%). В отношении одного жилого помещения и общедомового имущества в многоквартирном доме, обследование которого проведено в 2023 году, после проведения экономической целесообразности проведения работ по приспособлению жилого помещения и общего имущества многоквартирного дома сделан вывод об отсутствии технической возможности (нецелесообразности) для приспособления без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта. По указанному жилому помещению в текущем году принято решение о признании жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида (общее количество жилых помещений инвалидов, признанных непригодными для проживания – 3, в том числе по договору социального найма – 1).

Для решения вопроса о замене жилых помещений инвалидам, чьи жилые помещения признаны непригодными для проживания инвалидов, постановлением администрации города Югорска от 31.10.2023 № 1510-п утвержден «Порядок замены жилого помещения, предоставленного по договору социального найма из муниципального жилищного фонда». При наличии приспособленного жилого помещения в связи с потребностями инвалида будет произведена мена муниципального жилого помещения, признанного непригодным для проживания инвалида. Для собственников жилых помещений Решением Думы города Югорска от 23 апреля 2024 года N 32 утверждено «Положение о порядке и условиях мены приспособленного для проживания инвалида жилого помещения, на жилое помещение, признанное непригодным для проживания инвалида и членов его семьи».

С целью обеспечения условий доступности проживания инвалидов, в том числе, когда невозможно обеспечить беспрепятственный доступ инвалида к жилому помещению, в котором он проживает, бюджетным учреждением Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» в пункте проката технических средств реабилитации предоставляется мобильное лестничное подъемное устройство «Ступенькоход», используемое при спуске и подъеме по лестничным маршам.

В 2023 году в городе Югорске введены в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома, расположенные по адресам: ул. Мира, д.57/а, ул. Чкалова, д.7/2 (вторая очередь), ул. Мира, д. 55, ул. Магистральная, д. 21. Дома обеспечены наличием доступной среды для маломобильных групп населения. В текущем периоде 2024 года многоквартирные дома в эксплуатацию не вводились.

2. В целях адаптации городских территорий общего пользования, создания условий беспрепятственного выхода из квартиры для инвалидов и детей-инвалидов, в соответствии с утвержденным Планом Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска в текущем году выполнены следующие мероприятия:

1) Выполнение работ по обустройству общего имущества многоквартирных жилых домов для обеспечения доступности маломобильных групп населения в городе Югорске, в том числе:

- выполнение работ по обустройству общего имущества многоквартирных жилых домов для обеспечения доступности маломобильных групп населения в городе Югорске:

ул. Ермака, д. 5 – обустройство дополнительных поручней на лестничных маршах, дополнительных перил на крыльце, замена покрытия крыльца, замена покрытия пола в тамбуре, замена дверей в тамбуре, установка дверных доводчиков, устройство поручней на лестничных площадках и в тамбурах, устройство дополнительных перил на крыльце;

ул. Менделеева, д. 43 - замена покрытия крыльца, замена покрытия пола в тамбуре, установка металлического откидного пандуса, установка дверных доводчиков;

ул. Мичурина, д. 23 - замена дверных блоков, ремонт покрытия крыльца;

ул. Таёжная, д. 18А - ремонт покрытия пола в тамбурах, ремонт покрытия крыльца, устройство металлического пандуса на крыльце, установка дверных доводчиков;

мкрн. Югорск – 2, д. 3 - устройство дополнительных перил;

ул. Мичурина, д.13 - установка дополнительных поручней на крыльце, в подъезде, в ванной и санузле; устранение перепадов высот пола на крыльце, в тамбурах и квартире; установка дверных доводчиков;

21.10.2024 заключен муниципальный контракт на проведение работ по устройству металлического пандуса на крыльце по ул. Мира, д. 18, подъезд 3.

Также за счет средств управляющих компаний проведены работы по адаптации общего имущества в многоквартирных домах: установлены поручни на выходе из подъезда на наружной лестнице дома по ул. Дружбы народов д. 1 , оборудованы парковочные места для инвалида на прилегающих домовых территориях по ул. Ленина, д. 30, ул. Чкалова д. 7/3.

2) Выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, к жилым домам, приобретение и установка специальных знаков для автотранспорта инвалидов:

- устройство понижения тротуара возле жилых домов (ул. Чкалова, д. 7/ 3, Чкалова д. 7/1, д. 7/5, д. 7/6), на территориях, прилегающих к социально значимым объектам: ул. Менделеева, д. 63 (детский сад «Гусельки»), ул. Железнодорожная, д. 35 (медицинский центр «Гемотест»).

 - ремонт покрытия тротуара перед входом в подъезд (ул. Декабристов, д. 10);

- обустройство тротуаров с понижением к пешеходному переходу (ул. Калинина, д. 46); возле пешеходного перехода к магазину «Магнит семейный» (ул. Торговая, д. 1); возле магазина «Пятёрочка» (ул. Декабристов, д. 18).

21.10.2024 заключен муниципальный контракт на проведение работ по обустройству парковочных мест по ул. Валентины Лопатиной, д. 2; ул. Спортивная, д. 2; ул. Свердлова, д. 8; ул. Таежная, д. 27.

3) Проведение ремонтных работ для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к учреждениям города:

 - выполнение работ по ремонту лестничных маршей в районе Управления социальной защиты населения по ул. Толстого, д. 8 в городе Югорске – работы на стадии завершения (еще не установлены дополнительные поручни).

4) Подготовка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к учреждениям города:

 - выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Обеспечение доступа МГН на этажи здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в г. Югорске» (подъемная платформа для МГН)» - работы выполнены, готовятся документы для оплаты.

Кроме того, за счет исполнения муниципальной программы «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» в 2024 году при проведении благоустройства пешеходных зон (пешеходных тротуаров) выполнены работы по понижению угла наклона тротуарного съезда:

по ул. Арантурская (от перекрестка Газовиков-Свердлова до въезда в гаражи после перекрёстка улиц Арантурская-Спасская-Промышленная)

по ул. Мира (от здания ул. Мира, д. 36А до здания ул. Мира, д. 52)

по ул. Калинина (от ул. Гастелло до д. 24 по ул. Калинина)

по ул. Попова (от кругового движения до ул. Октябрьская)

на перекрёстке ул. Декабристов - Сахарова - Шаумяна

по ул. Спортивная (от ул. Титова до ул. Калинина)

по ул. Сахарова (от часовни в сторону ЖК Авалон)

вдоль проезда к ЖК "Авалон" от ул. Чкалова

при обустройстве велопарковки по ул. Менделеева, д. № 30Б, 36

при обустройстве велопарковки по ул. Железнодорожная, д. № 33, 35

при обустройстве велопарковки по ул. Кирова, д. № 8, 8а

при обустройстве велопарковки по ул. Таёжная, д. № 4

При проведении работ по благоустройству общественной территории по ул. Чкалова в рамках инициативного проекта «Содружество Авалон за безопасность» предусмотрено устройство понижений тротуара - 7 шт., обустройство парковочных четырех мест для маломобильных групп населения и тёплого остановочного павильона.

Ведутся работы по муниципальным контрактам:

- по благоустройству дворовой территории, прилегающей к многоквартирным домам №1, №1А по ул. Никольская, дома №6 по ул. Газовиков, в рамках инициативного проекта «Три друга. Вместе к комфорту» - предусмотрено устройство понижений тротуара - 10 шт.;

- по благоустройству территории возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» - предусмотрено устройство понижений тротуара - 14 шт., обустройство пяти парковочных мест для маломобильных групп населения.

Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска заключен муниципальный контракт с ООО «Русское» на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в городе Югорске.

Из семи автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки по 7 маршрутам:

- 100% оборудованы кнопкой оповещения водителя о необходимости открывания двери для выхода пассажиров на остановке, рядом с указанной кнопкой на высоте от 1,3 м до 1,5 м от пола транспортного средства тактильно-визуальной информирующей таблички с надписью «Открыть дверь на остановке», выполненной рельефно-линейным шрифтом, обеспечивающим, доступность информации для всех граждан, включая слабовидящих, дублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля для незрячих;

- 57% не оснащены аппаратурой звукового и визуального информирования;

- 43% оснащены аппаратурой визуального информирования, звуковое информирование отсутствует.

Перевозчику направлено требование о необходимости в кратчайшие сроки оборудовать транспортные средства аппаратурой звукового и визуального информирования пассажиров из числа инвалидов об остановке транспортного средства в остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок для посадки и высадки пассажиров. До конца ноября перевозчиком планируется закупить 4 единицы автобусной техники, оснащенной оборудованием под требования маломобильных групп населения.

3. С учетом потребностей инвалидов проведены мероприятия по дооборудованию муниципальных учреждений образования: приобретен и установлен наружный пандус в 4 корпусе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Радуга» по адресу: ул. Геологов, 21.

Кроме этого, образовательными учреждениями в текущем году проведены следующие мероприятия по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения образовательных объектов:

1) в муниципальное бюджетное образовательное учреждение (далее – МБОУ) «Гимназия» приобретена говорящая табличка с тактильной кнопкой и встроенной памятью, световые маяки для обозначения габаритов входной двери;

2) в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (далее – МАДОУ) «Детский сад «Гусельки» приобретены тактильные знаки в санитарной комнате для инвалидов, тактильные наклейки на перила;

3) в МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» в корпусе № 1 приобретено и установлено табло «Бегущая строка, а также тактильная плитка (преодолимое препятствие) перед входом на главную лестницу на улице и на пути движения по лестнице;

4) в МАДОУ «Детский сад «Радуга» приобретено кресло-коляска в 1 корпус, установлен поручень прямой настенный в санитарной комнате 3 корпуса;

5) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» до конца 2024 года будут приобретены: скамейка для инвалидов в гардероб, система ориентиров в столовую, световые маяки для обозначения габаритов входной двери, опора для сиденья, световая индикация начала и окончания уроков в классах и помещениях общего пользования, говорящая табличка с тактильной кнопкой и встроенной памятью, докуплены тактильные таблички со шрифтом Брайля для обозначения аудиторий.

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» дооборудование и адаптация объекта в соответствии с требованиями доступности осуществлялось за счет следующих средств:

1) в рамках выделенных средств на капитальный ремонт приобретено:

- интерактивная стойка со встроенной индукционной системой (для передачи звука на слуховые аппараты) со специальным программным обеспечением для инвалидов;

- звуковое расписание уроков.

2) за счет внебюджетных средств приобретены два кресла-коляски для обоих зданий учреждения;

3) за счет средств субвенций для обеспечения государственных гарантий приобретены учебники по Брайлю на 2 класс для учащейся с нарушениями зрения (слепой ребенок-инвалид).

4. Проведено дооборудование объектов для беспрепятственного доступа инвалидов муниципальных учреждений культуры: приобретены две индукционные переносные системы ИЦР-62, которые обеспечивают комфортную зону для диалога между посетителями с нарушением слуха и персоналом библиотек. Индукционные системы установлены на стойках библиотекаря в зоне обслуживания на абонементы Центральной городской библиотеки им А.И. Харизовой и Центральной городской детской библиотеки.

5. Муниципальными учреждениями обеспечена актуализация на публичном уровне Территориальной информационной системы Югры (ТИС-Югры) информации о доступности учреждений, зданий для маломобильных групп населения. Паспорта доступности муниципальных объектов находятся в актуальном состоянии.

6. На сайте администрации города Югорска размещена информация о количестве сервисов (услуг), способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения, Перечень социальных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, Реестр жилых домов, находящихся в управлении товариществ собственников жилья, управляющих компаний, оборудованных пандусами и поручнями.

7. Официальные сайты муниципальных учреждений адаптированы для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).

Одной из основных задач учреждений культуры является создание условий по реабилитации и абилитации людей с инвалидностью, расстройствами аутистического спектра, другими ментальными нарушениями, реализации их творческого потенциала, более широкого доступа к культурным ценностям, современным информационным технологиям, а также формирование активной жизненной позиции в условиях современного общества.

На реализацию мероприятия 2 муниципальной программы для обеспечения доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере культуры с учетом имеющихся у них нарушений в 2024 году бюджетные ассигнования из бюджета города Югорска не предусмотрены.

С целью повышения качества библиотечных услуг в муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная бибилиотечная система города Югорска» формируется специализированный библиотечный фонд, который по состоянию на 01.10.2024 составил 1 184 единиц хранения, в том числе для детей - 747. В 2024 году за счет средств муниципальной программы города Югорска «Культурное пространство» приобретено 25 книг с крупным шрифтом. При посещении библиотеки родителями, воспитывающими особенных детей, их знакомят с изданиями с рельефно-точечным шрифтом Брайля,«говорящими» книгами (аудио, CD-книги), рельефно-графическими изданиями, методическими рекомендациями для родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра и ограниченными возможностями здоровья.

Библиотечными услугами пользуются 248 человек с ограниченными физическими возможностями. Пользователи общедоступных библиотек города Югорска, которые не могут посещать библиотеку в силу преклонного возраста, и лица с ограниченными возможностями здоровья получают документы через внестационарные формы обслуживания - книгоношество (надомный абонемент), то есть литература доставляется на дом библиотекарями или волонтерами из числа активных читателей, родственников инвалидов. Обслуживание строится на основе заказа книг по телефону, согласования графика посещений, информирования о новых поступлениях и др.

В течение 2024 года муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Югорска» реализует:

- проект *«*ЧудоТворцы»**,** направленный на раскрытие творческих способностей, организацию полезного досуга и развитие коммуникативных навыков молодежи и людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализует Центральная городская библиотека им. А.И. Харизовой. В рамках проекта организуются информационно-познавательные и обучающие мероприятия к праздничным датам, культурно-просветительские квизы, квесты и ринги, практические мастер-классы. Всего за текущий период состоялось 12 мероприятий, которые посетило 163 человека.

- проект «Остров доброты»,направленный на раскрытие творческих способностей, интеграцию в общество через игру, чтение детей и подростков с особенностями развития. Проект реализует в Центральной городской детской библиотеке. В 2024 году организовано 20 мероприятий, которые посетило 272 человека из них 211 детей. Для ребят проводили мастер-классы, игры, викторины, познавательные уроки, экскурсы и виртуальные туры.

Ежегодно дети с ограниченными возможностями здоровья принимают активное участие в городском фестивале художественного чтения «Живое слово».

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города Югорска» в 2024 году прошли:

- обучение в ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры» по программе «Практико-ориентированные информационные технологии организации культурно-досуговой деятельности с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» в объеме 36 часов;

- приняли участие в онлайн-семинаре «Инклюзия в библиотеке: организация библиотечно-информационного обслуживания инвалидов и лиц с ОВЗ», организованный Государственной библиотекой Югры;

- приняли участие в проектной мастерской «Инклюзивные практики Югры на современном этапе», на Диалоговой площадке «Развитие инклюзии в учреждениях культуры», представили проекты «ЧудоТворцы» и «Остров доброты», ставшие Лауреатами III степени мастерской «Инклюзивные практики Югры на современном этапе», организованной Окружным Домом народного творчества.

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» реализуются общеобразовательные предпрофессиональные и общеразвивающие программы, в том числе адаптированные «Музыка. Движение. Слово», «Чудеса в ладошках». В 2023-2024 учебном году обучались 31 учащийся с ограниченными возможностями здоровья/ дети-инвалиды. На начало 2024-2025 учебного года в списочном составе 25 учеников из данной категории.

На базе муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Югра - презент» осуществляют деятельность два клубных формирования – любительское объединение «Солнце в каждом», Студия творческого развития для детей с расстройствами аутистического спектра «Творчество для всех», которые посещают 39 человек с ограниченными возможностями здоровья. Так же с целью адаптация детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями учреждением реализуется проект «Солнечный круг», в рамках которого организуются досуговые мероприятия для граждан данной категории: проводятся различные вебинары, тренинги, конференции с привлечением специалистов учреждений культуры, некоммерческих организаций и учреждений социального обслуживания, которые работают по данному направлению. Любительские объединения осуществляет свою деятельность на бесплатной основе.

С 13 по 14 апреля 2024 года в Центре культуры «Югра - презент» состоялся I открытый муниципальный инклюзивный фестиваль творческих возможностей «Солнце в каждом». Фестиваль стал ярким проявлением внимания и поддержки людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, что помогло им раскрыть свой творческий потенциал на сцене и получить признание со стороны зрителей.

13 апреля 2024 года - участники фестиваля продемонстрировали свои таланты и идеи в различных областях искусства. В фестивале приняли участие более 120 человек из города Югорска, города Советский и Советского района:

- 39 человек представили свои творческие номера в номинации («Вокал»; «Хореография»; «Художественное слово»; «Инструментальное творчество»; - «Оригинальный жанр»);

- 82 участника представили свои работы в номинации «Декоративно-прикладное творчество» и «Изобразительное искусство».

14 апреля 2024 года состоялся Благотворительный гала-концерт, на котором были представлены лучшие номера фестиваля, которые впечатлили жюри своей оригинальностью и качеством исполнения.

С целью социокультурной реабилитации людей с инвалидностью, расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями и их семей в муниципальном бюджетном учреждении «Музей истории и этнографии» реализуются проекты «Дружелюбный музей» и «Солнечный круг», уделяющие большое внимание детям и людям с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Программа нацелена на обеспечение доступности услуг музея для людей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития, вовлечение граждан с инвалидностью в культурно-просветительскую деятельность музея.

Учреждения культуры взаимодействуют с организациями, занимающимися проблемами людей с ограниченными возможностями: бюджетным учреждением Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения», общества с ограниченной ответственностью «Центр дневного пребывания для инвалидов молодого возраста «ВЕСТА», автономной некоммерческой организации «Верь в себя», общественной организацией инвалидов города Югорска.

 Показателем создания доступной среды в городе является возможность обеспечение доступа инвалидов к образовательным услугам. В 2024 году в рамках выполнения мероприятия 3 по повышению уровня доступности образовательных услуг организовано обучение пяти родителей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации:

- «Организация ранней коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья» (4 родителя воспитанников МАДОУ «Детский сад «Радуга»),

- «Обучение и воспитание детей с расстройствами аутистического спектра в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного общего образования, начального общего образования, основного общего образования» (1 родитель учащегося МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»).

Кроме того, образовательными учреждениями для повышения доступности услуг для инвалидов проведены следующие мероприятия:

1) в МБОУ «Гимназия» приобретено спортивное оборудование для проведения адаптированных занятий физической культурой - набор для игры Бочча;

2) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» до конца 2024 года будут приобретены следующие средства обучения: тактильный глобус, звенящие футбольный мяч, волейбольный мяч и баскетбольный мяч, говорящий электронный калькулятор.

3) В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в рамках выделенных средств на капитальный ремонт приобретено:

- аппаратно-программный комплекс по обучению чтению, письму и развитию речевого общения у неговорящих детей, в том числе с расстройством аутистического спектра;

- тренажер - балансир с поручнем.

В 2023-2024 учебном году в образовательных учреждениях обучалось 332 обучающихся с ОВЗ, из них 215 школьников и 117 дошкольников.

Общее количество обучающихся с инвалидностью составляло 166 человек, из них 128 школьников и 38 дошкольников.

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья организовано в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ТПМПК), а детей с инвалидностью - с учетом индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (далее – ИПРА).

100% обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью, родители которых предъявили в образовательное учреждение заключение ТПМПК и/или ИПРА ребенка-инвалида, а также написали согласие на обучение по адаптированной образовательной программе и/или реализацию ИПРА ребенка-инвалида, обеспечено создание специальных условий обучения в полном объеме. Объективные жалобы родителей (законных представителей) на невыполнение рекомендаций территориальной ПМПК и/или ИПРА ребенка-инвалида в 2023-2024 учебном году не поступали.

В 2023-2024 учебном году в условиях муниципальной системы образования получение образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью организовано через такие вариативные модели как: обучение на дому, в том числе дистанционное обучение; инклюзивное образование; интегрированное образование.

В 2023-2024 учебном году 129 школьников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью получали образование на дому на основании справки врачебной комиссии и заявления родителей. Дистанционно обучался один учащийся с инвалидностью.

В условиях инклюзии обучалось 85 школьников с ограниченными возможностями здоровья, 76 дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в группах комбинированной направленности. В отдельных группах компенсирующей направленности получали образование 41 воспитанник (интегрированное образование).

С 01.09.2023 (2023-2024 учебный год) в муниципальных образовательных учреждениях начали функционировать 2 специальных класса для учащихся, имеющих задержку психического развития (5 класс в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»), класс для учащихся, имеющих умственную отсталость (умеренной, тяжелой, глубокой степени, тяжелые и множественные нарушения развития) (1 класс в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»). В них обучалось 9 учащихся с ОВЗ. Работа специальных классов продолжена и в текущем учебном году.

Кроме того, с 01.09.2023 (2023-2024 учебный год) в бюджетном общеобразовательном учреждении Ханты – Мансийского автономного округа -Югры «Лицей им. Г.Ф.Атякшева» начали обучение 5 первоклассников, имеющих расстройства аутистического спектра, по модели «Ресурсный класс».

С 01.09.2024 (2024-2025 учебный год) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» началась реализация модели «Ресурсный класс» для обучения первоклассников, имеющих расстройства аутистического спектра. Охвачено 4 учащихся указанной категории.

В целях расширения возможностей для получения выпускниками школ с особыми образовательными потребностями профессионального образования и профессионального обучения, обеспечению их конкурентоспособности на рынке труда с 01.09.2023 (2023-2024 учебный год) в бюджетном учреждении Ханты – Мансийского автономного округа -Югры «Югорский политехнический колледж» реализовывалась адаптированная программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии «Маляр» для лиц, имеющих умственную отсталость (интеллектуальные нарушения), за счет средств бюджета автономного округа. В июне 2024 года после успешного прохождения итоговой аттестации 8 обучающихся получили свидетельства о профессии рабочего.

С 01.09.2024 для организации работы по сопровождению обучающихся, имеющих умственную отсталость (интеллектуальные нарушения), организовано сотрудничество МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», бюджетным учреждением Ханты – Мансийского автономного округа -Югры «Югорский политехнический колледж» и автономной некоммерческой организации социального обслуживания населения «Верь в себя» в части реализации адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 10-х классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе при реализации проекта «Я в профессии» (профессия «Раскрасчик изделий»). Охвачено 9 обучающихся.

В 2025 году (с 01.09.2025) в бюджетном учреждении Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Югорский политехнический колледж» планируется реализация адаптированной программы профессионального обучения по профессии «Рабочий зеленого хозяйства», планируемый срок обучения – 10 месяцев, число бюджетных мест – 8.

В целях оказания своевременной психолого-педагогической помощи, а также проведения коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью в 100% муниципальных образовательных учреждениях организована работа Центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и психолого-педагогических консилиумов.

Целенаправленная работа по привлечению инвалидов к занятиям спортом по направлению адаптивная физическая культура ведется в двух учреждениях: муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Центр Югорского спорта» и обособленное подразделение г. Югорск бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Спортивная школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва «Центр адаптивного спорта». Заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между спортивными учреждениями, ООО «Центр дневного пребывания для инвалидов молодого возраста «ВЕСТА», бюджетным учреждением Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения».

Осуществляет свою деятельность аккредитованное Региональное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» (далее – Федерация). Основными направлениями деятельности Федерации является подготовка сборных команд Югры по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями с целью последующего участия на всероссийских и международных аренах, а также присвоение спортивных разрядов, званий.

Учреждения спорта оснащены всем необходимым оборудованием для занятий людей с ограниченными возможностями. Культурно-спортивный комплекс Центр адаптивного спорта, расположенный в г. Югорске по адресу ул. Мира, д. 52, в июле 2024 года стал бронзовым призером III Национального конкурса с международным участием на образцовое спортивное сооружение «Арена» в номинации «Сооружения для паралимпийского спорта и адаптивной физической культуры».

Зачисление производится на основе заключения договора между родителями (законными представителями, опекунами) детей - инвалидов и взрослых или самостоятельно (не лишенными дееспособности) инвалидами. Предоставление услуг для данной категории граждан осуществляется на безвозмездной основе.

В учреждениях реализуются 8 программ физкультурно-оздоровительной направленности, общее количество занимающихся составляет 84 человека. При реализации программ используются средства и методы адаптивной физической культуры с использованием элементов различных видов спорта (легкая атлетика, плавание и др.) и учитываются особенности нозологии занимающегося.

 Также на базе обособленного подразделения в г. Югорск разработаны и реализуются 6 программ спортивной подготовки по виду спорта (дисциплине):

- дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта: «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» (дисциплина - пауэрлифтинг);

- дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА» (дисциплина - пауэрлифтинг);

- дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА» (дисциплина - легкая атлетика);

- дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА» (дисциплина - бочча);

- дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «спорт слепых» (дисциплина - плавание);

- дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «спорт слепых» (дисциплина - легкая атлетика).

Общее количество занимающихся по данным программам по состоянию на 24.10.2024 составляет 36 человек.

Ежегодно в рамках реализации межведомственного взаимодействия для людей с инвалидностью учреждениями проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе в рамках декады инвалидов. В программу входят такие мероприятия, как: «День Аутиста», «Всероссийский день ходьбы», «Турнир по бочче», «Соревнования по дартсу», «Веселые старты среди ветеранов и людей пенсионного возраста», «Мастер класс по стрельбе из лука», волейбол сидя, Паралимпийский урок, Новогодний турнир по аэрохоккею, инклюзивная спортивная семейная неделя в рамках летнего марафона Сила России, Zumba-фитнес: ритм и движение. Ко дню физкультурника был проведен Мини фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья включающий в себя: адаптивную баскетбольную игру «33» и адаптивную физкультурную игру «Бочча», «День открытых дверей», открытые тренировки по легкой атлетике и пауэрлифтингу, «Тренировка с Чемпионом».

В текущем периоде 2024 года проведено 23 мероприятия, в которых приняли участие 296 человек с ограниченными возможностями здоровья, а 12 спортсменов с инвалидностью участвовали во Всероссийских соревнованиях.

С 2018 года на базе Центра Югорского спорта функционирует муниципальный центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» по подготовке и приему нормативов комплекса. С 2020 года организован прием нормативов ГТО среди людей с ограниченными возможностями. За весь период 13 человек с ограниченными физическими возможностями в возрастных категориях от 9 до 59 лет выполнили нормативы ГТО. Основной прием нормативов ГТО среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья назначен на декабрь текущего года в рамках Декады инвалидов. Запланировано участие 10 человек в возрастных категориях от 6 до 60 лет.

На 2025 год учреждениями запланированы открытые спортивно-массовые мероприятия по адаптивным видам спорта «Спорт равных возможностей».

 В текущем периоде 29 спортсменам присвоены спортивные разряды и звания из них: 2 мастера спорта, 6 кандидатов в мастера спорта, 2 первых спортивных разряда, 7 вторых спортивных разрядов, 7 третьих спортивных разрядов и 4 третьих юношеских разрядов.

По направлению информационно-просветительская деятельность на официальном сайте Центра Югорского спорта создан раздел по адаптивному спорту <http://sport-yugorsk.ru/adaptivnyy-sport/> с размещением информации о тренерском составе, условиях зачисления, расписания занятий, комплексному сопровождению детей с расстройством аутистического спектра, доступной среде на объекте, а также комплексы общеразвивающих упражнений. Центром адаптивного спорта ведется работа по наполнению официального сайта <https://csi-ugra.ru/> и групп в социальной-сети «Вконтакте» <https://vk.com/sportcas> , <https://vk.com/csiugra> .

К решению задач по повышению качества жизни граждан с разными формами инвалидности привлекаются и социально ориентированные организации города. На базе автономной некоммерческой организации социального обслуживания населения «Верь в себя» инвалидам, в том числе с ментальными нарушениями, обеспечиваются равные со всеми гражданами возможности в реализации права на труд. Для организации рабочих мест созданы «Инклюзивные мастерские «Доброделки», состоящие из двух взаимодополняющих частей: инклюзивной и общедоступной. Инклюзивная часть – это мастерские, такие как: керамическая, швейная, ткацкая, лозоплетение, столярная, где постоянно работают профессиональные мастера-ремесленники и инвалиды, в том числе с ментальными нарушениями, которые, обучаясь мастерству у профессионалов, вместе создают декоративные вещи и сувениры. В настоящее время трудоустроено 35 человек с ограниченными возможностями здоровья. В каждой мастерской организовано не менее 5 рабочих мест для инвалидов. Организация таких мастерских способствует популяризации ручного труда и «особого» творчества, увеличению лояльности к людям с инвалидностью и созданию для них новых рабочих мест. Общедоступная среда представляет собой площадку для общения и совместного досуга, в рамках которой проводятся мастер-классы, общегородские ярмарки.

В рамках реализации проекта оборудованы уже 4 мастерские: лозоплетение, ткачество, швейное и гончарное. В 2024 году организация стала победителем конкурса Благотворительного фонда «Абсолют помощь» с проектом «Добрая работа», благодаря чему появилась возможность оборудовать и обеспечить материалами еще три новые мастерские: столярная «Стружкин» в г. Югорске (мебель и декор с металлическими элементами), гипсовая, швейная мастерская «ReШить» в посёлке Пионерский Советского района (творческое направление апсайклинг-вторая жизнь вещам).

С 2021 года, благодаря победе в конкурсе на финансирование квотируемых рабочих мест ООО «Газпромнефть Хантос», 20 инвалидов получили работу в инклюзивных мастерских «Доброделки». На 2025 г. ООО "Газпромнефть Хантос» уменьшает количество квотируемых рабочих мест с 26 человек до 14 человек, что приведет к увольнению сотрудников.

Для совершенствования условий и качества жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья члены общественных организаций инвалидов привлекаются в общественной приёмке выполненных работ по благоустройству города, оценивая их соответствие реальным запросам маломобильных групп населения.

В городе Югорске создан Координационный совет по делам инвалидов при администрации города Югорска, являющийся совещательным органом, созданным для обеспечения взаимодействия органов власти, организаций и общественных объединений города Югорска при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов. В состав Координационного совета входят представители общественных организаций инвалидов города Югорска.

Создана рабочая группа по обеспечению условий доступности объектов и услуг, жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. Рабочая группа является совещательным органом и способствует взаимодействию администрации города Югорска, общественных объединений, организаций и учреждений независимо от форм собственности при рассмотрении вопросов, связанных с созданием безбарьерной среды в городе Югорске и приспособлением жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. В текущем году проведено 4 заседания рабочей группы.

В целях выявления уровня развития доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья проводятся анкетирование и опросы среди людей с инвалидностью, получающих услуги в учреждениях города. Опрошенные отмечают, что основные проблемы и трудности инвалидов и маломобильных групп населения связаны с перемещением по городу, а также сложностями с входом/выходом из многоквартирных домов (неприспособленность тротуаров и пешеходных дорожек во дворах, отсутствие пандусов, отсутствие лифта, узкие дверные проходы и пр.). Руководствуясь принципом непрерывности маршрута на общественных территориях, где людям приходится бывать наиболее часто, будут продолжены мероприятия по адаптации улично-дорожной инфраструктуры города в соответствии с потребностями для людей с инвалидностью и другими маломобильными группами населения, работы по приспособлению жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в соответствии с их потребностями (пандусы, поручни, расширение дверных проемов, оборудование парковочных мест во дворе многоквартирного дома), адаптация муниципальных учреждений образования и культуры.

Таблица 1

**Финансовые затраты на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**«Доступная среда»**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт на 28.10.2024 |
| 1.1 | Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов | 500,00 | 500,00 | 943,00 | 942,97 | 1 046,70 | 1 046,60 | 3 819,60 | 2 771,30 |
| 1.2 | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере культуры с учетом имеющихся у них нарушений | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе для получения детьми-инвалидами качественного образования | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 16,90 | 12,70 | 12,70 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **650,00** | **650,00** | **1 000,00** | **999,97** | **1 130,00** | **1 129,90** | **3 832,30** | **2 784,00** |

Таблица 2

**Значения целевых показателей по исполнению мероприятий муниципальной программы «Доступная среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателя | Базовое значение | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт на 28.10.2024 |
| 1 | Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объекта в соответствии с требованиями доступности (посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, специальных технических средств, обустройства территорий, подъездных путей) | ед. | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 18 |
| 2 | Число пользователей с ограничениями жизнедеятельности в муниципальных библиотеках | чел. | 252 | 253 | 252 | 252 | 253 | 254 | 253 | 248 |
| 3 | Доля детей инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний к обучению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля образовательных учреждений, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений | % | 20 | 20 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 5 |  Количество детей с ограничениями жизнедеятельности, занимающихся в детской школе искусств | чел. | - | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 25 |