## на 01.09.2019
Приложение
к письму управления внутренней политики и общественных связей
администрации города Югорска
от ______ октября 2019 № ____
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября | 2019 г.
Муниципальная программа города Югорска "Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма"
Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утвержденно по программе (план по программе)* | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение,%
[7 empty] | (гр.7-гр.6) | (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма I «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления»
1.1 | Освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития города Югорска | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 20792 | 20792 | 15393.5431 | -5398.4569 | 74.0359 | Осуществлена подготовка информационных материалов о деятельности администрации города Югорска в объеме 1 393 минуты, 7 спецрепортажей объемом 100 минут, размещено в эфире телеканала Югорск ТВ информационных материалов в объеме 1 600 минут. В сборнике муниципальных правовых актов опубликовано материалов в объеме 835 газетных полос. В городской газете "Югорский вестник" опубликована информация о социально-экономическом развитии города, официальная информация в объеме 518 газетных полос.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 200 | 200 | 0 | -200 | 0
|  |  | местный бюджет | 20592 | 20592 | 15393.5431 | -5198.4569 | 74.755
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мониторинг информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития города Югорска | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 180 | 180 | 120 | -60 | 66.6667 | Получено и отработано 273 сообщения-отчета о публикациях в местных, регоинальных, федеральных СМИ материалов о деятельности органов местного самоуправления города Югорска.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 180 | 180 | 120 | -60 | 66.6667
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1: |  | всего | 20972 | 20972 | 15513.5431 | -5458.4569 | 73.9726
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 200 | 200 | 0 | -200 | 0
|  |  | местный бюджет | 20772 | 20772 | 15513.5431 | -5258.4569 | 74.6849
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО - Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
2.1 | Организация и проведение конкурса среди некоммерческих организаций города Югорска с целью предоставления финансовой поддержки для реализации программ (проектов) | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 193 | 193 | 193 | 0 | 100 | Организован конкурс среди НКО, реализующих социально значимые проекты (программы). Участвовало 5 проектов, 2 проекта НКО поощрены субсиидиями в размере 96,5 тыс. руб.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 193 | 193 | 193 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Обеспечение условий развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 7 | 607 | 0 | -607 | 0 | Исполнение запланировано на IV квартал 2019 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 600 | 0 | -600 | 0
|  |  | местный бюджет | 7 | 7 | 0 | -7 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2: |  | всего | 200 | 800 | 193 | -607 | 24.125 | Исполнение запланировано на IV квартал 2019 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 600 | 0 | -600 | 0
|  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 193 | -7 | 96.5
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО - Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма III «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма»
3.1 | Организация мероприятий по изучению культурного наследия народов России и мира в образовательных организациях города | Управление образования администрации города Югорска | всего | 40 | 40 | 20 | -20 | 50 | Среди воспитанников 4-х летних площадок на базе детско-юношеского центра «Прометей» организована игра в формате «брейн-ринг» между 4 командами на знание истории России, культуры и традиций народов, проживающих в России); приобретены книги о культурном наследии народов России для поощрения победителей в количестве 25 шт.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 16 | 16 | 8 | -8 | 50
|  |  | местный бюджет | 24 | 24 | 12 | -12 | 50
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах укрепления единства российской нации и профилактики экстремизма | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 40 | 40 | 0 | -40 | 0 | Исполнение запланировано на III квартал 2019 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 16 | 16 | 0 | -16 | 0
|  |  | местный бюджет | 24 | 24 | 0 | -24 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Организация мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и согласия, сохранение культуры проживающих в городе Югорске этносов | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Создан интерактивный видеоконтент "Виртуальная экскурсия по городу Югорску" на национальных языках. Приобретены наборы подарочных открыток на национальных языках с GR-кодом и 3D голограммой (200 шт.). Приобретены магниты с GR-кодом (200 шт.).
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 40 | 40 | 40 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 60 | 60 | 60 | 100 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры, обеспечение участия казачьего общества станица «Югорская» в воспитании идей национального единства и патриотизма | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 0 | 100 | 12 июня в городском парке в рамках народного гуляния в честь Дня России проведен Праздник казачьей культуры с оформлением фольклорной площадки "Веселые привалы, где казаки отдыхали" с целью популяризации казачьей культуры. Изготовление реквизита для казачьего подворья (25 предметов), приобретены призы в качестве поощрения победителей и участников традиционных казачьих игр, мастер-классов, исполнителей казачьих народных песен (144 шт.).
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Организация спортивно-массовых мероприятий, способствующих укреплению межнациональной солидарности, в том числе социальной адаптации и интеграции мигрантов | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 40 | 40 | 0 | -40 | 0 | Исполнение запланировано на IV квартал 2019 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 16 | 16 | 0 | -16 | 0
|  |  | местный бюджет | 24 | 24 | 0 | -24 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Организация просветительских мероприятий, информационное сопровождение деятельности по реализации государственной национальной политики | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 | Изготовлена печатная продукция по профилактике экстремизма, по гармонизации межнациональных отношений (цветные памятки и плакаты по безопасности, цветные флаеры о позитивном опыте взаимодействия народов, проживающих в Югорске) в количестве 600 шт. для распространения среди учащихся, студентов и работающей молодежи.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8 | 8 | 8 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 12 | 12 | 12 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 3: |  | всего | 266.8 | 266.8 | 166.8 | -100 | 62.5187 | Исполнение запланировано на IV квартал 2019 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 106.7 | 106.7 | 66.7 | -40 | 62.5117
|  |  | местный бюджет | 160.1 | 160.1 | 100.1 | -60 | 62.5234
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО - Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 21438.8 | 22038.8 | 15873.3431 | -6165.4569 | 72.0245
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 306.7 | 906.7 | 66.7 | -840 | 7.3563
|  |  | местный бюджет | 21132.1 | 21132.1 | 15806.6431 | -5325.4569 | 74.7992
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Проекты, портфели (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО - Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы) |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 21438.8 | 22038.8 | 15873.3431 | -6165.4569 | 82.1556
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 306.7 | 906.7 | 66.7 | -840 | 7.3563
|  |  | местный бюджет | 21132.1 | 21132.1 | 15806.6431 | -5325.4569 | 74.7992
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 21192 | 21792 | 15726.5431 | -5458.4569 | 72.1666
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 208 | 808 | 8 | -200 | 0.9901
|  |  | местный бюджет | 20984 | 20984 | 15718.5431 | -5258.4569 | 74.9073
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 |  | Управление образования администрации города Югорска | всего | 40 | 40 | 20 | -20 | 50
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 16 | 16 | 8 | -8 | 50
|  |  | местный бюджет | 24 | 24 | 12 | -12 | 50
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 100 | 400
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 0 | 200
|  |  | местный бюджет | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 100 | 200
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 80 | 80 | 0 | -80 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 32 | 32 | 0 | -32 | 0
|  |  | местный бюджет | 48 | 48 | 0 | -48 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управление внутренней политики администрации г.Югорска |  | Шибанов А.Н. | /_________ | Иванова Н.М. |  |  | 5-00-62 (вн.162)
| (ответственный исполнитель) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Управление образования администрации города Югорска |  | Бобровская Н.И. | /__________ | Потапов Д.Л. |  |  | 74867
| (соисполнитель 1) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Управление культуры администрации города Югорска |  | Нестерова Н.Н. | /__________ | Наумова Т.В. |  |  | 5-00-26 (вн. 126)
| (соисполнитель 2) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Бурматов В.М. | /__________ | Самсоненко О.В. |  |  | 5-00-24 (вн. 198)
| (соисполнитель 3) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)