**Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы**

**«Временное трудоустройство в городе Югорске на 2013 – 2015 годы»**

**по состоянию на 31.12.2013**

**таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период | % выполнения |
| 1 | Участие в организации общественных работ, в том числе: - содействие занятости населению (в рамках софинансирования целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Содействие занятости населения» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года») | Бюджет МО | 1 744 496,62 | 1 744 496,62 | 100,0% |
| 2 | Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов согласно целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры **«**Молодежь Югры» на 2011 – 2013 годы и плановый период до 2015 года» | Бюджет МО | 236 300,0 | 236 300,0 | 100,0% |
| Бюджет АО | 169 125,0 | 169 125,0 | 100,0% |
| 3 | Участие в организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Бюджет МО | 101 658,4 | 101 658,4 | 100,0% |
| 4 | Участие в организации занятости лиц из числа выпускников учреждений профессионального образования из числа безработных граждан | Бюджет МО | 79 051,54 | 79 051,54 | 100,0% |
| 5 | Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Бюджет МО  | 1 838 689,44 | 1 838 689,44 | 100,0% |
| 6 | Организация медицинских осмотров | Бюджет МО | 99 804,0 | 99 804,0 | 100,0% |
| 7 | *ИТОГО:*  | *Бюджет АО* | *169 125,0* | *169 125,0* | *100,0%* |
| *Бюджет МО* | *4 100 000,0* | *4 100 000,0* | *100,0%* |
| *Внебюджетные источники*  | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **8** | **ВСЕГО:**  |  | **4 269 125,0** | **4 269 125,0** | **100,0%;** |

**Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы**

**«Временное трудоустройство в городе Югорске на 2013 – 2015 годы»**

**по состоянию на 31.12.2013**

**таблица 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование показателей результативности программы*  | *Единица измерения* | *Базовый показатель на начало реализации программы* | *Предусмотрено по программе* | *Выполнено*  | *Результат гр.8 / гр.6, %* |
| *На весь период реализации* | *На отчетный год* | *С начала реализации* | *На отчетный год* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **1** | Сохранение количества трудоустроенных, временно организованных в оплачиваемых общественных работах, чел. (не менее) | Чел. | 72 | Не менее 76 | 76 | 76 | 76 | 100,0 |
| **2** | Сохранение количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учёбы время, чел. (по 0,5 ставки) | Чел. | 305 | Не менее 316 | 316 | 319 | 319 | 100,9 |
| **3** | Сохранение количества трудоустроенных в рамках деятельности молодежных трудовых отрядов в летний период, чел. | Чел. | 60 | Не менее 61 | 61 | 61 | 61 | 100,0 |
| **4** | Сохранение количества трудоустроенных из числа безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, чел. (не менее) | Чел. | 20 | Не менее 22 | 22 | 22 | 22 | 100,0 |
| **5** | Сохранение количества трудоустроенных в возрасте от 14 до 18 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, чел. (не менее) | Чел. | 10 | Не менее 14 | 14 | 14 | 14 | 100,0 |
| **6** | Доля трудоустроенных, прошедших медосмотры, от общего количества трудоустроенных, подлежащих прохождению медосмотров | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **7** | Исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по временному трудоустройству подростков и молодежи | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,0 |
| **8** | Информационное обеспечение временного трудоустройства подростков и молодежи путем внедрения нормативных правовых актов в практическую область реализации программных мероприятий, направленных на временное трудоустройство в городе Югорске | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **9** | Общее количество трудоустроенных в рамках программы | Чел. | 407 | Не менее 489 | 489 | 492 | 492 | 100,6 |
| **10** | Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и молодёжи, трудоустроенных в рамках программы, от плановых показателей | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 100,6 | 100,0 |
| **11** | Доля удовлетворённых заявлений на временное трудоустройство от общего количества заявлений | % | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **12** | Удовлетворенность в получении услуги | % | 93,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 |

**Пояснительная записка о ходе реализации ведомственной целевой программы «Временное трудоустройство в городе Югорске на 2013 – 2015 годы»**

**в 2013 году**

Молодежь является мощной созидательной силой, она определяет настоящее и будущее развитие города Югорска и автономного округа в целом.

 Одной из характерных черт города Югорска является его «молодость» относительно других городов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. Следствие этого – пристальное внимание к проблемам молодежи сегодняшнего дня. В настоящее время в городе проживает около одиннадцати тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 34 лет. Наблюдается естественный прирост населения города Югорска, что говорит о высоком уровне рождаемости. Средний возраст жителей - 30 лет. Эти данные свидетельствуют о значительном потенциале молодежи, который объективно имеется в пределах города.

Фактически каждый третий житель города – молодой человек. Распределение учащейся и работающей молодежи в городе можно изобразить следующим образом:

Одним из наиболее значимых вопросов реализации молодежной политики продолжает оставаться трудоустройство подростков и молодежи.

Решение данной проблемы, как показывает анализ практики, в определённой степени снижает социальное напряжение в обществе, обеспечивая часть молодых людей различными формами профессиональной трудовой занятости.

Содействие временному трудоустройству граждан является одним из приоритетных направлений в области социальной политики города Югорска. Актуальными являются такие задачи как временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников начального, среднего и высшего профессионального образования. Эффективное решение данных задач возможно не только за счёт прямых выплат – пособий по безработице, но и с помощью содействия в трудоустройстве, организации общественных работ.

Данное направление на территории города Югорска осуществляется в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Временное трудоустройство в городе Югорске на 2013 – 2015 годы», которая стала успешным продолжением ведомственной целевой программы «Временное трудоустройство в городе Югорскена 2010 – 2012 годы».

 Цель программы:

 – развитие эффективной комплексной системы поддержки обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, выпускников образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Достижение поставленной цели достигается благодаря решению следующих задач:

- создание условий для организации временного трудоустройства подростков и молодёжи через адаптацию молодежи к условиям функционирования рынка труда;

- содействие социальной и трудовой адаптации, профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за счет привлечения несовершеннолетних граждан к организованным формам трудовой занятости;

- информационное обеспечение временного трудоустройства подростков, профессиональная ориентация и развитие мотивации к труду;

- создание условий для обеспечения безопасной трудовой среды подростков и молодежи.

На реализацию мероприятий ВЦП в 2013 году было выделено 4 269 125, рублей, из них:

- 4 100 000,0 руб. за счет средств бюджета города Югорска;

- 169 125,0 руб. за счет средств бюджета автономного округа.

Освоение выделенных бюджетных средств в 2013 году составило 100,0%.

Таким образом, мероприятия программы в 2013 году были выполнены в полном объеме и позволили трудоустроить 492 человека, из них 61 человек был занят в молодежных трудовых отрядах.

За отчетный период были достигнуты целевые показатели деятельности по всем мероприятиям программы. Подробная информация представлена в таблице 2.

В соответствии с законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» мероприятия программы были направлены на участие в содействии:

  - проведению оплачиваемых общественных работ

 Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально — полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки безработных граждан, ищущих работу через бюджетное учреждение Ханты — Мансийского автономного округа — Югры «Югорский центр занятости населения».

К видам общественных работ относятся:

 1. Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства города.

 2.Озеленение и благоустройство территории.

 3. Уборка территорий, прилегающих к аллеям, скверам, паркам, мемориалам и другим историческим памятникам.

 4. Уборка бесхозных территорий.

           - временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, направленного на обеспечение права граждан на труд и на вознаграждение за труд, удовлетворение потребностей несовершеннолетних граждан в работе и заработке в свободное от учебы время, приобретение опыта и навыков работы.

Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет:

 - из числа детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 - из семей безработных граждан;

 - из неполных, многодетных и неблагополучных детей;

 - из семей беженцев и вынужденных переселенцев;

 - состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;

 - беспризорные, безнадзорные дети и дети, находящиеся в социально опасном положении;

 - освобожденные из воспитательно — трудовых колоний или закончившие специальные учебно — воспитательные учреждения.

 Основными видами работ для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан стали:

 1. Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства города

 2. Озеленение и благоустройство территории

 3.Уборка территорий, прилегающих к аллеям, скверам, паркам, мемориалам и другим историческим памятникам.

 4. Уборка бесхозных территорий.

           - трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

Действенной формой социально - трудовой адаптации и повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда является комплекс мер по временному трудоустройству отдельных категорий безработных граждан (инвалиды, многодетные и одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, освобожденные из мест лишения свободы, вынужденные переселенцы).

 К временным работам относится трудовая деятельность на определенный период времени или для выполнения определенной работы, непосредственно связанная со стажировкой работника, а также вид деятельности для лиц, которым по состоянию здоровья, в соответствии с медицинским заключением разрешена работа исключительно временного характера.
Предоставление временных рабочих мест для безработных осуществлялось в соответствии с предоставленными заявками от муниципальных учреждений города.

 К видам временных работ относятся:

 1. Проведение мероприятий общественно-культурного назначения

2. Подсобные работы в следующих видах деятельности.

 3. Выполнение отдельных сезонных работ (покраска ремонт, мытье окон жилых и административных зданий (школ, детских садов, больниц и другие учреждения).

 4. Помощь в доставке газет, журналов, писем, телеграмм и в распространении печатных изданий и книжной продукции.

5. Погрузочно - разгрузочные работы.

6. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.

7.Выполнение машинописных работ.

8. Работа в гардеробе.

9. Работа вахтером.

10. Распространение рекламы.

11. Формирование подарков к различным праздникам, оформление поздравительных открыток, приглашений на праздничные мероприятия и их доставка.

 12. Работа переписчиками, интервьюерами.

           - трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, направлено на обеспечение права граждан на труд и вознаграждение за труд, удовлетворение потребностей граждан, признанных в установленном порядке безработными из числа выпускников профессиональных образовательных учреждений, ищущих работу впервые, в приобретении опыта и навыков работы, закреплении на первом рабочем месте.

Муниципальное автономное учреждение «Молодежная биржа труда «Гелиос» осуществляло трудоустройство выпускников профессиональных образовательных учреждений с учетом специальности по диплому и полученных заявок от муниципальных учреждений и предприятий города.

- организация медицинских осмотров для временно трудоустроенных.

Законодательством Российской Федерации установлено, что работодатель должен проводить обязательные медицинские осмотры (обследования) работников при приеме на работу за счет собственных средств. К таким осмотрам относятся обязательные предварительные (при поступлении на работу), периодические (в течение трудовой деятельности) и другие обязательные освидетельствования работников, в том числе по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Кроме того, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследованию) при заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие 18 лет. В дальнейшем такие работники ежегодно проходят медицинский осмотр до достижения указанного возраста

Трудоустройство несовершеннолетних граждан диктует необходимость разработки мер, обеспечивающих минимальные потери в части формирования будущего кадрового потенциала, позволяющих молодым людям получать первые профессиональные навыки еще со школьной скамьи, и, тем самым, решающих актуальную социальную задачу по включению молодежи в экономические процессы.

В рамках обеспечения максимально комфортных условий при организации временного трудоустройства подростков и молодежи, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 «О муниципальных и ведомственных программах города Югорска», распоряжением администрации города Югорска от 02.09.2013 № 517 «О перечне муниципальных программ города Югорска» (с изменениями) работа в данном направлении будет продолжена в рамках реализации мероприятий муниципальной программы города Югорска от 31.10.2013 № 3279 «Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы».