**Пояснительная записка о ходе реализации Программы «Доступная среда в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» за 2016 год**

Постановлением администрации города Югорска от 31.10.2012 № 3275 утверждена муниципальная программа «Доступная среда в городе Югорске на 2014 – 2020 годы».

Программой на 2016 год предусмотрено финансирование мероприятий в объеме 5 012,45 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета города Югорска 129,7 тыс. рублей, средства бюджета автономного округа – 4 882,75 тыс. рублей. Освоение средств за 2016 год составило 5 011,66 тыс. рублей (100% от плана), в том числе средства бюджета города Югорска – 128,91 тыс. рублей (99,4% от плана), средства бюджета автономного округа 4 882,75 тыс. рублей (100% от плана).

В 2016 году выполнены следующие мероприятия, предусмотренные Программой:

Выполнение **задачи 1 Программы** «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной, инженерной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры города Югорска» осуществлялось по следующим направлениям:

С целью совершенствования нормативной правовой базы и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории города Югорска:

- внесены изменения в «Нормы и правила по благоустройству территории города Югорска (постановление администрации города от 24.12.2015 № 3752), внесены изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Югорск (решение Думы города Югорска от 05.05.2016 № 45);

- в административные регламенты предоставления муниципальных услуг раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнен требованиями Федерального закона от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в указанной сфере к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;

- при рассмотрении заданий на проектирование и проектной документации на объекты капитального строительства, строительство (реконструкция, капитальный ремонт) которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Югорска, не допущено приемки проектной документации не соответствующим действующим техниче-ским регламентам;

- проведено обследование 22-х магазинов, направлены письма собственникам с предложением о приведении объектов в соответствие с требованиями обеспечения безбаръерной среды для МГН, при вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства проводятся об-следования на соответствие требованиям безбаръерной среды для МГН, проведены обследования здания центральной городской библиотеки (ул. Механизаторов, 6) и здания центра дополнительного образования «Прометей» (ул. Менделеева, 30);

- осуществлена паспортизация 100% объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений города Югорска;

- выполнены работы по монтажу подъемного оборудования в подземном переходе, ремонтные работы: устройство пандуса, замена сетей электроосвещения, замена дверей, ремонт напольной плитки. Также выполнено устройство поручней возле здания Югорской городской больницы и здания филиала в городе Югорске БУ "Советский ПНД";

- МБУ «Музей истории и этнографии» - проведено наращивание поручня над пандусом у центрального входа, приобретены складной пандус для инвалидных колясок, наклейка контрастная «Желтая полоса», самоклеящийся резиновый угол.

- МУК «Централизованная библиотечная система» - лестничный подъемник для инвалидов – колясочников приобретен в 2016 году.

Всего на выполнение мероприятий **задачи 1 Программы** в 2016 году запланировано 5 012,45 тыс. рублей, исполнение составило 5 011,66 тыс. рублей (100% от плана).

**Выполнение задачи 2 Программы** осуществлялось по следующим направлениям:

В целях реализации программного мероприятия «Обеспечение доступа инвалидов к услугам в сфере культуры» выполнено следующее.

Муниципальные библиотеки МБУ «ЦБС г. Югорска» выделяют следующие направления работы: формирование специализированного библиотечного фонда, библиотечно-библиографическое обслуживание, организация досуга. Число пользователей с ограничениями жизнедеятельности в муниципальных библиотеках за 2016 год составляет 228 человек, в том числе детей 71 человек, что составляет 100% от планового показателя муниципальной программы.

Библиотечный фонд комплектуется с учетом интересов маломобильных групп населения. За 2016 год поступило 34 документа, в том числе 33 для детей в крупношрифтовом формате. Всего фонд для людей с ограниченными возможностями составляет 758 документов, в том числе документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих 572 экземпляра (серии «Говорящие книги», «Комфортное чтение», книги по Брайлю»). Для детей предоставляются сказки, для взрослых - современная, зарубежная, классическая, научно-познавательная литература. В фонде центральной городской библиотеки имеется ежемесячный литературно-художественный журнал для слепых «Литературное чтение» с использованием шрифта Брайля (повести, рассказы российских авторов). Выписывается ежемесячная газета «Пенсионер». Для детей с ослабленным зрением приобретены издания крупношрифтового формата серии «Читаем сами», «Ломоносовская школа».

Инвалиды и другие маломобильные группы населения взяты на приоритетное обслуживание, с ними проводятся индивидуальные беседы, обзоры. Инвалиды, участники ВОВ обслуживаются на дому по заявкам. На индивидуальном информировании по обслуживанию на дому состоит 22 человека, в том числе ветеранов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 7 чел., количество посещений составляет – 30 ед., количество доставленных экземпляров литературы – 376 ед.

Социальными партнерами МБУ «ЦБС г. Югорска» по обслуживанию людей с ограничениями жизнедеятельности является комплексный центр социального обслуживания населения города Югорска «Сфера», центр социальной помощи и реабилитации детей «Надежда», Югорская городская организация «Всероссийское общество инвалидов». Продолжается работа по групповому информированию специалистов реабилитационного центра «Солнышко» (Советский филиал в г. Югорске) и родителей детей-инвалидов.

Одним из наиболее актуальных и востребованных направлений социальной работы с инвалидами и маломобильными группами населения в муниципальных библиотеках ЦБС является социокультурная реабилитация, библиотерапия, предоставление спектра услуг и создание необходимых условий безбарьерной среды общения. Муниципальные библиотеки используют в работе различные методы индивидуальной и культурно-досуговой работы.

В 2016 года для инвалидов и граждан пожилого возраста в центре общественного доступа населения к информации прошло обучение работе с Порталом государственных услуг. Всего приняли участие 5 инвалидов.

В течение года лица с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в интерактивной викторине «Лучшие имена России», посетили выставку-просмотр «Наша информация – ваш успех» к Всемирному дню защиты прав потребителей, выставку электронных изданий «Информационный бум», персональную выставку «Читатель и коллекционер В.А. Каданцев», персональную выставку «Хранить нельзя выбросить» мастерицы А.Д. Татауровой.

Всего в учреждении организовано 3 рабочих автоматизированных места для инвалидов. На компьютерах установлена программа JWAS для людей с ограничением зрения, которая позволяет работать в сети Интернет без помощи зрения. Все происходящее на экране компьютера передается при помощи речи. Данной услугой могут пользоваться инвалиды колясочники, инвалиды с нарушением зрения и слуха.

С целью реализации прав лиц с ограниченными возможностями здоровья на реабилитацию средствами культуры в Музее истории и этнографии предусмотрены следующие проектные решения:

- перед зданием музея расположена площадка для парковки автотранспорта;

- на входе в здание музея нет бордюра, сбоку от крыльца расположен пандус, наклонный переход удобен не только для тех, пользуется инвалидными колясками, но и родителям с детьми на колясках и другим лицам, испытывающим затруднения при ходьбе;

- дверь вестибюля широкая, приспособленная для свободного доступа.

При передвижении в экспозиционных залах, предусмотрен пандус и прочные перила, позволяющие свободно передвигаться по всем выставочным залам музея. Большая часть витрин в экспозиционных залах доступна инвалидам-колясочникам. Экспонаты размещаются на высоте, доступной для визуального восприятия с коляски.

 В рамках социального партнерства с учреждениями социального обслуживания ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера», «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» МБУ «Музей истории и этнографии» проводит для лиц с ограниченными возможностями здоровья плановые мероприятия, в том числе выездного характера. Традиционными и востребованными у данной категории посетителей остаются обзорные экскурсии в постоянных экспозициях музея и на временных выставках. Популярностью пользуются мастер-классы, а также интерактивные мероприятия в рамках проекта «2 в 1 «выставка + мероприятие» (проведение мероприятия на базе выставки).

В муниципальных культурно-досуговых учреждениях города Югорска в рамках реализации прав лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы следующие условия:

- для доступа населения данной категории уличное крыльцо оснащено пандусом в зданиях МАУ «ЦК «Югра-презент» по ул. Спортивная,6 и в ДК «МиГ», мкрн. Югорск-2;

- разработаны паспорта доступности объектов;

- установлены поручни на подходах к зданию вдоль лестничных маршей;

- выполнены пандусы на прилегающей территории;

- здание по ул. Спортивная, 6 оснащено санузлами для инвалидов.

В рамках организации мероприятий осуществляется социальное взаимодействие с учреждениями занимающимися проблемами людей с ограниченными возможностями: реабилитационным центром для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнышко», учреждениями центра «Сфера», Общественной организацией инвалидов г. Югорска, домом инвалидов «Дарина», Центром адаптивного спорта (ФСК «Юность»). Творческие коллективы учреждения принимают участие в торжественных церемониях открытия и награждения в рамках проводимых спортивных мероприятий различного уровня для инвалидов и лиц с ОВЗ. Цирковые коллективы «Югра-лэнд» и «Страна чудес» реализуют цикл мастер-классов по цирковому искусству для детей-инвалидов, участвуют в волонтерском движении округа.

В течение 2016 года охват мероприятиями доступными для восприятия инвалидами и лицами ОВЗ составил 182 для 3441 человека, в том числе в 22-х мероприятиях лица с ОВЗ и инвалиды принимали участие.

В целях реализации программного мероприятия «Обеспечение доступа инвалидов к образовательным услугам» (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в городе Югорске:

1. Организована профориентационная работа с детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях**.** Общеобразовательными учреждениями, муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Прометей» (далее-детско-юношеский центр «Прометей»), муниципальным казенным учреждением «Центр материально-технического и информационного-методического обеспечения», бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорская городская больница», муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр «Гелиос», муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система города Югорска» размещена на сайтах учреждений информация о перечне профориентационных услуг для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

2. Общеобразовательными учреждениями разработаны меры по информированию родителей (законных представителей) о предоставлении профориентационных услуг для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и других групп.

3. Управлением образования администрации города Югорска:

1) изучена методическая, материально – техническая, кадровая база общеобразовательных учреждений по предоставлению профориентационных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

2) сформирована сводная информационная карта о предоставлении профориентационных услуг для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и других групп, которая предоставлена в общеобразовательные учреждения. Информационная карта размещена на сайте Управления образования и в общеобразовательных учреждениях;

3) сформирована и опубликована на сайте координационного центра по профориентации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Прометей» информационная карта по предоставлению услуг учреждениями среднего профессионального образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов. Представлена информация бюджетного учреждения «Югорский политехнический колледж»;

4) запланированы в рамках постоянно-действующего семинара «Актуальные вопросы предпрофильной подготовки и профильного обучения» семинары по формированию индивидуальных образовательных маршрутов детей с ограниченными возможностями здоровья (декабрь 2016 года, февраль 2017 года);

5) организована работа консультативных пунктов в муниципальном автономном учреждении «Молодежный центр «Гелиос» и муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Прометей» для детей и их родителей по профдиагностике. Охват учащихся с ограниченными возможностями здоровья профдиагностикой и консультированием в 2015-2016 учебном году составил 100 %.

Управлением образования организованы и проведены семинары для педагогов, осуществляющих образовательную и культурно-досуговую деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами по вопросам: проблемы интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в социуме, в коллектив здоровых сверстников, подходы к профориентации и профконсультированию детей с ограниченными возможностями здоровья, личностные качества педагога, работающего с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, предоставление слабослышащим людям возможности нормального общения и полноценного, неограниченного взаимодействия в окружающем мире. В семинарах приняли участие 39 участников, в том числе: педагоги-психологи общеобразовательных учреждений, специалисты детско-юношеского центра «Прометей», реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», сурдопереводчик.

4. Обеспечены условия развития дистанционного образования для детей-инвалидов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей имени Г. Ф. Атякшева».

Количество детей инвалидов, обучающихся дистанционно – 2 чел. (1 человек – 3 класс, 1 человек - 9 класс).

Количество комплектов дистанционного оборудования для детей-инвалидов - 6.

Количество комплектов дистанционного оборудования для педагогов, осуществляющих обучение на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий - 7.

В 2015-2016 учебном году указанные выше учащиеся обучались по системе дистанционного обучения Центра образования «Технологии обучения». В 2016-2017 учебном году обучение будет осуществляться по курсам основного образования МЭШ (Мобильная электронная школа).

Доля детей-инвалидов, обучающихся дистанционно от общего количества детей-инвалидов составляет 4 %.

5. Организована деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» (далее МБОУ «Гимназия»)как базового образовательного учреждения, реализующего основные общеобразовательные программы, обеспечивающие совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития. В МБОУ «Гимназия»:

1) приобретен комплект специализированной учебной мебели и аппаратно-программный комплекс для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также студия для песочной терапии, которая включает: световой стол «Профессиональный» с подсветкой «Мультиколор»; световой стол «Универсальный» с подсветкой (6 штук); вэб камера LOGITEGH, песок кварцевый и цветной для детского творчества.

2) проведены мероприятия по подготовке педагогов общеобразовательного учреждения для обучения детей-инвалидов, а именно курсы повышения квалификации по темам: «Инновационные методы коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста, «Нормативно-методологические основания проектирования индивидуальных адаптированных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения», «Средства и методы физического воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации Федеральных государственных образовательных стандартов». Количество педагогических работников, охваченных мероприятиями по подготовке для обучения детей-инвалидов составило 40 человек (6% от общего количества педагогических работников города Югорска);

3) организована работа опорной площадки «Реализация инклюзивного образования для обеспечения равного доступа к образованию всем учащимся».

Показателями, характеризующими результаты реализации муниципальной программы города Югорска «Доступная среда в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» являются:

- доля детей инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний к обучению – 100%;

- доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений – 16,7 %.

В рамках социального партнерства с учреждениями социального обслуживания ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера», «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» МБУ «Музей истории и этнографии» проводит для лиц с ограниченными возможностями здоровья плановые мероприятия, в том числе выездного характера:

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья организация и проведение всех мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении «Музей истории и этнографии» проводится на бесплатной основе. Традиционными и востребованными у данной категории посетителей остаются обзорные экскурсии в постоянных экспозициях музея и на временных выставках. Популярностью пользуются мастер-классы, а также интерактивные мероприятия в рамках проекта «2 в 1 «выставка + мероприятие» (проведение мероприятия на базе выставки). Проведено 17 мероприятий, число посетителей 275 человек.

МБУ «ЦБС г. Югорска» для детей, посещающих реабилитационный центр «Солнышко» (филиал в г. Югорске) в 2016 году проведено 6 культурно-просветительских познавательных мероприятий, которые посетили 564 человека, в том числе 48 детей-инвалидов. Проведены следующие мероприятия: игра-путешествие «Витаминная страна», игра-путешествие «Живые картинки», посвященная 115-летию со дня рождения Уолтера Элиса Диснея, мультимедийная викторина «В гостях у сказки». В период летних каникул дети-инвалиды посещали видео-круиз «От книги до кино», который работал в центральной городской детской библиотеке.

Культурно-досуговыми учреждениями города Югорска в течение 2016 года проведено 182 мероприятия для 3441 человек, в том числе в 22 мероприятиях принимали участие лица с ОВЗ и инвалиды.

Отделом Окружного центра адаптивных видов спорта в городе Югорске совместно с учреждениями социального обслуживания населения города Югорска проведены 22 социокультурных и спортивных мероприятия различного уровня, в которых приняли с участие 366 человек с ограниченными возможностями здоровья.

В мероприятиях социокультурной и спортивной направленности, проводимых БУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Солнышко", приняли участие 90 детей, что составляет 60% от общего количества детей-инвалидов (151 человек), состоящих на учете. Итоги проведенных мероприятий:

 1. 20% детей инвалидов приняли участие в конкурсах, фестивалях различного уровня

Результат:

• XIX Фестиваль детского и юношеского творчества «Одаренные дети – будущее России» - Диплом победителя за 1,2,3 места;

• Девятый Международный творческий фестиваль детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!» - Диплом лауреата 1 степени;

• IV Детский фестиваль визуальных искусств «Жар – птица» - диплом I, II степени.

 2. 17% детей-инвалидов, состоящих на учете, посещали отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорске, результат: 8 спортсменов вышли на уровень спорта высоких достижений, стали призерами Чемпионата и Первенства Параспартакиады Югры, призерами Чемпионата и Первенства России и др.

Общее количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2016 году составило 206 человек (всего зарегистрировано 1145 человек).

Всего на выполнение мероприятий **задачи 2 Программы** «Повышение доступности и качества реабилитационых услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в городе Югорске» в 2016 году средства в рамках программы не запланированы, расходы не производились.

Результаты выполнения мероприятий программы за 2016 год представлены в таблице «Отчет о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы «Доступная среда в городе Югорске на 2014 - 2020 годы».

**Заместитель начальника по**

**организационно-массовой и**

**социальной работе УСП Т. А. Хорошавина**