## прил 4
ОТЧЕТ
о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска и использования финансовых средств "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013 - 2015 годы"
за 2 квартал 2013 год
№ п/п | Наименования мероприятий | источники финансирования | утверждено по программе (план по программе), тыс. руб. | утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. руб. | фактически исполнено, тыс. руб. | результат к плану по программе гр. 6 гр./4 гр, % | результат к уточненному плану гр.6/гр.5, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма 1 "Наш дом"
1 | Предоставление субсидий товаиществам собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | средства бюджета автономного округа | 9984.2 | 9984.2 | 5523.189 | 55.3193 | 55.3193
|  | средства местного бюджета | 525.5 | 525.5 | 290.7 | 55.3187 | 55.3187
| Привлечение средств собственников жилья, а также заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | средства собственников помещений МКД | 1167.808 | 1167.808 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию: |  | 11677.508 | 11677.508 | 5813.889 | 49.7871 | 49.7871
2 | Благоустройство дворовых территорий за счет Дорожного фонда | средства бюджета автономного округа | 5853.1 | 5853.1 | 0 | 0 | 0
|  | средства бюджета автономного округа (остаток 2012 года) | 1046.26 | 1046.26 | 0 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 766.55 | 766.55 | 116.252 | 15.1656 | 15.1656
| Итого по мероприятию: |  | 6619.65 | 6619.65 | 116.252 | 1.7562 | 1.7562
3 | Благоустройство дворовых территорий | средства бюджета автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 15.67 | 15.67 | 15.5 | 98.9151 | 98.9151
| Итого по мероприятию: |  | 15.67 | 15.67 | 15.48 | 98.9151 | 98.9151
| Всего по программе: |  | 18312.828 | 18312.828 | 5945.621 | 32.467 | 32.467
Подпрограмма 2 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов"
1 | Предоставление субсидий товаиществам собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства бюджета автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 7863.6 | 7863.6 | 0 | 0 | 0
| Привлечение средств собственников жилья, а также заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | средства собственников помещений МКД | 6541.937 | 6541.937 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию: |  | 14405.537 | 14405.537 | 0 | 0 | 0
Подпролграмма 3 "Капитальный ремонт балконов и подъездов"
1 | Предоставление субсидий товаиществам собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | средства местного бюджета | 12044.3 | 12044.3 | 11521.302 | 95.6577 | 95.6577 | 522.998
| Привлечение средств собственников жилья, а также заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | средства собственников помещений МКД | 633.9 | 633.9 | 606.4 | 95.6618 | 95.6618
| Итого по мероприятию: |  | 12678.2 | 12678.2 | 12127.702 | 95.6579 | 95.6579
| Всего по программе: | средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства бюджета автономного округа | 16883.56 | 16883.56 | 5523.189 | 55.3193 | 55.3193
|  | средства местного бюджета | 21215.62 | 21215.62 | 11943.734 | 56.2969 | 56.2969
|  | средства собственников помещений МКД | 8343.645 | 8343.645 | 606.4 | 7.2678 | 7.2678
|  |  | 46442.825 | 46442.825 | 18073.323 | 38.9152 | 38.9152